АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.09.2015  № ПОС. 03-1476/15

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов

в г. Переславле-Залесском.

В целях подготовки и проведения ХI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов, которые состоятся 15-18 октября 2015 г.  в г. Переславле-Залесском, и в соответствии с  Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных  и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы № 132 от 27 октября 2011года,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить прилагаемый план  подготовки и проведения ХI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 15-18 октября 2015 года.

- Назначить ответственным за организацию и проведение ХI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 15-18 октября 2015 года  управление  культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (А.Н. Грушевич).

- Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя Главы Администрации   г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского					    Д.В. Кошурников

Приложение

к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского

от 29.09.2015 № ПОС. 03-1476/15

П Л А Н

подготовки и проведения

XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов

в г. Переславле-Залесском 15-18 октября 2015 г.

| п/п | # Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта: - организовать и провести XI Всероссийские Ушаковские военно-патриотических сборы в г. Переславле-Залесском 15-18 октября 2015 г.; - провести церемонию торжественного открытия XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 16 октября 2015 г. в 10.00 часов на Красной площади. | Грушевич А.Н. |
| 2. | МУК КДЦ «Плещей»: - обеспечить звукотехническое сопровождение XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 15-18 октября 2015 г.: - 16 октября 2015 г. с 9.30 до 11.00 – церемония открытия ХI Всероссийских сборов на Красной площади; - 16 и 17 октября с 19.00 до 21.00 – концертные программы в МУ ФОК «Чемпион». | Клинова Н.А. |
| 3. | МУ ФОК «Чемпион»: - принять участие в подготовке и проведении XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 15-18 октября 2015 г.; - предоставить помещение ФОКа для размещения участников 15-18 октября 2015 г. | Тимофеев И.А. |
| 4. | МУ «Молодежный центр»: - назначить двух сотрудников МУ «Молодежный центр» на 17 октября 2015 года для работы в оргкомитете сборов. | Макарова С.А. |
| 5. | Управлению образования: - рекомендовать образовательным учреждениям г. Переславля-Залесского принять участие в XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборах 15-18 октября 2015 г.; - до 8 октября 2015 г. направить заявки в оргкомитет сборов. | Зарайская Г.А. |
| 6. | МОУ ДОД «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»: - подготовить учебные классы для проведения теоретических этапов соревнований ХI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 16 октября 2015 г. | Фомина Н.С. |
| 7. | Войсковой части 74400 рекомендовать: - командировать духовой оркестр для участия в торжественном открытии XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 16 октября 2015 г. с 10.00 до 11.00 часов. | Казаков А.В. |
| 8. | Переславль-Залесскому объединенному отделению ВООВ «Боевое братство» рекомендовать: - принять участие в подготовке и проведении XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 15-18 октября 2015 г. | Кошелев О.М. |
| 9. | Городскому казачьему обществу г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального района рекомендовать: - принять участие в подготовке и проведении XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов в г. Переславле-Залесском 15-18 октября 2015 г. | Суняев Н.И. |
| 10. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - информировать станцию «Скорой помощи» о проведении мероприятий XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 15-18 октября 2015 г. | Апетов С.С. |
| 11. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - разработать план охраны общественного порядка во время проведения XI Всероссийских Ушаковских военно-патриотических сборов 15-18 октября 2015 г. | Раскатов Н.В. |
| 12. | МУП «Спектр»: - установить биотуалет на 16-17 октября 2015 г. на левом берегу р. Трубеж. | Кушниров И.А. |
| 13. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - во время проведения сборов 15-18 октября 2015 г. принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций во время проведения массовых мероприятий. | Митюнин А.Н. |
| 14. | Главной Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Ярославской области рекомендовать: - 17 октября 2015 г. во время проведения водных соревнований на реке Трубеж обеспечить безопасность участников с 10.00 до 18.00 ч.; - 17 октября 2015 г. предоставить 2 спасательных круга для проведения водных соревнований. | Гибалов А.И. |
| 15 | ОАО «Ярославская электросетевая компания ОАО «ЯрЭСК» Переславль-Залесскому филиалу рекомендовать: - проверить электрические розетки для работы звукоусиливающей аппаратуры: - 16 октября 2015 г. на Красной площади с 9.30 часов, - 16 и 17 октября 2015 г. с 11.00 часов у Обелиска Памяти воинам-переславцам (ул. Левая Набережная р. Трубеж) | Шабарьков С.Г. |
| 16. | СМИ рекомендовать: - информировать население в СМИ о подготовке и проведении ХI Ушаковских военно-патриотических сборов 15-18 октября 2015 г. в г. Переславле-Залесском. | Никулина Ю.В. Денисова А. Е. Костина Т. Ю. |