АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.11.2014 № ПОС.03-1693/14

г. Переславль-Залесский

Об исполнении Перечня рекомендаций Правительства области

по улучшению социально-экономической ситуации

в городском округе г. Переславле-Залесском

В целях комплексного и сбалансированного развития городского округа города Переславля-Залесского, повышения качества жизни и благосостояния населения, реализации имеющегося потенциала, усиления деловой активности и стимулирования источников саморазвития городского округа города Переславля-Залесского и во исполнение протокола расширенного заседания Правительства области от 24.09.2014 № 14,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по исполнению Перечня рекомендаций Правительства области по улучшению социально-экономической ситуации в городском округе г. Переславле-Залесском согласно приложению.

2. Заместителям Главы Администрации, курирующим соответствующие направления деятельности обеспечить реализацию плана мероприятий, указанного в пункте 1.

3. Контроль за исполнением постановления оставлю за собой.

Мэр города Переславля-Залесского				                 Д.В. Кошурников

Приложение

к постановлению Администрации города Переславля-Залесского

от		      №

П  Л  А  Н

мероприятий по исполнению Перечня рекомендаций Правительства области по улучшению социально-экономической ситуации в городском округе

г. Переславле-Залесском

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители ( в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Финансово-экономическая сфера |  |  |  |
| 1. | Обеспечить увеличение доходов местного бюджета, в том числе посредством: - активизации работы комиссии по укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы; - расширения перечня основных налогоплательщиков, охваченных мониторингом уплаты налога на доходы физических лиц; - проведения мероприятий по инвентаризации земель в целях увеличения налогооблагаемой базы; - усиления претензионной работы с арендаторами земельных участков и муниципального недвижимого имущества; - изменения способа приватизации низколиквидных объектов недвижимости, приватизация которых по результатам аукционов признана несостоявшейся. | до 31.12.2015 | Емельянова Т.Н. Петрова Л.В. |
| 2. | Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на содействие занятости населения, в рамках реализации приказа департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 27.01.2014 № 2-з «Об утверждении ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Ярославской области» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». | до 31.12.2014 | Петрова Ж.Н. |
| 3. | Обеспечить реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа г. Переславля-Залесского от 29.08.2012 № 1209. | до 31.12.2015 | Емельянова Т.Н. |
| 4. | Содействовать реализации мероприятий, направленных на поддержку туристической индустрии городского округа, в том числе проведению: - туристского праздника «Российскому флоту быть» и «Петровские забавы» на Плещеевом озере; - фестиваля серфинга. | до 01.08.2015 | Петрова Ж.Н. |
| 5. | Осуществлять руководство по созданию ИТ-парка в г. Переславле-Залесском. | до 31.12.2014 | Мэр города |
| 6. | Организовать работу по подготовке и представлению в департамент инвестиционной политики Ярославской области комплекта документов, необходимого для проведения оценки деятельности органов местного самоуправления городского округа, направленной на привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для инвесторов в порядке, утвержденном постановлением Правительства области от 28.05.2014 № 494-п «Об оценке деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области, направленной на привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для инвесторов». | до 01.06.2015 | Емельянова Т.Н. Петрова Л.В. |
| П.Жилищное строительство и развитие инфраструктуры |  |  |  |
| 7. | В рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 22.04.2013 № 432-п, обеспечить расселение аварийного жилищного фонда площадью 6287,62 кв. м. | в течение 2014-2015 годов | Петрова Л.В. |
| 8. | В рамках региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26.01.2011 № 9-п, обеспечить расселение аварийного жилищного фонда площадью 183,6 кв. м. | до 31 декабря 2014 года | Петрова Л.В. |
| 9. | Активизировать работы по формированию земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан, в рамках реализации Закона Ярославской области от 27 апреля 2007 г. № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». | до 31.12.2014 | Петрова Л.В. |
| 10. | В целях реализации Закона Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з «Об отдельных вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области»: - из средств местного бюджета обеспечить своевременную уплату ежемесячных взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах в части доли общего имущества, находящегося в муниципальной собственности; - в рамках исполнения регионального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ярославской области на 2014-2043 годы на 2014 год, утвержденного постановлением Правительства области от 28.03.2014 № 275-п, осуществлять мониторинг выполнения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в 19 многоквартирных домах г. Переславля-Залесского. | до 31.12.2014 | Емельянова Т.Н. Талалаев В.А. |
| 11. | Разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению организаций жилищно-коммунального комплекса городского округа. | до 10.10.2014 | Туманов А.С. |
| 12. | Взять на контроль работу организаций коммунального комплекса по погашению имеющейся задолженности за топливно-энергетические ресурсы. | до 01.10.2014 | Туманов А.С. Емельянова Т.Н. |
| 13. | В пределах средств субсидии из областного бюджета на финансирование дорожного хозяйства - провести ремонт дворовых проездов г. Переславля-Залесского (ул. Менделеева, ул. 50 лет Комсомола) - подготовить проектно-сметную документацию на ремонт улично-дорожной сети г. Переславля-Залесского в 2015 г | до 30.11.2014 до 31.03.2015 | Петрова Л.В. Петрова Л.В. |
| 14. | Выполнить обустройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, в рамках реализации постановления Правительства области от 04.10.2010 № 738-п «Об областной целевой программе «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы» | до 01.11.2014 | Туманов А.С. Талалаев В.А. |
| Ш. Социальная сфера |  |  |  |
| 15. | Проработать вопрос строительства общеобразовательной школы на 800 мест в г. Переславле-Залесском | до 31.12.2015 | Петрова Л.В. Петрова Ж.Н. |
| 16. | Проработать вопрос передачи из федеральной в муниципальную собственность помещений детского сада «Почемучка» федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук | до 01.10.2014 | Петрова Ж.Н. Петрова Л.В. |
| 17. | В рамках реализации постановления Правительства области от 16.08.2011 № 614-п «Об областной целевой программе «Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области» на 2011-2015 годы»: - выполнить обустройство мультиспортивного трека для циклических видов спорта, расположенного по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, у д.10; - выполнить обустройство спортивной площадки (мини-футбол, волейбол, баскетбол), расположенной по адресу: г. Переслаль-Залесский, Берендеевский пер., у д.27. | до 01.10.2014 | Петрова Ж.Н. Петрова Л.В. |
| 18. | Выполнить реконструкцию здания, расположенного по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Народная пл., д. 8, для размещения городского культурно-досугового центра, в рамках реализации государственной программы Ярославской области «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.06.2014 № 594-п | до 31.12.2015 | Петрова Л.В. Петрова Ж.Н. |
| IV Организация муниципального управления |  |  |  |
| 19. | Открыть на территории городского округа филиал государственного автономного учреждения Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках реализации областной целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденной постановлением Правительства области от 29.12.2011 № 1195-п. | до 01.10.2014 | Емельянова Т.Н. Петрова Л.В. Волошенко О.Б. |
| 20. | В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: - повысить активность использования системы межведомственного электронного взаимодействия; - обеспечить своевременное продление сроков работы средств электронной подписи. | до 31.12.2015 | Волошенко О.Б. |