АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2016  № ПОС.03-1823/16

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации г. Переславля-Залесского

от 01.12.2016 № ПОС 03-1643/16

«О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских

мероприятий в городе Переславле-Залесском

в декабре 2016г.- январе 2017 г.»

В целях подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском в декабре 2016 г.- январе 2017 г. и в соответствии с «Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского», утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Внести изменения в постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 01.12.2016 г. № ПОС. 03-1164/16 «О подготовке и проведении Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском в декабре 2016 г.- январе 2017 г.», изложив план подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в городе Переславле-Залесском в декабре 2016 г. - январе 2017 г. в следующей редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного    самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                                Ж.Н. Петрова

Утвержден постановлением

Администрации г. Переславля – Залесского

от 			№

План подготовки и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий

в городе Переславле-Залесском в декабре 2016 г. - январе 2017 г.

| № п/п | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 01 декабря 2016 г. разработать план проведения Новогодних и Рождественских мероприятий и разместить информацию о проводимых мероприятиях в СМИ; - 13-15 декабря 2016 г. обеспечить проведение благотворительной акции для детей из малообеспеченных семей «В новый год с добрым сердцем»; - 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 обеспечить проведение интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского); - 1 января 2017 г. с 00.30 до 03.00 провести праздничную новогоднюю программу «Новогодняя ночь - 2017» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского); - 2 января 2017 г. с 13.00 до 14.30 подготовить и провести «Новогодний праздник на льду» (каток «Ледовый»); - 5 января 2017 г. с 11.00 обеспечить проведение открытого первенства города Переславля-Залесского по лыжным гонкам (местечко Касарка); -руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности. | Грушевич А.Н. |
| 2. | МУ «Молодежный центр»: -13-15 декабря 2016 г. организовать и провести благотворительную акцию для детей из малообеспеченных семей «В новый год с добрым сердцем» с участием волонтеров; - 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 организовать и провести интерактивную игровую программу для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского); | Макарова С.А. |
| 3.3.. | МУК КДЦ «Плещей»: - 17 декабря 2016 г. в 11.00 установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу во время интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» с 12.00 до 14.00, организовать игровые площадки; - 1 января 2017 г. на площадке у стадиона «Центральный» к 00.30 перевезти и подключить звукоусиливающую аппаратуру и обеспечить ее работу до 03.00 во время праздничной новогодней программы «Новогодняя ночь - 2017»; - 2 января 2017 г. с 13.00 до 14.30 обеспечить работу звукооператора во время проведения «Новогоднего праздника на льду» на катке «Ледовый». | Клинова Н.А. |
| 4 | МУ «Чемпион»: - 2 января 2017 г. с 13.00 до 14.30 оказать содействие в проведении «Новогоднего праздника на льду» на катке «Ледовый»; - с 1 по 8 января 2017 г. на катке «Ледовый» организовать сеансы массовых катаний. | Тимофеев И.А. |
| 5. | МУ ДО ДЮСШ: - 5 января 2017 г. с 11.00 организовать и провести открытое первенство города Переславля-Залесского по лыжным гонкам в местечке Касарка. | Скецын В.А. |
| 6. | МУДО «ДЮСШ 2»: - 31 декабря 2016 г. подготовить комнату для размещения специалистов ООО «Пиро-Росс» для проведения праздничного фейерверка. | Тихомиров А.Н. |
| 7. | Управлению социальной защиты населения и труда Администрации г. Переславля-Залесского: - до 10 декабря подготовить списки малообеспеченных семей для получения новогодних подарков, собранных во время благотворительной акции «В новый год с добрым сердцем»; -сформировать подарки и распределить пригласительные билеты для детей из малообеспеченных семей на интерактивную игровую программу для семейного отдыха «Время новогодних чудес», которая состоится 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского). | Тарасова Н.М. |
| 8. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского: - 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 муниципальным учреждениям дополнительного образования детей организовать и провести игровые площадки на интерактивной игровой программе для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского); -руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, провести инструктажи с ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности. | Зарайская Г.А. |
| 9. | Управлению экономики Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 17 декабря 2016 г. ознакомить торгующие организации с перечнем пиротехнических товаров, запрещенных к розничной торговле; - в срок до 17 декабря 2016 г. провести собрание с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, планирующими осуществлять деятельность в области организации культурно-массовых мероприятий и оказания услуг общественного питания в период новогодних праздников и зимних каникул с представителями Госпожнадзора и Роспотребнадзора; - в срок до 17 декабря 2016 г. рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства города оформить фасады, витрины, помещения магазинов, офисы, включить новогоднее световое оформление; - оказать содействие МУ «Молодежный центр» в проведении благотворительной акции для детей из малообеспеченных семей «В новый год с добрым сердцем» с 13 по 15 декабря 2016 г. | Аникина А.М. |
| 10. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС: - в срок до 20 декабря 2016 г. подготовить графики дежурств, усиленные варианты, схему оповещения в случае возникновения ЧС; - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения массовых мероприятий | Митюнин А.Н. |
| 11. | Отделу надзорной деятельности по Переславскому району рекомендовать: - в срок до 20 декабря 2016 г. обследовать и составить акты о пожарной безопасности помещений, в которых будут проходить массовые мероприятия; -в срок до 20 декабря 2016 г. провести инструктажи по соблюдению мер и правил пожарной безопасности с руководителями учреждений, организаций и ответственными лицами за обеспечение правил пожарной безопасности, в которых проводятся массовые мероприятия. | Корнилов Р.Ю. |
| 12. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать: - 1 января 2017 г. принять меры безопасности при проведении фейерверка с 01.00 до 01.30 (стадион «Центральный», со стороны ул. Северная) и 7 января 2017 г. в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 17.30 до 19.00 . | Сиднев А.В. |
| 13. | МУП «Спектр»: - в срок до 12 декабря 2016 г. проверить и отремонтировать электрические гирлянды для новогодних елок; - в срок до 15 декабря 2016 г. установить елки на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) и на Народной площади, смонтировать ограждение елок; подключить гирлянду со световыми эффектами; - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок; - 17 декабря 2016 г. к 11.00 расчистить от снега площадку у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) для проведения интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес»; - 31 декабря 2016 г. расчистить от снега места массовых народных гуляний (Народная площадь, территория у стадиона «Центральный», сцена); - 1 января 2017 г. с 00.30 до 04.00 для предотвращения террористических актов с использованием большегрузных автомашин обеспечить установку двух грузовые автомашин с песком на перекрестке ул. Урицкого и ул. Маяковского; - 1-2 января 2017 г. обеспечить уборку мест массовых народных гуляний у стадиона «Центральный»; - 7 января 2017 г. к 12.00 расчистить площадки перед входом в Переславль-Залесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и площадку для фейерверка. | Кушниров И.А. |
| 14. | ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать: - в срок до 12 декабря 2016 г. проверить и отремонтировать все имеющиеся в наличии электрические уличные гирлянды и электрическую розетку на территории, прилегающей к стадиону «Центральный», и на Народной площади; - в срок до 15 декабря 2016 г. определить места для подключения новогодних елок в микрорайонах города для управляющих компаний; - с 15 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время; - 17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 во время проведения интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» обеспечить подключение электрических гирлянд на елке и звукоусиливающей аппаратуры на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского); - в срок до 20 декабря 2016 г. подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения); - 31 декабря 2016 г. дополнительно проверить исправность фонарей уличного освещения, электрических гирлянд и розетки на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского); -1 января 2017 г. обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры с 00.30 до 03.00 часов на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) | Шабарьков С.Г. |
| 15. | МО МВД России «Переславль-Залесский» рекомендовать: - 17 декабря 2016 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес» на площадке перед стадионом «Центральный» (ул. Маяковского) с 12.00 до 14.00; - 1 января 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка и ограничить движение транспортных средств во время проведения Новогодней ночи на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) с 00.30 до 03.30; - 2 января 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка во время проведения «Новогоднего праздника на льду» на катке «Ледовый» с 13.00 до 14.30; - 7 января 2017 г. обеспечить охрану общественного порядка во время праздника «Рождество в музее» в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике с 16.00 до 20.00. | Гуров А.Н. |
| 16. | ГБУЗ ЯО Переславская центральная районная больница рекомендовать: - поставить в известность станцию «Скорая помощь» о проведении городских праздников: -17 декабря 2016 г. с 12.00 до 14.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) интерактивной игровой программы для семейного отдыха «Время новогодних чудес»; -1 января 2017 г. с 00.30 до 03.00 на площадке у стадиона «Центральный» (ул. Маяковского) «Новогодняя ночь - 2017», - 7 января 2017 г. с 16.00 до 20.00 в Переславль-Залесском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике «Рождество в музее». | и.о.Пашкова М.И. |
| 17. | Переславль-Залесскому государственному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику рекомендовать: - в срок до 26 декабря 2016 г. предоставить в МО МВД России «Переславль-Залесский» подробный план проведения праздника «Рождество в музее» с указанием ответственных за проведение с контактными телефонами; - 7 января 2017 г. организовать и провести городской праздник «Рождество в музее» с 16.00 до 20.00; - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий, согласовать с Госпожнадзором проведение фейерверка и разведение костра на территории музея-заповедника. | Петровнина Г.П. |
| 18. | Управляющим компаниям: ООО «Переславская жилищная компания», ООО УК «Белая линия», ООО Теплый дом, ООО « Энергия плюс», ООО УК «Энергия плюс», ООО «УК Комфорт», ООО «Жилсервис» рекомендовать: - в срок до 15 декабря 2016 г. проверить электрические гирлянды для новогодних елок, при неисправности приобрести новые электрические гирлянды; - в срок до 20 декабря 2016 г. установить и украсить новогодние елки на территориях многоквартирных домов, переданных соответствующим управляющим компаниям, поставить ограждения вокруг установленных елок; - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок; - для подключения елок иметь электрический провод от елки до места подключения (согласовать с собственником); - на территориях многоквартирных домов, переданных соответствующим управляющим компаниям, предусмотреть строительство снежных городков, ледяных фигур и горок; - 20 января 2017 г. произвести демонтаж новогодних елок. | Пыряев Ю.Н. Муленкова С.Г Тиканкова Т.Б. Щабарькова Л.Н. Рябцева М.А. Трофимова И.М. Хрящев А. В. |
| 19. | СМИ рекомендовать: - подготовить новогодние праздничные выпуски, репортажи, разместить анонсы мероприятий. | Никулина Ю.В. Денисова А. Е. Костина Т. Ю. |