

АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2016 № ПОС.03-1829/16

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации г.Переславль-Залесского от 14.06.2016

№ ПОС.03-0819/16 «Об утверждении плана – графика мероприятий

по бесплатному предоставлению земельных участков

отдельным категориям граждан на период с 2016 по 2018 год»

Во исполнение подпункта «а» пункта 11 Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.В., в соответствии со ст.6, ст.15, ст.39.5, ст.85 Земельного кодекса РФ, ст.3 ФЗ РФ от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст.2 Закона Ярославской области от 27.04.2007г. №22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», ст.56 Жилищного кодекса РФ, с учетом показателей исполнения плана – графика мероприятий по бесплатному предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан за III-IV квартал 2016,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план – график мероприятий по бесплатному предоставлению земельных участков отдельным категориям граждан на период с 2016 по 2018 год в новой редакции.

2. Разместить настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и на официальном сайте органов местного самоуправления г.Переславля-Залесского.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации г.Переславля-Залесского Малышева А.В.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.А. Талалаев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | |  | | Приложение к постановлению | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | Администрации г.Переславль-Залесского | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | | от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **План-график бесплатного предоставления земельных участков на период 2016 – 2018 годов** | | | | | | | | | | | | | |
| **Земельные участки, в отношении которых проводятся мероприятия по подбору, формированию и предоставлению гражданам (шт.)** | **2017 год, план/факт\*** | | | | | | | | **2018 год, план/факт\*** | | | | |
| **I квартал** | **II квартал** | | | **III квартал** | | **IV квартал** | | **I квартал** | | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** |
| Определение местоположения/адреса земельных массивов/участков с указанием их кадастрового номера (при наличии), категории, ВРИ, площади | Образуемые земельные участки располагаются в границах кадастрового квартала 76:18:010626 | Образуемые земельные участки располагаются в границах кадастрового квартала 76:18:010626 | | | Образуемые земельные участки располагаются в границах кадастрового квартала 76:18:010626 | | Образуемые земельные участки располагаются в границах кадастрового квартала 76:18:010626 | | Образуемые земельные участки располагаются в границах кадастрового квартала 76:18:010822 | | Образуемые земельные участки располагаются в границах кадастрового квартала 76:18:010822 | Образуемые земельные участки располагаются в границах кадастрового квартала 76:18:010822 | Образуемые земельные участки располагаются в границах кадастрового квартала 76:18:010822 |
| Категория земель - земли населенных пунктов | Категория земель - земли населенных пунктов | | | Категория земель - земли населенных пунктов | | Категория земель - земли населенных пунктов | | Категория земель - земли населенных пунктов | | Категория земель - земли населенных пунктов | Категория земель - земли населенных пунктов | Категория земель - земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства | Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства | | | Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства | | Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства | | Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства | | Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства | Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства | Вид разрешенного использования - для индивидуального жилищного строительства |
| Ориентировочная площадь образуемых земельных участков составляет - 720 кв.м. | Ориентировочная площадь образуемых земельных участков составляет - 750 кв.м. | | | Ориентировочная площадь образуемых земельных участков составляет - 750 кв.м. | | Ориентировочная площадь образуемых земельных участков составляет - 750 кв.м. | | Ориентировочная площадь образуемых земельных участков составляет - 750 кв.м. | | Ориентировочная площадь образуемых земельных участков составляет - 750 кв.м. | Ориентировочная площадь образуемых земельных участков составляет - 750 кв.м. | Ориентировочная площадь образуемых земельных участков составляет - 750 кв.м. |
| Заключение муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ | Када-вые работы по образованию земельных участков выполнены в рамках контракта в 3-м квартале 2016. | Планируется заключение 1-х муниципальных контрактов | | | Планируется заключение 1-го муниципального контракта | | Планируется заключение 1-го муниципального контракта | | Планируется заключение 1-го муниципального контракта | | Планируется заключение 1-го муниципального контракта | Планируется заключение 1-го муниципального контракта | Планируется заключение 1-го муниципального контракта |
| Постановка на кадастровый учет | 20 земельных участков | 15 земельных участков | | | 15 земельных участков | | 15 земельных участков | | 15 земельных участков | | 15 земельных участков | 15 земельных участков | 15 земельных участков |
| Включение в Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность граждан | 20 земельных участков | 15 земельных участков | | | 15 земельных участков | | 15 земельных участков | | 15 земельных участков | | 15 земельных участков | 15 земельных участков | 15 земельных участков |
| Бесплатное предоставление гражданам | 20 земельных участков, в т.ч. 6 земельных участков для категории "Многодетная семья" | 15 земельных участков, в т.ч. 5 земельных участков для категории "Многодетная семья" | | | 15 земельных участков, в т.ч. 3 земельных участка для категории "Многодетная семья" | | 15 земельных участков, в т.ч. 4 земельных участка для категории "Многодетная семья" | | 15 земельных участков, в т.ч. 8 земельных участков для категории "Многодетная семья" | | 15 земельных участков, в т.ч. 1 земельный участок для категории "Многодетная семья" | 15 земельных участков | 15 земельных участков |
| \* Количество земельных участков, запланированных к предоставлению, должно не менее чем на 30 процентов превышать количество граждан, состоящих на учёте, по состоянию на отчётную дату. | | | | | | | | | | | | | |
| *Примечание* |
| *При реализации намеченных настоящим планом - графиком мероприятий очередь на бесплатное предоставление земельных участков отдельным категориям граждан будет ликвидирована в 1-м квартале 2018 г. Принимая во внимание прогнозное значение (20-25 единиц в год) о количестве поставленных на Учет граждан в период 2016-2018 год следует, что количество земельных участков планируемых к образованию полностью удовлетворит потребности.* | | | | | | | | | | | | | |