АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

## ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.07.2019 № ПОС.03-1540/19

г. Переславль-Залесский

О подготовке проекта Правил землепользования и

застройки городского округа города Переславля-Залесского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ярославской области от 13.06.2018 № 22-з «Об объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом город Переславль-Залесский и внесении изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», Приказом Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (с изменениями от 09.08.2018 № 418, от 04.02.2019 № 44), Уставом города Переславля-Залесского, Положением о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский, утвержденным постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 27.12.2018 № 2387/18, на основании заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский (в соответствии с протоколом от 28.06.2019 № 4/19),

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа города Переславля-Залесского (далее - Правила).

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил (приложение 1).

3. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил (приложение 2).

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского сообщение о принятии решения о подготовке проекта Правил.

5. Управлению делами и кадрами Администрации г.Переславля-Залесского (Павлов О.В.):

опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского Шеффеля И.Г.

Глава городского округа города

Переславля-Залесского                                           	                              В.А. Астраханцев

|  | Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа города Переславля-Залесского от От 09.07.2019 № ПОС.03-1540/19 ____ |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта Правил и направление его в Комиссию | 04 ноября 2019 года | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 2. | Проверка проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану ГО г. Переславля-Залесского | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского, юридическое управление Администрации г. Переславля-Залесского, |
| 3. | Направление проекта Правил Главе городского округа города Переславля-Залесского или (в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам) в Комиссию на доработку | По окончании проверки | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 4. | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 5. | Проверка проекта Правил после устранения замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского, юридическое управление Администрации г. Переславля-Залесского |
| 6. | Направление Комиссией проекта Правил Главе городского округа города Переславля-Залесского (для назначения слушаний), подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний | По окончании проверки, не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 7. | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Глава городского округа города Переславля-Залесского |
| 8. | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту Правил | В течение 10 дней с даты принятия постановления | Управление делами Администрации г. Переславля-Залесского |
| 9. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил с оформлением протокола слушаний, заключения | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 10. | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Управление делами Администрации г. Переславля-Залесского |
| 11. | Заседание Комиссии и формирование заключения, направление Главе городского округа города Переславля-Залесского проекта Правил, протокола и заключения публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 12. | Принятие решения о направлении в Переславль-Залесскую городскую Думу проекта решения Думы «О подготовке проекта Правил» с приложением протокола публичных слушаний и заключения или об отклонении проекта Правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Глава городского округа города Переславля-Залесского |

Приложение  2

к постановлению Администрации городского

округа города Переславля-Залесского

от 09.07.2019  № ПОС.03-1540/19

## Порядок
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

## по подготовке проекта  Правил

1. С момента опубликования сообщения «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа города Переславля-Залесского» заинтересованные лица вправе направить в Комиссию предложения по внесению изменений в Правила.

2. Предложения направляются в Комиссию не позднее окончания срока проведения публичных слушаний по проекту Правил.

2.1. В письменном виде по адресу: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д. 1.

2.2. В электронном виде по адресу электронной почты: adm.grado.pereslavl@yandex.ru (с пометкой «Комиссия ПЗЗ»).

2.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта  Правил, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

3. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты подготовки предложений. Предложения, направленные в электронной форме, кроме обратного электронного адреса, должны также содержать полные фамилию, имя, отчество, почтовый адрес лица, их направившего.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как в бумажном, так и в электронном виде в формате jpq). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта Правил, не рассматриваются.