

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.01.2022 № ПОС.03-0134/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации, проживающих на территории

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2022-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского Т.А. Эппель

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 21.01.2022 № ПОС.03-0134/22

**Городская целевая программа**

**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель городской целевой программы | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, Боровлева Светлана Николаевна**,** телефон (48535) 3-17-68 |
| 2. Куратор городской целевой программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Эппель Татьяна Александровна, телефон (48535) 3-25-63 |
| 3. Исполнители городской целевой программы | Управление образования Администрации города Переславля-Залесского, Кочева Вера Николаевна, телефон (48535) 3-25-05;  МУ «Молодежный центр», Корнева Екатерина Валерьевна, телефон (48535) 6-30-60 |
| 4. Сроки реализации городской целевой программы | 2022-2024 годы |
| 5. Цель городской целевой программы | Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 382,0 тыс. руб., из них:  - средства бюджета городского округа:  2022 год -200,0 тыс. руб.;  2023 год – 90,6 тыс. руб.;  2024 год – 91,4 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | <https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty> |

1. **Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется**

**путем реализации программы**

Цель патриотического воспитания – развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечение жизненно важных интересов и устойчивого развития государства, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите интересов Российской Федерации.

Недооценка патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. На основании этого определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.

Мероприятия городской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2022-2024 годы (далее - программа) будут направлены на реализацию государственной программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением Правительства Ярославской области.

В городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (далее – городской округ) с каждым годом совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли уровень и эффективность проведения различных мероприятий, акций, слетов и фестивалей. Молодые люди активно работают в общественных объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспитание граждан.

Деятельность по патриотическому воспитанию ведется по следующим основным направлениям:

* гражданско-патриотическое воспитание, направленное на воспитание правовой культуры, высокой нравственности, осознанной гражданской позиции, гражданского мировоззрения, готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному служению своему народу и выполнению своего конституционного долга;
* военно-патриотическое воспитание, ориентированное на формирование у граждан России моральных качеств, обеспечивающих их способность к защите Российского государства, его граждан, уважения и высокого общественного престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; военно-патриотическое воспитание в значительной степени влияет на боеспособность, комплектование и мобилизационную готовность Вооруженных Сил;
* историко-патриотическое воспитание, направленное на повышение уровня знания и уважения к российской истории и культуре, ее героям, развитие краеведения, укрепление чувства сопричастности к деяниям предков, исторической ответственности за происходящее в обществе и государстве;
* социально-патриотическое воспитание, направленное на активизацию межпоколенческой преемственности (укреплению всестороннего межпоколенческого взаимодействия и коммуникации) граждан, укреплению их социальной общности, развитие их добровольческой активности, активизацию их участия в жизни страны, региона, города, организации, коллектива; укрепление института семьи, развитие чувства необходимости заботы о людях пожилого возраста и его реализация;
* культурно-патриотическое воспитание, направленное на формирование у граждан стремления к знаниям о богатейших культурных традициях России, к осознанию единства и одновременно многообразия и преемственности культурных традиций, их безусловной ценности для развития современной культурной и общественно-государственной жизни, преодоление разрывов и пробелов в культурно-исторической памяти и национальном самосознании, обеспечение свободы личности от сект и культов, оказывающих разрушительное влияние на духовное развитие и физическое здоровье человека; повышение мотивации граждан к внутреннему туризму и дальнейшее развитие внутреннего туризма;
* спортивно-патриотическое воспитание, направленное на формирование позитивного отношения к ценности здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта, укрепление морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности, использование спортивных достижений в интересах патриотического воспитания граждан.

Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы является логическим продолжением целевых программ по патриотическому воспитанию, действовавших на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в предыдущие периоды, и предполагает создание новых и совершенствование действующих механизмов и инструментов патриотической работы, что позволит улучшить её качество, расширить круг участников процесса патриотического воспитания, привлечь к разработке и участию в патриотических мероприятиях ранее не участвовавшие категории граждан и организации, сохранив традиционные патриотические мероприятия и проекты, осуществляемые субъектами патриотического воспитания в рамках текущей деятельности.

**3. Цель и задачи программы**

Реализация городской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года:

- развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей.

Задачи:

- координация деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций;

- совершенствование методического и информационного обеспечения системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи;

- совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения;

- создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения;

- организация патриотического воспитания в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям истории России.

**4. Сведения о распределении объемов и источников**

**финансирования программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства бюджета городского округа | 382,0 | 200,0 | 90,6 | 91,4 |
| Итого по городской целевой программе | 382,0 | 200,0 | 90,6 | 91,4 |

**5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Ярославской области от 28.07.2021 № 501-п «Об утверждении Программы развития воспитания в Ярославской области на 2021 – 2025 годы»;

– решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы носит выраженный социальный характер. Результаты реализации ее мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

Реализация программы позволит создать условия для духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения как приоритета образовательной и воспитательной политики в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области.

Результатом реализации программы станет улучшение качества системы духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Реализация программных мероприятий позволит добиться увеличения количества людей, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, и привлечет новых участников в военно-патриотические объединения.

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

**6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации**

Механизмы реализации программы разработаны в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и городского округа города Переславля-Залесского, предусматривают исполнение комплекса мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач программы.

Реализацию программы координирует заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующий вопросы социальной политики.

Ответственным исполнителем программы является Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, которое:

– обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру программы, а также перечень ее исполнителей;

– организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнители программы: Управление образования Администрации города Переславля-Залесского, образовательные организации, муниципальное учреждение «Молодежный центр».

Исполнители программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленной цели программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

**7. Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение  показателя | | | |
| 2021 год (базовое значение) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Система межведомственного взаимодействия по вопросам патриотического воспитания функционирует | Да(1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы | Да(1)/нет(0) | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество удовлетворенных заявок от учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения, на улучшение материально-технической базы | Единиц | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Количество участников детских и молодежных объединений в областных мероприятиях и в реализованных городских проектах патриотической направленности | Чел. | 1250 | 1255 | 1260 | 1265 |
| 5. | Количество участников мероприятий городского округа, областных мероприятий и акций патриотической направленности | Чел. | 5 500 | 5 519 | 5 565 | 5 619 |

**8. Прогноз ожидаемых социально-экономических**

**результатов реализации программы**

Выполнение программы позволит повысить результативность работы по патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский, и достигнуть к 2024 году следующих результатов:

- осуществляется координация деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций;

- совершенствуется методическое и информационное обеспечение системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи;

- удовлетворено 4 заявки от учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения, на улучшение материально-технической базы;

- количество участников детских и молодежных объединений в областных мероприятиях и в реализованных городских проектах патриотической направленности составит 1265 человек;

- количество участников мероприятий городского округа, областных мероприятий и акций патриотической направленности составит 5 619 человек;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **9. Перечень и описание программных мероприятий**  **по решению задач и достижению цели городской целевой программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия  (в установленном порядке) | | | Результат выполнения задачи/мероприятия | | | | | Срок реализации, годы | | | Плановый объем финансирования,  тыс.руб. | | | | | | | | Исполнители и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| Наименование  (единица измерения) | | Плановое значение | | |
| Всего | | | | | Средства бюджета городского округа | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | | 7 | | | 8 |
| **1.** | **Задача 1.Координация деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций** | | | **Система межведомственного взаимодействия по вопросам патриотического воспитания функционирует, (да (1)/нет(0))** | | | **1** | | **2022** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | УКТМиС,УО,  МУ «Молодежный центр», войсковая часть 74400, общественные организации патриотической направленности, военно-патриотические объединения городского округа город Переславль-Залесский |
| **1** | | **2023** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | |
| **1** | | **2024** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | |
| 1.1. | Проведение заседаний Координационного Совета и рабочих групп по патриотическому воспитанию | | | Количество проведенных заседаний,  ед. | | 4 | | | 2022 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 4 | | | 2023 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 4 | | | 2024 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| **2.** | **Задача 2. Совершенствование методического и информационного обеспечения системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи** | | | **Внедрение в деятельность субъектов патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы,**  **(да (1)/нет(0))** | | | **1** | | **2022** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | УКТМиС, УО,  МУ «Молодежный центр», войсковая часть 74400, общественные организации патриотической направленности, военно-патриотические объединения городского округа город Переславль-Залесский |
| **1** | | **2023** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | |
| **1** | | **2024** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | |
| 2.1. | Подготовка и издание (размещение в электронном виде) информационных и методических материалов для подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности | | | Количество публикаций в электронном виде информационных и методических материалов патриотической направленности, ед. | 120 | | | | 2022 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | УКТМиС, УО,  МУ «Молодежный центр», войсковая часть 74400, общественные организации патриотической направленности, военно-патриотические объединения городского округа город Переславль-Залесский |
| 130 | | | | 2023 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 140 | | | | 2024 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2.2. | Организация участия в обучающих семинарах и встречах руководителей и специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания | | | Количество человек, принявших участие в обучающих семинарах, встречах, чел. | 2 | | | | 2022 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2 | | | | 2023 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 2 | | | | 2024 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| **3.** | **Задача 3. Совершенствование материально-технической базы учреждений и организаций, участвующих в работе по патриотическому воспитанию населения** | | | **Количество удовлетворенных заявок, ед.** | **0** | | | | | **2022** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | УО |
| **2** | | | | | **2023** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | |
| **2** | | | | | **2024** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | |
| 3.1. | Поддержка и развитие материально-технической базы детских общественных объединений патриотической направленности  (в т.ч. приобретение формы для юнармейцев | | | Количество комплектов форменной одежды, ед. | 0 | | | | | 2022 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | УО |
| 10 | | | | | 2023 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | УО |
| 10 | | | | | 2024 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | УО |
| 3.2. | Приобретение специального оборудования для проведения мероприятий военно-патриотической направленности | | | Количество учреждений, получивших оборудование, ед. | 0 | | | | | 2022 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | УО |
| 1 | | | | | 2023 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | УО |
| 1 | | | | | 2024 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | УО |
| **4.** | **Задача 4. Создание условий для дальнейшего развития молодежного патриотического движения** | | | **Количество участников детских и молодежных объединений в областных мероприятиях и в реализованных городских проектах патриотической направленности, чел.** | **1255** | | | | | **2022** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| **1260** | | | | | **2023** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | |
| **1265** | | | | | **2024** | | | **0,0** | | | | | **0,0** | |
| 4.1. | Поддержка участия городских делегаций в областных и всероссийских мероприятиях патриотической направленности, проведение отборочных туров и муниципальных этапов | | | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, чел. | | | 435 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 435 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 435 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.1.1. | муниципальный этап и участие в областном военно-спортивном мероприятии «Р.А.З.У.М.» | | | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, чел. | | | 90 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 90 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | |
| УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 90 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.1.2. | участие переславской команды в областном комплексном мероприятии «Зимний рубеж» | | | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, чел. | | | 11 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 11 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 11 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.1.3. | участие в областном форуме патриотической направленности «Патриот. Гражданин. Воин.» и в профильных сменах патриотической направленности | | | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, чел. | | | 35 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 35 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 35 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.1.4. | участие в областном комплексном мероприятии  «Призывник» | | | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, чел. | | | 9 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 9 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 9 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.1.5. | участие в Слете активистов патриотического движения Ярославской области | | | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, чел. | | | 6 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 6 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 6 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.2. | Поддержка реализации проектов патриотической направленности | | | Количество участников реализованных проектов патриотической направленности, чел. | | | 2360 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 2000 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 2200 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.2.1. | проект «НЕфестиваль «Переславское княжество» | | | Количество участников реализованных проектов патриотической направленности, чел. | | | 200 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 250 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 250 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.2.2. | проект «Городские турниры и мастер-классы по современному мечевому бою» | | | Количество участников реализованных проектов патриотической направленности, чел. | | | 500 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 550 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 650 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.2.3. | Поддержка юнармейского движения в городе Переславле-Залесском | | | Количество участников реализованных проектов патриотической направленности, чел. | | | 160 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 200 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 300 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 4.2.4. | Мероприятия, посвященные 350-летию Петра Великого и 330-летию «потешной» флотилии | | | Количество участников реализованных проектов патриотической направленности, чел. | | | 1500 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 1000 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 1000 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| **5.** | **Задача 5. Организация патриотического воспитания в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным событиям истории России** | | **Количество участников мероприятий городского округа, областных мероприятий и акций патриотической направленности, чел.** | | | | **5519** | | | | **2022** | | | | **200,0** | | | | **200,0** | УКТМиС, УО,  МУ «Молодежный центр» |
| **5565** | | | | **2023** | | | | **90,6** | | | | **90,6** |
| **5619** | | | | **2024** | | | | **91,4** | | | | **91,4** |
| 5.1. | Участие в областных и Всероссийских смотрах-конкурсах и фестивалях | | | Количество человек, принявших участие в областных, Всероссийских смотрах-конкурсах и фестивалях, чел. | | | | 53 | | | 2022 | | | | 121,0 | | | | 121,0 | УКТМиС, УО,  МУ «Молодежный центр» |
| 53 | | | 2023 | | | | 7,6 | | | | 7,6 | УКТМиС, УО,  МУ «Молодежный центр» |
| 53 | | | 2024 | | | | 8,4 | | | | 8,4 | УКТМиС, УО,  МУ «Молодежный центр» |
| 5.1.1. | Участие в региональной военно-патриотической акции «Лыжный пробег» «Русь-2022» | | | Количество человек, принявших участие, чел. | | | | 20 | | | 2022 | | | | 20,0 | | | | 20,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 20 | | | 2023 | | | | 7,6 | | | | 7,6 | Управление образования  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 20 | | | 2024 | | | | 8,4 | | | | 8,4 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.1.2. | Участие в областном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» | | | Количество человек, принявших участие, чел. | | | | 10 | | | 2022 | | | | 12,0 | | | | 12,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 10 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 10 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.1.3. | Участие в VII Фестивале музеев образовательных учреждений Ярославской области | | | Количество человек, принявших участие, чел. | | | | 5 | | | 2022 | | | | 20,0 | | | | 20,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.1.4. | Участие в профильном лагере «Школа юного экскурсовода» | | | Количество человек, принявших участие, чел. | | | | 5 | | | 2022 | | | | 20,0 | | | | 20,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.1.5. | Участие в региональном чемпионате JuniorSkils (компетенция «Экскурсоведение» и «Организация экскурсионных программ») | | | Количество человек, принявших участие, чел. | | | | 5 | | | 2022 | | | | 24,0 | | | | 24,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.1.6. | Участие в соревнованиях по морскому многоборью в г. Ярославле | | | Количество человек, принявших участие, чел. | | | | 8 | | | 2022 | | | | 25,0 | | | | 25,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 8 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 8 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УО  (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.2. | Проведение мероприятий, конкурсов духовно-нравственной направленности и воспитание толерантности | | | Количество участников мероприятий, конкурсов, чел. | | | | 2816 | | | 2022 | | | | 79,0 | | | | 79,0 | УКТМиС, МУ «Молодежный центр», УО |
| 2816 | | | 2023 | | | | 83,0 | | | | 83,0 | УКТМиС, МУ «Молодежный центр», УО |
| 2816 | | | 2024 | | | | 83,0 | | | | 83,0 | УКТМиС, МУ «Молодежный центр», УО |
| 5.2.1. | Школьный конкурс чтецов «Я говорю с тобой из Ленинграда», посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда | | | Количество участников, чел. | | | | 120 | | | 2022 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО (МОУ СШ № 2) |
| 120 | | | 2023 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО (МОУ СШ № 2) |
| 120 | | | 2024 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО (МОУ СШ № 2) |
| 5.2.2. | Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» | | | Количество участников, чел. | | | | 30 | | | 2022 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 30 | | | 2023 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 30 | | | 2024 | | | | 2,0 | | | | 2,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 5.2.3. | Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений | | | Количество участников, чел. | | | | 50 | | | 2022 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 50 | | | 2023 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 50 | | | 2024 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 5.2.4. | Интернет-проект «Нематериальное культурное наследие народов России» | | | Количество участников, чел. | | | | 300 | | | 2022 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 300 | | | 2023 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 300 | | | 2024 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 5.2.5. | Муниципальный этап Спартакиады  по военно-спортивному многоборью среди обучающихся, юношей  10-11 классов  Ярославской области «Призывники России» | | | Количество участников, чел. | | | | 50 | | | 2022 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 50 | | | 2023 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО (МОУ «Гимназия») |
| 50 | | | 2024 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МОУ «Гимназия») |
| 5.2.6. | Мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне | | | Количество участников, чел. | | | | 400 | | | 2022 | | | | 4,0 | | | | 4,0 | УО  (МОУ СШ № 9) |
| 400 | | | 2023 | | | | 4,0 | | | | 4,0 | УО (МОУ СШ № 9) |
| 400 | | | 2024 | | | | 4,0 | | | | 4,0 | УО (МОУ СШ № 9) |
| 5.2.7. | Мероприятия, приуроченные к празднованию памятных дат военной истории России | | | Количество участников, чел. | | | | 150 | | | 2022 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО (МОУ Купанская СШ) |
| 150 | | | 2023 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО (МОУ Купанская СШ) |
| 150 | | | 2024 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО (МОУ Купанская СШ) |
| 5.2.8. | Комплексное мероприятие «Великая Победа» | | | Количество участников, чел. | | | | 30 | | | 2022 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО (МУ ДО «Перспектива») |
| 30 | | | 2023 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО (МУ ДО «Перспектива») |
| 30 | | | 2024 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО (МУ ДО «Перспектива») |
| 5.2.9. | Городской этап областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Радуга», посвященный Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | | | Количество участников, чел. | | | | 270 | | | 2022 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 270 | | | 2023 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 270 | | | 2024 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 5.2.10. | Городской конкурс «И помнит мир спасённый…» | | | Количество участников, чел. | | | | 300 | | | 2022 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 300 | | | 2023 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 300 | | | 2024 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 5.2.11. | Городской конкурс «Лучшие друзья - деда, бабушка и Я» | | | Количество участников, чел. | | | | 250 | | | 2022 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 250 | | | 2023 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 250 | | | 2024 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 5.2.12. | Городской творческий конкурс «О той, что дарует нам жизнь и тепло», посвященный Международному Дню матери | | | Количество участников, чел. | | | | 200 | | | 2022 | | | | 2,5 | | | | 2,5 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 200 | | | 2023 | | | | 2,5 | | | | 2,5 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 200 | | | 2024 | | | | 2,5 | | | | 2,5 | УО  (МУ ДО «Ювента») |
| 5.2.13. | Подготовка и проведение мероприятий ко Дню Победы: акция «Поздравление ветеранам-односельчанам», «Окна Победы», конкурс рисунков «Мы помним, мы гордимся» | | | Количество участников, чел. | | | | 16 | | | 2022 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МУ ДО Берендеевский ЦДТ) |
| 16 | | | 2023 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МУ ДО Берендеевский ЦДТ) |
| 16 | | | 2024 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО (МУ ДО Берендеевский ЦДТ) |
| 5.2.14. | Городской интегрированный урок-поход «Вахта Памяти» | | | Количество участников, чел. | | | | - | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | - |
| 50 | | | 2023 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 50 | | | 2024 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.2.15. | Муниципальный этап областного конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся – участников Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» | | | Количество участников, чел. | | | | - | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | - |
| 30 | | | 2023 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 30 | | | 2024 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.2.16. | Городская историко-краеведческая квест-игра «Я в этом городе живу, я этот город познаю» | | | Количество участников, чел. | | | | - | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | - |
| 100 | | | 2023 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 100 | | | 2024 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.2.17. | Городской конкурс школьных музеев и экскурсоводов «По следам истории» | | | Количество участников, чел. | | | | 30 | | | 2022 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 30 | | | 2023 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 30 | | | 2024 | | | | 1,5 | | | | 1,5 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.2.18. | Городской интегрированный урок-поход «День Воинской Славы» | | | Количество участников, чел. | | | | - | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | - |
| 50 | | | 2023 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 50 | | | 2024 | | | | 1,0 | | | | 1,0 | УО (МУ ДО «Станция юных туристов») |
| 5.2.19. | Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, годовщина Ледового побоища (1242 г.) | | | Количество участников, чел. | | | | 350 | | | 2022 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МОУ СШ № 1) |
| 350 | | | 2023 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МОУ СШ № 1) |
| 350 | | | 2024 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МОУ СШ № 1) |
| 5.2.20. | Тематическая встреча с ветеранами в рамках проведения Дня воинской славы России | | | Количество участников, чел. | | | | 120 | | | 2022 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МОУ СШ № 4) |
| 120 | | | 2023 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МОУ СШ № 4) |
| 120 | | | 2024 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | УО  (МОУ СШ № 4) |
| 5.2.21. | Мероприятие ко Дню Победы с приглашением совета ветеранов  «9 мая – День Победы» | | | Количество участников, чел. | | | | 50 | | | 2022 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Родничок») |
| 50 | | | 2023 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Родничок») |
| 50 | | | 2024 | | | | 6,0 | | | | 6,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Родничок») |
| 5.2.22. | «День России» | | | Количество участников, чел. | | | | 40 | | | 2022 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Светлячок») |
| 40 | | | 2023 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Светлячок») |
| 40 | | | 2024 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Светлячок») |
| 5.2.23. | «День Победы» | | | Количество участников, чел. | | | | 60 | | | 2022 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Солнышко») |
| 60 | | | 2023 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Солнышко») |
| 60 | | | 2024 | | | | 3,0 | | | | 3,0 | УО  (МДОУ «Детский сад «Солнышко») |
| 5.3. | Проведение массовых городских гражданско-патриотических акций, фестивалей, сборов, концертов | | | Количество участников мероприятий, чел. | | | | 2650 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 2700 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 2750 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 5.3.1. | гражданско-патриотическая  акция  «Бессмертный полк» | | | Количество участников, чел. | | | | 2000 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 2000 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 2000 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 5.3.2. | акция «Свеча Памяти» | | | Количество участников, чел. | | | | 500 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 500 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 500 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 5.3.3. | акция «Концерт под окнами» | | | Количество участников, чел. | | | | 70 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 70 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 70 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 5.3.4. | гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане России!» | | | Количество участников, чел. | | | | 80 | | | 2022 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | УКТМиС,  МУ «Молодежный центр» |
| 80 | | | 2023 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| 80 | | | 2024 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| **Итого по городской целевой программе** | | | | | | | | | | | **2022** | | | | **200,0** | | | | **200,0** |  |
| **2023** | | | | **90,6** | | | | **90,6** |
| **2024** | | | | **91,4** | | | | **91,4** |

Список сокращений:

УКТМиС – Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского

УО – Управление образования Администрации города Переславля-Залесского

МУ «Молодежный центр» - муниципальное учреждение «Молодежный центр»

МУ ДО «Ювента» - муниципальное учреждение дополнительного образования «Ювента»

МУДО Берендеевский ЦДТ – муниципальное учреждение дополнительного образования Берендеевский центр детского творчества

МОУ Купанская СШ – муниципальное образовательное учреждение Купанская средняя школа

МУ ДО «Станция юных туристов» - муниципальное учреждение дополнительного образования «Станция юных туристов»

МОУ СШ № 2 – муниципальное образовательное учреждение средняя школа №2

МОУ «Гимназия» - муниципальное образовательное учреждение «Гимназия города Переславля-Залесского»

МОУ СШ № 9 – муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 9

МОУ СШ № 1 - муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 1

МОУ СШ № 4 - муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 4

МДОУ «Детский сад «Родничок» – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок»

МДОУ «Детский сад «Светлячок» – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Светлячок»

МДОУ «Детский сад «Солнышко» – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»