АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.01.2022 № ПОС.03-0189/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Обеспечение отдыха и оздоровления детей

# городского округа город Переславль-Залесский

# Ярославской области в каникулярный период»

# на 2022-2024 годы

- В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период» на 2022-2024 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                    Т.А. Эппель

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города  Переславля-Залесского

от 26.01.2022 № ПОС.03-0189/22

- Городская целевая программа

«Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период»

на 2022-2024 годы

- 1.Паспорт программы

| 1.Ответственный исполнитель городской целевой программы | Управление образования Администрации города Переславля-Залесского, Кочева Вера Николаевна, телефон (48535) 3-25-05 |
| --- | --- |
| 2. Куратор городской целевой программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Эппель Татьяна Александровна, телефон (48535) 3-25-63 |
| 3. Исполнители городской целевой программы | # Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, Боровлева Светлана Николаевна, телефон (48535) 3-17-68; Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского, Корниенко Наталья Юрьевна, телефон (48535) 3-07-58; Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Переславля-Залесского, Никифорова Наталья Васильевна, телефон (48535) 3-17-41 |
| 4. Сроки реализации городской целевой программы | 2022 - 2024 годы |
| 5. Цель городской целевой программы | Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 22 382,2 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год -7 015,1 тыс. руб.; 2023 год - 7 015,1 тыс. руб.; 2024 год - 7 015,1 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа: 2022 год - 700,0 тыс. руб.; 2023 год - 317,1 тыс. руб.; 2024 год - 319,8 тыс. руб.; |
| 7. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

2.Анализ и оценка проблем, решение которой осуществляется путем реализации программы

Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей, является неотъемлемой частью государственной социальной политики в интересах детей и приоритетным направлением социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

Важнейшей составляющей для реализации приоритетного направления является создание условий для развития и реализации потенциала детей и молодежи в городском округе через организацию их отдыха и оздоровления.

В городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 1 января 2021 года проживает 6,2 тыс. детей в возрасте от 6 до 18 лет, из них детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1383 ребенка. К числу наиболее уязвимых категорий относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (90 чел.), дети-инвалиды (118 чел.), дети, находящиеся в социально опасном положении (18 чел.), дети из малоимущих семей (380 чел.).

Реализация городской целевой программы «Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период» на 2019 -2021 годы позволила обеспечить отдых и занятость в каникулярное время более 6500 детей. За три года доля детей, охваченных всеми формами отдыха, составила около 40% от общего количества детей в возрасте от 6-18 лет. Доля детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в 2019-2021 г., составила около 48% от общего числа детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Инфраструктура детского отдыха на территории городского округа представлена муниципальным учреждением Центр «Орленок», муниципальными общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, на базе которых в каникулярное время работают лагеря с дневной формой пребывания детей.

В лагерях формируются оздоровительные и профильные отряды по интересам: театральные, краеведческие, компьютерные, трудовые, туристические, волонтерские, биологические, экологические, патриотические и другие.

Ежегодно открываются более 25 оздоровительных и профильных лагерей с дневной формой пребывания детей. Лагеря работают в зимние, весенние, летние и осенние каникулы.

В МУ Центр «Орленок» ежегодно отдыхает свыше 600 детей, из них не менее 500 человек, проживающих в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, что составляет 83% от общего числа отдохнувших.

Отдел по делам молодежи Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского ежегодно направляет делегации детей в областные профильные лагеря: «Исток», «Абитуриент», «Алые паруса», «Ярославский хуторок» и др. В период реализации программы «Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период» на 2019-2021 годы в этих лагерях отдохнуло более 50 детей.

В 2021 году в муниципальную собственность переведен Международный детский компьютерный центр, который является структурным подразделением МУ Центр «Орленок». Лагерь является круглогодичным и становится основной площадкой для проведения в городском округе профильных лагерей, что является неотъемлемой частью в работе с одаренной молодежью.

Ежегодно приобретаются путевки в организации отдыха и оздоровления для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На протяжении 2 лет приобретена 641 путевка в организации отдыха и оздоровления.

Эффективность оздоровления детей с выраженным оздоровительным эффектом ежегодно составляет 97- 98 %.

Программа позволяет ежегодно обеспечить временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14-17 лет (включительно). За три года трудоустроено 244 подростка.

С 2015 года осуществляются меры социальной поддержки: выплата родителям (законным представителям) компенсации части расходов на приобретение путевки и частичная оплата стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. В 2019-2021 году выплачено: компенсаций 160 заявителям, частично оплачены путевки 15 заявителям.

Материально-техническая база МУ Центра «Орленок» ежегодно улучшается. В период реализации городской целевой программы «Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период» на 2019-2021 годы проведен капитальный ремонт спальных корпусов, душевых, туалетов, приобретены и установлены обезжелезивающие установки, фильтры, кухонное оборудование, изготовлены пирсы и др. При этом требуется продолжение совершенствования материально-технической базы МУ Центра «Орленок».

Существующая ситуация требует структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха детей в каникулярный период. Качественно изменился образовательно-культурный и личностный уровень развития детей, ухудшилось состояние их здоровья, значительно увеличилось количество социально незащищенных категорий семей с несовершеннолетними детьми, социально-экономическое положение которых не позволяет самостоятельно организовать их отдых, оздоровление и занятость.

3. Цель и задачи программы

Реализация городской целевой программы «Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период» на 2022-2024 годы (далее – программа, городская целевая программа) предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года:

- развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей.

Задачи:

- создание условий для развития и реализации потенциала молодежи;

- создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей;

- организация занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан.

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства областного бюджета | 21 045,3 | 7 015,1 | 7 015,1 | 7 015,1 |
| Средства бюджета городского округа | 1 336,9 | 700,0 | 317,1 | 319,8 |
| Итого по городской целевой программе | 22 382,2 | 7 715,1 | 7 332,2 | 7 334,9 |

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию городской целевой программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Закон Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области»;

– решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Достижение выше обозначенной цели развития городского округа предполагается программно-целевым методом, то есть посредством принятия городской целевой программы «Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период» на 2022-2024 годы. Это позволит повысить результативность и эффективность использования бюджетных средств.

Реализация программы позволит комплексно решать следующие приоритетные направления государственной политики:

- создание условий для активного включения детей в социально-экономическую, культурную жизнь общества;

- повышение эффективности государственной системы поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организация занятости и трудоустройство детей и молодежи;

- укрепление здоровья детей.

Программа имеет адресный характер, что позволяет предоставлять социальные услуги детям в возрасте от 6 до 18 лет, обеспечивая их отдыхом и оздоровлением в лагерях дневной формы пребывания, в загородных оздоровительных центрах, профильных лагерях.

Программа позволяет создать скоординированную систему обеспечения благоприятных условий для улучшения жизнедеятельности и здоровья детей.

В соответствии с действующим федеральным законодательством к полномочиям органов местного самоуправления относится организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. Однако, из-за недостатка финансовых средств, дети, нуждающиеся в отдыхе и оздоровлении, поставлены в неравные условия. Важное значение в такой ситуации имеет принцип финансового партнерства. Дополнительно используя ресурсы регионального и федерального бюджетов, появляется возможность обеспечивать равные условия для полноценного отдыха детей независимо от социального статуса.

Программа позволяет:

- рационально распределить средства бюджета городского округа и иных источников по учреждениям с учетом индивидуальных потребностей, что обеспечит равные права детей на отдых, оздоровление и занятость в каникулярное время независимо от социального статуса;

- сохранять и развивать материально-техническую базу МУ Центр «Орленок», лагерей с дневной формой пребывания.

Сильными сторонами программы являются:

- эффективная система управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей городской целевой программы;

- разнообразие форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

- использование ресурсов всех учреждений социальной сферы для организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

- высокий уровень удовлетворенности населения в организации отдыха детей и подростков в каникулярный период;

- максимальных охват детей, нуждающихся в отдыхе, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В процессе реализации программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, сокращение численности детей, охваченных отдыхом и оздоровлением;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- недостаточность форм отдыха для одаренных детей;

- недостаточность медицинских кадров для проведения летней оздоровительной кампании.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации программы.

Основные риски выполнения мероприятий программы – изменение законодательных требований к материально-техническому оснащению образовательных организаций, условиям образовательно-воспитательного процесса и недофинансирование программы.

При изменении законодательных требований возникнет необходимость изменения уровня финансирования программы. В случае недофинансирования программы увеличивается риск сокращения общего охвата детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области  отдыхом и оздоровлением.

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Ответственным исполнителем программы является Управление образования Администрации города Переславля-Залесского, которое:

– обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру программы, а также перечень ее соисполнителей/исполнителей;

– организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы социальной политики.

Исполнители программы: Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского, отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Переславля-Залесского.

Исполнители программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий программы.

Для координации работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории городского округа работают уполномоченный орган и межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленной цели программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться Управлением образования Администрации города Переславля-Залесского.

7. Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (базовое значение) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | Чел. | 2 200 | 2 200 | 2 250 | 2 250 |
| 2. | Численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | Чел. | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3. | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) | чел | 76 | 76 | 76 | 76 |

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических

результатов реализации программы

В результате реализации программы планируется максимально реализовать права детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на полноценный отдых и оздоровление в каникулярное время. Занятость детей в каникулярный период позволит предупредить возникновение случаев асоциального поведения детей и подростков и способствовать снижению социально-негативных явлений среди детей и подростков.

Программный подход позволит проводить эффективную муниципальную политику в сфере организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, объединить усилия всех ведомств по созданию единой системы работы с детьми.

По итогам реализации программы к концу 2024 года предполагается достичь следующих результатов:

- численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, составит 6 700 чел.;

- численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, составит 2 100 чел.;

- численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), составит 228 чел.

9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Создание условий для развития и реализации потенциала детей и молодежи | Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, чел. | 2 200 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация города Переславля-Залесского, УО, УКТМиС, ОДНиЗП, УСЗНиТ, ОО, МУ Центр «Орленок», МОУ Гимназия (ММС) ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» |
|  |  |  | 2 250 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2 250 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга потребности в путевках для различных категорий детей | Количество проведенных мониторингов, ед. | Не менее 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УО, УКТМиС, ОО |
|  |  |  | Не менее 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Принятие нормативно-правовых актов по организации оздоровительной кампании | Количество подготовленных нормативных правовых актов, ед. | Не менее 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация города Переславля-Залесского |
|  |  |  | Не менее 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровления, занятости несовершеннолетних граждан в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Не менее 4 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского |
|  |  | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по организации отдыха, ед. | Не менее 4 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 4 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Формирование и направление заявок на выделение субсидии и субвенции в рамках оздоровительной компании | Количество сформированных заявок на выделение субсидии и субвенции, ед. | Не менее 12 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УО |
|  |  |  | Не менее 12 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 12 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Разработка программ лагерей с дневной формой пребывания детей и МУ Центра «Орленок» | Количество разработанных программ лагерей, ед. | Не менее 25 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОО, МУ Центр «Орленок» |
|  |  |  | Не менее 25 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 25 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Анализ содержания программ лагерей с дневной формой пребывания детей, МУ Центра «Орленок» | Проведение анализа содержания программ лагерей (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МОУ Гимназия (ММС) |
|  |  |  | 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Подбор и подготовка медицинских, педагогических кадров для работы в лагерях дневного пребывания, МУ Центр «Орленок» | Укомплектованность медицинскими педагогическими кадрами (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ», УО, ОО МУ Центр «Орленок» |
|  |  |  | 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Обеспечение функционирования лагерей с дневной формой пребывания детей | Осуществление выплат на обеспечение функционирования лагерей с дневной формой пребывания детей (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - УО, УКТМиС, ОО |
|  |  |  | 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | Проведение профильных лагерей | Количество профильных лагерей, ед. | Не менее 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УО, ОО, МУ Центр «Орленок» |
|  |  |  | Не менее 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации (в сети «Интернет») информационных материалов, направленных на повышение уровня информированности граждан в рамках детской оздоровительной кампании | Количество подготовленных и размещенных в СМИ (в сети «Интернет») информационных материалов, ед. | Не менее 15 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Все участники программы |
|  |  |  | Не менее 15 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 15 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11. | Предоставление отчетной информации о ходе оздоровительной кампании | Количество отчетов, ед. | Не менее 4 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - УО, УСЗНиТ, УКТМиС, ОДНиЗП, ОО, МУ Центр «Орленок» |
|  |  |  | Не менее 4 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 4 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12. | Формирование отчетов по оздоровительной кампании в Правительство Ярославской области, актуализация информации «Виртуального кабинета» на сайте Правительства Ярославской области «Ярославские каникулы» | Количество отчетов, ед. | Не менее 12 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УО |
|  |  |  | Не менее 12 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 12 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13. | Оформление по итогам работы профильных/оздоровительных лагерей отчетов, информационных материалов | Сборник информационных материалов по итогам летней оздоровительной кампании, ед. | Не менее 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - Руководители лагерей, - МОУ Гимназия (ММС) |
|  |  |  | Не менее 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2. Создание условий для организации полноценного отдыха и оздоровления детей | Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, чел. | 2 200 | 2022 | 7 694,8 | 7 015,1 | 679,7 | - УО, УКТМиС, УСЗНиТ, ОДНиЗП, - ОО, МУ Центр «Орленок» |
|  |  |  | 2 250 | 2023 | 7 323,0 | 7 015,1 | 307,9 |  |
|  |  |  | 2 250 | 2024 | 7 325,6 | 7 015,1 | 310,5 |  |
| 2.1. | Оплата стоимости наборов продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания | Частичная оплата стоимости наборов продуктов питания детей в лагерях с дневной формой пребывания (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 946,8 | 852,1 | 94,7 | - УО, УКТМиС, - ОО |
|  |  |  | 1 | 2023 | 895,1 | 852,1 | 43,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 895,4 | 852,1 | 43,3 |  |
| 2.2. | Удешевление торговой наценки набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания | Частичная оплата торговой наценки набора продуктов питания в лагерях с дневной формой пребывания (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 104,3 | 0,0 | 104,3 | - УО, УКТМиС, ОО |
|  |  |  | 1 | 2023 | 47,2 | 0,0 | 47,2 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 47,6 | 0,0 | 47,6 |  |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы МУ Центр «Орленок» | Оплата расходов на укрепление материально-технической базы (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 1 748,7 | 1318,0 | 430,7 | МУ Центр «Орленок» |
|  |  |  | 1 | 2023 | 1 513,1 | 1318,0 | 195,1 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 1 514,8 | 1318,0 | 196,8 |  |
| 2.4. | Проведение обязательного медицинского осмотра персонала МУ Центр «Орленок» | Оплата расходов на проведение обязательного медицинского осмотра (да (1)/нет(0) | 1 | 2022 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | МУ Центр «Орленок» |
|  |  |  | 1 | 2023 | 22,6 | 0,0 | 22,6 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 22,8 | 0,0 | 22,8 |  |
| 2.5. | Организация отдыха безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. предоставление путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления | Численность отдохнувших безнадзорных детей, детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чел. | Не менее 700 | 2022 | 4 441,1 | 4 441,1 | 0,0 | УО, УСЗНиТ, ОДНиЗП |
|  |  |  | Не менее 700 | 2023 | 4 441,1 | 4 441,1 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 700 | 2024 | 4 441,1 | 4 441,1 | 0,0 |  |
| 2.6. | Осуществление выплаты компенсации родителям (законным представителям) части расходов на приобретение путевки, частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления | Количество выплат компенсации части расходов на приобретение путевки или частичной оплаты стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, ед. | Не менее 60 | 2022 | 403,9 | 403,9 | 0,0 | УО |
|  |  |  | Не менее 60 | 2023 | 403,9 | 403,9 | 0,0 |  |
|  |  |  | Не менее 60 | 2024 | 403,9 | 403,9 | 0,0 |  |
| 3. | Задача 3. Организация занятости и трудоустройства несовершеннолетних граждан | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), чел. | 76 | 2022 | 20,3 | 0,0 | 20,3 | УО, УКТМиС, ОО, МУ ФОК «Чемпион», МУ МЦ |
|  |  |  | 76 | 2023 | 9,2 | 0,0 | 9,2 |  |
|  |  |  | 76 | 2024 | 9,3 | 0,0 | 9,3 |  |
| 3.1. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) | Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно), чел. | 76 | 2022 | 20,3 | 0,0 | 20,3 | УО, УКТМиС, ОО, МУ ФОК «Чемпион», МУ МЦ |
|  |  |  | 76 | 2023 | 9,2 | 0,0 | 9,2 |  |
|  |  |  | 76 | 2024 | 9,3 | 0,0 | 9,3 |  |
| Итого по городской целевой программе |  |  |  | 2022 | 7 715,1 | 7 015,1 | 700,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 7 332,2 | 7 015,1 | 317,1 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 7 334,9 | 7 015,1 | 319,8 |  |

*

Список сокращений:

- МУ Центр «Орленок» - муниципальное учреждение Центр «Орленок»;

- ОДНиЗП - отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Переславля-Залесского;

- УКТМиС - Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;

- УО – Управление образования Администрации города Переславля-Залесского;

- УСЗНиТ – Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского;

- ММС – муниципальная методическая служба;

- ОО – образовательные организации;

- ЯО – Ярославская область;

- МУ МЦ – Муниципальное учреждение «Молодежный Центр»;

- ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Переславская центральная районная больница».