АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.02.2021 № ПОС.03-0255/21

город Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 05.03.2014                № ПОС.03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Семенова П.В.

Глава города Переславля-Залесского                                                И.Е. Строкинова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Переславля-Залесского

от 18.02.2021 № ПОС.03-0255/21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

2021 год

- I. Паспорт муниципальной программы

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского |
| --- | --- |
| - Кураторы муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Васильков Максим Михайлович Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Семенов Павел Вячеславович |
| 3. Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2023 годы |
| 4. Цели муниципальной программы | – создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ; – развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей. |
| 5. Объем финансирования муниципальной программы | Всего по программе - 2 652,3 тыс. руб. в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа – 2 652,3 тыс. руб.; в 2021 году – 2 652,3 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа – 2 652,3 тыс. руб.; в 2022 году – 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. руб.; в 2023 году – 0,0 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб., средства бюджета городского округа – 0,0 тыс. руб. |
| 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы | Подпрограммы отсутствуют. Основные мероприятия: - создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; - организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий; - обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок. |
| 7. Контакты кураторов и разработчика муниципальной программы | Васильков Максим Михайлович – Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, тел. 3-59-25; Семенов Павел Вячеславович – заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, тел. 3-18-82; Клопцова Виктория Витальевна – директор МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-04-64; Быкова Татьяна Александровна – исполняющий обязанности начальника управления экономики Администрации города Переславля-Залесского, тел. 3-13-92. |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

II. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Формирование благоприятных социально-экономических условий является основой для устойчивого развития сельской территории.

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года основными направлениями для устойчивого развития сельских территорий городского округа являются жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, образование, культура, физическая культура и спорт.

По состоянию на 01 января 2020 года общая площадь городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области составила 3130,67 кв. км. В состав городского округа входят 310 населенных пунктов, из них 309 единиц – сельские населенные пункты.

По состоянию на 1 января 2020 года численность населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области составила 56,5 тыс. человек, из которых 18,6 тыс. человек проживают в сельской местности. Сохраняется устойчивая тенденция ежегодного сокращения численности сельского населения. Численность постоянно проживающих жителей на 01.01.2020 сократилась на 647 человек по отношению к 01.01.2019 и на 1470 человек по отношению к 01.01.2018. Естественная убыль сельского населения за 2019 год составила 219 человек (2018 год - 236 человек, 2017 год – 193 человека). Главным фактором естественной убыли сельского населения остается высокий уровень смертности и отток молодого населения, вызванный отсутствием рабочих мест, недостаточной комфортностью условий жизни, неразвитой социальной и транспортной инфраструктурой.

Благоустройство

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий в сельской местности являются:

- недостаточное количество зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок (в том числе для занятий адаптивным спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья);

- неудовлетворительное состояние зеленых насаждений, отсутствие общей концепции озеленения.

Организация освещения территории

Проблема организации уличного освещения на территории городского округа является одним из приоритетов социальной политики органов местного самоуправления.

Большая часть улиц, проездов имеют недостаточное освещение или оно отсутствует. Требуется замена светильников на энергоэффективные, монтаж систем наружного освещения по существующим опорам и линиям.
           Социальный эффект организации наружного освещения выражается в создании полноценных условий жизни для жителей сельской территории путем приведения к нормативным значениям освещенности улиц, территорий школьных и дошкольных учреждений, объектов коммунальной сферы для создания комфортных условий проживания, обеспечения безопасных условий движения автотранспорта и пешеходов в дневное, ночное и вечернее время. Наружное освещение служит показателем социальной стабильности, способствует снижению проявлений криминогенного характера.

Водоснабжение населения

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетной задачей органов местного самоуправления городского округа. Из 310 населенных пунктов, которые входят в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, централизованное водоснабжение осуществляется в 47 населенных пунктах. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется из нецентрализованных источников – шахтных колодцев. Количество шахтных колодцев на территории городского округа составляет – 245 шт.

Источниками водоснабжения сельских территорий в основном являются подземные воды. В настоящее время эксплуатируется 76 артезианских скважин, 48 водонапорных башен, открытый водозабор из реки Кубрь.

Колодцы построенные более полувека назад, являющиеся для жителей основными источниками воды, пришли в негодность, а в некоторых населенных пунктах – отсутствуют.

В весенне-осенний периоды на сельских территориях количество жителей значительно увеличивается за счет приезжающих на отдых граждан из разных регионов страны (особенно Москвы и Московской области), воды из существующих источников – колодцев не хватает. В связи с поступающими обращениями жителей, по инициативе специалистов территориальных управлений городского округа необходимо реализовать мероприятия по строительству шахтных колодцев в количестве 7 шт., а также поддерживать их в рабочем состоянии.

Реализация проектов в рамках благоустройства сельских территорий осуществляется по следующим направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- организация освещения общественных территорий, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организация пешеходных коммуникаций общественных территорий, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок;

- организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий (административных зданий, объектов социальной сферы, объектов инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной собственности, а также установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

- III. Цели и целевые показатели муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

– создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ;

– развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей;

- формирование социально-экономических условий комплексного развития сельских территорий.

Целевые показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое | плановое | плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество детских спортивных-игровых площадок | шт. | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Количество детских площадок | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Количество шахтных колодцев | шт. | 0 | 7 | 0 | 3 |
| Количество линий передач | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 |

IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» | 2 652,3 | 2 652,3 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет городского округа | 2 652,3 | 2 652,3 | 0,0 | 0,0 |

V. Задачи муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

- повышение качества и эффективности уличного освещения за счет внедрения современного энергоэффективного и энергосберегающего осветительного оборудования наружного освещения;

- ремонт и строительство водозаборных сооружений (шахтных колодцев) в рамках соблюдения нормативных требований, определяющих устройство шахтных колодцев с использованием современных материалов и передовых технологий;

- благоустройство общественных территорий (парков, скверов, площадей, цветников, памятников, детских (игровых) и спортивных площадок);

- благоустройство дворовых территорий.

VI. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию муниципальной программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

– постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

– решение Переславль-Залесской городской Думы от 26 ноября 2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру муниципальной программы, а также перечень ее соисполнителей;

– организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений, несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– представляет по запросу управления финансов Администрации города Переславля-Залесского сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

– запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;

– запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

– до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, подготавливает годовой отчет и представляет его в управление финансов Администрации города Переславля-Залесского.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

– управление экономики Администрации города Переславля-Залесского.

Соисполнители муниципальной программы:

– участвуют в разработке муниципальной программы в рамках своей компетенции;

– представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на запросы управления финансов Администрации города Переславля-Залесского, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

VII. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |
| Задача: Благоустройство сельских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 1 714,3 | 1 714,3 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 86,8 | 86,8 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 1 801,1 | 1 801,1 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 1.1 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в село Нагорье | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 366,0 | 366,0 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 17,0 | 17,0 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 383,0 | 383,0 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 1.2 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в село Дмитриевское | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 304,6 | 304,6 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 319,5 | 319,5 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 1.3 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в деревня Горки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 409,7 | 409,7 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 14,9 | 14,9 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 424,6 | 424,6 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 1.4 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в деревня Красная Деревня | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 305,2 | 305,2 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 325,2 | 325,2 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 1.5 | Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок в деревня Перелески | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 328,8 | 328,8 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 348,8 | 348,8 |  |  | Итого: |  |
| 2. | Организация освещения сельских территории | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 468,0 | 468,0 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 588,0 | 588,0 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 2.1 | Организация освещения сельских территории в село Клины | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 225,0 | 225,0 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 285,0 | 285,0 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 2.2 | Строительство линий электропередач, поселок Дубки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 243,0 | 243,0 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 303,0 | 303,0 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 3 | Строительство общественных шахтных колодцев: с. Загорье, с. Дмитриевское, с. Берендеево, с. Филимоново, д. Никольское, д. Скоморохово, с. Веськово, | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 263,2 | 263,2 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 263,2 | 263,2 | 0 | 0 | Итого: |  |
| 3.1 | Строительство общественных шахтных колодцев село Загорье | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 29,7 | 29,7 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 29,7 | 29,7 | 0 | 0 | Всего |  |
| 3.2 | Строительство общественных шахтных колодцев село Дмитриевское | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 35,8 | 35,8 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 35,8 | 35,8 | 0 | 0 | Всего |  |
| 3.3 | Строительство общественных шахтных колодцев село Берендеево | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 27,7 | 27,7 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 27,7 | 27,7 | 0 | 0 | Всего |  |
| 3.4 | Строительство общественных шахтных колодцев село Филимоново | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 42,0 | 42,0 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 42,0 | 42,0 | 0 | 0 | Всего |  |
| 3.5 | Строительство общественных шахтных колодцев деревня Никольское | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 52,2 | 52,2 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 52,2 | 52,2 | 0 | 0 | Всего |  |
| 3.6 | Строительство общественных шахтных колодцев: деревня Скоморохово | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 31,8 | 31,8 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 31,8 | 31,8 | 0 | 0 | Всего |  |
| 3.7 | Строительство общественных шахтных колодцев село Веськово | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  |  | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 | Всего |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | федеральный бюджет |  |
|  |  | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | областной бюджет |  |
|  |  | тыс. руб. | 2445,5 | 2445,5 | 0 | 0 | бюджет городского округа |  |
|  |  | тыс. руб. | 206,8 | 206,8 | 0 | 0 | ПСД бюджет городского округа |  |
|  |  | тыс. руб. | 2 652,3 | 2 652,3 | 0 | 0 | Всего |  |