АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2022 № ПОС.03-0443/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой

программы «Жилище» на 2022-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», решением Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021                № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Жилище» на 2022-2024 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации

города Переславля - Залесского  	   	                                             Я.В. Седов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации города Переславля-Залесского

от 03.03.2022 № ПОС.03-0443/22

- Городская целевая программа 
«Жилище» на 2022-2024 годы

- 1. Паспорт программы

| 1.Ответственные исполнители городской целевой программы | Отдел учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского, Лебедева Юлия Викторовна, телефон (48535) 3-50-70; Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, Боровлева Светлана Николаевна, телефон (48535) 3-17-68. |
| --- | --- |
| 2. Кураторы городской целевой программы | Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Седов Яков Владимирович, телефон (48535) 3-28-37; Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Эппель Татьяна Александровна, телефон (48535) 3-25-63. |
| 3. Исполнители городской целевой программы | Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского, Уткина Надежда Леонидовна, телефон (48535) 3-10-00; Юридическое управление Администрации города Переславля-Залесского, Николаева Елена Викторовна, телефон (48535) 3-28-23; Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского, Соловьева Екатерина Александровна, телефон (48535) 3-20-24; Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского, Семенов Павел Вячеславович, телефон (48535) 3-07-21; Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Переславля-Залесского, Крутикова Ирина Михайловна, телефон (48535) 3-59-17. |
| 4. Сроки реализации городской целевой программы | 2022-2024 годы |
| 5. Цель городской целевой программы | Обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 38 419,1 тыс. руб., из них: - средства федерального бюджета: 2022 год – 828,0 тыс. руб.; 2023 год – 829,2 тыс. руб.; 2024 год – 828,4 тыс. руб.; - средства областного бюджета: 2022 год – 1 946,1 тыс. руб. 2023 год – 2 044,8 тыс. руб.; 2024 год – 2 047,3 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа: 2022 год – 9 642,6 тыс. руб.; 2023 год – 9 000,3 тыс. руб.; 2024 год – 11 252,4 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы

Доступность жилья – это возможность для семьи оплатить приобретение жилья, которое по площади, физическому состоянию и инженерному оборудованию отвечает стандарту потребительского качества для семьи данного состава в текущий момент времени (не ниже гарантированного законом (нормой) минимума), при этом расходы на приобретение такого жилья составляют такую долю дохода семьи, которая воспринимается как приемлемая и возможная.

Основным показателем доступности жилья с точки зрения возможности его приобретения гражданами является коэффициент доступности жилья, измеряемый как соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. к среднему годовому доходу семьи из 3-х человек. Данный показатель характеризует способность граждан приобрести жилье за счет собственных доходов за определенное количество лет, причем, чем выше значение показателя, тем ниже доступность жилья.

Основными параметрами, влияющими на степень доступности и комфортности жилья, являются: уровень доходов граждан, объемы ввода жилья, удовлетворяющие потребительский спрос, уровень доступности ипотечного жилищного кредитования для граждан. Таким образом, доступность жилья напрямую зависит от двух основных параметров – уровня доходов граждан (платежеспособный спрос) и объемов ввода жилья (предложения на рынке жилья).

Параметры уровня доходов граждан, имеющейся потребности в жилье и объемах строительства формируют основные направления работы органов государственной власти по решению проблемы доступности жилья: поддержание платежеспособного спроса граждан на жилье, стимулирование жилищного строительства и формирование рынка доступного жилья эконом-класса, в том числе малоэтажного.

Одним из перспективных направлений повышения доступности жилья для граждан, выступающим в качестве основы для формирования рынка доступного жилья эконом-класса, является увеличение объемов строительства малоэтажного жилья, которое, прежде всего, привлекательно для потребителей своей относительно невысокой стоимостью и комфортностью.

Выполнение мероприятий в рамках городской целевой программы «Жилище» на 2022-2024 годы (далее – программа, городская целевая программа) носит комплексный характер и включает в себя следующие основные мероприятия:

1. По направлению развития жилищного строительства:

- расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа, путем выплаты собственникам возмещений за изымаемое недвижимое имущество для муниципальных нужд;

- стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства и строительства жилья эконом-класса путем оказания государственной и муниципальной поддержки в развитии перспективных для жилищного строительства земельных участков, в частности, оказание муниципальной поддержки застройщикам на этапе проектирования и при обеспечении земельных участков для строительства жилья инженерной инфраструктурой.

Построенное в рамках реализации мероприятий по направлению развития жилищного строительства жилье эконом-класса, в том числе малоэтажное, будет использоваться в первую очередь в рамках мероприятий по оказанию адресной поддержки отдельным категориям граждан, мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, а также для приобретения гражданами жилья за счет собственных и заемных средств, в том числе с привлечением ипотечных жилищных кредитов и займов.

2. По направлению поддержки платежеспособного спроса:

- повышение доступности жилья для населения путем создания условий для дальнейшего развития системы ипотечного жилищного кредитования и других механизмов расширения платежеспособного спроса, а также оказание бюджетной поддержки в приобретении жилья, в том числе с помощью ипотечных кредитов и займов;

- улучшение жилищных условий граждан путем оказания муниципальной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении их жилищных условий, в частности, молодым и многодетным семьям.

Организация процесса развития жилищного строительства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области и формирования рынка доступного жилья эконом-класса в рамках программы позволит повысить эффективность капитальных вложений в строительство жилья за счет концентрации ресурсов различных уровней бюджетной системы.

Ожидаемые результаты реализации программы полностью соответствуют приоритетной задаче социально-экономического развития области и городского округа - повышению доступности жилья для населения городского округа город  Переславль-Залесский Ярославской области.

Реализация мероприятий программы предусматривает учет сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, которые влияют или могут повлиять на реализацию программы.

Сильными сторонами программы являются:

- наличие доступного жилья на рынке недвижимости;

- привлечение новых кадров в сфере здравоохранения, образования, органов исполнительной власти, федеральных органов;

- строительство жилого фонда;

- заинтересованность граждан в участии в программных мероприятиях в получении государственной и муниципальной поддержки социальных выплат, направленных на приобретение (строительство) жилья.

Слабыми сторонами программы являются:

- низкая стоимость квадратного метра жилья, установленная государственной программой Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п;

- требования к собственникам жилых помещений при их продаже на вторичном рынке, сопровождаемые применением и использованием мер обеспечительного характера в рамках федерального закона РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования строительной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, оборудование, что может привести к увеличению стоимости жилья, снижению объемов строительства.

3. Цель и задачи программы

Реализация программы предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года:

- обеспечение комплексного и устойчивого развития территорий для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения.

Для достижения цели программы необходимо решить ряд следующих задач:

- переселение граждан из жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

- муниципальная поддержка молодых семей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья;

- государственная и муниципальная поддержка граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования.

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства федерального бюджета | 2 485,6 | 828,0 | 829,2 | 828,4 |
| Средства областного бюджета | 6 038,2 | 1 946,1 | 2 044,8 | 2 047,3 |
| Средства бюджета городского округа | 29 895,3 | 9 642,6 | 9 000,3 | 11 252,4 |
| Итого по городской целевой программе | 38 419,1 | 12 416,7 | 11 874,3 | 14 128,1 |

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию городской целевой программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Ярославкой области от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

- Постановление Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п «О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050»;

- Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Программа направлена на реализацию полномочий по улучшению жилищных условий, расселения граждан из аварийных многоквартирных домов, поддержки отдельных категорий граждан.

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Общее управление программой  и контроль за ходом ее реализации осуществляется первым заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского и заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующим вопросы социальной политики.

Ответственными исполнителями программы являются отдел учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского, Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, которые:

– обеспечивают разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формируют структуру программы, а также перечень ее исполнителей;

– организуют реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несут ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняют объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– запрашивают у исполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– запрашивают у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивают занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнителями программы являются: Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского, юридическое управление Администрации города Переславля-Залесского, Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского, управление экономики Администрации города Переславля-Залесского.

Исполнители программы:

– несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

– осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

– осуществляют контроль за целевым использованием средств программы;

– осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию программы;

– осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

– осуществляют своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

-   достижение поставленной цели программы;

-   прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственных исполнителей программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться отделом учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского, Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

Более подробная информация о механизме и реализации городской целевой программы представлена в приложении 1.

7. Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год (базовое значение) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане | кв.м. | 61,0 | 86,0 | 147,6 | 206,1 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | семей | 2 | 2 | 6 | 7 |
| Количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | ед. | 14 | 13 | 17 | 17 |

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

При реализации программы к концу 2024 года ожидается достижение следующих результатов:

- площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане составит 439,7 кв.м.;

- количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты, составит 15 семей;

- количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) составит 47 ед.

9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей городской целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Переселение граждан из жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа | Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане, кв.м. | 86,0 | 2022 | 7 767,0 | 0,0 | 0,0 | 7 767,0 | ОУ и РЖ, ЮУ, УМС, УЭ, УФ, УБУиО |
|  |  |  | 147,6 | 2023 | 7 041,2 | 0,0 | 0,0 | 7 041,2 |  |
|  |  |  | 206,1 | 2024 | 9 363,7 | 0,0 | 0,0 | 9 363,7 |  |
| 1.1. | Переселение граждан | Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане, кв.м. | 86,0 | 2022 | 7 767,0 | 0,0 | 0,0 | 7 767,0 | ОУ и РЖ, ЮУ, УМС, УЭ, УФ, УБУиО |
|  |  |  | 147,6 | 2023 | 7 041,2 | 0,0 | 0,0 | 7 041,2 |  |
|  |  |  | 206,1 | 2024 | 9 363,7 | 0,0 | 0,0 | 9 363,7 |  |
| 2. | Задача 2. Муниципальная поддержка молодых семей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья | Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты, семей | 2 | 2022 | 3 862,9 | 828,0 | 1 491,2 | 1 543,7 | УКТМиС |
|  |  |  | 6 | 2023 | 3 938,7 | 829,2 | 1 493,4 | 1 616,1 |  |
|  |  |  | 7 | 2024 | 3 864,2 | 828,4 | 1 492,1 | 1 543,7 |  |
| 2.2. | получение социальной выплаты | Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты, семей | 2 | 2022 | 3 862,9 | 828,0 | 1 491,2 | 1 543,7 | УКТМиС |
|  |  |  | 6 | 2023 | 3 938,7 | 829,2 | 1 493,4 | 1 616,1 |  |
|  |  |  | 7 | 2024 | 3 864,2 | 828,4 | 1 492,1 | 1 543,7 |  |
| 3. | Задача 3. Государственная и муниципальная поддержка граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования | Количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу), ед. | 13 | 2022 | 786,8 | 0,0 | 454,9 | 331,9 | ОУ и РЖ, УЭ, УФ, УБУиО |
|  |  |  | 17 | 2023 | 894,4 | 0,0 | 551,4 | 343,0 |  |
|  |  |  | 17 | 2024 | 900,2 | 0,0 | 555,2 | 345,0 |  |
| 3.1. | поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | Количество предоставленных субсидий на приобретение (строительство) жилых помещений, субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу), ед. | 13 | 2022 | 786,8 | 0,0 | 454,9 | 331,9 | ОУ и РЖ, УЭ, УФ, УБУиО |
|  |  |  | 17 | 2023 | 894,4 | 0,0 | 551,4 | 343,0 |  |
|  |  |  | 17 | 2024 | 900,2 | 0,0 | 555,2 | 345,0 |  |
| Итого по городской целевой программе |  |  |  | 2022 | 12 416,7 | 828,0 | 1 946,1 | 9 642,6 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 11 874,3 | 829,2 | 2 044,8 | 9 000,3 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 14 128,1 | 828,4 | 2 047,3 | 11 252,4 |  |

Список сокращений:

ОУ и РЖ – отдел учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского;

ЮУ – юридическое управление Администрации города Переславля-Залесского;

УМС – Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского;

УЭ – управление экономики Администрации города Переславля-Залесского;

УФ – Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского;

УКТМиС  - Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского.

УБУиО – управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Переславля-Залесского

Приложение 1

1. Механизм реализации задачи 1. Переселение граждан из жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа

Участником задачи 1. является:

- Администрация города Переславля-Залесского.

Претендовать на участие в данной задаче 1. можно при выполнении следующих условий:

- наличие на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;

- выделение из бюджета городского округа средств на реализацию мероприятий по расселению и ликвидации аварийного жилищного фонда.

Администрация города Переславля-Залесского осуществляет:

- установление очередности сноса аварийного жилищного фонда;

- разработку и утверждение муниципальной программы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа;

- снос расселенных многоквартирных домов (за исключением зданий, являющихся объектами культурного наследия).

Предоставление гражданам жилых помещений в рамках задачи 1. осуществляется исходя из следующих положений жилищного законодательства РФ:

- граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма и выселяемые в установленном статьями 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации порядке, имеют право на предоставление другого благоустроенного применительно к условиям населенного пункта жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению (под равнозначностью в соответствии с существующей судебной практикой понимается также равнозначность количества комнат ранее занимаемого и предоставляемого жилого помещения). При приобретении на первичном рынке жилья, долевого участия в строительстве жилые помещения по договорам социального найма предоставляются по общей площади не менее минимальных требований СНИП;

- гражданам, являющимся собственниками жилых помещений, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

С гражданами-собственниками могут быть заключены соглашения, предусматривающие размер возмещения за изымаемое жилое помещение в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Размер возмещения определяется в соответствии с федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Общее управление за реализацией задачи 1. осуществляется первым заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского.

Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского:

- принимает решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу;

- выступает заказчиком оценки изымаемого имущества для муниципальных нужд;

- подает соглашения об изъятии недвижимости, судебные решения на государственную  регистрацию в Росреестр;

- заключает договоры мены жилых помещений;

- проводит работы по приемке квартир в аварийных МКД, а также в домах с высоким уровнем износа.

Юридическое управление Администрации города Переславля-Залесского:

- формирует необходимую для выполнения Программы нормативно-правовую базу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

- заключает соглашения о выплате выкупной цены;

- подготавливает исковые заявления в суд,  обращается в суд общей юрисдикции  и осуществляет иные мероприятия по принудительному изъятию недвижимого имущества  в судебном порядке;

- формирует заявку на проведение закупки жилых помещений.

Отдел учета и распределения жилья Администрации города Переславля-Залесского:

- формирует поквартировку жилых помещений.

МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»:

- организует мероприятия по сносу аварийных многоквартирных жилых домов после завершения их расселения в сроки, установленные постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского.».

2. Механизм реализации задачи 2. Муниципальная поддержка молодых семей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья

Участниками задачи 2. являются:

- Администрация города Переславля-Залесского;

- Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (далее - УКТМиС);

- кредитные организации (банки), осуществляющие ипотечное кредитование физических лиц;

- молодые семьи, изъявившие желание получить социальную выплату.

Механизм реализации задачи 2. в части предоставления молодым семьям социальных выплат определен Положением о порядке предоставления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 11.06.2020 № 514-п.

Молодая семья – участник задачи имеет право вместо социальной выплаты получить в собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства.

Порядок предоставления земельных участков определён Законом Ярославской области от 27 апреля 2007 г. N 22-з
"О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности"

В рамках задачи 2. Администрация города Переславля-Залесского осуществляет:

- подготовку необходимой для выполнения указанных программ нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

- формирование списков молодых семей, проживающих на территории городского округа, претендующих на государственную поддержку;

- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- ежегодное определение объема средств, выделяемых из бюджета городского округа на реализацию мероприятий Подпрограммы;

- выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа, а также объемов софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов и обеспечение данных свидетельств;

- контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию задачи 2.

Источниками финансирования задачи 2. в установленном порядке могут являться:

- средства бюджета городского округа, направляемые на реализацию задачи 2.;

- средства областного бюджета, передаваемые бюджету городского округа города Переславля-Залесского для реализации задачи 2.;

- средства федерального бюджета, полученные в установленном порядке для реализации задачи 2.;

- внебюджетные источники, в том числе собственные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретения (строительства) жилья;

- средства кредитных организаций, используемые для кредитования молодых семей, в том числе под залог приобретаемого (строящегося) жилья и (или) земельных участков, выделенных под жилищное строительство.

Общее управление за ходом реализации задачи 2. осуществляется заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующим вопросы социальной политики.

Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского осуществляет:

- консультирование молодых семей по условиям участия в программе;

- прием заявлений и документов на участие в программе;

- ежеквартально расчет размера социальных выплат для молодых семей;

- оформление свидетельств на получение социальной выплаты молодым семьям;

- подготовку нормативно-правовых актов, регулирующих выполнение программы.

Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского ежеквартально рассчитывает норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области для расчета социальной выплаты.

Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Переславля-Залесского осуществляет перечисление бюджетных ассигнований на расчетные счета молодым семьям в части оплаты свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

3. Механизм реализации задачи 3. Государственная и муниципальная поддержка граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования

3.1. Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования осуществляется посредством безвозмездного предоставления средств областного бюджета на условиях софинансирования местным бюджетам для выдачи гражданам субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа) (далее - субсидия на приобретение или строительство жилых помещений) и субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) (далее - субсидия на возмещение части аннуитетных платежей) в рамках реализации Подпрограммы.  Участие в данной задаче 3. добровольное.

3.2. Форма и условия предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и субсидии на возмещение части аннуитетных платежей в рамках реализации данной задачи, а также исполнители  определены в государственной программе Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п.

3.3. Участниками задачи являются:

- кредитные организации, осуществляющие ипотечное кредитование физических лиц на территории Ярославской области, и юридические лица, аккредитованные по стандартам акционерного общества "Банк ДОМ.РФ", осуществляющие выдачу займов физическим лицам на приобретение (строительство) жилых помещений, заключившие соглашение о реализации данной задачи с ОМСУ (далее - кредиторы).

- граждане, желающие получить субсидию на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа), которые постоянно или преимущественно проживают на территории городского округа города Переславля-Залесского, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьями 49, 51 ЖК РФ и (или) признаны нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основанию, установленному статьей 51 ЖК РФ, но не состоят на учете, при наличии положительного решения кредитора о выдаче ипотечного кредита (займа) в размере не менее 30 процентов от стоимости (предполагаемой стоимости) жилых помещений.

- граждане, желающие получить субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу), которые использовали субсидию на приобретение или строительство жилых помещений, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о возникшем праве на жилое помещение или свидетельством о государственной регистрации права на жилое (ые) помещение (я), при наличии копии кредитного договора (займа) с целью использования кредита на приобретение или строительство жилого (ых) помещения (й), приобретаемого (ых) по свидетельству о праве на получении субсидии, соответствующие условиям пункта 3.4.

3.4. В приоритетном порядке субсидия на приобретение или строительство жилых помещений, а также субсидия на возмещение части аннуитетных платежей предоставляется следующим гражданам:

- педагогическим работникам государственных или муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области;

- медицинским работникам государственных или муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории города Переславля-Залесского;

- государственным гражданским служащим Ярославской области, проходящим государственную службу в государственных органах, расположенных на территории городского округа города Переславля - Залесского Ярославской области;

- муниципальным служащим городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области;

- инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

- многодетным семьям, отнесенным к данной категории Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области».

Если гражданин изъявит желание получить субсидию на приобретение или строительство жилых помещений как гражданин, указанный в абзацах 2-5 данного пункта, должно соблюдаться следующее дополнительное обязательное условие: на момент подачи заявления о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений непрерывный стаж работы должен составлять не менее 2 лет, для молодых специалистов (до 30 лет включительно) - не менее 6 месяцев.

3.5. Для участия в задаче по государственной поддержке граждан, проживающих на территории городского округа города Переславля-Залесского, в сфере ипотечного жилищного кредитования гражданин обращается в Администрацию города Переславля-Залесского с заявлением о признании участником задачи по государственной поддержке в сфере ипотечного жилищного кредитования и включении в список участников задачи для предоставления субсидии на приобретение или строительство жилых помещений при получении ипотечного кредита (займа). Администрация городского округа города Переславля-Залесского в течение 1 месяца рассматривает поступившие документы и принимает решение о признании (об отказе) гражданина участником задачи.

Решение о признании гражданина участником задачи принимается Администрацией городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области в виде постановления и является основанием для включения его в список граждан - участников задачи. В соответствии с очередностью граждан - участников задачи Администрация города Переславля-Залесского уведомляет гражданина - участника задачи о предоставлении ему субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в текущем году.

В случае наличия намерения получить субсидию на приобретение или строительство жилых помещений в текущем году гражданин - участник задачи в течение 10 рабочих дней обращается в Администрацию города Переславля-Залесского с заявлением о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и соответствующим пакетом документов.

Администрация города Переславля-Залесского в течение 10 рабочих дней рассматривает заявления и документы и принимает решение о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и ее размере либо об отказе в предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений.

3.6. Принятие Администрацией города Переславля-Залесского постановления о предоставлении гражданину - участнику задачи субсидии на приобретение или строительство жилых помещений является основанием для направления документов в департамент строительства Ярославской области в соответствии с приложением 5 к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2020-2025 годы, государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п.

3.7. Администрация города Переславля-Залесского при получении от департамента строительства Ярославской области уведомления о предоставлении на условиях софинансирования средств областного бюджета бюджету городского округа для выдачи гражданину субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в 3-дневный срок оформляет свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в рамках реализации задачи (далее - свидетельство о праве на получение субсидии) с указанием размера предоставляемой гражданину субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, рассчитанного на день принятия соответствующего решения, и в 3-дневный срок после получения гражданином свидетельства направляет его копию в департамент строительства Ярославской области.

3.8. Свидетельство о праве на получение субсидии является действительным в течение 7 месяцев с момента его выдачи. Если гражданин - участник задачи не использовал свидетельство о праве на получение субсидии в течение 7 месяцев, оно аннулируется.

3.9. Гражданин - участник задачи, получивший свидетельство о праве на получение субсидии, в течение срока его действия передает свидетельство о праве на получение субсидии кредитору и открывает именной блокированный счет.

3.10. Администрация города Переславля-Залесского в течение 5 рабочих дней с момента получения информации кредитора о реквизитах открытого гражданином именного блокированного счета и поступления в Администрацию города Переславля-Залесского субсидии на приобретение или строительство жилых помещений производит ее перечисление на именной блокированный счет гражданина - участника задачи.

3.11. В течение срока действия свидетельства о праве на получение субсидии гражданин - участник задачи определяется со способами приобретения жилого помещения, заключает с кредитором ипотечный кредитный договор или договор займа в размере не менее 30 процентов от стоимости жилого помещения и регистрирует право собственности на приобретенное (построенное) жилое помещение.

Способы приобретения жилых помещений:

- заключение договора участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, подлежащего государственной регистрации (при этом договор должен быть заключен только с застройщиком - юридическим лицом, соответствующим требованиям статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и регистрация права собственности на жилое помещение допускается после истечения срока действия свидетельства о праве на получение субсидии);

- заключение договора купли-продажи жилых помещений в многоквартирных домах или договора купли-продажи индивидуального жилого дома, введенных в эксплуатацию не позднее чем за 4 года до заключения договора купли-продажи (при этом регистрация права собственности гражданина должна быть осуществлена в течение срока действия свидетельства о праве на получение субсидии);

- строительство индивидуального жилого дома, ввод которого в эксплуатацию, и регистрация права собственности гражданина должны быть осуществлены в течение срока действия свидетельства о праве на получение субсидии (при этом индивидуальный жилой дом оформляется в собственность заявителя и (или) членов его семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение субсидии и выступавших застройщиками при строительстве. Лицо (лица), на чье (чьи) имя (имена) оформлено право собственности на жилое помещение, представляет (представляют) в Администрацию городского округа города Переславля-Залесского нотариально заверенное обязательство о переоформлении построенного с использованием субсидии на приобретение или строительство жилых помещений жилого помещения в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение субсидии, в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения).

Приобретаемое жилое помещение должно быть расположено на территории Ярославской области, являться пригодным для постоянного проживания, соответствовать санитарным и техническим правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, Ярославской области.

Приобретаемое жилое помещение (жилые помещения) оформляется(ются) в долевую собственность всех членов семьи, участвующих в задаче, в равных долях.

3.12. Администрация города Переславля-Залесского в течение 2 рабочих дней с даты получения договора на приобретение жилого помещения осуществляет его проверку.

В случае соответствия договора данным свидетельства о праве на получение субсидии и соответствия приобретаемого жилого помещения требованиям, установленным пунктом 3.11. задачи 3. , Администрация города Переславля-Залесского в течение 1 рабочего дня направляет в департамент строительства Ярославской области запрос о санкционировании расходования субсидии с приложением копии договора.

Последующие мероприятия о санкционировании определены в приложении 5 к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2020-2025 годы, государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п.

Администрация города Переславля-Залесского в течение 2 рабочих дней с даты получения от департамента строительства Ярославской области указанного уведомления уведомляет кредитора о санкционировании расходования субсидии по договору.

Кредитор после получения информации о санкционировании Администрацией города Переславля-Залесского и департаментом строительства Ярославской области расходования субсидии осуществляет перечисление субсидии по реквизитам, указанным в договоре.

По истечении срока действия свидетельства о праве на получение субсидии кредитор направляет свидетельство о праве на получение субсидии с отметкой об оплате либо об аннулировании указанного свидетельства в Администрацию города Переславля-Залесского, выдавшую свидетельство.

Администрация города Переславля-Залесского в 5-дневный срок направляет в департамент строительства Ярославской области копию свидетельства о праве на получение субсидии с отметкой кредитора об оплате либо об аннулировании указанного свидетельства.

3.13. Использование гражданином субсидии на приобретение или строительство жилых помещений является основанием для снятия его с учета нуждающихся в жилых помещениях.

3.14. Субсидия на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) предоставляется гражданам в Администрации города Переславля-Залесского, где им выдавалось свидетельство о праве на получение субсидии, по заявительному принципу с приложением соответствующих документов.

Администрация города Переславля-Залесского в течение 10 рабочих дней с момента обращения гражданина рассматривает поступившие документы и принимает решение о признании гражданина участником задачи либо об отказе в признании гражданина участником задачи. Постановление Администрации города Переславля-Залесского о признании гражданина участником задачи является основанием для включения его в список граждан - участников задачи.

3.15. Заявление о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей принимаются Администрацией города Переславля-Залесского в срок до 10 числа месяца (в январе - в срок до 16 числа месяца), следующего за отчетным кварталом.

3.16. Администрация города Переславля-Залесского в течение 10 рабочих дней с момента обращения гражданина - участника задачи с заявлением о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей рассматривают поступившие документы и принимают решение о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей и ее размере либо об отказе в предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей в виде постановления.

3.17. Принятие Администрацией города Переславля-Залесского постановления о предоставлении гражданину - участнику задачи субсидии на возмещение части аннуитетных платежей является основанием для направления документов в департамент строительства Ярославской области  в соответствии с приложением 5 к подпрограмме «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2020-2025 годы, государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п.

Администрация города Переславля-Залесского при получении от департамента строительства Ярославской области уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) на условиях софинансирования средств областного бюджета бюджету городского округа для выдачи гражданину - участнику задачи субсидии на возмещение части аннуитетных платежей и в течение 5 рабочих дней с момента поступления в Администрацию города Переславля-Залесского указанных средств из областного бюджета осуществляет перечисление субсидии на возмещение части аннуитетных платежей на именной счет гражданина - участника задачи, указанный в заявлении о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей.

3.18. Субсидия на возмещение части аннуитетных платежей выделяется гражданину - участнику задачи ежеквартально, в течение 5 лет с момента его первоначального обращения в Администрацию города Переславля-Залесского с заявлением о предоставлении субсидии на возмещение части аннуитетных платежей.  Первоначальное обращение и последующие ежеквартальные обращения гражданина носят заявительный характер.

3.19. Определение размера субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, а также субсидии на возмещение части аннуитетных платежей осуществляется в соответствии с подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2020-2025 годы, государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п.

Для граждан - участников задачи сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, не должна превышать:

- 500 тысяч рублей - для состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в расчете на семью (одиноко проживающего гражданина);

- 300 тысяч рублей - для признанных Администрацией города Переславля-Залесского нуждающимися в жилых помещениях, в расчете на семью (одиноко проживающего гражданина).

Для многодетных семей формы и условий предоставления субсидий, сумма средств областного бюджета, направляемых для выдачи субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, рассчитывается без ограничений.

Сумма средств областного бюджета для выдачи субсидии на приобретение или строительство жилых помещений многодетным семьям увеличивается из расчета 50 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Размер субсидии на приобретение или строительство жилых помещений рассчитывается на дату принятия решения о предоставлении субсидии, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока действия свидетельства.

Общий размер средств областного бюджета и бюджета городского округа на выплату субсидии на возмещение части аннуитетных платежей не должен превышать:

- в первый год пользования кредитом (займом) - 30 тысяч рублей в квартал;

- во второй год пользования кредитом (займом) - 24 тысячи рублей в квартал;

- в третий год пользования кредитом (займом) - 18 тысяч рублей в квартал;

- в четвертый год пользования кредитом (займом) - 12 тысяч рублей в квартал;

- в пятый год пользования кредитом (займом) - 6 тысяч рублей в квартал.

В целях расчета субсидии на возмещение части аннуитетных платежей первым годом пользования кредитом (займом) считается период, состоящий из четырех кварталов подряд начиная с момента первоначального обращения гражданина в Администрацию города Переславля-Залесского с заявлением, при этом первым кварталом считается квартал из трех месяцев подряд, который указан в первоначальном заявлении гражданина на получение субсидии на возмещение части аннуитетных платежей.

Для расчета субсидии на возмещение части аннуитетных платежей размер ежемесячного аннуитетного платежа соответствующего квартала берется из графика погашения платежей по кредитному договору (займу). Размер субсидии на возмещение части аннуитетных платежей определяется по схеме:

- первый год пользования кредитом (займом) - 50 процентов ежеквартального платежа, но не более 30 тысяч рублей в квартал;

- второй год пользования кредитом (займом) - 40 процентов ежеквартального платежа, но не более 24 тысяч рублей в квартал;

- третий год пользования кредитом (займом) - 30 процентов ежеквартального платежа, но не более 18 тысяч рублей в квартал;

- четвертый год пользования кредитом (займом) - 20 процентов ежеквартального платежа, но не более 12 тысяч рублей в квартал;

- пятый год пользования кредитом (займом) - 10 процентов ежеквартального платежа, но не более 6 тысяч рублей в квартал.

В случае если ежемесячный аннуитетный платеж оплачен в соответствующем квартале в большем размере, чем установленный графиком погашения платежей по кредитному договору (займу), то гражданин представляет новый график погашения платежей, в котором платежные даты изменению не подлежат.

Субсидия на возмещение части аннуитетных платежей не насчитывается за месяц в квартале в случае, если фактический ежемесячный аннуитетный платеж не оплачен в соответствующем квартале или его оплата менее суммы ежемесячного аннуитетного платежа, установленной в графике погашения платежей по кредитному договору (займу).

Общее управление за реализацией задачи 3. осуществляется первым заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского.

Отдел учета и распределения жилья Администрации города:

- разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты (муниципальные программы) по вопросам поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования или займа с выделением средств на их реализацию в соответствующих местных бюджетах;

- с учетом положений данной задачи разрабатывает и утверждает порядок признания граждан участниками данной задачи, порядок и условия формирования списка граждан - участников данной задачи;

- осуществляет признание граждан участниками данной задачи и формирует список граждан - участников данной задачи;

- ежегодно определяют объем средств, выделяемых из бюджета городского округа на реализацию мероприятий данной задачи;

- оформляет и выдает гражданам свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение или строительство жилых помещений в рамках реализации данной задачи;

- заключают соглашения с кредиторами, с департаментом строительства Ярославской области о реализации данной задачи;

- готовит проект постановления о предоставлении субсидии на приобретение или строительство жилых помещений и субсидии на возмещение части аннуитетных платежей в рамках данной задачи гражданам в пределах средств областного бюджета и бюджета городского округа, предусмотренных на эти цели в соглашениях о реализации данной задачи;

- контролирует приобретение гражданами жилых помещений в соответствии с условиями данной задачи путем санкционирования сделок граждан по приобретению (строительству) жилых помещений;

- представляет заявки по форме и в сроки, установленные задачей;

- представляет отчетность по форме и в сроки, установленные задачей.

Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации города Переславля-Залесского:

- перечисляет средства субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, а также субсидии на возмещение части аннуитетных платежей;

- принимает меры по возврату средств, перечисленных в местный бюджет для выдачи субсидий в рамках данной задачи, в областной бюджет в случаях, установленных подпрограммой «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2020-2025 годы, государственной программы Ярославской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 21.02.2020 № 147-п.

Управление экономики Администрации города Переславля-Залесского:

- проверяет расчеты субсидии на приобретение или строительство жилых помещений, а также субсидии на возмещение части аннуитетных платежей;

- рассчитывает норматив стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на территории городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области в форме постановления Администрации города Переславля-Залесского.