АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.03.2022 № ПОС.03-0574/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Защита населения на территории городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 29.10.2020 № ПОС.03-1930/20 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 09.03.2021 № ПОС.03-0388/21 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.10.2020 № ПОС.03-1930/20»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 13.05.2021 № ПОС.03-0899/21 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.10.2020 № ПОС.03-1930/20»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 02.07.2021 № ПОС.03-1258/21 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.10.2020 № ПОС.03-1930/20»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 06.10.2021 № ПОС.03-1921/21 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.10.2020 № ПОС.03-1930/20»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 03.11.2021 № ПОС.03-2120/21 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.10.2020 № ПОС.03-1930/20»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 30.12.2021 № ПОС.03-2567/21 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.10.2020 № ПОС.03-1930/20»;

- постановление Администрации города Переславля-Залесского от 26.01.2022 № ПОС.03-0182/22 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.10.2020 № ПОС.03-1930/20».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского					Я.В. Седов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 22.03.2022 № ПОС.03-0574/22

Муниципальная программа

«Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

1. Паспорт муниципальной программы

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского, Митюнин Андрей Николаевич, телефон (48535) 3-45-95 |
| --- | --- |
| 2. Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Седов Яков Владимирович, телефон (48535) 3-28-37 |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | Администрация города Переславля-Залесского, Крутикова Ирина Михайловна, телефон (48535) 3-59-17; Управление образования Администрации города Переславля-Залесского, Кочева Вера Николаевна, телефон (48535) 3-25-05; Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского, Боровлева Светлана Николаевна, телефон (48535) 3-17-68; СГБУ «Лесная охрана», Мантулин Владимир Владимирович, телефон (48535) 2-30-37; МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба», Эйснер Андрей Генрихович, телефон (48535) 3-12-72; МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского, Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 4. Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| 5. Цели муниципальной программы | - создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки; - развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий. |
| 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего – 70 841,2 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 70,0 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа: 2022 год – 23 541,1 тыс. руб.; 2023 год - 23 577,1 тыс. руб.; 2024 год – 23 653,0 тыс. руб.; |
| 7. Перечень городских целевых программ и ведомственных целевых программ | - городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы; - ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы; - городская целевая программа «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022-2024 годы. |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной программы | - https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

2. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Муниципальная программа «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» (далее - муниципальная программа, программа)  разработана в соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее по тексту – городской округ) до 2030 года (далее – Стратегия СЭР), где основными стратегическими целями являются создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки и развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий.

Это предопределяет и приоритетные направления развития городского округа, одним из которых является создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки.

1) в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности:

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения национальной безопасности страны. Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа, сохранение их жизни и здоровья, минимизация материальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций и серьезных происшествий, является неотъемлемой составляющей высокого уровня социально-экономического развития.

Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей.

На территории городского округа город Переславль-Залесский Залесский Ярославской области за 2021 год зафиксировано 344 пожара, на которых погибло 4 человека, травмировано 5 человек. За аналогичный период 2020 года зафиксировано 312 пожаров, на которых погибло 3 человека, травмировано 6 человек.

Выполнение мероприятий по реализации городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» будет способствовать обеспечению безопасности жителей и гостей городского округа, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на его территории.

2) в сфере обеспечения деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствования единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

С целью создания нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки необходимо решить ряд задач:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования на них, в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожаров, дорожно-транспортных пришествий, наводнений и др.) играют современные средства мониторинга, средства видеонаблюдения, оповещения, охранно-пожарные сигнализации.

Для решения данной задачи необходимо:

- обеспечение системного подхода к функционированию систем раннего обнаружения и предотвращения событий и действий, угрожающих жизни и имуществу населения;

- обеспечение готовности сил и средств к немедленному реагированию на происшествия, угрожающие жизни и здоровью граждан;

- внедрение и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа;

- обеспечение безопасности на водных объектах городского округа.

2. Своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия оперативных служб.

Современные тенденции развития общества складываются таким образом, что информация становится определяющим фактором для развития социально- экономической, политической и культурной сфер жизни, а также для обеспечения безопасности.

Для решения данной задачи необходимо:

-обеспечение своевременного информирования граждан о происшествиях и чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть или уже возникли на территории городского округа;

- обеспечение своевременной и достоверной информационной поддержки служб обеспечения общественной безопасности и правопорядка всех уровней, путем предоставления визуальной информации о ситуации на территории городского округа, получаемой с мест установки камер видеонаблюдения, датчиков, пунктов экстренного вызова;

- обеспечение своевременного информирования подразделений гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и эксплуатационных служб о возникновении чрезвычайных аварийных ситуаций или пожароопасной обстановки на территории городского округа.

3. Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью.

Состояние общественного порядка и преступности на улицах и в других общественных местах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области является одним из главных вопросов обеспечения безопасности населения. Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, профилактики проявлений экстремизма и терроризма необходимо существенное повышение технической оснащенности муниципальных учреждений и муниципальных объектов современными техническими средствами обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан. Для решения данной задачи необходимо:

- консолидация усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области;

- содействие развитию детских формирований, как альтернативы участия подростков в неформальных молодежных объединениях;

- создание условий, для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, для неотвратимости наступления ответственности за совершенные преступления и правонарушения

3) в сфере создания и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»:

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования на них, обеспечении общественного порядка, общественной безопасности, прогнозирования и ликвидации чрезвычайных происшествий (пожаров, дорожно-транспортных пришествий, наводнений и др.) играют современные средства мониторинга, средства видеонаблюдения, оповещения, охранно-пожарные сигнализации, средства контроля доступа на объекты.

Внедрение элементов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК Безопасный город) на территории городского округа город Переславль-Залеский Ярославской области будет способствовать повышению уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач и своевременности информирования граждан об угрозах возникающих в следствии чрезвычайных ситуаций, а также в ходе военных конфликтов.

3. Цели и целевые показатели муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки;

- развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий.

Целевые показатели муниципальной программы:

| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |
| Количество деструктивных событий (количество ЧС природного и техногенного характера, пожаров в зданиях и сооружениях, происшествий на водных объектах) | ед. | 202 | 192 | 182 | 172 |
| Количество населения, погибшего и травмированного при ЧС природного и техногенного характера, пожаров в зданиях и сооружениях, происшествий на водных объектах) | ед. | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Охват населения оповещением об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера с использованием технических средств в автоматизированном режиме | % | 50,0 | 56,6 | 63,2 | 69,8 |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб | минут | 35 | 30 | 25 | 20 |
| Количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления города Переславля - Залесского | ед. | 2630 | 3224 | 3458 | 3400 |
| Количество пунктов речевого (звукового) оповещения | ед. | 9 | 11 | 11 | 11 |
| Городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Количество людей, погибших на пожарах | человек | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Количество людей, травмированных на пожарах | человек | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Городская целевая программа «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022-2024 годы |  |  |  |  |  |
| Количество людей, погибших на пожарах | человек | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Количество людей, погибших на водных объектах | человек | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | единиц | 91 | 87 | 83 | 79 |

4. Задачи муниципальной программы

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить ряд следующих задач:

- своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций и в ходе военных конфликтов, организация взаимодействия оперативных служб;

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

- создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов;

- развитие муниципальной службы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы | 63 536,5 | 18 141,1 | 22 697,7 | 22 697,7 |  |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 63 536,5 | 18 141,1 | 22 697,7 | 22 697,7 |  |
| Городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы | 5 764,7 | 4 000,0 | 879,4 | 885,3 |  |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 5 764,7 | 4 000,0 | 879,4 | 885,3 |  |
| Городская целевая программа «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022-2024 годы | 1 540,0 | 1 400,0 | 0,0 | 70,0 |  |
| Средства областного бюджета | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 1 470,0 | 1 400,0 | 0,0 | 70,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | 70 841,2 | 23 541,1 | 23 577,1 | 23 723,0 |  |
| Средства областного бюджета | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 70 771,2 | 23 541,1 | 23 577,1 | 23 653,0 |  |

6. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию муниципальной программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Общий контроль за реализацией программы осуществляет первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского.

Ответственным исполнителем программы является управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского, которое:

– обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру программы, а также перечень ее соисполнителей;

– организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия.

– несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

– запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Соисполнители муниципальной программы:

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- Администрация города Переславля-Залесского, МУ «Служба обеспечения и единая дежурно- диспетчерская служба»,

- МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- Управление образования Администрации города Переславля-Залесского;

- Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского;

- СГБУ «Лесная охрана».

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

- осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию программы;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленных целей программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться управлением по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского.

Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

Приложение 1 к

муниципальной программе

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль – Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы

Паспорт программы

| 1.Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы | Муниципальное учреждение «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба», Эйснер Андрей Генрихович, телефон (48535) 3-28-04 |
| --- | --- |
| 2. Куратор ведомственной целевой программы | Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Седов Яков Владимирович, телефон (48535) 3-28-37 |
| 3.Исполнитель ведомственной целевой программы | Отсутствует |
| 4. Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2022 - 2024 годы |
| 5. Цели ведомственной целевой программы | - развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |
| 6. Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы | Всего 63 536,5 тыс. руб., из них: – средства бюджета городского округа: 2022 год – 18 141,1 тыс. руб.; 2023 год – 22 697,7 тыс. руб.; 2024 год – 22 697,7 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию ведомственной целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы городского округа

город Переславль – Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  |  |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) |  | Плановое значение |  |  | Всего | Средства бюджета городского округа |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Задача 1. Развитие муниципальной службы |  |  |  |  | 2022 | 18 141,1 | 18 141,1 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 22 697,7 | 22 697,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 22 697,7 | 22 697,7 |  |
|  |  |  | Время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб, мин. |  | 30 | 2022 |  |  | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  | 25 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  | Количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, ед. |  | 3 224 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 458 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 400 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  | Количество пунктов речевого (звукового) оповещения, ед. |  | 11 | 2022 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | 2024 |  |  |  |
| 1.1. | Заработная плата |  |  |  |  | 2022 | 10 261,7 | 10 261,7 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 10 734,4 | 10 734,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 10 734,4 | 10 734,4 |  |
| 1.2. | Начисления на выплаты по оплате труда |  |  |  |  | 2022 | 2 582,6 | 2 582,6 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2 971,6 | 2 971,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2 971,6 | 2 971,6 |  |
| 1.3. | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме |  |  |  |  | 2022 | 81,8 | 81,8 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 88,7 | 88,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 88,7 | 88,7 |  |
| 1.4. | Услуги связи |  |  |  |  | 2022 | 138,7 | 138,7 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 250,0 | 250,0 |  |
| 1.5. | Транспортные услуги |  |  |  |  | 2022 | 10,0 | 10,0 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 23,0 | 23,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 23,0 | 23,0 |  |
| 1.6. | Работы, услуги по содержанию имущества |  |  |  |  | 2022 | 291,8 | 291,8 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 350,0 | 350,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 350,0 | 350,0 |  |
| 1.7. | Прочие работы, услуги |  |  |  |  | 2022 | 383,8 | 383,8 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 450,0 | 450,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 450,0 | 450,0 |  |
| 1.8. | Страхование |  |  |  |  | 2022 | 37,6 | 37,6 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.9. | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  | 2022 | 250,0 | 250,0 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.10. | Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ) |  |  |  |  | 2022 | 3 209,9 | 3 209,9 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 5 000,0 | 5 000,0 |  |
| 1.11. | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |  | 2022 | 822,5 | 822,5 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 2 350,0 | 2 350,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2 350,0 | 2 350,0 |  |
| 1.12. | Уплата транспортного налога |  |  |  |  | 2022 | 70,7 | 70,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 100,0 | 100,0 |  |
| Итого по ведомственной целевой программе |  |  |  |  |  | 2022 | 18 141,1 | 18 141,1 | МУ «СО И ЕДДС» |
|  |  |  |  |  |  | 2023 | 22 697,7 | 22 697,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 22 697,7 | 22 697,7 |  |

Список сокращений:

- МУ «СО И ЕДДС» – МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»

* Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы, приведено в приложении к ведомственной целевой программе.

Приложение

к ведомственной целевой программе

Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию ведомственной целевой программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

С целью создания нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки необходимо решить ряд задач:

1. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования на них, в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций (пожаров, дорожно-транспортных пришествий, наводнений и др.) играют современные средства мониторинга, средства видеонаблюдения, оповещения, охранно-пожарные сигнализации.

Для решения данной задачи необходимо:

- обеспечение системного подхода к функционированию систем раннего обнаружения и предотвращения событий и действий, угрожающих жизни и имуществу населения;

- обеспечение готовности сил и средств к немедленному реагированию на происшествия, угрожающие жизни и здоровью граждан;

- внедрение и дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа;

- обеспечение безопасности на водных объектах городского округа.

2. Своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия оперативных служб.

Современные тенденции развития общества складываются таким образом, что информация становится определяющим фактором для развития социально-экономической, политической и культурной сфер жизни, а также для обеспечения безопасности.

Для решения данной задачи необходимо:

-обеспечение своевременного информирования граждан о происшествиях и чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть или уже возникли на территории городского округа;

- обеспечение своевременной и достоверной информационной поддержки служб обеспечения общественной безопасности и правопорядка всех уровней, путем предоставления визуальной информации о ситуации на территории городского округа, получаемой с мест установки камер видеонаблюдения, датчиков, пунктов экстренного вызова;

- обеспечение своевременного информирования подразделений гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и эксплуатационных служб о возникновении чрезвычайных аварийных ситуаций или пожароопасной обстановки на территории городского округа.

3.  Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью.

Состояние общественного порядка и преступности на улицах и в других общественных местах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области является одним из главных вопросов обеспечения безопасности населения. Для противодействия росту преступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, профилактики проявлений экстремизма и терроризма необходимо существенное повышение технической оснащенности муниципальных учреждений и муниципальных объектов современными техническими средствами обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан. Для решения данной задачи необходимо:

- консолидация усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области;

- содействие развитию детских формирований, как альтернативы участия подростков в неформальных молодежных объединениях;

- создание условий, для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области, для неотвратимости наступления ответственности за совершенные преступления и правонарушения;

- противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма.

Методика оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

Приложение 2 к

Муниципальной программе

Основные сведения о городских целевых программах, входящих в состав муниципальной программы «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»

Таблица 1

| 1. Наименование городской целевой программы | Городская целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель городской целевой программы | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского, Митюнин Андрей Николаевич, телефон (48535) 3-45-95 |
| 3. Сроки реализации городской целевой программы | 2022 - 2024 годы |
| 4. Цель городской целевой программы | Создание нового подхода к решению проблем защиты от пожаров, жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов, обеспечения стабильной социально-политической обстановки |
| 5. Задачи городской целевой программы | - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; - создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов. |
| 6. Целевые показатели городской целевой программы | - количество людей, погибших на пожарах; - количество людей, травмированных на пожарах. |
| 7. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 5 764,7 тыс. руб., из них: - средства бюджета городского округа: 2022 год –4 000,0 тыс. руб.; 2023 год –879,4 тыс. руб.; 2024 год –885,3тыс. руб. |
| 8. Муниципальный правовой акт, утвердивший городскую целевую программу | Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 28.02.2022 № 0419/22 «Об утверждении городской целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы |

Таблица 2

| 1. Наименование городской целевой программы | Городская целевая программа «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022-2024 годы |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель городской целевой программы | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского, Митюнин Андрей Николаевич, телефон (48535) 3-45-95 |
| 3. Сроки реализации городской целевой программы | 2022-2024 годы |
| 4. Цель городской целевой программы | Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки |
| 5. Задачи городской целевой программы | - своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций и в ходе военных конфликтов, организация взаимодействия оперативных служб; - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. |
| 6. Целевые показатели городской целевой программы | - количество людей, погибших на пожарах; - количество людей, погибших на водных объектах; - количество преступлений, совершенных в общественных местах. |
| 7. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 1540,0 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год – 0,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 70,0 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа: 2022 год – 1 400,0 тыс. руб.; 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 2024 год – 70,0 тыс. руб. |
| 8. Муниципальный правовой акт, утвердивший городскую целевую программу | - Постановление Администрации города Переславля-Залесского от 07.02.2022 № ПОС.03-0271/22 «Об утверждении городской целевой программы «О внедрении аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022-2024 годы» |