АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2021 № ПОС.03-0826/21

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

фестиваля «Пасхальный перезвон»

на территории городского округа город

Переславль-Залесский Ярославской области 2 и 3 мая 2021 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в целях подготовки и проведения фестиваля «Пасхальный перезвон» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 2 и 3 мая 2021 года,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План подготовки и проведения фестиваля «Пасхальный перезвон» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 2 и з мая 2021 года (приложение).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение фестиваля «Пасхальный перезвон» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 2 и 3 мая 2021 года Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (Боровлева С.Н.).

3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Афонин Д.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения фестиваля «Пасхальный перезвон» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 2 и 3 мая 2021 года согласно утвержденному Плану.

4. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи  во время проведения фестиваля «Пасхальный перезвон» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 2 и 3 мая 2021 года согласно утвержденному Плану.

5. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, при проведении мероприятий согласно утвержденному Плану, соблюдать рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ильину Т.С.

Глава города Переславля-Залесского 	         	     			     И.Е. Строкинова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 29.04.2021 № ПОС.03-0826/21

ПЛАН

подготовки и проведения фестиваля «Пасхальный перезвон»

на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области 2 и 3 мая 2021 года

| - п/п | - Мероприятия | - Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 30 апреля 2021 г. разработать план проведения фестиваля «Пасхальный перезвон» и направить информацию о нём в СМИ и на официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского; - 2 мая 2021 г. с 13.00 до 15.00 на Народной площади организовать и провести фестиваль «Пасхальный перезвон» совместно с Религиозной организацией «Переславская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; - при проведении фестиваля «Пасхальный перезвон», руководителям подведомственных учреждений, обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. | Боровлева С.Н. |
| 1.1 | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»: - в срок до 30 апреля 2021 г. разработать сценарный план проведения фестиваля «Пасхальный перезвон»»; - 2 мая 2021 г. с 13.00 до 15.00 на Народной площади организовать и провести фестиваль «Пасхальный перезвон» совместно с Религиозной организацией «Переславская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; - 2 мая 2021 г. с 13.00 до 15.00 на Народной площади творческим коллективам принять участие в фестивале «Пасхальный перезвон»; - 2 мая 2021 г. к 12.00 на Народной площади установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора с 13.00 до 15.00 во время проведения фестиваля «Пасхальный перезвон»; - 3 мая 2021 г. с 18.00 до 20.00 оказать содействие Религиозной организации «Переславская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» в проведении показа мюзикла «Светлый гость» театральной группы «Радость» (предоставить организаторам мероприятия концертный зал, звуковое оборудование, гримерки, возможность пользования санузлами, а так же обеспечить работу звукооператора). | Трофимова Т.А. |
| 1.2 | МОУ ДО «Детская школа искусств г. Переславля-Залесского»: - 2 мая 2021 г. с 13.00 до 15.00 учащимся и педагогам школы искусств принять участие в фестивале «Пасхальный перезвон» на Народной площади. | и.о.директора Шутова Т.Н. |
| 1.3 | МУК «Централизованная библиотечная система»: - 2 мая 2021 г. с 13.00 до 15.00 оказать содействие в организации и проведении фестиваля «Пасхальный перезвон» на Народной площади. | Тютляева Л.А. |
| 2. | Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского: - до 1 мая 2021 г. проинформировать подведомственные учреждения о проведении фестиваля «Пасхальный перезвон». | и.о.начальника управления Каримов Р.Х. |
| 3. | Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского: - 2 мая 2021 г. с 13.00 до 15.00 на Народной площади организовать работу торговых точек, проконтролировать расстановку и подключение торговых точек к электрическим сетям во время проведения фестиваля «Пасхальный перезвон»; - 2 мая 2021 г. на Народной площади обеспечить уборку территорий торговых точек по окончанию фестиваля «Пасхальный перезвон». | и.о. начальника управления Быкова Т.А. |
| 4. | Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского: - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц на время проведения фестиваля «Пасхальный перезвон». | Митюнин А.Н. |
| 5. | Переславскому участку АО "ЯрЭСК" рекомендовать: - проверить электрические розетки и распределительные щиты для работы торговых точек во время проведения фестиваля «Пасхальный перезвон». | Шабарьков С.Г. |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»: - 1 мая 2021 г. обеспечить уборку территории Народной площади; - 2 мая 2021 г. к 10.00 выделить людей в количестве 5 человек для установки и демонтажа звуковой аппаратуры, сценического подиума для проведения фестиваля «Пасхальный перезвон»; - 2 мая 2021 г. после 15:00 обеспечить уборку территории Народной площади. | Черноногов А.В. |
| 7. | ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать: - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения фестиваля «Пасхальный перезвон» 2 мая 2021 г. с 13.00 до 15.00 на Народной площади. | Афонин Д.В. |
| 8. | ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС» по ЯО» рекомендовать: - принять меры безопасности во время проведения фестиваля «Пасхальный перезвон» 2 мая 2021 г. с 13.00 до 15.00 на Народной площади. | Сиднев А.В. |
| 9. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении фестиваля «Пасхальный перезвон». | Харчиков К.С. |
| 10. | ООО «Мехуборка» рекомендовать: - 2 мая 2021 г. к 10.00 установить мусорный контейнер на Народной площади по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского. | Алябьев А.Н. |
| 11. | Средствам массовой информации рекомендовать: - организовать продвижение фестиваля «Пасхальный перезвон» в СМИ; - опубликовать анонс фестиваля «Пасхальный перезвон»; - подготовить репортаж о проведении фестиваля «Пасхальный перезвон»; - обеспечить профессиональную фото и видеосъемку фестиваля «Пасхальный перезвон». | Каминская О.Г. |