

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.07.2019 № ПОС.03-1570/19

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении XXVII

межрегионального фестиваля авторской

песни «Открытие – 2019»с 02 по 04 августа

2019 года на территории ФГБУ «Национальный

парк «Плещеево озеро» в местечке Кухмарь

В целях подготовки и проведения XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019» и в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от 27.10. 2011 № 132,

 Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

 1.Утвердить прилагаемый план по подготовке и проведению XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019» с 02 по 04 августа 2019 года на территории ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» в местечке Кухмарь.

 2. Назначить ответственным за организацию и проведение XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие-2019» управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (Миниханова А.М.).

 3. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский (Егоров О.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019» согласно приложению.

 4. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019» согласно приложению.

 5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного

самоуправления г. Переславля-Залесского.

 6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского В.А. Астраханцев

Утвержден

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

 от 11.07.2019 № ПОС.03-1570/19

П Л А Н

 по подготовке и проведению XXVII межрегионального фестиваля

авторской песни «Открытие – 2019»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнители |
| 1. | Управление культуры, туризма , молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского:- в срок до 01 августа 2019 года разработать программу проведения фестиваля дать информацию в СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского; - 02-04 августа 2019 года организовать и провести XXVII межрегиональный фестиваль авторской песни «Открытие – 2019» в м. Кухмарь. | Миниханова А.М. |
| 2. | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:- в срок до 09 июля 2019 года согласовать место проведения фестиваля с ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»;- в срок до 01 августа 2019 года обустроить лагерь участников фестиваля в м. Кухмарь;- с 02 по 04 августа 2019 года обеспечить работу звукоусиливающей аппаратуры и звукооператора во время проведения фестиваля;- приобрести призовой фонд для награждения победителей фестиваля. | и.о. Архарова А.Ю. |
| 3. | ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро», рекомендовать:- в срок до 09 июля 2019 года согласовать место проведения фестиваля; - 01 августа 2019 года к 15.00 подключить место проведения фестиваля к электрическим сетям;- 02 августа - 04 августа 2019 года обеспечить водоснабжение для участников фестиваля;- 02 августа - 04 августа 2019 года предоставить дрова (10 кубов) для участников фестиваля. | Федоров М. Ю. |
| 4. | ПЧ-28 ФГКУ «4 ОФПС» по ЯО, рекомендовать:- с 02 по 04 августа 2019 года принять меры пожарной безопасности при проведении XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019». | Сиднев А.В. |
| 5. | Главная Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Ярославской области, рекомендовать:- с 02 по 04 августа 2019 года в месте проведения XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019» обеспечить дежурство спасателей спасательной станции. | Уваров А. В. |
| 6. | ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский, рекомендовать:- с 02 по 04 августа 2019 года обеспечить охрану общественного порядка во время проведения XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019». | Егоров О.А. |
| 7. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница», рекомендовать:- с 02 по 04 августа 2019 года проинформировать станцию «Скорой помощи» о проведении XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019». | Харчиков К. С. |
| 8. | Отделу по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - с 02 по 04 августа 2019 года принять меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций и назначить ответственных лиц во время проведения XXVII межрегионального фестиваля авторской песни «Открытие – 2019». | Митюнин А.Н. |
| 9. | Средствам массовой информации рекомендовать:- осветить в СМИ программу проведения фестиваля, подготовить репортаж с места событий. | Каминская О. Г. |

Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 11.07.2019 № ПОС.03-1570/19

Порядок проведения XXVII межрегионального фестиваля

авторской песни «Открытие – 2019»

1. Место проведения фестиваля:

Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, территория ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро».

1. Время проведения фестиваля:

с 02 августа по 04 августа 2019 года

1. Программа фестиваля

02 августа

В течение дня Заезд, размещение и регистрация участников фестиваля.

20.00 – 23.00 Торжественное открытие фестиваля, поднятие флага фестиваля.

Концерт – приветствие.

03 августа

11.00 – 13.00 Конкурсное прослушивание и работа творческих мастерских.

13.00 – 14.00 Обед

14.00 – 18.00 Конкурсное прослушивание и работа творческих мастерских.

15.00 – 20.00 Мини концерты гостей фестиваля (при большом количестве заявок, программа концертов будет проводиться и в утренние часы).

20.00 – 23.00 Заключительный концерт с участием лауреатов фестиваля, награждение, гостевой концерт с участием известных авторов и исполнителей.

04 августа

12.00 – 13.00 Закрытие фестиваля, торжественный спуск флага.

13.00 – 15.00 Отъезд участников фестиваля.