АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.09.2019 № ПОС.03-2075/19

г. Переславль-Залесский

О подготовке и проведении

городского фестиваля в Летнем саду

«Good Garden» 7 сентября 2019 года

в городе Переславле-Залесском

В целях подготовки и проведения  городского фестиваля в Летнем саду «Good Garden» 7 сентября 2019 года в городе Переславле-Залесском, в соответствии с Правилами организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории города Переславля-Залесского, утвержденными решением Переславль-Залесской городской Думы от             27 октября 2011 года № 132,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план по подготовке и проведению городского фестиваля в Летнем саду «Good Garden» 7 сентября 2019 года в городе Переславле-Залесском (приложение).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение городского фестиваля «Good Garden» 7 сентября 2019 года управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского (Миниханова А.М.).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Ж.Н. Петрову.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского                                                           В.А. Астраханцев

Приложение 1

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 06.09.2019 № ПОС.03-2075/19

П Л А Н

по подготовке и проведению городского фестиваля в Летнем саду «Good Garden»,

7 сентября 2019 года в городе Переславле-Залесском

| № | Мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1. | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации г. Переславля-Залесского: - 7 сентября 2019 года с 11.00 до 19.00 организовать и провести городской фестиваль в Летнем саду «Good Garden». | Миниханова А.М. |
| 1.1 | МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского»: - 7 сентября 2019 года с 10.00 до 19.00 в Летнем саду обеспечить звукотехническое сопровождение городского фестиваля «Good Garden»; - 7 сентября 2019 года с 11.00 до 15.00 в Летнем саду провести игровые площадки, мастер-классы; - привлечь к участию в городском фестивале «Good Garden» творческие объединения МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского». | Кольцова Е.Ю. |
| 1.2 | МУ «Молодежный центр»: - 7 сентября 2019 года с 10.00 до 15.00 обеспечить участие волонтеров и специалистов МУ «Молодежный центр» в подготовке и проведении городского фестиваля в Летнем саду «Good Garden». | Акилова А.В. |
| 1.3 | МУК «Центральная библиотечная система» - 7 сентября 2019 года с 11.00 до 14.00 подготовить и провести тематическую программу «Бумажный бум» на городском фестивале в Летнем саду «Good Garden». | Тютляева Л.А. |
| 1.4 | МОУ ДО «ДШИ г. Переславля-Залесского»: - 7 сентября 2019 года с 11.00 до 14.00 на городском фестивале в Летнем саду «Good Garden» педагогам художественного отделения организовать мастер-классы и выставку работ воспитанников «ДШИ г. Переславля-Залесского». | Чудакова В.Б.. |
| 2. | Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского: - 7 сентября 2019 года с 11.00 до 15.00 рекомендовать образовательным учреждениям и творческим коллективам МУДО «Ювента» принять участие в программе городского фестиваля в Летнем саду «Good Garden». | Коняева Т.Ю. |
| 3. | МУП «Теплосервис»: - до 6 сентября 2019 года подготовить территорию Летнего сада к проведению городского фестиваля «Good Garden»; - 6 и 9 сентября 2019 в 12.00 перевезти декорации, звукотехническое оборудование, обеспечить монтаж. | Клыков В.А. |
| 4. | ОМВД России по городскому округу г. Переславль-Залесский рекомендовать: - 7 сентября 2019 года обеспечить охрану общественного порядка с 11.00 до 19.00 в Летнем саду в время проведения городского фестиваля «Good Garden» . | Егоров О.А. |
| 5. | Управлению по ВМР, ГО и ЧС Администрации г. Переславля-Залесского: - в срок до 6 сентября 2019 года подготовить графики дежурств, схему оповещения в случае возникновения ЧС; - 7 сентября 2019 года принять меры по предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций, назначить ответственных лиц на время проведения городского фестиваля в летнем саду «Good Garden». | Митюнин А.Н. |
| 6. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - 7 сентября 2019 года с 11.00 до 19.00 информировать станцию «Скорой помощи» о проведении городского фестиваля в Летнем саду «Good Garden»; - обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения мероприятия. | Харчиков К.С. |
| 7. | Средствам массовой информации и рекомендовать: - обеспечить анонсирование городского фестиваля в Летнем саду«Good Garden»; - подготовить публикации и репортажи с праздничного мероприятия. | Каминская О.Г. |