

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.09.2019 № ПОС.03-2274/19

г. Переславль-Залесский

О проведении штабной

тренировки по гражданской обороне

На основании Федерального закона РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и в соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 29.08.2013 № 466 «О проведении на территории Ярославской области месячника гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Провести в период с 01 по 02 октября 2019 года на территории городского округа города Переславля-Залесского штабную тренировку по гражданской обороне на тему: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации».

2. Утвердить План-календарь проведения штабной тренировки по гражданской обороне с Администрацией города Переславля-Залесского, предприятиями, учреждениями, организациями городского округа города Переславля-Залесского согласно приложению № 1.

3. Привлечь к проведению тренировки:

- объекты гражданской обороны городского округа города Переславля-Залесского согласно приложению № 2;

- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа города Переславля-Залесского;

- эвакуационную комиссию городского округа города Переславля-Залесского;

- комиссию по повышению устойчивости функционирования, объектов экономики городского округа города Переславля-Залесского;

- руководящий состав гражданской обороны организаций и предприятий городского округа города Переславля-Залесского;

- силы гражданской обороны городского округа города Переславля-Залесского;

- эвакуационные комиссии организаций, продолжающих деятельность в ходе военных конфликтов;

- комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций, продолжающих деятельность в ходе военных конфликтов.

4. Спланировать и провести 02 октября 2019 года тактико-специальное учение на потенциально опасном объекте – станции очистки воды (водозабор).

5. Организовать подготовку к штабной тренировке в соответствии с Планом подготовки к штабной тренировке по гражданской обороне руководителям всех уровней.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского В.А. Астраханцев

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

г. Переславля-Залесского

от 27.09.2019 № ПОС.03-2274/19

ПЛАН - КАЛЕНДАРЬ

проведения штабной тренировки по гражданской обороне с администрацией города Переславля-Залесского, предприятиями, учреждениями, организациями городского округа города Переславля-Залесского

ТЕМА: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации»

I. УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ

1. Отработка вопросов организации управления, проверка готовности органов управления сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) и гражданской обороны (далее – ГО) городского округа города Переславля-Залесского к практическим действиям по выполнению мероприятий при ведении ГО, а также в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера.

2. Совершенствование практических навыков руководителей, должностных лиц ГО городского округа города Переславля-Залесского в вопросах организации выполнения мероприятий по ГО и при ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

3. Совершенствование слаженности действий органов управления РСЧС и сил ГО, повышение эффективности их применения при ведении ГО и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) при ликвидации ЧС.

4. Проверка реальности показателей планов ГО и защиты населения, планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в ходе планирования органами управления АСДНР и отработки силами ГО практических задач.

5. Проверка функциональной готовности повседневных и запасных пунктов управления к выполнению задач по предназначению.

6. Достижение согласованности работы сил ГО при выполнении мероприятий ГО.

II. ВРЕМЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ ПО ЭТАПАМ

Начало штабной тренировки – 06.00 час. 01.10.2019, окончание тренировки – 18.00 час. 02.10.2019.

Штабная тренировка проводится последовательно в два этапа в течение двух суток.

I этап «Организация выполнения мероприятий по повышению защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера».

Продолжительность I этапа:

06.00 час. 01.10.2019 - 18.00 час. 01.10.2019 (12 часов).

II этап «Организация действий органов управления и сил РСЧС и ГО в ходе проведения АСДНР при возникновении ЧС природного и техногенного характера»

Продолжительность II этапа:

06.00 час. 02.10.2019 - 18.00 час. 01.10.2019 (12 часов).

III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ

- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ); городского округа города Переславля-Залесского

- эвакуационная комиссия городского округа города Переславля-Залесского;

- комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики городского округа города Переславля-Залесского (далее – ПУФ);

- службы по планированию и выполнению мероприятий ГО городского округа города Переславля-Залесского;

- штаб руководства тренировкой в составе: группа сбора и обобщения информации на базе единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС), группа разбора тренировки, рабочая группа КЧС и ОПБ городского округа города Переславля-Залесского, руководители объектов гражданской обороны.

IV. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Руководитель ГО - пункт постоянной дислокации (пл. Народная,1).

Штаб руководства тренировкой - здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал).

Группа сбора и обобщения информации - здание Администрации города (ул. Ростовская,19а, помещение ЕДДС).

Группа разбора штабной тренировки - здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал).

Службы по планированию и выполнению мероприятий ГО городского округа города - пункты постоянной дислокации служб ГО.

Рабочая группа КЧС и ОПБ городского округа - здание Администрации города (пл. Народная,1, актовый зал).

Объекты гражданской обороны - места проведения практических мероприятий.

V. ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА К НАЧАЛУ ШТАБНОЙ ТРЕНИРОВКИ

В сентябре-октябре 2019 года на территории Российской Федерации прогнозируется:

- возникновение очагов природных пожаров с угрозой безопасности населенным пунктам, социально-значимым и критически-важным объектам;

- выпадение обильных осадков, в результате которых возможно подтопление населенных пунктов и нарушение работы гидротехнических сооружений;

- угроза аварий на коммунальных и энергетических сетях, потенциально-опасных объектах, магистральных трубопроводах.

В ЦФО в следствии выпадения обильных осадков возникла угроза подтопления населенных пунктов, нарушение работы гидротехнических сооружений.

VI. ЗАМЫСЕЛ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ

Штабная тренировка проводится в два этапа с последовательной отработкой учебных вопросов в ходе наращивания оперативной обстановки.

На фоне созданной оперативной обстановки планируется отработать практические мероприятия с развертыванием

объектов гражданской обороны и проведением практических мероприятий по ликвидации (условно) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на потенциально-опасном объекте.

VII. ХОД ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТРЕНИРОВКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Время проведения | Содержание выполняемых мероприятий | Исполнитель | Место проведения | Руководитель |
| Первый этап - «Организация выполнения мероприятий по повышению защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ЧС природного и техногенного характера».  Астрономическое время - с 06.00 01.10.2019 до 18.00 01.10.2019  Оперативное время - с 06.00 01.10.2019 до 06.00 05.10.2019 | | | | | |
| 1 | 06.00 - 06.10 01.10.2019 | Получение сигнала СТАРТ 4212 3415 «Начало тренировки».  ЕДДС организует:  Доведение полученного сигнала до руководителя гражданской обороны городского округа города Переславля-Залесского и по его указанию проводит оповещение («Получена команда СБОР в актовом зале Администрации города в 9.00») начальника управления по ВМР, ГОЧС, председателя КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, комиссии по ПУФ и руководителей служб ГО городского округа города Переславля-Залесского | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункт постоянной дислокации. | Директор МУ «СИТО и ЕДДС» |
| 2 | 06.10 - 09.00  01.10.2019 | Сбор руководящего состава ГО, КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, комиссии по ПУФ, служб ГО городского округа города | Председатели КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, комиссии по ПУФ, руководители служб ГО городского округа города. | Актовый зал Администрации города (пл.Народная,1). | Руководитель ГО городского округа города Переславля-Залесского |
| 3 | 9.00 - 9.30  01.10.2019 | Проведение совещания с подчиненными по доведению обстановки и постановке задач по выполнению (условно) мероприятий по гражданской обороне при возникновении крупномасштабных ЧС | Председатели КЧС и ОПБ, эвакокомиссии, комиссии по ПУФ, руководители служб ГО городского округа города. | Актовый зал Администрации города (пл.Народная,1). | Руководитель ГО городского округа города Переславля-Залесского |
| 4 | с 10.00 до 10.30 01.10.2019 | Проведение смотра готовности служб ГО и ГЗ ТП РСЧС | Службы по ГО | Площадка ПЧ – 28 (ул.Менделеева, 47а) | Руководитель ГО городского округа города Переславля-Залесского |
| 5 | с 10.00 до 11.00 01.10.2019 | Участие руководителя ГО в селекторном совещании под руководством руководителя тренировки (быть в готовности доложить о запланированных мероприятиях в ходе штабной тренировки) | Руководитель ГО городского округа города Переславля-Залесского | Актовый зал Администрации города (пл.Народная,1). | Руководитель тренировки |
| 6 | 09.00-10.00  01.10.2019 | Уточнение планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны), формализованных документов по гражданской обороне и основных показателей гражданской обороны. | Начальники  служб  гражданской  обороны, руководители ГО предприятий | Пункт постоянной дислокации. | Управление по ВМР, ГОЧС |
| 7 | 10.00-11.00  01.10.2019 | Проверка готовности систем связи и оповещения гражданской обороны (без запуска электрических сирен) | ЕДДС | Пункт постоянной дислокации | Директор МУ «СИТО и ЕДДС» |
| 8 | 10.00-11.00  01.10.2019 | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС. | Комиссия по ЧС и ОПБ городского округа города | Пункт постоянной дислокации | Председатель КЧС и ОПБ городского округа |
| 9 | 11.00-14.00  01.10.2019 | Проверка готовности приёмных эвакуационных пунктов (ПЭП) | Руководители ПЭП  № 11 и ПЭП № 17 | Рязанцевский СДК, Кубринский СДК | Эвакуационная комиссия городского округа города |
| 10 | 11.00-14.00  01.10.2019 | Уточнение порядка взаимодействия и обмена информацией в области гражданской обороны при выполнении мероприятий по гражданской обороне.  Уточнение состава, задач и порядка работы должностных лиц, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны | Личный состав ЕДДС  Начальник управления по ВМР, ГО и ЧС | ЕДДС  Актовый зал Администрации города (пл.Народная,1) | Директор МУ «СИТО и ЕДДС»  Руководитель ГО городского округа |
| 11 | 14.00 – 15.00  01.10.2019 | Прием эваконаселения, санитарная обработка на ПСО (баня) | Группа санитарно-обмывочного пункта | Кривоколенный переулок дом 1 (городская баня) | Директор МУП «Сервис» |
| 12 | 14.00-17.30  01.10.2019 | Проверка готовности объектов и служб ГО к приему и размещению эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей, транспортных средств и техники. | Службы ГО,  члены эвакуационной комиссии городского округа города | ПВР № 9 (МОУ Средняя школа № 4)  ПЭП № 6  (МОУ Средняя школа № 6) | Председатель эвакуационной комиссии городского округа города |
| 13 | 14.00-15.00  01.10.2019 | Заседание эвакуационной комиссии городского округа города и комиссии по ПУФ | Комиссия по ПУФ | Кабинеты заместителей Главы Администрации  города | Председатели эвакуационной комиссии и комиссии по ПУФ городского округа |
| 14 | 09.00-18.00  01.10.2019 | Выполнение мероприятий по повышению уровня обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения силами спасательных служб ГО городского округа города (подготовка дороги к паводковому периоду 2020 г.) | Личный состав спасательных служб ГО | Автодорога Рязанцево - Горки | Руководители спасательных служб ГО. |
| 15 | 09.00-18.00  01.10.2019 | Смотр готовности нештатных аварийно-спасательных и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО | Личный состав формирований | Место дислокации НАСФ и НФГО | Руководитель НАСФ и НФГО |
| 16 | 08.00-18.00  01.10.2019 | Организация развертывания постов радиационно-химического наблюдения на ЗАО «ЛИТ» и ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» | Директор ЗАО ЛИТ, главный врач ГБУЗ ЯО «Переславской ЦРБ» | ЗАО «ЛИТ», ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» | Руководители ГО ЗАО «ЛИТ», ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» |
| 17 | 16.00-17.00  01.10.2019 | Участие руководителя Гражданской обороны  городского округа в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  Доклад о проведённых мероприятиях в ходе первого этапа штабной тренировки. | Руководитель ГО городского округа,  начальник управления по ВМР, ГОЧС | Актовый зал Администрации города (пл.Народная,1). | Руководитель тренировки |
| 18 | 18.00-18.10  01.10.2019 | Получение сигнала ЛАВИНА 4388 1256 – «Оперативный скачок на 84 часа» с последующей оперативной паузой тренировки | Дежурный диспетчер ЕДДС | ЕДДС | Директор МУ «СИТО и ЕДДС» |
| Второй этап «Организация действий органов управления и сил РСЧС и ГО в ходе проведения АСДНР при возникновении ЧС природного и техногенного характера»  Астрономическое время - с 06.00 до 18.00 02.10.2019  Оперативное врем - с 06.00 05.10 до 06.00 06.10.2019 | | | | | |
| 1 | 06.00  02.10.2019 | ЕДДС получает и доводит сигнал ЧЕРЕДА 3287 5679 – «Продолжение тренировки» и доведение вводной по 2 этапу до руководителя гражданской обороны городского округа города Переславля-Залесского | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации | Директор МУ «СИТО и ЕДДС» |
| 2 | 08.00-18.00  02.10.2019 | Развертывание ПЭП № 17 и пункта временного размещения № 9 | Директор МОУ Средняя школа № 4,  Директор Рязанцевского СДК | ПВР № 9 (МОУ Средняя школа № 4), ПЭП № 17 (Рязанцевский СДК) | Председатель эвакуационной комиссии городского округа города |
| 3. | 08.00  02.10.2019 | Развертывание подвижного пункта управления | Личный состав оперативной группы | МУ Центр «Орлёнок»  м. Кухмарь | Начальник управления по ВМР, ГОЧС |
| 4. | 10.00 - 11.00  02.10.2019 | Проведение тактико-специального учения с силами ГО по ликвидации крупномасштабной ЧС - комплексное учение на станции очистки воды МУП «Комплекс» по теме: «Действия органов управления, сил и средств Переславского ГЗ ТП РСЧС и НФГО МУП «Комплекс» при возникновении ЧС техногенного характера» | Персонал станции очистки воды, НФГО МУП «Комплекс», силы городского звена ТП РСЧС | Станция очистки воды | Руководитель ГО городского округа |
| 5 | 11.00-12-00 | Проведение эвакуации из МОУ средняя школа № 6 в ПВР № 9 | Эвакуационная комиссия городского округа города | МОУ Средняя школа № 4 | Председатель эвакуационной комиссии городского округа города |
| 5. | 16.00-17.00  02.10.2019 | Участие руководителя Гражданской обороны городского округа города в селекторном совещании  (в режиме видеоконференцсвязи) проводимым  под руководством руководителя тренировки.  Доклад о проведённых мероприятиях в ходе штабной тренировки. | Руководитель ГО городского округа  Начальник управления по ВМР, ГО и ЧС | Актовый зал Администрации города (пл.Народная,1) | Руководитель тренировки |
| 6. | 18.00  02.10.2019 | Получение сигналов ЗЕМЛЯ 6453 8562 – «Вернуть силы ГО в пункты постоянного размещения» и  Стрела 2345 6783 – Отбой тренировки. Доведение его до всех звеньев управления | Дежурный диспетчер ЕДДС. | Пункты постоянной дислокации. | Директор МУ «СИТО и ЕДДС» |

Приложение №2

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 27.09.2019 № ПОС.03-2274/19

Объекты гражданской обороны и ПОО, привлекаемые к практическим мероприятиям в ходе штабной тренировки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наимено  вание  объекта ГО | Адрес объекта ГО | Организация разворачивающая объект ГО | ФИО, должность и телефон руководителя организации, разворачивающей объект ГО |
| ПЭП № 11 | п. Кубринск городского округа города Переславля-Залесского,  ул.Петрова, д.21 | Кубринский СДК | Кутейкова Татьяна Алексеевна, директор Кубринского СДК 8(48535)48537 |
| ПЭП № 17 | п. Рязанцево  городского округа города Переславля-Залесского,  ул. Большая Октябрьская, д.30 | Рязанцевский СДК | Афанасьева Марина Николаевна,  директор Рязанцевского СДК  8(48535)42339 |
| ПВР № 9 | г.Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, 41 | МОУ средняя школа № 4 | Блохина Ольга Леонидовна, директор МОУ средняя школа № 4  8(48535)3-26-68 |
| Пост РХБН | г. Переславль-Залесский,  ул. Советская д.1 | ЗАО «Завод Лит» | Шилов Николай Дмитриевич  Генеральный директор ЗАО «Завод Лит» 8(48535)36922 |
| Потенционально опасный объект (ПОО) - станция очистки воды | с.Никитская слобода  Пригородное территориальное управление городского округа  города Переславля-Залесского | МУП «Комплекс» | Евдокимов Андрей Васильевич – директор МУП «Комплекс»,  89857684096 |
| Запасной пункт управления | МУ Центр «Орлёнок»  м. Кухмарь | Управление по ВМР, ГО и ЧС | Митюнин Андрей Николаевич - начальник управления по ВМР, ГО и ЧС  8(48535)34595 |
| Пункт санитарной обработки  (ПСО) | г.Переславль-Залесский, Кривоколенный переулок, 1 | МУП «Теплосервис» | Клыков Владислав Александрович - директор МУП «Теплосервис»  8(48535)30905 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 27.09.2019 № ПОС.03-2274/19

Таблица

сигналов управления на штабную тренировку

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание распоряжения | Сигнал |
| 1. | Начало штабной тренировки по ГО | Старт 4212 3415 |
| 2. | Продолжение штабной тренировки по ГО | Череда 3287 5679 |
| 3. | Оперативный скачок на 24 часа | Запушка 4538 8789 |
| 4. | Оперативный скачок на 84 часа | Лавина 4388 1256 |
| 5. | Вернуть силы ГО в пункты постоянного размещения | Земля 6453 8562 |
| 6. | Отбой штабной тренировки по ГО | Стрела 2345 6783 |