

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.12.2021 № ПОС.03-2403/21

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении Новогодних

и Рождественских мероприятий

на территории городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области

в декабре 2021 года - январе 2022 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 08.07.2021 № ПОС.03-1324/21 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План по подготовки и проведению Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2021 года - январе 2022 года (приложение).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2021 года - январе 2022 года (далее – Новогодние и Рождественские мероприятия) Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского   
(Боровлева С.Н.).

3. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий, согласно утвержденному Плану.

4. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Афонин Д.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий, согласно утвержденному Плану.

5. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий, согласно утвержденному Плану:

5.1. Соблюдать рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

5.2. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Эппель Т.А.

Глава города Переславля-Залесского И.Е. Строкинова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 14.12.2021 № ПОС.03-2403/21

П Л А Н

по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских мероприятий

на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2021 года - январе 2022 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Исполнители** |
| 1 | **Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского:**  - в срок до 15 декабря 2021 г. разработать программу Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее – Новогодние и Рождественские мероприятия) и направить информацию о программе Новогодних и Рождественских мероприятий на официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в СМИ, ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»;  - обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Новогодних и Рождественских мероприятий. | Боровлева С.Н. |
| 1.1 | **МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»:**  - 18 декабря 2021 г. с 12.00 до 15.00, в рамках установленной деятельности, организовать и провести театрализованную программу для детей «Дед Мороз и Ко»;  - с 25 декабря 2021 года по 09 января 2022 года организовать и провести Новогодние и Рождественские концерты (спектакли) для детей и взрослых во всех структурных подразделениях МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»;  - с 25 декабря 2021 года по 09 января 2022 года осуществлять музыкальную новогоднюю трансляцию на Народной площади;  - организовать и провести выездные губернаторские елки для детей из многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:  - 25 декабря 2021 г. в 11.00 в Нагорьевском сельском доме культуры структурном подразделении МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»;  - 26 декабря 2021 г. в 15.00 в Берендеевском сельском доме культуры структурном подразделении МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»;  - оказать содействие в проведении новогодней акции «Волшебный новогодний шар»;  - принять участие в новогодней акции «Праздник в каждый двор!». | Трофимова Т.А. |
| 1.2 | **МУ «Молодежный центр»:**  - в срок до 15 декабря 2021 года организовать и провести новогоднюю акцию «Волшебный новогодний шар»;  - 18 декабря 2021 г. с 15.00 до 16.00 на Народной площади, в рамках установленной деятельности, организовать и провести конкурсно-игровую программу для детей «Новогодний серпантин»;  - с 25 декабря 2021 года по 09 января 2022 года организовать и провести Новогодние и Рождественские акции, мастер-классы, игровые программы для детей и взрослых совместно с волонтерами;  - с 28 декабря 2021 года по 09 января 2022 года, совместно с волонтерами, организовать и провести новогоднюю акцию «Праздник в каждый двор!». | Корнева Е.В. |
| 1.3 | **МУК «Централизованная библиотечная система»:**  - 18 декабря 2021 г. с 14.00 до 15.00 оказать содействие в проведении театрализованной программы для детей «Дед Мороз и Ко»;  - с 25 декабря 2021 года по 09 января 2022 года организовать и провести Новогодние и Рождественские концерты (спектакли), выставки, беседы, мастер-классы для детей и взрослых во всех структурных подразделениях МУК «Централизованная библиотечная система»;  - принять участие в новогодней акции «Праздник в каждый двор!». | Тютляева Л.А. |
| 1.4 | **МУ «Чемпион»:**  - с 25 декабря 2021 года по 09 января 2022 года, в рамках установленной деятельности, организовать и провести мероприятия на Катке «Ледовый»;  - принять участие в новогодней акции «Праздник в каждый двор!». | Осипов С.А. |
| 2. | **Управлению образования Администрации**  **города Переславля-Залесского:**  - до 17 декабря 2021 г. проинформировать подведомственные учреждения о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;  - подготовить список детей-участников губернаторских елок;  - организовать доставку подарков для детей-участников губернаторских елок;  - проинформировать родителей и детей о недопустимости использования пиротехнических средств несовершеннолетними, а так же о мерах безопасности на льду. | и.о. начальника Кочева В.Н. |
| 3. | **Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского:**  - в срок до 15 декабря 2021 г. ознакомить субъекты малого и среднего предпринимательства с перечнем пиротехнических товаров, запрещенных к розничной торговле;  - в срок до 15 декабря 2021 г. рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства оформить фасады, витрины, помещения магазинов, офисы, включить новогоднее световое оформление. | Семенов П.В. |
| 4. | **Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского:**  - в срок до 15 декабря 2021 г. подготовить схему оповещения в случае возникновения ЧС совместно;  - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Митюнин А.Н. |
| 5. | **Пригородному территориальному управлению, Рязанцевскому территориальному управлению, Нагорьевскому территориальному управлению рекомендовать:**  - в срок до 15 декабря 2021 г. установить новогодние елки на территориях сельских домов культуры;  - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Трошина С.Л.  Рубищев Д.В.  Голякова И.В. |
| 6. | **МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»:**  - в срок до 15 декабря 2021 г. установить и украсить новогодние елки на Народной площади, в Парке победы и мкр. Чкаловский, смонтировать ограждение для елок, подключить гирлянды со световыми эффектами;  - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок;  - с 15 по 20 января 2022 года произвести демонтаж новогодних елок. | Черноногов А.В. |
| 7. | **ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать:**  - в срок до 15 декабря 2021 г. определить места для подключения новогодних елок в микрорайонах города для управляющих компаний и подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения);  - с 15 декабря 2021 г. по 20 января 2022 года обеспечить работу всех электрических гирлянд, световых инсталляций и уличного освещения. | Шабарьков С.Г. |
| 8. | **Филиал ОАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславского РЭС рекомендовать:**  - в срок до 15 декабря 2021 г. определить места для подключения новогодних елок в сельских населенных пунктах и подключить электрические гирлянды на всех установленных елках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения);  - с 15 декабря 2021 года по 20 января 2022 года обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время в сельских населенных пунктах. | Пантелеев М.Н. |
| 9. | **ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать:**  - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Афонин Д.В. |
| 10. | **ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать:**  - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;  - усилить количество экипажей скорой медицинской помощи на время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Харчиков К.С. |
| 11. | **ФГКУ ПЧ-28 «4 ОФПС по ЯО» рекомендовать:**  **-** принять меры пожарной безопасностиво время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий;  - усилить караулы на время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Сиднев А.В. |
| 12. | **Управляющим компаниям городского округа город Переславль-Залесский рекомендовать:**  - в срок до 15 декабря 2021 г. установить и украсить новогодние елки на дворовых территориях, поставить ограждения вокруг установленных елок;  - в срок до 25 декабря 2021 г. провести осмотр подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов на предмет отсутствия открытого доступа;  - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок, для подключения елок иметь электрический провод от елки до места подключения (согласовать с собственником);  - предусмотреть строительство снежных городков, ледяных фигур и горок (при наличии снега) на дворовых территориях;  - с 15 по 20 января 2022 года произвести демонтаж новогодних елок. | Руководителям |
| 13. | **ООО «Мехуборка» рекомендовать:**  - 31 декабря 2021 г. установить мусорные контейнеры у елки в парке Победы по согласованию с Управлением культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского. | Алябьев А.Н. |
| 14. | **Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского:**  - обеспечить полную информацию о Новогодних и Рождественских мероприятиях;  - подготовить публикации и репортажи с Новогодних и Рождественских мероприятий;  - на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского разместить информацию о недопустимости использования пиротехнических средств несовершеннолетними, а так же о мерах безопасности на льду. | Каминская О.Г. |
| 15. | **Средствам массовой информации рекомендовать:**  - обеспечить полную информацию о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;  - осуществить публикацию и показ телевизионных сюжетов о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий;  - подготовить публикации и репортажи с проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Харитонова А.А.  Старков Ю.А. |