АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.12.2022 № ПОС.03-2770/22

город Переславль-Залесский

О подготовке и проведении Новогодних

и Рождественских мероприятий на территории городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области

в декабре 2022 года - январе 2023 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 08.07.2021 № ПОС.03-1324/21 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, развлекательных, просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить План по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2022 года - январе 2023 года (приложение).

2. Назначить ответственным за организацию и проведение Новогодних и Рождественских мероприятий на территории  городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в декабре 2022 года - январе 2023 года (далее – Новогодние и Рождественские мероприятия) Управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского 
(Боровлева  С.Н.).

3. Рекомендовать ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» (Харчиков К.С.) обеспечить своевременное оказание медицинской помощи во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий, согласно утвержденному Плану.

4. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский (Афонин Д.В.) обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий, согласно утвержденному Плану.

5. Руководителям учреждений и организаций всех форм собственности, при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий, согласно утвержденному Плану обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, провести инструктажи с ответственными лицами по обеспечению правил пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Маркову В.В.

Исполняющий обязанности

Главы города Переславля-Залесского				              А.Н. Тарасенков

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 15.12.2022 № ПОС.03-2770/22

П Л А Н

по подготовке и проведению Новогодних и Рождественских мероприятий

на территории городского округа город Переславль-Залесский 
Ярославской области в декабре 2022 года - январе 2023 года

| № п/п | Мероприятие | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 16 декабря 2022 г. разработать программу Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее – Новогодние и Рождественские мероприятия) и направить информацию о программе Новогодних и Рождественских мероприятий на официальный сайт органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в СМИ, ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский, МУ «Служба обеспечения и единая дежурно-диспетчерская служба»; - организовать проведение Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; - обеспечить участие подведомственных учреждений в подготовке и проведении Новогодних и Рождественских мероприятий. | Боровлева С.Н. |
| 1.1. | МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»: - организовать и провести муниципальную акцию «Волшебный Новогодний шар»; - 17 декабря 2022 г. с 15:00 до 16:00, в рамках установленной деятельности, организовать и провести на Народной площади открытие главной новогодней ёлки «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!»: обеспечить участие творческих коллективов, установить и подключить звукоусиливающую аппаратуру, обеспечить ее работу и работу звукооператора; - организовать и провести выездные губернаторские новогодние ёлки для детей из многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - 24 декабря 2022 г. в 16:00 в Ивановском сельском доме культуры структурном подразделении МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»; - 25 декабря 2022 г. в 13:00 в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»; - с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года организовать и провести Новогодние и Рождественские концерты (спектакли) для детей и взрослых во всех структурных подразделениях МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского»; - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - с 19 декабря 2022 года по 08 января 2023 года принять участие в акциях «Новый год в каждый двор», «Новогодние окна» и «Спасибо за год»; - с 24 по 31 декабря 2022 года организовать Новогоднюю ярмарку с благотворительным сбором подарков для дальнейшей передачи участникам СВО и их семьям. | Трофимова Т.А. |
| 1.2. | МУ «Молодежный центр»: - обеспечить участие волонтеров 17 декабря 2022 г. на Народной площади в открытии главной новогодней ёлки «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!»; - с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года организовать и провести совместно с волонтерами Новогодние и Рождественские акции, мастер-классы, игровые программы для детей и взрослых; - оказать содействие в проведении выездных губернаторских новогодних ёлок для детей из многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - организовать адресное поздравление детей семей военнослужащих, участников СВО, ветеранов, участников боевых действий; - организовать поздравление детей, пострадавших от боевых действий, детей, находящихся на длительном стационарном лечении; - организовать акцию «Спасибо за год»; - с 19 декабря 2022 года по 08 января 2023 года принять участие в акциях «Новый год в каждый двор», «Новогодние окна», «Спасибо за год». | Корнева Е.В. |
| 1.3. | МУК «Централизованная библиотечная система»: - 17 декабря 2022 г. оказать содействие в открытии главной новогодней ёлки «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!» на Народной площади; - с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года организовать и провести Новогодние и Рождественские концерты (спектакли), выставки, беседы, мастер-классы для детей и взрослых во всех структурных подразделениях МУК «Централизованная библиотечная система»; - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - организовать изготовление новогодних открыток и украшений для поздравления военнослужащих; - организовать акцию «Новогодние окна»; - с 19 декабря 2022 года по 08 января 2023 года принять участие в акциях «Новый год в каждый двор», «Новогодние окна» и «Спасибо за год». | Тютляева Л.А. |
| 1.4. | МУ «Чемпион»: - 17 декабря 2022 г. к 13:00 для открытия главной новогодней ёлки на Народной площади оказать содействие в установке звуковой аппаратуры и по окончанию мероприятия в 16:00 обеспечить её демонтаж; - с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года организовать и провести на Катке «Ледовый» новогодние мероприятия; - в рамках уставной деятельности, обеспечить бесперебойную работу спортобъектов, расположенных на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; - с 01 по 08 января 2022 года организовать и провести спортивно-массовые мероприятия на территории городского округа город Переславль-Залесский, в рамках Декады спорта и здоровья 2023 года; - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области – с 19 декабря 2022 года по 08 января 2023 года принять участие в акции «Новый год в каждый двор». | Осипов С.А. |
| 1.5. | МОУ ДО Детская школа искусств г. Переславля-Залесского: - с 26 декабря 2022 года по 08 января 2023 года организовать и провести Новогодние и Рождественские концерты (спектакли), выставки, беседы, мастер-классы для детей и взрослых; - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - организовать изготовление новогодних открыток и украшений для поздравления военнослужащих; - принять участие в акциях «Новогодние окна» и «Спасибо за год». | Чудакова В.Б. |
| 2. | Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского: - в подведомственных учреждениях организовать и провести Новогодние и Рождественские мероприятия с учетом методических рекомендаций Правительства ЯО; - оказать содействие в организации участия подведомственных учреждений в муниципальной акции «Волшебный Новогодний шар»; - до 16 декабря 2022 г. проинформировать подведомственные учреждения о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий и рекомендовать принять участие в открытии главной новогодней ёлки «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай!» 17 декабря 2022 г. с 15:00 до 16:00 на Народной площади; - принять участие в организации выездных губернаторских новогодних ёлок для детей из многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 24 декабря 2022 года в 16:00 в Ивановском сельском доме культуры и 25 декабря 2022 года в 13:00 в Доме культуры города Переславля-Залесского»: подготовить списки детей-участников и организовать доставку новогодних подарков от имени Губернатора области для детей-инвалидов, воспитывающихся в семьях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей; - организовать, согласно выделенной квоте, участие детей городского округа в губернаторской новогодней ёлке в ГАУК ЯО КЗЦ в г. Ярославль 26 декабря 2022 года в 11:00; - проинформировать родителей и детей о недопустимости использования пиротехнических средств несовершеннолетними, а так же о мерах безопасности на льду; - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - оказать содействие муниципальному штабу #МыВместе в организации участия детей мобилизованных граждан, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, проявивших успехи в учебе в ледовом шоу «Аленький цветочек» в г. Ярославле 16 декабря 2022 года в 11:00; - организовать изготовление новогодних открыток и украшений для поздравления военнослужащих; - принять участие в акциях «Новогодние окна» и «Спасибо за год». | и.о. начальника Кочева В.Н. |
| 3. | Управление социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского: - принять участие в организации выездных губернаторских новогодних ёлок для детей-инвалидов 24 декабря 2022 года в 16:00 в Ивановском сельском доме культуры и 25 декабря 2022 года в 13:00 в Доме культуры города Переславля-Залесского»: подготовить списки детей-участников и организовать доставку новогодних подарков от имени Губернатора области для детей-инвалидов: - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области - оказать содействие в поздравлении одиноких пожилых людей, ветеранов. | Прохорова О.Л. |
| 4. | Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 16 декабря 2022 г. рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства оформить фасады, витрины, помещения магазинов, офисы, включить новогоднее световое оформление; - довести до сведения предприятий и организаций городского округа рекомендации правительства ЯО в части организации и проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Семенов П.В. |
| 5. | Управлению по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского: - в срок до 16 декабря 2022 г. подготовить схему оповещения в случае возникновения ЧС; - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. | Митюнин А.Н. |
| 6. | Пригородному территориальному управлению, Рязанцевскому территориальному управлению, Нагорьевскому территориальному управлению рекомендовать: - в срок до 20 декабря 2022 г. организовать установку новогодних елей на территориях сельских населенных пунктов; - принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий на территориях сельских поселений. | Трошина С.Л. Рубищев Д.В. Голякова И.В. |
| 7. | МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»: - в срок до 15 декабря 2022 г. установить и украсить новогодние ёлки на Народной площади, в Парке Победы и мкр. Чкаловский, смонтировать ограждение и подключить гирлянды со световыми эффектами; - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке ёлок; - 17 декабря 2022 г. к 13:00 для открытия главной ёлки расчистить от снега территорию у входа в МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» (Народная площадь, д.8); - обеспечить своевременную уборку мусора на территориях у ёлок на Народной площади, в Парке Победы и мкр. Чкаловский; - до 20 января 2023 года произвести демонтаж новогодних ёлок. | Черноногов А.В. |
| 8. | ОАО «Ярославская электросетевая компания АО «ЯрЭСК» Переславль-Залесский филиал рекомендовать: - в срок до 16 декабря 2022 г. определить места для подключения новогодних ёлок в микрорайонах города для управляющих компаний и подключить электрические гирлянды на всех установленных ёлках (по заявкам владельцев ёлок, при наличии провода от ёлки до места подключения); - с 16 декабря 2022 г. по 20 января 2023 года обеспечить работу всех электрических гирлянд, световых инсталляций и уличного освещения. | Шабарьков С.Г. |
| 9. | Филиал ОАО «МРСК Центра» Ярэнерго Переславского РЭС рекомендовать: - в срок до 16 декабря 2022 г. определить места для подключения новогодних ёлок в сельских населенных пунктах и подключить электрические гирлянды на всех установленных ёлках (по заявкам владельцев елок, при наличии провода от елки до места подключения); - с 16 декабря 2022 года по 20 января 2023 года обеспечить работу всех электрических гирлянд и уличного освещения в ночное время в сельских населенных пунктах. | Костин Е.А. |
| 10. | ОМВД России по городскому округу город Переславль-Залесский рекомендовать: - увеличить количество патрулей и провести расстановку сил и средств для обеспечения безопасности людей в местах проведения Новогодних и Рождественских мероприятий; - провести обследование мест проведения Новогодних и Рождественских мероприятий с целью обнаружения посторонних предметов и недопущения проведения террористических актов; - перед началом Новогодних и Рождественских мероприятий провести инструктажи «О действиях при совершении (угрозе совершения) террористического акта» с руководителями объектов, на территории которых будут проходить мероприятия; - обеспечить охрану общественного порядка во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Афонин Д.В. |
| 11. | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» рекомендовать: - проинформировать станцию «Скорая помощь» о проведении Новогодних и Рождественских мероприятий; - обеспечить готовность экстренного выезда бригады скорой медицинской помощи в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий; - увеличить количество экипажей скорой медицинской помощи на время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий; - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области – оказать содействие в организации поздравления детей, пострадавших от боевых действий, детей находящихся на длительном стационарном лечении. | Харчиков К.С. |
| 12. | ПСЧ-28 4 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Ярославской области рекомендовать: - принять меры пожарной безопасности во время проведения Новогодних и Рождественских мероприятий; - провести усиление дежурных экипажей в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий. | Егоров А.В. |
| 13. | Управляющим компаниям городского округа город Переславль-Залесский рекомендовать: - в срок до 16 декабря 2022 г. установить и украсить новогодние ёлки на дворовых территориях, поставить ограждения вокруг установленных ёлок; - в срок до 19 декабря 2022 г. провести осмотр подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов на предмет отсутствия свободного доступа; - обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при установке елок, для подключения елок иметь электрический провод от елки до места подключения (согласовать с собственником); - предусмотреть строительство снежных городков, ледяных фигур и горок (при наличии снега) на дворовых территориях; - до 20 января 2023 года произвести демонтаж новогодних ёлок. | Руководителям |
| 14. | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»: - проинформировать руководителей транспортных перевозок населения об усилении бдительности сотрудников при перевозке людей в праздничные дни; - 31 декабря 2022 г. установить мусорные контейнеры у ёлки в парке Победы. | Горелова Н.А. |
| 15. | Пресс-службе Администрации города Переславля-Залесского: - обеспечить полную информацию о Новогодних и Рождественских мероприятиях; - подготовить публикации и репортажи с Новогодних и Рождественских мероприятий; - на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского разместить информацию о недопустимости использования пиротехнических средств несовершеннолетними, а также о мерах безопасности на льду: - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - принять участие в акции «Спасибо за год»; - обеспечить информационное сопровождение Новогодних мероприятий в рамках акции «Новый год в каждый дом», в соответствиями с рекомендациями Правительства ЯО. | Каминская О.Г. |
| 16. | Средствам массовой информации рекомендовать: - обеспечить полную информацию о Новогодних и Рождественских мероприятиях; - подготовить публикации и репортажи с Новогодних и Рождественских мероприятий; - на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского разместить информацию о недопустимости использования пиротехнических средств несовершеннолетними, а также о мерах безопасности на льду: - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - принять участие в акции «Спасибо за год»; - обеспечить информационное сопровождение Новогодних мероприятий в рамках акции «Новый год в каждый дом», в соответствиями с рекомендациями Правительства ЯО. | Харитонова А.А. Старков Ю.А. |
| 17. | Муниципальному штабу #МыВместе по оказанию помощи военнослужащим, мобилизованным гражданам и членам их семей на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области рекомендовать: - оказать содействие в проведении выездных губернаторских новогодних ёлок для детей из многодетных, неполных, малоимущих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - оказать содействие в проведении Всероссийской акции «Новый год в каждый дом» на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области: - подготовить списки детей семей военнослужащих, участников СВО, сбор и выдачу новогодних подарков; - организовать доставку новогодних открыток, украшений и подарков для поздравления военнослужащим; - принять участие в акции «Спасибо за год». | Клименко Н.Ю. |