Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

города Переславля-Залесского

от 13.05.2021 № ПОС.03-0901/21

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных

объектах на территории городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области в весенне-летний период 2021 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС по вопросу обеспечения безопасности людей в весенне-летний период на водных объектах на территории городского округа город Переславль – Залесский Ярославской области. | до 25.05.2021 | А.Н. Митюнин –заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |
| 2. | Подготовить водные объекты МУ Центр «Орленок» к купальному сезону 2021 г. в соответствие с требованиями Постановления Администрации Ярославской области от 22.05.2007 г. № 164 | до 01.06.2021 | Н.А. Артамонова – директор Муниципального учреждения Центр «Орленок» |
| 3. | Составом межведомственной комиссии провести проверку пляжей МУ Центр «Орленок» на соответствие требованиям Постановления Администрации Ярославской области от 22.05.2007 г. № 164 | до 01.06.2021 | Администрация города Переславля-Залесского (Петрова Ж.Н.), А.В. Уваров – начальник Инспекторского участка г. Переславля ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» (по согласованию) |
| 4. | Межведомственной комиссии провести проверку готовности к купальному сезону городского пляжа на соответствие требованиям Постановления Администрации Ярославской области от 22.05.2007 г. № 164 | до 15.06.2021 | Администрация города Переславля-Залесского (Петрова Ж.Н), А.В. Уваров – начальник Инспекторского участка г. Переславля ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» (по согласованию) |
| 5. | Организовать взаимодействие с Инспекторским участком г. Переславль ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» и ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО - 4 по вопросу обеспечения безопасности людей в весенне-летний период на водных объектах на территории городского округа город Переславль – Залесский Ярославской области. | постоянно | А.Н. Митюнин – начальник управления по военно-мобилизационной работ, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского, А.В. Уваров – начальник Инспекторского участка г. Переславля ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» (по согласованию), А.А.Володин – начальник отряда ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО-4 (по согласованию) |
| 6. | Проводить информирование населения о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах в весенне-летний период через средства массовой информации | постоянно | А.Н. Митюнин – начальник управления по военно-мобилизационной работ, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского |
| 7. | Предоставлять информацию в Главное управления МЧС России по Ярославской области и Департамент региональной безопасности Ярославской области о проведенных мероприятиях по обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в весенне-летний период 2021 года | в течении в весенне-летнего периода 2021 года | А.Н. Митюнин – начальник управления по военно-мобилизационной работ, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Переславля-Залесского; А.В. Уваров – начальник Инспекторского участка г. Переславля ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ярославской области» |