Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа города Переславля-Залесского От 21.06.2019 № ПОС.03-1418/19

| План мероприятий |
| --- |
| по подготовке к осенне-зимнему периоду объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры, объектов социальной сферы |
| по городскому округу городу Переславлю-Залесскому муниципальному району на 2019/ 2020 годы |
| Мероприятия; Единица измерения; Объемы работ; Стоимость работ, тыс.руб.; Объем финансирования, тыс. руб.; Начало мероприятия; Завершение мероприятия; Наименование населенного пункта, в котором осуществляется мероприятие. средства областного бюджета; средства местного бюджета; средства предприятий и организаций ЖКХ. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Котельные - всего,; ед.; 34; 4 415,98; 0,00; 0,00; 4 415,98. в том числе муниципальные; ед.; 31. из них задание по подготовке (пообъектно):; ед.; 13. 1. Котельная пос. Сельхозтехника, замена сетевого насоса; ед.; 1; 54,00; 0,00; 0,00; 54,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 2. Котельная пос. Сельхозтехника, замена подпиточного насоса К20-30; ед.; 4; 29,00; 0,00; 0,00; 29,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 3. Котельная пос. Сельхозтехника, замена остекления фасада здания; ед.; 1; 287,00; 0,00; 0,00; 287,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 4. Котельная с. Новое, замена насоса К8/18 с эл. дв. 2,2кВт; ед.; 1; 26,06; 0,00; 0,00; 26,06; май; до 14 сентября; с. Новое. 5. Котельная с. Берендеево (мазутная), демонтаж и монтаж металлической дымовой трубы с восстановлением молниезащиты и заземления; ед.; 1; 657,80; 0,00; 0,00; 657,80; май; до 14 сентября; с. Берендеево. 6. Котельная с. Берендеева (мазутная) , замена уплотнительных резинок на ПТО; ед; 30; 31,58; 0,00; 0,00; 31,58; май; до 14 сентября; с. Берендеево. 7. Котельная с. Бектышево, капитальный ремонт котлов КСС-2; ед.; 1; 305,61; 0,00; 0,00; 305,61; май; до 14 сентября; с. Бектышево. 8. Котельная с. Бектышево, замена дымососа ДН 9/100 лев, 11кВт; ед.; 1; 113,47; 0,00; 0,00; 113,47; май; до 14 сентября; с. Бектышево. 9. Котельная с. Бектышево, замена фурмы на котел Ква-1, 74ГМ; ед.; 1; 32,16; 0,00; 0,00; 32,16; май; до 14 сентября; с. Бектышево. 10. Котельная п. Дубки, капитальный ремонт котла ДКВР 4-13 ст. №2 (замена экранных туб с разборкой и сборкой внутренней и наружной обмуровки); ед.; 1; 697,89; 0,00; 0,00; 697,89; май; до 14 сентября; п. Дубки. 11. Котельная д.Горки, химическая промывка теплообменника ТТАИ диам. 159 мм.; ед.; 2; 54,52; 0,00; 0,00; 54,52; май; до 14 сентября; д. Горки. 12. Котельная д.Горки, химическая промывка теплообменника ТТАИ диам. 219 мм.; ед.; 2; 76,56; 0,00; 0,00; 76,56; май; до 14 сентября; д. Горки. 13. Котельная с. Смоленское, земена запорной арматуры Д150мм на котлах; ед.; 4; 65,50; 0,00; 0,00; 65,50; май; до 14 сентября; с. Смоленское. 14. Котельная с. Рязанцево, замена форсунки Р-200м; ед.; 1; 126,42; 0,00; 0,00; 126,42; май; до 14 сентября; с. Рязанцево. 15. Котельная с. Рязанцево, замена крышки вентилятора горелки РМГ-2м; ед.; 1; 28,15; 0,00; 0,00; 28,15; май; до 14 сентября; с. Рязанцево. 16. Котельная с. Рязанцево, замена запорной арматуры Д100, Д150 на котлах и теплообменниках; ед.; 18; 119,44; 0,00; 0,00; 119,44; май; до 14 сентября; с. Рязанцево. 17. Котельная с. Рязанцево, переврезка теплообменников; ед.; 3; 63,01; 0,00; 0,00; 63,01; май; до 14 сентября; с. Рязанцево. 18. Котельная с. Рязанцево, устройство тепловой изоляции котла КСС; м. 2; 3,6; 37,12; 0,00; 0,00; 37,12; май; до 14 сентября; с. Рязанцево. 19. Котельная с. Рязанцево, приобретение и установка дымосома ДН-9/1000, 11квт; ед.; 1; 113,47; 0,00; 0,00; 113,47; май; до 14 сентября; с. Рязанцево. 20. Котельная с. Дубровицы, замена фурмы на котле Ква-0,93ГМ; ед.; 1; 25,14; 0,00; 0,00; 25,14; май; до 14 сентября; с. Дубровицы. 21. Котельная с.Дубровицы, замена насоса К80-50-160 на К100-80-160; ед.; 1; 138,51; 0,00; 0,00; 138,51; май; до 14 сентября; с. Дубровицы. 22. Котельная с. Нагорье, замена уплотнительных резинок на ПТО; ед.; 240; 303,68; 0,00; 0,00; 303,68; май; до 14 сентября; с. Нагорье. 23. Котельная с. Нагорье, замена запорной арматуры Д150мм; ед.; 8; 116,41; 0,00; 0,00; 116,41; май; до 14 сентября; с. Нагорье. 24. Котельная с. Новоселье, замена котла Ква-0,93ГМ; ед.; 1; 731,82; 0,00; 0,00; 731,82; май; до 14 сентября; с. Новоселье. 25. Котельная с. Новоселье, замена дымососа ДН1000,лев, 11кВт; ед.; 1; 103,36; 0,00; 0,00; 103,36; май; до 14 сентября; с. Новоселье. 26. Котельная с.Елизарово, замена насоса АН-2/16; ед.; 1; 68,43; 0,00; 0,00; 68,43; май; до 14 сентября; с. Елизарово. 27. Котельная с. Кубринск, замена счетчика холодной воды Д40мм с импульсивным выходом; ед.; 1; 9,87; 0,00; 0,00; 9,87; май; до 14 сентября; с. Кубринск. Котельная ООО "ПЭК" - всего; 32310,01; 0,00; 0,00; 32310,01. I. Выполнение мероприятий установленных законодательством о промышленной безопасности; 1394,01; 0,00; 0,00; 1394,01. 1. РНИ котла КВГМ-30/150 рег.№ 6526 на газе; ед.; 1; 83,90; 0,00; 0,00; 83,90; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 2. РНИ котла ДКВР-20/13 рег.№ 3885 на газе и мазуте; ед.; 1; 100,27; 0,00; 0,00; 100,27; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 3. РНИ котла ДКВР-20/13 рег.№ 6125 на газе и мазуте; ед.; 1; 100,27; 0,00; 0,00; 100,27; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 4. РНИ котла КВГМ-100/150 рег.№ 6205 на газе; ед.; 1; 100,68; 0,00; 0,00; 100,38; март; г. Переславль-Залесский. 5. ЭПБ котла КВГМ-30/150 рег.№ 6596; ед.; 1; 63,09; 0,00; 0,00; 63,09; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 6. ЭПБ котла ДКВР-20/13 рег.№ 6125; ед.; 1; 87,78; 0,00; 0,00; 87,78; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 7. ЭПБ дымовой трубы Н-120 м.; ед.; 1; 100,18; 0,00; 0,00; 100,18; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 8. ЭПБ трех подогревателей мазута ПМ-10-60 рег.№ 12360, рег.№ 12361, рег.№ 12362; ед.; 1; 101,59; 0,00; 0,00; 101,59; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 9. ЭПБ двух подогревателей мазута ПМ-40-30 рег.№ 12358, рег.№ 12359; ед.; 1; 67,73; 0,00; 0,00; 67,73; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 10. ЭПБ внутренних газопроводов и газового оборудования с горелочными устройствами котлов ДКВР-20/13 рег.№3885, ДКВР-20/13 рег.№6125, КВГМ-30/150 рег.№ 6596, КВГМ-30/150 рег.№ 6526; ед.; 1; 99,61; 0,00; 0,00; 99,61; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 11.ЭПБ внутренних газопроводов и газового оборудования с горелочными устройствами котлов КВГМ-100/150 рег.№ 6662, КВГМ-100/150 рег.№ 6205; ед.; 1; 50,88; 0,00; 0,00; 50,88; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 12. ЭПБ котла КВГМ-100/150 рег.№ 6662; ед.; 1; 83,63; 0,00; 0,00; 83,63; июнь; г. Переславль-Залесский. 13. ЭПБ котла ДКВР-20/13 рег.№ 3885; ед.; 1; 87,78; 0,00; 0,00; 87,78; июнь; июнь; г. Переславль-Залесский. 14. ЭПБ наружного надземного газопровода от ГРП до здания котельной к котлам: ДКВР-20/13; КВГМ-100/150; КВГМ-30/150; ед.; 1; 99,61; 0,00; 0,00; 99,61; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 15. ЭПБ здания мазутно-насосной станции; ед.; 1; 68,20; 0,00; 0,00; 68,20; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. 16. ЭПБ здания котельной; ед.; 1; 98,80; 0,00; 0,00; 98,80; до 1 июня; г. Переславль-Залесский. II. Водогрейная часть котельной; 19768,00; 0,00; 0,00; 19768,00. 17. Произвести ремонт котла КВГМ-100/150 рег.№ 6662; ед.; 1; 18953,00; 0,00; 0,00; 18953,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 18. Приобрести и произвести замену запорной арматуры водогрейной части; ед.; 1; 30,00; 0,00; 0,00; 30,00; июнь; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 19. Замена клапана обратного с концами под приварку Ду-400 Ру-25 на СЭН-6; ед.; 1; 90,00; 0,00; 0,00; 90,00; июнь; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 20. Произвести замену питательного насоса ПЭН-6; ед.; 1; 40,00; 0,00; 0,00; 40,00; июнь; июнь; г. Переславль-Залесский. 21. Произвести чистку грязевиков ТМ-1,3 и в подвале; ед.; 1; 10,00; 0,00; 0,00; 10,00; май; июль; г. Переславль-Залесский. 22. Приобрести и установить задвижки Ду-400, Ру-25 под эл.привод на сетевые насосы – 3 шт.; ед.; 3; 480,00; 0,00; 0,00; 480,00; июнь; июнь; г. Переславль-Залесский. 23. Приобрести и установить задвижки газовые стальные: Ду-200, Ру-25 – 2 шт.; ед.; 2; 85,00; 0,00; 0,00; 85,00; май; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 24. Приобрести и установить задвижку газовую стальную: Ду-100, Ру-25 – 1 шт.; ед.; 1; 30,00; 0,00; 0,00; 30,00; май; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 25. Выполнить остановочный ремонт водогрейной части по отдельному плану согласно дефектных ведомостей; ед.; 1; 30,00; 0,00; 0,00; 30,00; май; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 26. Произвести ревизию и текущий ремонт тягодутьевого оборудования котлов КВГМ-100/150 и КВГМ-30/150; ед.; 1; 20,00; 0,00; 0,00; 20,00; май; июль; г. Переславль-Залесский. III. Паровая часть котельной; 365,00; 0,00; 0,00; 365,00. 27. Провести замену задвижки Ду-250 Ру-25 на деаэраторы в количестве 2 шт.; ед.; 2; 140,00; 0,00; 0,00; 140,00; июнь; август; г. Переславль-Залесский. 28. Произвести обследование и текущий ремонт деаэраторов ДСА-150/75 №№ 3,4; ед.; 1; 10,00; 0,00; 0,00; 10,00; июнь; август; г. Переславль-Залесский. 29. Замена запорной арматуры питательных, воздушных и дренажных линий; ед.; 1; 175,00; 0,00; 0,00; 175,00; июнь; август; г. Переславль-Залесский. 30. Замена водоуказательной колонки котла ДКВР-20/13 рег.№ 6125; ед.; 1; 20,00; 0,00; 0,00; 20,00; май; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 31. Выполнить остановочный ремонт паровой части котельной по отдельному графику; ед.; 1; 20,00; 0,00; 0,00; 20,00; июнь; август; г. Переславль-Залесский. IV. Топливное хозяйство; 220,00; 0,00; 0,00; 220,00. 32. Провести техническое обслуживание и текущий ремонт газоредуцирующего и газораспределительного оборудования согласно регламенту; ед.; 1; 20,00; 0,00; 0,00; 20,00; июнь; август; г. Переславль-Залесский. 33. Замена клапана РДБК на линии редуцирования к котлам ДКВР-20/13; ед.; 1; 200,00; 0,00; 0,00; 200,00; июль; август; г. Переславль-Залесский. V. Реагентное хозяйство и водоподготовительные установки; 3815,00; 0,00; 0,00; 3815,00. 34. Произвести чистку солевой ёмкости V-50 м; ед.; 1; 5,00; 0,00; 0,00; 5,00; август; август; Переславль-Залесский. 35. Замена воздушной линии на кислотную ёмкость Ду-57 L– 40 метров; м.; 40; 10,00; 0,00; 0,00; 10,00; май; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 36. Произвести замену сульфоугля 8 на двух Н-фильтрах; ед.; 1; 3300,00; 0,00; 0,00; 3300,00; июнь; август; г. Переславль-Залесский. 37. Заменить нижнюю дренажную систему фильтров в количестве 1 единицы; ед.; 1; 70,00; 0,00; 0,00; 70,00; август; август; г. Переславль-Залесский. 38. Приобрести и установить насос Д315-50 (декарбонизованная вода) – 1 шт.; ед.; 1; 160,00; 0,00; 0,00; 160,00; июнь; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 39. Приобрести и установить гуммированную арматуру на H, Nа-фильтры Ду-150 – 4 шт.; Ду-100 – 5 шт., Ду-50 – 4 шт.; ед.; 13; 270,00; 0,00; 0,00; 270,00; июнь; август; г. Переславль-Залесский. VI. Внутриплощадочные тепловые сети (ТМ-1,2,3); 876,00; 0,00; 0,00; 876,00. 40. Ремонт тепловой изоляции ТМ-2 согласно дефектной ведомости; ед.; 1; 10,00; 0,00; 0,00; 10,00; июнь; июнь; г. Переславль-Залесский. 41. Замена задвижки Ду-600 Ру-25 под электропривод – 1 шт. на ТМ-1; ед.; 1; 350,00; 0,00; 0,00; 350,00; май; июнь; г. Переславль-Залесский. 42. Замена задвижки Ду-500 Ру-25 под электропривод с фланцами на ТМ-2 – 1 шт.; ед.; 1; 300,00; 0,00; 0,00; 300,00; май; июнь; г. Переславль-Залесский. 43. Замена участков технологических трубопроводов ТМ-1; ед.; 1; 216,00; 0,00; 0,00; 216,00; май; август; г. Переславль-Залесский. VII. Оборудование КИПиА; 1001,00; 0,00; 0,00; 1001,00. 44. Провести гос. поверку приборов КИПиА установленных в системе защиты сигнализации паровых и водогрейных котлов и расходомерных шайб линии редуцирования газа; ед.; 1; 750,00; 0,00; 0,00; 750,00; январь; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 45. Провести ревизию КДУ и МЭО; ед.; 1; 5,00; 0,00; 0,00; 5,00; июнь; июнь; г. Переславль-Залесский. 46. Заменить вентили под манометры на СЭН-7 и фильтрах – 5 шт.; ед.; 5; 5,00; 0,00; 0,00; 5,00; июнь; июнь; г. Переславль-Залесский. 47. Сдать в поверку корректор СПГ-761; ед.; 1; 7,00; 0,00; 0,00; 7,00; июнь; июнь; г. Переславль-Залесский. 48. Приобрести и заменить реверсивные контакторы на тягодутьевом оборудовании котлов КВГМ-100/150 рег.№ 6662 и рег.№ 6205 – 6 шт.; ед.; 6; 180,00; 0,00; 0,00; 180,00; июль; июль; г. Переславль-Залесский. 49. Приобрести и заменить блоки управления БУ-21 на котлах КВГМ-100/150 рег.№ 6662 и рег.№ 6205 – 6 шт.; ед.; 6; 42,00; 0,00; 0,00; 42,00; июнь; июнь; г. Переславль-Залесский. 50. Приобрести и заменить кабели КММ-4х0,35 – 200 метров к термометрам сопротивления уходящих газов котлов ДКВР-20/13 рег.№ 3885 и рег. № 6125; м.; 200; 7,00; 0,00; 0,00; 7,00; август; август; г. Переславль-Залесский. 51. Заменить карман под термометр на РОУ-1; ед.; 1; 5,00; 0,00; 0,00; 5,00; июль; июль; г. Переславль-Залесский. VIII. Электросиловое оборудование; 587,00; 0,00; 0,00; 587,00. 52. Произвести ремонт двигателя для насоса НДВ-28 тип: 4А225М493 55 кВт, 1470 об/мин.; ед.; 1; 80,00; 0,00; 0,00; 80,00; май; август; г. Переславль-Залесский. 53. Приобрести эл.приводы для задвижек ВОЗ-10, Ду-400, Ру-25 – 2 шт.; ед.; 2; 200,00; 0,00; 0,00; 200,00; июль; август; г. Переславль-Залесский. 54.Приобрести эл.привод ГОЗ-06 для задвижек Ду-500, Ру-25 - 1 шт.; ед.; 1; 100,00; 0,00; 0,00; 100,00; июль; август; г. Переславль-Залесский. 55.Приобрести эл.привод БП-06 для задвижек ДУ-250, Ру-25 – 2 шт.; ед.; 2; 140,00; 0,00; 0,00; 140,00; июль; август; г. Переславль-Залесский. 56.Приобрести трансформатор понижающий 200Вт. 220v/24v – 4 шт.; ед.; 4; 5,00; 0,00; 0,00; 5,00; май; июнь; г. Переславль-Залесский. 57.Приобрести лампы сигнальные АО-2; 24v; 35Ma (пальчиковые втычные) – 100 шт.; ед.; 100; 2,00; 0,00; 0,00; 2,00; май; июнь; г. Переславль-Залесский. 58.Приобрести контакты подвижные и неподвижные вспомогательные для автомата АВМ-20 СВ; ед.; 1; 60,00; 0,00; 0,00; 60,00; май; июнь; г. Переславль-Залесский. IX. Здания и сооружения; 4284,00; 0,00; 0,00; 4284,00. 59. Произвести ремонт промышленной дымовой трубы Н-120 м. с окраской и заменой освещения; ед.; 1; 3500,00; 0,00; 0,00; 3500,00; июнь; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 60. Ремонт оконных проемов здания котельной 100 кв.метров; м2; 100; 300,00; 0,00; 0,00; 300,00; июнь; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 61. Ремонт кирпичной кладки старой части котельной 5 куб.м.; куб.м; 5; 200,00; 0,00; 0,00; 200,00; июнь; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 62. Ремонт подвесного крана (с подкрановых путей) грузоподъемность – 2 тн.; ед.; 1; 200,00; 0,00; 0,00; 200,00; май; сентябрь; г. Переславль-Залесский. 63. Ремонт металлоконструкций и перекрытий здания котельной; ед.; 1; 84,00; 0,00; 0,00; 84,00; май; сентябрь; г. Переславль-Залесский. Котельная мкр. Чкаловский; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего,; ед.; 15; 2588,43; 0,00; 0,00; 2588,43; г. Переславль-Залесский. в том числе муниципальные; ед.; 15; г. Переславль-Залесский. из них задание по подготовке (пообъектно):; км.; 1,141. 1. ЦТП-1, изоляция наружных трубопроводов; км.; 0,445; 70,00; 0,00; 0,00; 70,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 4. ЦТП-2, замена теплообменного оборудования; ед.; 1; 523,07; 0,00; 0,00; 523,07; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 3. ЦТП-4, изоляция наружных трубопроводов; км.; 0,373; 94,00; 0,00; 0,00; 94,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 4. ЦТП-5, замена трубопроводов; км.; 0,093; 580,00; 0,00; 0,00; 580,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 5. ЦТП-5 ул.Октябрьская, замена насосного оборудования; км.; 3; 260,11; 0,00; 0,00; 260,11; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 6. ЦТП-6, изоляция наружных трубопроводов; км.; 0,1; 58,00; 0,00; 0,00; 58,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 7. ЦТП-7, замена насоса ГВС; ед.; 1; 4,00; 0,00; 0,00; 4,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 8.ЦТП-7, замена теплообменного оборудования; ед.; 1; 412,25; 0,00; 0,00; 412,25; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 9. Замена запорной арматуры ЦТП 132кв.; ед.; 15; 198,00; 0,00; 0,00; 198,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 10. Частичная замена трубопровода ЦТП ИПС; км; 0,13; 280,00; 0,00; 0,00; 280,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 11. Установка УЗО ЦТП-2, ЦТП-11, ЦТП-12, ЦТП-13, ЦТП-15; ед.; 5; 16,00; 0,00; 0,00; 16,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 12. ЦТП-15, монтаж контура заземления; ед.; 1; 6,00; 0,00; 0,00; 6,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 13. Замена заземления ЦТП-2, ЦТП-4, ЦТП-5, ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8, ЦТП-9, ЦТП-10, ЦТП-11, ЦТП-12, ЦТП-13, ЦТП-14, ЦТП-15; ед.; 13; 87,00; 0,00; 0,00; 87,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. Тепловые сети - всего,; км; 131,07; 8340,82; 0,00; 0,00; 8340,82. в том числе муниципальные; км; 131,07. из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего:; км; 2,896; г. Переславль-Залесский. в том числе муниципальные; км; 2,896; г. Переславль-Залесский. пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей:; км. 1. ул. Ростовская д. 28-30, ТК 16/5 - пер. Трудовой ф80-140 п.м; км.; 0,14; 367,00; 0,00; 0,00; 367,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 2. ул. Берендеевская, ТМ от УТ22/1-УТ28; км.; 0,73; 1700,00; 0,00; 0,00; 1700,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 3. пер. Лесной, у дома 3, ТМ-3, замена участка ТМ-3 ф500 (5 уч-ков. По 6м.); км.; 0,03; 234,00; 0,00; 0,00; 234,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 4. ул. Магистральная, ТМ1, замена участка ТМ-1 ф-500 (5 уч-ков. По 6м.); км.; 0,03; 234,00; 0,00; 0,00; 234,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 5. ул. Магистральная, ТМ3 замена двух компенсаторов на ТМ-3 ф-400; км.; 0,05; 211,00; 0,00; 0,00; 211,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 6. ул. Строителей 24-26, замена участка ТМ-1 ф-300; км.; 0,1; 743,00; 0,00; 0,00; 743,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 7. ул. Новая 2-4, замена участка ТК-3 ф-300; км.; 0,04; 284,01; 0,00; 0,00; 284,01; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 8. ул. 40 лет ВЛКСМ 17, ТК154/3-ТК154/4, ф-100; км.; 0,07; 197,15; 0,00; 0,00; 197,15; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 9. ул. 40 лет ВЛКСМ 7,9, ф-50; км; 0,12; 255,62; 0,00; 0,00; 255,62; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 10. от ТК10/4 до д.5 пер.Лесной, ф-300; км.; 0,06; 248,00; 0,00; 0,00; 248,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 11. ул. Свободы 58 - ул. Берендеевская 1, ф-76-50 80/40п.м.; км; 0,12; 367,64; 0,00; 0,00; 367,64; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 12. от ЦТП Фрегат до ул. Комсомольская, замена трубопровода ф300, ф250; км; 0,26; 1934,00; 0,00; 0,00; 1934,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 13. пер. Красный от ЦТП ИПС2 до ТК между д. 1-4 пер. Красный ф150; км; 0,1; 348,00; 0,00; 0,00; 348,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 14. ул. Маяковского от ЦТП6 до ТК у дома 5 ф 150 пер. Красный от ЦТП ИПС2 до ТК между д. 1-4 пер. Красный ф150; км; 0,3; 570,00; 0,00; 0,00; 570,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 15. с.Новое, замена теплосети от ТК-7 до ТК-8, Д89мм в однотрубном исчеслении; км; 0,174; 139,67; 0,00; 0,00; 139,67; май; до 14 сентября; с.Новое. 16. с.Новое, замена теплосети от ТК-9 до д.7 ул.Школьная, Д57мм в однотрубном исчислении; км; 0,102; 59,06; 0,00; 0,00; 59,06; май; до 14 сентября; с.Новое. 17. с.Новое, замена тепловых вводов Д57мм д.5,6 ул.Школьная в однотрубном исчислении; км; 0,06; 34,74; 0,00; 0,00; 34,74; май; до 14 сентября; с.Новое. 18. с.Берендеево, замена теплосети Д57мм от ТК-44 до д.15 ул. Центральная в однотрубном исчислении; км; 0,108; 62,53; 0,00; 0,00; 62,53; май; до 14 сентября; с.Берендеево. 19. п.Дубки, замена теплосети Д76мм по пер. Старый в однотрубном исчислении; км; 0,104; 83,53; 0,00; 0,00; 83,53; май; до 14 сентября; п.Дубки. 20. д.Горки, замена теплосети Д108мм от ТК-3 до ТК-6 в однотрубном исчислении; км; 0,198; 267,87; 0,00; 0,00; 267,87; май; до 14 сентября; д.Горки. Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно):; 0,28; 1037,00; 0,00; 0,00; 1037,00. 1. Изоляция наружных трубопроводов пос. Чкаловский 58а; км; 0,28; 71,00; 0,00; 0,00; 71,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 2. ул. Магистральная, ТК "Жигули", замена затворов ДУ600; ед.; 2,00; 186,00; 0,00; 0,00; 186,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 3. ул. Магистральная, ГК "Жигули", замена затворов(перемычка) ф-400; ед.; 2,00; 132,00; 0,00; 0,00; 132,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 4. ул. Заводская, ТК2М, замена затворов ф-600; ед.; 2,00; 186,00; 0,00; 0,00; 186,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 5. ул. Октябрьская, ТК8, замена затворов ф-500; ед.; 2,00; 165,00; 0,00; 0,00; 165,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 6. ул. Строителей, ТК11, замена затворов ф-500; ед.; 2,00; 165,00; 0,00; 0,00; 165,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 7.ул. Строителей ТК11, замена затворов ф-400; ед.; 2,00; 132,00; 0,00; 0,00; 132,00; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. Водопроводные сети - всего,; км; 273,17. в том числе муниципальные; км; 261,87. из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего; км. в том числе муниципальные; км. пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей:; км; 0,35; 2250,20; 0,00; 0,00; 2250,20. 1. Замена участка сети Д 150 ПНД по ул. Разведчика Петрова от ул. Строителей до ул. Брембольской; км; 0,20; 754,99; 0,00; 0,00; 754,99; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 2.Замена дюкера через р. Трубеж у центрального моста Д200; км; 0,09; 955,51; 0,00; 0,00; 955,51; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. 3.Замена дюкера через р.Трубеж у ф-ки "Новый Мир" Д250; км; 0,06; 539,70; 0,00; 0,00; 539,70; май; до 14 сентября; г. Переславль-Залесский. Канализационные сети - всего,; км; 201,50. в том числе муниципальные; км; 193,20. из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего; км. в том числе муниципальные; км. пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей:; км. 1.; км. Ремонт очистных сооружений водопровода (расписывается пообъектно); ед.; 1; 1594,40; 0,00; 0,00; 1594,40. 1.Замена загрузки и ремонт скорых фильтров; ед.; 1; 1594,41; 0,00; 0,00; 1594,40; май; до 14 сентября; ОСВ Переславль. Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно); ед.. 1.. Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно); ед.; 4; 200,00; 0,00; 0,00; 200,00. 1. Ремонт артскважин с. Берендеево; ед.; 1; 50,00; 0,00; 0,00; 50,00; май; до 14 сентября; с. Берендеево. 2. Ремонт артскважин с. Купанское; ед.; 1; 50,00; 0,00; 0,00; 50,00; май; до 14 сентября; с. Купанское. 3. Ремонт артскважин п. Рязанцево; ед.; 1; 50,00; 0,00; 0,00; 50,00; май; до 14 сентября; п. Рязанцево. 4. Ремонт артскважины с. Глебовское; ед; 1; 50,00; 0,00; 0,00; 50,00; май; до 14 сентября; с. Глебовское. Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно):; ед.. 1.; шт. Ремонт водоразборных колонок (расписывается пообъектно):; ед.. 1.. 2.. 3.. Ремонт общественных шахтных колодцев (расписывается пообъектно):; ед.. 1.. 2.. 3.. Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно):; ед.; 1600,00; 0,00; 0,00; 1600,00. 1.Бетонирование камеры ГНС №10; ед.; 1; 100,00; 0,00; 0,00; 100,00; май; до 14 сентября; до 14 сентября. 2.Замена насоса СД450/95/2а с двиг.200кВт; ед.; 1; 1500,00; 0,00; 0,00; 1500,00; май; до 14 сентября; ПереславльКНС-3. Электрические сети - всего,; км; 2 408,80; 6065,00; 0,00; 0,00; 6065,00. в том числе муниципальные; км; 258,90. из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего; км; 3,90. в том числе муниципальные; км; 3,90; 2774,00; 0,00; 0,00; 2774,00. пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей:; км. 1. ВЛ 0,4кВ ТП-24 ул. Найдышева, ул. Первомайская, пер. Пионерский, 2и3 пер. Пионерский, ул. Найдышева, 1-ый проезд; км; 1,3; 890,00; 0,00; 0,00; 890,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 2. ВЛ 0,4кВ ТП-97 ул. Магистральная; км; 0,8; 450,00; 0,00; 0,00; 450,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 3.ТП-18 до ул. Кузнецова, ул. Депутатская; км; 0,7; 572,00; 0,00; 0,00; 572,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 4. ВЛ 0,4кВ от ТП-27 ул. Дорожная, пер. Строителей; км; 1,1; 862,00; 0,00; 0,00; 862,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно):; ед.; 3291,00; 0,00; 0,00; 3291,00. 1. ТП-55, ул.Свободы, в районе д. 42а; ед.; 1; 534,00; 0,00; 0,00; 534,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 2. ТП-1, ул. Свободы д.98; ед.; 1; 416,00; 0,00; 0,00; 416,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 3. ТП-1, мкр. Чкаловский д. 27а; ед.; 1; 410,00; 0,00; 0,00; 410,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 4. ТП-2, ул. Полевая; ед.; 1; 362,00; 0,00; 0,00; 362,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 5. ТП-63, пос. Сельхозтехника; ед.; 1; 420,00; 0,00; 0,00; 420,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 6. ТП-84, ул. Ямская; ед.; 1; 389,00; 0,00; 0,00; 389,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 7. ТП-85, ул. Магистральная; ед.; 1; 454,00; 0,00; 0,00; 454,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. 8. ТП-49, пер. Красноармейский, в районе д. 6а; ед.; 1; 306,00; 0,00; 0,00; 306,00; 06.03.2019; 31.12.2019; г. Переславль-Залесский. Объекты социальной сферы - всего,; ед.; 100; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. в том числе муниципальной собственности; ед.; 100. из них задание по подготовке (расписывается пообъектно):; ед.; 3. 1. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (промывка и гидравдические испытания внутренней системы отопления); ед.; 1; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; август; сентябрь; г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская д. 42. 2. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (поверка приборов учета тепловой энергии; ед.; 1; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 01.07.2019; до 31 августа; п. Ивановское, ул. Ленина д. 2. 3. Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (промывка и гидравдические испытания внутренней системы отопления); ед.; 1; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 01.08.2019; до 14 сентября; п. Ивановское, ул. Ленина д. 2. 1.; ед.. ИТОГО:; 60401,84; 0,00; 0,00; 60401,84. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |