Приложение

к решению Центральной территориальной

избирательной комиссии города Переславля-Залесского

от 10 июня 2024 №92/526

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению повторных выборов депутата Переславль-Залесской городской Думы восьмого созыва по многомандатному избирательному округу №5**

#### День голосования – 08 сентября 2024 года

**Дата назначения выборов – 10 июня 2024 года**

**Официальное опубликование решения о назначении выборов – 13 июня 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Правовое основание | Исполнители |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | до 13.06.2024, в исключительных случаях до 29.06.2024 | п. 2.2 ст. 37 ЗЯО | Глава городского округа город Переславль-Залесский |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее чем за 40 дней до дня голосования -  не позднее 29.07.2024 | п. 6 ст. 37 ЗЯО | Глава городского округа город Переславль-Залесский |
|  | Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | после назначения дня голосования | п. 2, 3 ст. 38 ЗЯО | Глава городского округа город Переславль-Залесский, руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели |
|  | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи УИК, заверения и уточнения | по решению ТИК не позднее 28.08.2024 | п. 7, 8 ст. 38 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 28.08.2024 | п. 4 ст. 38 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | не позднее 28.08.2024 | п. 9 ст. 38 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 28.08.2024 | п. 1 ст. 40 ЗЯО | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18.00 часов  07.09.2024 | п. 10 ст. 38 ЗЯО | председатели и секретари УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 07.09.2024 | п. 9 ст. 38 ЗЯО | председатели и секретари УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** | | | | |
|  | Размещение на официальном сайте в сети «Интернет» и направление в ЦТИК города Переславля-Залесского составленного по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов списка политических партий, имеющих право принимать участие в выборах депутатов Переславль-Залесской Городской Думы восьмого созыва, в том числе выдвигать кандидатов | не позднее 16.06.2024 | п. 5 ст. 46 ЗЯО | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | с 16.06.2024 по 18.00 13.07.2024 | п. 10 ст. 44 ЗЯО | избирательные объединения |
|  | Самовыдвижение кандидата | с 16.06.2024 по 18.00 13.07.2024 | п. 10 ст. 44 ЗЯО | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Извещение ЦТИК города Переславля-Залесского о проведении мероприятия избирательного объединения для выдвижения кандидатов | с 16.06.2024  не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта | п. 3.1 постановления ЦИК России от 11.06.2014 № 235/1486-6 «О Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления» | уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Предоставление в ЦТИК города Переславля-Залесского документов о выдвижении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | с 16.06.2024 по 18.00 13.07.2024 | п. 10 ст. 44 ЗЯО | уполномоченные представители избирательных объединений |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения решения избирательного объединения о выдвижении кандидата, заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | в день поступления соответствующих документов в ЦТИК города Переславля-Залесского | п. 11 ст. 46 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам, либо об отказе в его заверении | в течение 3-х дней со дня приема документов | п. 11 ст. 46 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Выдача подтверждения о приеме документов, представленных кандидатом | в день поступления соответствующих документов в ЦТИК города Переславля-Залесского | п. 3 ст. 45 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 или 20 дней со дня поступления представления в соответствующий орган | п. 6 ст. 44 ЗЯО | Соответствующие органы и организации |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ЦТИК города Переславля-Залесского о выдвижении кандидата | п. 1 ст. 47 ЗЯО | Кандидаты, граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее, чем за три дня до дня заседания ЦТИК города Переславля-Залесского, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п. 1.1 ст. 50 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Проверка порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | в течение 10 дней со дня принятия документов | п. 5 ст. 50 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата, также копий иных документов | не позднее, чем за двое суток до заседания ЦТИК города Переславля-Залесского, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п. 12 ст. 48 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее, чем за 1 день до дня заседания ЦТИК города Переславля-Залесского, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | п. 1.1 ст. 50 ЗЯО | кандидаты,  избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней со дня принятия документов | п. 5 ст. 50 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Выдача кандидату или уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения ЦТИК города Переславля-Залесского об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | в течение одних суток с момента принятия решения | п. 8 ст. 50 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | после регистрации кандидата | п. 13 ст. 50 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Передача представителям средств массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | в течение 48 часов после регистрации кандидатов | п. 13 ст. 50 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | не позднее 23.08.2023 | п. 13 ст. 50 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского, УИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ. НАБЛЮДАТЕЛИ** | | | | |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидата | в течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | п. 2 ст. 55 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Уведомление кандидата, избирательного объединения о принятом решении об аннулировании удостоверения, выданного доверенному лицу | на ближайшем заседании ЦТИК города Переславля-Залесского | п. 6 ст. 55 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Представление в ЦТИК города Переславля-Залесского списка наблюдателей, назначенных в ЦТИК города Переславля-Залесского и участковые избирательные комиссии | не позднее 04.09.2024 | п. 5.1 ст. 56 ЗЯО | Зарегистрированные кандидаты или их доверенные лица, избирательные объединения, субъекты общественного контроля |
|  | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного избирательным объединением, кандидатом | 07.09.2024  либо 08.09.2024 | п. 6 ст. 56 ЗЯО | Наблюдатели |
|  | Представление в ЦТИК города Переславля-Залесского заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | не позднее чем  через 5 дней со дня регистрации | п. 2 ст. 53 ЗЯО | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения по решению органа, выдвинувшего кандидата, отозвать этого кандидата, подав письменное заявление в ЦТИК города Переславля-Залесского | Не позднее 02.09.2024 | п. 15 ст. 50 ЗЯО | Избирательные объединения |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в ЦТИК города Переславля-Залесского | Не позднее 02.09.2024, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06.09.2024 | п. 14 ст. 50 ЗЯО | Кандидат |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
|  | Предоставление ЦТИК города Переславля-Залесского безвозмездно бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений, а также для ответов на вопросы граждан | с 13.06.2024 до дня официального опубликования общих результатов выборов | п. 3 ст. 60 ЗЯО | Редакция газеты |
|  | Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28.08.2024 | п. 2 ст. 81 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского, участковые избирательные комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | с 03.09.2024  и до 20:00 часов 08.09.2024 | п. 3 ст. 61 ЗЯО |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | с 00:00 часов до 20:00 часов 08.09.2024 | п. 7 ст. 60 ЗЯО | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| **ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
|  | Запрет на распространение коммерческой рекламы и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата | 07.09.2024  08.09.2024 | п. 6 ст. 68 ЗЯО | кандидаты и лица, осуществляющие распространение рекламы |
|  | | | | |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка муниципальных периодических печатных изданий и муниципальных организаций телерадиовещания | не позднее 18.06.2024 | п. 8 ст. 61.1 ЗЯО | Уполномоченный орган местного самоуправления |
|  | Предоставление в ЦТИК города Переславля-Залесского перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 23.06.2024 | п. 6 ст. 61.1 ЗЯО | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
|  | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее 28.06.2024 | п. 5 ст. 61.1 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 13.07.2024 | п. 6 ст. 63 ЗЯО | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Представление в ЦТИК города Переславля-Залесского сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее 13.07.2024 | п. 6 ст. 63 ЗЯО | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Публикация предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 28.08.2024 | п. 10 ст. 62 ЗЯО | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата  и до 00.00 часов 07.09.2024 | п. 11 ст. 62 ЗЯО | Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | с 10.08.2024  до 00.00 часов 07.09.2024 | п. 12 ст. 62 ЗЯО | Кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатам | после завершения регистрации кандидатов,  но не позднее  08.08.2024 | п. 1.1 ст. 67 ЗЯО | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Рассмотрение заявок на выделение помещений  для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателями | в течение  3 дней со дня  подачи заявки | п. 5 ст. 64 ЗЯО | Собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ЦТИК города Переславля-Залесского о факте предоставления помещения для проведения агитационного публичного мероприятия зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | п. 4 ст. 64 ЗЯО | собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение двух суток  с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | п. 4.1 ст. 64 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Представление в ЦТИК города Переславля-Залесского экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов в период со дня выдвижения кандидата и до 00:00 часов 07.09.2024 | п. 3 ст. 65 ЗЯО | Кандидаты или их доверенные лица |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 08.08.2024 | п. 8 ст. 65 ЗЯО | Орган местного самоуправления по предложению ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | после выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов | п. 8 ст. 65 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Представление в ЦТИК города Переславля-Залесского данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не позднее 18.09.2024 | п. 8 ст. 63 ЗЯО | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** | | | | |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее 22.06.2024 | п. 3 ст. 69 ЗЯО | Администрация городского округа город Переславль-Залесский |
|  | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее 08.08.2024 | п. 5 ст. 69 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального образования, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем  через 10 дней после официального опубликования результатов выборов | п. 1 ст. 70 ЗЯО | УИК |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета муниципального образования для подготовки и проведения выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | п. 3 ст. 70 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 30 дней после дня представления отчета в представительный орган муниципального образования | п. 7 ст. 69 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ** | | | | |
|  | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | после выдвижения кандидата | п. 2 ст. 71 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После уведомления избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию | п. 1 ст. 71 ЗЯО | кандидаты |
|  | Уведомление ЦТИК города Переславля-Залесского о реквизитах специального избирательного счета | в семидневный срок с момента его открытия, но не позднее 13.07.2024 | п. 1 ст. 71 ЗЯО | кандидаты |
|  | Представление в ЦТИК города Переславля-Залесского сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | по требованию ЦТИК города Переславля-Залесского района не реже одного раза в неделю | п. 1 ст. 75 ЗЯО | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в ЦТИК города Переславля-Залесского | в пятидневный  срок со дня поступления представления ЦТИК города Переславля-Залесского | п. 2 ст. 75 ЗЯО | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (сведения об общей сумме поступивших средств, об общей сумме израсходованных средств, об остатке средств избирательного фонда) в средства массовой информации для опубликования | 23.08.2024 и 02.09.2024 соответственно | п. 3 ст. 75 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Предоставление в ЦТИК города Переславля-Залесского первого финансового отчета | одновременно с документами для регистрации кандидата | п. 1 ст. 77 ЗЯО | кандидаты |
|  | Представление в ЦТИК города Переславля-Залесского итогового финансового отчета | не позднее чем через 30 дней  со дня официального опубликования результатов выборов | п. 1 ст. 77 ЗЯО | кандидаты |
|  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования | не позднее чем через 5 дней  со дня получения финансовых отчетов | п. 1.1 ст. 77 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход бюджета муниципального образования | после 07.11.2024 | п. 4 ст. 76 ЗЯО | Кредитные организации |
|  | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | по указанию  ЦТИК города Переславля-Залесского | п. 1 ст. 76 ЗЯО | Кредитные организации |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
|  | Утверждение порядка изготовления избирательных бюллетеней, требований, предъявляемых к изготовлению избирательных бюллетеней, а также выбраковки и хранения изготовленных избирательных бюллетеней | не позднее 18.08.2024 | п. 8 ст. 80 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | не позднее 18.08.2024 | п. 8 ст. 80 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования | не позднее 18.08.2024 | п. 2 ст. 80 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | после утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | п. 7 ст. 80 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ЦТИК города Переславля-Залесского, об уничтожении бюллетеней | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | п. 9 ст. 80 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | не позднее  02.09.2024 | п. 11 ст. 80 ЗЯО | ЦТИК города Переславля-Залесского |
|  | Голосование | 08.09.2024  с 8 до 20 часов | п. 1 ст. 81 ЗЯО | Избиратели |
|  | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | с 29.08.2024,  но не позднее 14.00 08.09.2024 | п. 3.1 ст. 83 ЗЯО | УИК |
|  | Досрочное голосование | в ЦТИК города Переславля-Залесского с 28.08.2024 по 03.09.2024  в УИК  с 04.09.2024 по 07.09.2024 | п. 1 ст. 81.1 ЗЯО | Избиратели |
|  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | После 20.00 08.09.2024 | п. 8 ст. 80 ЗЯО | Избирательные комиссии всех уровней |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования | п. 2 ст. 85 ЗЯО | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | немедленно после подписания протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | п. 27 ст. 85 ЗЯО | УИК |
|  | Определение результатов выборов по избирательному округу | не позднее 11.09.2024 | п. 1 ст. 88 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Определение общих результатов выборов | не позднее 15.09.2024 | п. 9 ст. 88 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | после определения результатов выборов | п. 3 ст. 88 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Представление в избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня получения извещения | п. 3 ст. 88 ЗЯО | зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
|  | Регистрация избранных лиц и выдача им удостоверений об избрании | в течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов | п. 3 ст. 95 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | п. 2 ст. 94 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | не позднее 21.09.2024 | п. 3 ст. 94 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | Не позднее 07.11.2024 | п. 4 ст. 94 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | п. 3 ст. 93 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, итоговые финансовые отчеты зарегистрированных кандидатов | Не менее одного года со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении следующих основных выборов | п. 4 ст. 93 ЗЯО | ЦТИК города Переславля |

Используемые сокращения:

2) ЗЯО – Закон Ярославской области от 02.06.2003 № 27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области»;

3) п. – пункт;

4) ст. – статья;

5) Центральная территориальная избирательная комиссия города Переславля-Залесского – ЦТИК города Переславля-Залесского;

6) УИК- участковые избирательные комиссии;

7) ЯО – Ярославская область