Переславль-Залесская городская Дума

шестого созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

от _________ 2017г.		   № ___

г.Переславль-Залесский

Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры города Переславля-Залесского

на 2017-2025 годы

В соответствии со ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 № 18 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского», протоколом проведения публичных слушаний от 29.05.2017 года, заключением о результатах публичных слушаний от 29.05.2017,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2017-2025 годы согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председатель Мэра города Переславля-Залесского Переславль-Залесской городской Думы В.М.Волков С.В.Корниенко

Приложение

к решению городской Думы

от __________ № _________

«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры

города Переславля-Залесского Ярославской области на 2017 -2025 годы»

2017 год

# Программа комплексного развития

# социальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2017-2025 годы

# Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2017-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов» - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Устав города Переславля-Залесского; - Генеральный план города Переславля-Залесского |
| Заказчик Программы | Администрация г.Переславля-Залесского, 152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, пл.Народная, д.1 |
| Основные разработчики Программы | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г.Переславля-Залесского Ярославской области, адрес: д.152020, Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Комсомольская, 5 |
| Цель Программы | - Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Переславля-Залесского в соответствии с потребностями в объектах социальной инфраструктуры. - Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи. - Создание мотивации и условий жителям города для ведения здорового образа жизни. - Обеспечение доступного, равного, качественного и эффективного образования для жителей города. - Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения как приоритет образовательной и воспитательной политики в городе. - Превращение города Переславля-Залесского в культурный центр «Золотого кольца России». - Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах города. - Превращение города в удобное место для жизни инвалидов. |
| Задачи Программы | - Разработка и обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации объектов социальной инфраструктуры. - Обеспечение населения города объектами социальной инфраструктуры (физической культуры и спорта, культуры, образования, здравоохранения) в шаговой доступности, в том числе доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. - Ликвидация дефицита мест в детских дошкольных и образовательных учреждениях. - Повышение качества оказания медицинской помощи за счет капитального ремонта, строительства новых и реконструкции имеющихся зданий. - Привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства спортивных сооружений. - Повышение инвестиционной привлекательности города с учетом развития объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Количество мест в дошкольных и образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений. 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием. 3. Доля детей, охваченных школьным образованием. 4. Доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену. 5. Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения. 6. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 7. Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями. 8. Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями. |
| Описание запланированных мероприятий ( инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Образование: - Строительство общеобразовательной школы в центральной части города на 750 мест. - Реконструкция СШ №9 с целью увеличения мест до 1200. - Реконструкция детского сада «Солнышко» с целью увеличения количества мест или строительство нового здания детского сада. - Реконструкция детского сада «Чебурашка» с целью увеличения количества мест или строительство нового здания детского сада. - Ремонт бассейна в детском саду «Рябинка». - Реконструкция МУ «Орленок» - Капитальный ремонт корпусов, пищеблока, реконструкция стадиона МУ «Орленок» (м. Симак) - Реконструкция МУ «Орленок» (м. Кухмарь, с целью перевода на круглогодичную работу). - Оборудование спортивных площадок школ №3,5, 8. - Оборудование стадионов школ №2, 6, 9. Здравоохранение: - Строительство корпуса инфекционного отделения на территории больничного городка. - Строительство корпуса станции скорой медицинской помощи на территории больничного городка. Физическая культура и массовый спорт: - Строительство бассейна. - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. - Строительство лыжной базы Культура: - Реконструкция здания «Ювента» для размещения культурно-досугового центра; - Капитальный ремонт Центральной библиотеки им. А.П. Малашенко (ул. 50 лет Комсомола, 1); - Строительство многофункционального центра |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2017-2025 г.г. Программа реализуется в 2 этапа: 1 этап – с 2017 по 2020 годы 2 этап – с 2021 по 2025 годы. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объём финансирования программы составляет 1 572 777,80 тыс. руб., в том числе: 2017г. - 70 127,8 тыс. руб.; 2018г. – 96 220,00 тыс. руб.; из них по источникам финансирования: - средства федерального бюджета 2017г - 12 500,0. тыс. руб., - средства областного бюджета 2017г – 30 000,00 тыс. руб., 2018г.- 25 000,00 тыс.руб. - средства бюджета города Переславля-Залесского и внебюджетных источников: 2017г. - 27 627,8 тыс. руб.; 2018г. - 71 220,0 тыс. руб.. Средства бюджета уточняются при формировании бюджета города на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

г.Переславля-Залесского

Город Переславль-Залесский – один из древнейших городов центральной России, основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Переславль является центром национального природно-исторического парка «Плещеево озеро». Город входит в туристическое Золотое Кольцо России.

Переславль-Залесский – муниципальное образование Ярославской области. Город расположен в 140 км к северо-востоку от г. Москва и 124 км к югу от областного центра – г. Ярославля. На две части – южную и северную – город разделен рекой Трубеж, которая впадает в Плещеево озеро.

Географически город Переславль-Залесский находится на 56 градусов 44 минуты северной широты и 38 градусов 51 минуты восточной долготы, высота над уровнем моря – 150 м.

В 2016 году площадь территории города Переславля-Залесского составила 2247 га. Основную долю – 72,6% – в общей площади территории города занимают застроенные земли. Площадь зеленных массивов и насаждений составляет почти 330 га.

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения города составила 39144 чел., что на 320 чел. меньше, чем год назад. Уменьшение численности населения города, в основном, связано с продолжающейся естественной убылью населения – 4 чел. на 1 тыс. населения.

- Таблица 1

Естественное движение населения города Переславля-Залесского

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество родившихся | чел. | 457 | 439 | 443 | 541 | 453 |
| 2 | Количество умерших | чел. | 629 | 616 | 624 | 621 | 632 |
| 3 | Естественный прирост, убыль (-) населения | чел. | -172 | -177 | -181 | -80 | - 179 |

В 2016 году темпы миграционного оттока населения из города Переславля-Залесского сократились. В течение прошлого года в город прибыли 745 чел., что на 9% больше, чем в 2015 году. При этом численность граждан, покинувших город в поисках лучшей жизни, сократилась почти на 22% по сравнению с предыдущим годом.

- Таблица 2

Миграционное движение населения города Переславля-Залесского

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прибыло | чел. | 596 | 544 | 901 | 683 | 745 |
| 2. | Выбыло | чел. | 832 | 1014 | 975 | 1167 | 913 |
| 3. | Миграционная убыль | чел. | - 236 | - 470 | -74 | - 484 | - 168 |

В начале 2016 года в городе Переславле-Залесском на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 830 человек нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 527 лиц старше трудоспособного возраста и лишь 303 человека моложе трудоспособного возраста.

Общая численность населения трудоспособного возраста на 1 января 2016 года составила более 21,5 тыс. чел. или 55% от общей численности населения города. По сравнению с прошлым годом численность населения данной категории уменьшилась более чем на 800 чел.

На начало 2016 года численность населения моложе трудоспособного возраста составила более 6,5 тыс. чел. или 16,5% от общей численности населения, старше трудоспособного – почти 11,5 тыс.чел. или 29% от общей численности населения.

В 2016 году уровень безработицы составил 0,5%, что является самым низким показателем по Ярославской области.

По состоянию на 1 января 2017 года численность зарегистрированных безработных составила 112 чел., что на 16,4% меньше, чем год назад.

В 2016 году общая численность занятых в экономике города Переславля-Залесского (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве) составила почти 19,2 тыс. чел., из которых более 8 тыс. чел. работали на крупных и средних предприятиях, более 2,2 тыс. чел.

  - Описание социально-экономического состояния города, сведения о градостроительной деятельности на территории г.Переславля-Залесского

Повышение качества жизни населения является одной из основных задач социально-экономического развития города Переславля-Залесского. Создание благоприятных условий жизнедеятельности требует дальнейшего развития социальной инфраструктуры в городе Переславле-Залесском.

В 2012-2015 годах в городе Переславле-Залесском завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион», катка «Ледовый», обустроены универмальные спортивные площадки МОУ СШ №1, МОУ СШ №4, МОУ СШ №6, МОУ СШ №2, МОУ СШ «Гимназия», «Газпром детям», обустроен межшкольный стадион.

Также проведено благоустройство парка отдыха «Красноэховский», установлен монумент Татаринову, памятник святителю Луке (В.Ф.Войно-Ясенецкому).

Вместе с тем, необходимо строительство новых социальных объектов, реконструкция и капитальный ремонт существующих зданий.

- Характеристика существующего состояния

- сферы образования

Одним из условий успешности социально-экономического развития города Переславля-Залесского и повышения благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина.

По состоянию на 1 ноября 2016г. сеть муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации г. Переславля-Залесского включала в себя 26 учреждений, в том числе 24 образовательных:

- 12 дошкольных образовательных учреждений;

- 9 муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе:

- 1 муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа № 5»;

- 1 муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 3»,

- 1 муниципальное специальное учебно-воспитательное общеобразовательное учреждение открытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Основная школа № 8»,

- 6 муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального, основного и среднего образования;

- 3 -  учреждения дополнительного образования;

- 1 муниципальное учреждение Центр «Орленок»;

- 1 муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования муниципальных образовательных учреждений города Переславля-Залесского».

В городе стабильно высоким остается показатель доступности дошкольного образования 92% (2014г., 2015г., 2016г.).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации Государственной политики в области образования и науки» на 01.01.2016 года все дети в возрасте от 3-х лет и старше определены в дошкольные учреждения. На 01.11.2016 г. на очереди для зачисления в дошкольные образовательные учреждения зарегистрировано 20 детей старше 3-х лет (часть детей встали на очередь уже после заседания комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений, есть дети, родители которых ждут места в определенном детском саду).

Это обусловлено вводом в эксплуатацию МДОУ «Детский сад «Звездочка» и изменением санитарных норм по наполнению групп в зависимости от площади помещений, в результате которых произошло значительное увеличение количества мест в дошкольных организациях. В настоящее время имеющегося количества мест в целом достаточно, сохраняется потребность в местах для детей от 1,5 до 3 лет, проживающих в южной части города и в районе ул. Свободы.

Фактически количество посещающих дошкольные образовательные учреждения 2235 детей и 88 детей дошкольные группы при школах при мощности в 2331 места в дошкольных образовательных учреждениях и 103 места в дошкольных группах при школах №3, №5.

- Таблица 3

Перечень дошкольных образовательных учреждений г. Переславля-Залесского

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость здания (чел) | Фактическая посещаемость учреждения | Год постройки | Последний капитальный ремонт | Этажность | Площадь здания (кв.м.) | Прилегающий зем.участок (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» | Новомирский пер., д.3 | 241 | 231 | 1981 | — | 2 | 3037 | 4737 |
| 2 | МДОУ «Детский сад «Малыш» | ул. 50 лет Комсомола, д.11 | 223 | 213 | 1972 | — | 2 | 1744 | 9563 |
| 3 | МДОУ «Детский сад «Березка» | ул. 50 лет Комсомола, д.6 | 222 | 216 | 1975 | 2009 (ремонт крыши) | 2 | 1750 | 8895 |
| 4 | МДОУ «Детский сад «Светлячок» | ул. Менделеева, д.38 | 221 | 212 | 1975 | — | 2 | 1738 | 8138 |
| 5 | МДОУ «Детский сад «Родничок» | ул. Разведчика Петрова, д.6 | 266 | 253 | 1987 | — | 2 | 2516 | 9340 |
| 6 | МДОУ «Детский сад «Колокольчик» | ул.Кошкина, д.65 | 79 | 162 | 1962 |  | 2 | 666 | 3223 |
|  |  | ул.Кошкина, 67 | 88 |  | 1960 | 2008 | 2 | 548,9 | 4242 |
| 7 | МДОУ «Детский сад «Чебурашка» | ул.Свободы, д.70 | 130 | 125 | 1976 | — | 2 | 931,4 | 4021,9 |
| 8 | МДОУ «Детский сад «Аленушка» | ул.Кузнецова, д.6 | 129 | 116 | 1982 | — | 2 | 1109 | 4796 |
| 9 | МДОУ «Детский сад «Солнышко» | мкр.Чкаловский, д.43-А | 124 | 122 | 1975 |  | 2 | 936,8 | 8006,0 |
| 10 | МДОУ «Детский сад «Колосок» | ул.Московская, д.117 | 149 | 142 | 1985 | 2010 (1/2 здания) | 2 | 1293,4 | 5768 |
| 11 | МДОУ «Детский сад «Рябинка» | ул.Маяковского, д.13 | 229 | 222 | 1978 | — | 2 | 2224,4 | 11049,0 |
| 12 | МДОУ «Детский сад «Звёздочка» | ул.Маяковского, д.15 | 230 | 221 | 1977 | 2012 | 2 | 1974 | 9915 |

В городе остается проблема недостаточной мощности сети муниципальных общеобразовательных учреждений для обеспечения доступности обучения школьников в одну смену.

За период с 2011 по 2016 годы общее количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях возросло на 566 человек (с 3788 до 4354 чел.)

Образовательный процесс по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 7 учреждениях был организован в одну смену, в 2-х учреждениях по причине отсутствия необходимых площадей – в две смены. На начало 2016-2017 уч. г. во вторую смену обучается 371 детей: МОУ СОШ №1 - 170 детей (6 классов, 21,6% обучающихся), МОУ ОШ №3 - 201 ребенок (8 классов, 55,5% обучающихся). Это составляет 8,5% от общего количества обучающихся. Обе школы расположены в центральной части города.

Средняя наполняемость классов в 2016-2017 уч. г. по городу увеличилась на 0,6 чел. по сравнению с 2015-2016 уч. г. и составила 26 чел. Особенно высокая наполняемость в начальных классах — 28,1 чел.

В средних школах СШ №1, СШ №9 износ зданий составляет более 50%.

С момента ввода в эксплуатацию общеобразовательных учреждений поменялись санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях. Также не актуальная сегодня изначальная проектная мощность общеобразовательных учреждений, так часть здания средней школы № 6 отдано в безвозмездное пользование Переславской православной гимназии, 4 кабинета МОУ «Гимназия г. Переславля-Залесского» передано в безвозмездное пользование учреждению дополнительного образования (МУ ДО "Перспектива"), в здании основной школы №3 были открыты дошкольные группы.

По данным статистики количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, проживающих на территории г. Переславля-Залесского, каждый год увеличивается за счет увеличения рождаемости. В 2023г. прогнозируется наибольшее число детей этого возраста — 4599 чел. Численность детей в общеобразовательных организациях города в среднем на 6% больше, чем число проживающих в городе (статистические данные), часть обучающихся проживает в Переславском районе. Таким образом, в 2023 г. прогнозируется потребность в 4875 местах в общеобразовательных организациях, при наличии 3804 мест (по СанПиН). Дополнительная потребность в местах составляет — 1071 место.

Актуальной остается необходимость постройки нового здания МОУ «Средняя школа №1» в центральной части города (старые здания 1912 и 1914 годов постройки не соответствует нормам СанПиН и нет возможности обеспечить обучение всех учащихся школы в одну смену).

Необходимость капитального ремонта, реконструкции: капитальный ремонт СШ №8 (старое здание), реконструкция с целью увеличения мест до 1200 в МОУ «Средняя школа №9».  В «Начальной школе №5» требуется капитальный ремонт кровли с заменой участка перекрытия, внутренних помещений.

- Таблица 4

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений г. Переславля-Залесского

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость здания (чел) | Фактическая посещаемость учреждения (чел) | Год постройки | Последний капитальный ремонт | Этажность | Площадь здания (кв.м.) | Прилегающий зем.участок (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Начальная школа № 5» | ул.Кооперативная, д.14 | 121 | 144 | 1987 |  | 2 | 1297,9 | 6326 |
| 2 | МОУ «Средняя школа № 1» | ул.Советская, д.3 | 515 | 787 | 1914 | 2012-2013 (реконструкция крыши) | 2 | 3326,5 | 10295,4 |
|  |  | ул.Советская, д.4 |  |  | 1912 | 2000 | 2 | 775,1 | 1514,1 |
| 3 | МОУ «Средняя школа № 2» | мкр.Чкаловский, д.53 | 500 | 515 | 1983 | 2015-система отопления | 3 | 4203,8 | 16656 |
| 4 | МОУ «Основная школа № 3» | ул.Кардовского, д.11 | 217 | 366 | 1961/1991 |  | 2/3 | 3484,6 | 10442 |
| 5 | МОУ «Средняя школа № 4» | ул.Октябрьская, д.41 | 614 | 621 | 1993 |  | 3 | 4313,2 | 15654 |
| 6 | МОУ «Средняя школа № 6» | ул.Менделеева, д.10 | 643 | 694 | 1981 |  | 3 | 7776,2 | 33247 |
| 7 | МОУ «Средняя школа № 9» | пер.Берендеевский, д.27 | 504 | 626 | 1967 |  | 3 | 3589 | 15026 |
| 8 | МОУ «Гимназия г.Переславля-Залесского» | ул.Менделеева, д.36 | 624 | 568 | 1973 |  | 4 | 4703,5 | 18436 |
| 9 | МСУВ общеобразовательное учреждение открытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением «Основная школа № 8» | ул.Кардовского, д.61 | 66 | 22 | 1887 1960 2006 |  | 2 | 1920,2 | 5872 |

В ведении Управления образования находятся три муниципальных учреждения дополнительного образования: «Перспектива», «Ювента», «Станция юных туристов».

В этих учреждениях работают 222 группы, 60% из которых работают на базе общеобразовательных учреждений. Всего в учреждениях дополнительного образования на 01.11.2016г. занимаются 3017 человек.

Материально-техническая база и условия обучения детей в учреждения дополнительного образования не соответствуют современным требованиям. Все учреждения дополнительного образования располагаются в приспособленных помещениях. Существует дефицит площадей для организации качественного дополнительного образования по различным направлениям. Так ни в одном учреждении дополнительного образования нет актового зала, сцены для выступления художественных коллективов.

Здание Муниципального учреждения «Центр обеспечения функционирования муниципальных образовательных учреждений города Переславля-Залесского (МУ «ЦОФ»)  1957 г. постройки. В 1995-1996 годах проведена реконструкция (перепланировка внутренних помещений).

Необходимо скорейшее проведение технической экспертизы состояния конструкций здания (фундамента, деревянных перекрытий, конструкций крыши) на предмет дальнейшей безаварийной эксплуатации.

В настоящее время здание нуждается в капитальном ремонте:

— скатная кровля протекает, необходима замена стропильных конструкций, обрешетки, покрытия,

— отсутствует организованный водосток с крыши, необходимо устройство водоприемных желобов, воронок и водосточных труб,

— отсутствие отмостки по периметру приводит к подтоплению подвала, намоканию фундамента, необходимо проведение гидроизоляционных работ фундамента, устройство отмостки,

— на фасаде здания наблюдаются многочисленные косые, вертикальные и горизонтальные трещины, штукатурка стен и в т. ч. цоколя частично разрушена, необходимо проведение работ по оштукатуриванию фасада,

— необходимо проведение работ по благоустройству территории: устройство уклона от здания, асфальтирование.

Также необходимо произвести благоустройство территории и ограждение участка.

В целом при реализации Программы в области образования необходимо учитывать демографические тенденции, а также несоответствие темпов обновления материально-технической базы образовательных учреждений требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.

- Таблица 5

Перечень муниципальных учреждений дополнительного образования г. Переславля-Залесского

| №п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Вместимость здания (чел) | Обучающихся (чел) | Год постройки | Последний капитальный ремонт | Этажность | Площадь здания (кв.м.) | Прилегающий зем.участок (кв.м.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ дополнительного образования Центр внешкольной работы «Ювента» | ул.Строителей, д.34 | 58 | 1386 | 1985 | — | часть здания на 1 этаже | 138 | нет | приспособленное помещение в жилом доме |
|  |  | ул.Пушкина д.11 | 38 |  | 1994 | — | часть здания на 1 этаже | 104 | нет | пристроено к жилому зданию |
|  |  | пл.Менделеева, д.4 | 99 |  | 1990 | — | часть здания на 2,3 этаже | 500 | нет | арендуемые помещения ООО «Культурный центр» |
| 2 | МУ дополнительного образования «Станция юных туристов» | ул.Кардовского, д.5 | 70 | 771 | 1939 | — | 2 | 914,6 | 4789 | приспособленное помещение (бывший санаторный детский дом) |
| 3 | МУ дополнительного образования «Перспектива» | ул.Советская, д.22-а | 520 | 1160 | до 1917 | — | 2 | 663,4 | 4370 | приспособленное помещение |
|  |  | ул.Валовое кольцо, д.18-а |  |  | 1960 | — | 1 | 510 | 2614 | Здание мастерских |

- Характеристика существующего состояния

- сферы здравоохранения

На территории города Переславля-Залесского действует Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области Переславская центральная районная больница.

Функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения от имени Ярославской области осуществляет департамент здравоохранения и фармации Ярославской области, функции и полномочия собственника – департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Больничный городок расположен в восточной части города. На его территории размещены стационар №1 (в том числе детское отделение, приемное отделение, реанимация, травматологическое, кардиологическое, гинекологическое отделения), стационар №2 (неврологическое отделение), роддом и женская консультация, поликлиника для взрослых, детская поликлиника.

Детская поликлиника и неврологическое отделение вынужденно размещены в одном здании. Капитальный ремонт здания детской поликлиники по ул.Плещеевская приостановлен в связи с несоблюдением застройщиком законодательства о защите объектов культурного наследия.

Так же на территории города работает стоматологическая поликлиника, которая размещена в северной части города.

В отдельном здании от основного больничного городка размещена станция скорой медицинской помощи. Число врачей на 10000 населения составляет 1 врач (при нормативе 2,5 врача).

Инфекционное и туберкулезное отделения находятся в южной части города, размещены в деревянных и кирпичных зданиях 1930 годов постройки. Отдельные помещения сооружений находятся в аварийном состоянии, не соответствуют санитарным нормам.  Отдельные коммуникации и здания ремонту не подлежат.

Существующие здания учреждений здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте. Инфекционное и туберкулезное отделения требуют новой постройки. Поскольку объекты здравоохранения неравномерно размещены на территории города, целесообразно разместить их на территории существующего больничного городка. В 2017г планируется размещение инфекционного отделения на данной территории и перенос станции скорой помощи.

Отдельным пунктом стоит острый вопрос благоустройства территории: асфальтирование, обустройство пешеходных дорожек, реконструкция системы освещения больничного городка и подступов к нему, ограждение больничного городка по периметру.

- Характеристика существующего состояния сферы

физической культуры и массового спорта

В настоящее время численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе, - 11500 человек, что составляет 29% от населения города. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 0,29.

В городе функционирует 3 муниципальных учреждений физической культуры и спорта (спортивная школа №1). Дополнительным образованием физкультурно-спортивной направленности (спортивными школами) охвачено 12580 обучающихся.

В городе Переславле-Залесском муниципальное спортивное сооружение, из них: 2 стадиона («Центральный», «Юность»), 9 универсальных плоскостных площадок, 5 футбольных площадок, 4 баскетбольных площадки, 2 волейбольные площадки, 4 гимнастические площадки, 10 спортивных, ФОК «Чемпион», Каток «Ледовый».

Обеспеченность спортивными сооружениями приведен в таблице 4.

- Таблица 6

| Норматив |  |  | Фактическая обеспеченность по г. Переславлю-Залесскому | Уровень обеспе-ченности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Значение |  |  |  |
|  | для субъекта РФ | для г. Переславля –Залесского (численность населения 40028 чел.) |  |  |
| 1.Единовременная пропускная способность | 1900 чел. на 10000 населения | 7498 чел. | 2029 чел. | 27% |
| 2.Обеспеченность спортивными сооружениями по видам: |  |  |  |  |
| 2.1.Спортивные залы | 3500 кв. м на 10000 населения | 13812,4 кв.м | 5786 кв.м | 41,9% |
| 2.2. Плавательные бассейны | 750 кв. м зеркала воды на 10000 населения | 2959,8 кв.м | 475 кв.м, из них 400 кв. м. не функционирую-щий бассейн | 16% |
| 2.3.Плоскостные сооружения | 19500 кв. м на 10000 населения | 76954,8 кв. м | 47341 кв.м | 61,5% |

В современных условиях благополучное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоенность.

У шахматного и шашечного клубов, гребной базы нет своего помещения. На территории города действует один бассейн (ванна для обучения плаванию в МОУ СШ №6). Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном позволило бы решить ряд проблем.

Кроме этого, требуется строительство лыжной базы, лыже-роллерной трассы, лодочной станции (на левом берегу р. Трубеж).

Практически все учреждения физической культуры и спорта требуют капитального ремонта:

- ремонт трибун, подтрибунных помещений, освещения, вентиляционной системы помещений МУДО «ДЮСШ-2»,

- ремонт и дератизация футбольного поля стадиона «Центральный», ул. Северная, 15;

- реконструкция футбольного поля МУ «Чемпион», пер. Красный, 10а;

- ремонт крыши ФОКа МУ «Чемпион», пер. Красный, 10а;

- капитальный ремонт здания спортивного зала по адресу: ул. Плещеевская, д. 22;

- ремонт фундамента спортивного зала, с оборудованием отмостки и дренажа для предотвращения разрушения МУ ДО ДЮСШ, по адресу: ул. Свободы, д. 40.

Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском» на 2016–2018 годы» направлена на решение части обозначенных проблем.

В целях привлечения населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом, возможности проведения учебно-тренировочного процесса на высоком профессиональном уровне, а также проведения спортивных мероприятий необходимо расширение сети физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по месту жительства, других спортивных сооружений.

Для развития в городе инфраструктуры физической культуры и спорта необходимо строительство спортивных объектов в шаговой доступности. Немаловажным является обеспечение доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

- Характеристика существующего состояния сферы культуры

В городе функционируют муниципальное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств, Городское библиотечное объединение, включающее 3 библиотеки, в том числе 1 детскую библиотеку, культурно-досуговый центр «Плещей».

Таблица 7

| Наименование учреждения | Профиль | Количество | Проектная мощность | Норматив, обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДО ДШИ г. Переславля-Залесского | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ, дополнительных общеразвивающих программ в области искусства (живопись, музыкальный фольклор, хоровое пение, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, струнные инструменты | 1 | 401 обучающийся | Норматив: 1 ДШИ – на свыше 10 тыс. жителей, исходя из расчета охвата 12 % учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ (3492чел. по городскому округу) Обеспеченность 100% |
| МУК «Городское библиотечное объединение» | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей в области культуры | 3 | Пользователей – 14 253 человек. Посещений в год -87575. Книговыдача в год - 284 092 экземпляров книг. Книжный фонд библиотечного объединения составляет- 127 433 экземпляров. | Норматив 1 библиотека на 25 тыс. жителей, 1 детская библиотека на 15 тыс. детей до 14 лет Обеспеченность 100% |
| МУК КДЦ «Плещей» | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в области культуры | 1 | 8 клубных формирований с количеством участников 144 чел. | Норматив 1 учреждение клубного типа на 20 тыс. жителей, 50 зрительских мест на 1 тыс. жителей Обеспеченность 50% |

В 2015 году количество проведенных культурно-массовых мероприятий составило 186. Общее количество посетителей культурно-массовых мероприятий составило около 70 тысяч человек. Доля детских и молодежных тематических мероприятий составила около 70 % от общего числа мероприятий.

Администрацией было организовано более  30  мероприятий и акций, в т.ч.: комплекс Новогодних мероприятий с благотворительной акцией: «В Новый год с добрым сердцем»; Дни воинской славы России; Международный фестиваль военно-патриотической песни «Наследники Победы»; Александровские дни; Четвертый межрегиональный хоровой фестиваль памяти Святого Благоверного князя Александра Невского; фестиваль авторской песни «Открытие-2015»; комплекс мероприятий, посвященный  Дню России, Дню города Переславля-Залесского и Дню рождения Александра  Невского; Масленичные гуляния; День Победы в Великой Отечественной войне, в рамках юбилейной даты прошло захоронение неизвестных солдат на переславской земле, присвоение имени Евгения Родионова одной из новых улиц города Переславля-Залесского, День Молодежи, вечер искусств в МОУ ДО ДШИ  и другие.

МУК «Городское библиотечное объединение» проведено 1381 мероприятие, включая оформление книжных выставок. Это связано с активизацией работы и расширением спектра услуг городских библиотек местному населению в летнее время, участием в акции «Летнее чтение», «Библионочь», увеличением количества мероприятий патриотической направленности, мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. Количество посещений увеличилось на 5,3 % в сравнении с прошлым годом.  Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 13 019 человека. Число читателей в 2015 году составило 14 253 человек, книговыдача – 284 092 экземпляров книг. Количество посещений библиотек составило 87 575 человек. Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек в 2015 году составил 127 433 единиц. В 2015 году в библиотеки поступило – 4459 экземпляров книг.

Наряду с положительными моментами в городе в области культуры существует ряд проблем. В городе отсутствует муниципальный выставочный зал. В настоящее время муниципальные выставки проводятся в помещении Центральной библиотеки им.Малашенко, детской школе искусств. В выставочном зале можно было бы проводить все культурные мероприятия города: встречи с музыкантами и художниками, выставки картин и фотографий, различные фестивали и праздники.

Двухэтажное здание школы искусств площадью 1349 кв.м является недостаточным из-за ежегодного возрастания численности населения и как следствие увеличения потребности на дополнительное образование в сфере культуры. Здание имеет 33 кабинета, вместимость концертного большого зала составляет 100 мест при количестве обучающихся 401 человек. Фасад здания требует ремонта.

Муниципальные учреждения культуры формируют единое культурное пространство города. Однако не все микрорайоны обеспечены учреждениями культуры, что ограничивает доступность населения к организациям культуры. Так, в восточной части города отсутствует библиотека, учреждения культурно-досугового типа.

Строительство досугового центра позволит решить проблему с отсутствием выставочного зала, позволит обеспечить максимальную вовлеченность населения в культурно-творческую деятельность, создаст предпосылки для эстетического воспитания, культурного развития, создаст возможности для творческой самореализации различных категорий населения города Переславля-Залесского.

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

г.Переславля-Залесского

Целью настоящей Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры города для повышения уровня жизни населения.

Задачи Программы:

- развитие системы образования и культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов здравоохранения;

- развитие социальной инфраструктуры города путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения.

Программа реализуется в период 2017-2025 годы в 2 этапа: 1 этап - 2017-2020гг, 2 этап – 2021-2025гг. Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры г.Переславля-Залесского (см. Табл. 9)

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры г.Переславля-Залесского

Характерной чертой бюджета города является его дотационность. Возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы самостоятельно, полноценно и быстро решить проблему по развитию сети учреждений социальной сферы. Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти и привлечении инвестиций.

На основании анализа уровня обеспеченности города Переславля-Залесского объектами социальной инфраструктуры выявлены следующие проблемы:

1) объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень фактического износа;

2) объекты социальной инфраструктуры неравномерно размещены на территории города;

3) финансирование объектов здравоохранения осуществляется из регионального бюджета

4) передача большинства социальных функций с государственного на региональный и местный уровни сопровождалась резким уменьшением федеральных средств, выделяемых на социальные цели;

5) ограниченность средств местного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий

Таблица 8

| Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, т.р. | Ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском на 2016-2018 гг.», утвержденная пост.Администрации г.Переславля-Залесского от 13.08.2015 № ПОС.03-1237/15 | 2017-2018 | См. мероприятия программы | Администрация г.Переславля-Залесского |
| ВЦП «Развитие культуры и искусства в городе Переславле-Залесском на 2017-2019 гг.», утвержденная пост.Администрации г.Переславля-Залесского от 18.10.2016г. № ПОС.-03-1466/16 | 2017-2019 | См. мероприятия программы | Администрация г.Переславля-Залесского |

Объемы финансирования носят прогнозный характер и могут уточнятся в зависимости от фактического объема дополнительных поступлений в бюджет г.Переславля-Залесского, формирования местного и областного бюджета, включения объектов социальной инфраструктуры в ведомственные и целевые программы, полноты освоения средств в ходе реализации мероприятий Программы.

Раздел 5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Целью программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2017-2025 годы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. Достижение цели и решение задачи программы оценивается следующими целевыми показателями (индикаторами) программы:

1. Количество мест в дошкольных и образовательных учреждениях, созданных за счет строительства, реконструкции и внутреннего резерва помещений.

2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием.

3. Доля детей, охваченных школьным образованием.

4. Доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену.

5. Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения.

6. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

7. Увеличение доли населения обеспеченной объектами культуры в соответствии с нормативными значениями.

8. Увеличение доли населения обеспеченной спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями.

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит достижение

Реализация программных мероприятий позволит достичь достаточного (нормативного) уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры:

- в 2025 году обеспеченность общеобразовательными учреждениями (из расчета фактического числа мест для учебы в 1 смену детей в возрасте от 7 до 18 лет) составит  96,0 %;

- доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, составит 100%;

- уровень обеспеченности объектами здравоохранения составит 88,0 %;

- повышение качества медицинского обслуживания населения приведет к улучшению здоровья населения, увеличению продолжительности жизни, сокращению смертности;

- помещения для занятий физической культуры и массового спорта при расчетном показателе 350,0 кв.м общей площади на 1 тыс.человек составит 9200 кв.м, что составит 74 % от уровня обеспеченности населения данными объектами;

- количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличится на 50%.

- к 2025 году уровень обеспеченности населения объектами культуры составит 100%,

- увеличение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, до 96.%.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения города, повышение уровня благоустройства территорий, улучшение качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры, создание комфортных и безопасных условий проживания.

Кроме этого, реализация Программы создаст предпосылки для устойчивого развития как города в целом, так и каждого человека за счет повышения качества и доступности социальных услуг.

Раздел 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры,

направленные на достижение целевых показателей программы.

Реализация Программы осуществляется через систему мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, ведомственными целевыми программами, а также с учетом федеральных проектов и программ.

Таблица 9

Мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры г.Переславля-Залесского

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Наименование, расположение объекта | Стоимость мероприятий, тыс.руб | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  | Ответст венные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 2025 |  |
| - Образование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство школы | Школа на 750 учащихся |  |  |  |  | 380 000,00 (ОБ) |  | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 2. | Реконструкция школы | СШ №9, пер.Берендеевский, 27 (увеличение мест до 1200 уч-ся) |  |  |  | 250 000,0 (ОБ) |  |  | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 3. | Реконструкция д/сада | МДОУ «ДС «Солнышко», мкр. Чкаловский, 43А (увеличение кол-ва мест) |  |  |  |  | 150 000,0 (ОБ) |  | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 4. | Реконструкция д/сада (либо строительство нового д/с) | «МДОУ «ДС «Чебурашка», ул.Свободы, 70 ( увеличение кол-ва мест) |  |  |  |  |  | 150 000,0 (ОБ) | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 5. | Реконструкция бассейна в д/с | МДОУ «ДС «Рябинка», ул. Маяковского, 13 |  | 152,00 ВБИ |  |  |  |  | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 6. | Реконструкция МУ «Орленок» | м.Кухмарь, реконструкция корпусов (с целью перевода на круглогодичную работу) |  |  |  |  | 9 200,0 (ОБ) | 9 800,0 (ОБ) | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 7. | Реконструкция МУ «Орленок» | м.Симак , реконструкция корпусов, пищеблока, стадион |  |  |  | 7 200.00 (ОБ) | 11 500,0 (ОБ) |  | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 8. | Обустройство спортплощадок | Оборудование спортплощадок школ №№ 3, 5, 8 |  |  | 3 100,0 ( ГБ) | 2 660,0 ( ГБ) | 3 000,0 ( ГБ) |  | Администрация г.Переславля-Залесского, МОУ СОШ |
| 9 99. | Реконструкция | Пришкольные стадионы в СШ №№2, 6, 9 |  |  |  | 25 000,0 (ОБ, ГБ) | 26 100,0 (ОБ, ГБ) | 27 000,0 (ОБ, ГБ) | Администрация г.Переславля-Залесского, МОУ СОШ |
|  |  | Итого по разд.1: | 1 054 712,0 | 152,00 | 3 100,0 | 284 860,0 | 579 800,0 | 186 800,0 |  |
| - Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 1. | Размещение инфекционной больницы на территории больничного городка в г.Переславле-Залесском | Приобретение модульного корпуса инфекционной больницы по адресу: г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, 42 |  | 12 500,0 (ОБ) |  |  |  |  | Департамент здравоохранения и фармации ЯО |
| 2. | Перенос станции скорой помощи на территорию больничного городка | Возведение здания станции скорой помощи по адресу: г.Переславль-Залесский, ул.Свободы, 42 |  |  | 20 000,0 ВБИ |  |  |  | Департамент здравоохранения и фармацииЯО |
|  |  | Итого по разд.2: | 32500,0 | 12 500,0 | 20 000,0 |  |  |  |  |
| - Физическая культура и массовый спорт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Строительство | Бассейн |  |  | 46 000,00 ВБИ |  |  | 46 000,00 ВБИ | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 2. | Капитальный ремонт спортзала «Новый мир». | Здание спортзала по адресу: ул.Плещеевская,22 |  | 5 720,0 (ОБ -5000,0 ГБ –софин.) |  |  |  |  | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 33. | Строительство (приобретение) лыжной базы МУ ДО ДЮСШ |  |  |  |  | 1300,0 ГБ | 1270,0 ГБ |  | -«- |
| 3 4. | Строительство ФОК |  |  |  |  |  |  | 148 000,00 ВБИ | -«- |
|  |  | Итого по разд.3: | 248 290,0 | 5 720,0 | 46 000,00 | 1300,0 | 1270,0 | 194 000,0 |  |
| - Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1. | Реконструкция объекта капитального строительства «Здание МОУ ДОД ЦВР «Ювента» | Здание МОУ ДОД ЦВР «Ювента» по адресу: г.Переславль-Залесский, пл.Народная, 8 |  | 51 755,8 (ОБ 25000,0 ГБ-26755,8) | 25 000,00 (ОБ ) |  |  |  | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 2. | Капитальный ремонт центральной библиотеки | Библиотека им. Малашенко, ул.50 лет Комсомола, 1 |  |  | 2 120,00 (ГБ ) |  |  |  | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 3. | Строительство | Строительство нового многофункциональног культурного центра на 1000 мест |  |  |  |  |  | 158 400,00 ВБИ | -«- |
|  |  | Итого по разд.4: | 237 275,8 | 51 755,8 | 27 120,0 |  |  | 158 400,0 |  |
|  |  | Всего по программе: | 1 572 777,8 | 70127,8 | 96220,0 | 286 160,0 | 581 070,0 | 539 200,0 |  |

В связи с наметившимися тенденциями по развитию социальной инфраструктуры Генеральный план города, утвержденный Решением городской Думы г.Переславля-Залесского Ярославской области от 12 марта 2009 г. № 26 требует соответствующей корректировки с одновременным отражением изменений в Правилах землепользования и застройки. Разработку проектов необходимо осуществить в 2017-2018 годах.

Последующая корректировка Программы комплексного развития социальной инфраструктуры производится по мере необходимости с учетом объемов и источников финансирования предусмотренных мероприятий.

Пояснительная записка

к проекту решения Переславль-Залесской городской Думы

- «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

- города Переславля-Залесского на 2017-2025 годы»

Федеральным законом от 29.12.2014 №456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности отнесена разработка и утверждение программы комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 утверждены требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов.

Согласно статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа – это документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления городского округа на основании утвержденных в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, генеральных планов городского округа и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Администрацией города Переславля-Залесского во исполнение требований пункта 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 6.1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" разработана Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2017-2025 годы.

Согласно статьи 27 Устава города Переславля-Залесского к компетенции Переславль-Залесской городской Думы относится, в том числе принятие программ развития города.

Принятие данного решения повлечет увеличение расходов местного бюджета в сумме 32 627,8 тысяч (за 2017 год).

Начальник управления архитектуры и

градостроительства Администрации

г.Переславля-Залесского – главный архитектор                                                А.Ю.Цымбалов