Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский за 2021 год

| Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Исполнение мероприятий в 2021 году | Наименование муниципальной программы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Период реализации Стратегии (2021 - 2030 годы) |  |  |  |  |  |
| Цель 1. Развитие динамичной, конкурентоспособной экономики, позволяющей обеспечить устойчивое экономическое развитие городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие промышленности и высокотехнологичных производств |  |  |  |  |  |
| Организация содействия и сотрудничества органов местного самоуправления с участниками экономической деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Развитие экономики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Организация и проведение совещаний с представителями бизнеса и организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация развития Ярославской области», Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области, АНО «Центр экспорта Ярославской области», Региональный центр инжиниринга, АО «Региональная лизинговая компания Ярославской области»). | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности | 2021-2030 | Управление экономики | Появление новых рынков сбыта производимой продукции | Для развития ярмарочной торговли и поддержки местных сельхозтоваропроизводителей на территории городского округа организована работа 8 ярмарок, из них: 7 – расположены на земле муниципальной собственности, 1 – ярмарка выходного дня, организуемая еженедельно на земле частной формы собственности (ООО «Переславский торговый двор»). | - |
| Задача 1.2. Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Содействие в оказании поддержки гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, в приобретении (строительстве) жилья, закреплении молодых специалистов, принятых на предприятие АПК по специальности после окончания высшего и среднего профессионального образования | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Привлечение молодых семей и молодых специалистов для работы в сельскохозяйственной отрасли | В связи с отсутствием «Правил землепользования и застройки» субсидии на строительство жилья не представлялись. Молодые специалисты после окончания учебных заведений в сельскохозяйственные организации городского округа за последние три года на работу не принимались. | - |
| Содействие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, презентации продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Расширение рынка местной сельскохозяйственной продукции | Выполнено. | «Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие модернизации и техническому переоснащению предприятий агропромышленного комплекса в целях повышения финансовой устойчивости: 1. Информирование сельхозтоваропроизводителей о возможной государственной поддержке из бюджетов всех уровней; 2. Проведение организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, в том числе КФХ; 3. Содействие Главам КФХ в участии в региональных программах по поддержке начинающих фермеров, по развитию семейных животноводческих ферм; 4. Содействие включению проектов развития сельхозтоваропроизводителей в программы государственной поддержки и субсидирования | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Модернизация и техническое переоснащение предприятий агропромышленного комплекса | 1. Информация о возможной государственной поддержке доведена до сельхозтоваропроизводителей (18 хозяйств). 2. Оказана помощь в оформлении документов на получение субсидий по 9 направлениям. 3. Получены гранты: 2021 год – Давид С.А., Уильямс Н.В. 4. Получили государственную поддержку: 2021 год – 10 сельхозтоваропроизводителей (22892,6 тыс. руб.). | - |
| Создание комиссии по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ | 2021-2030 | Отдел сельского хозяйства | Содействие развитию эффективного оборота неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | Выполнено. Создана комиссия по обследованию земельных участков для проведения культуртехнических работ. | - |
| Задача 1.3. Повышение роли малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| Реализация муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, поддержку предпринимательской инициативы и самозанятости | 2021-2030 | Управление экономики | Наличие муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» | Реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области», утвержденная постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 28.06.2019 № ПОС.03-1478/19 (в редакции постановлений от 19.12.2019 № ПОС.03-2914/19, от 29.10.2020 № ПОС.03-1916/20, от 28.12.2020 № ПОС.03-2371/20, от 28.12.2021 № ПОС.03-2507/21). | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский» |
| Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2021-2030 | Управление экономики | Выявление положений правовых актов, создающих условия, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведено 9 процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 4 процедуры по проведению экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. | - |
| Развитие торговой деятельности (нестационарной и ярмарочной торговли) | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение продовольственной безопасности, стимулирование предпринимательской активности и самозанятости граждан, расширение возможностей сбыта продукции отечественных производителей товаров, увеличение доходов и роста благосостояния граждан | В схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, утвержденной постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 29.05.2019 № ПОС.03-1216/19, предусмотрено 158 мест. По состоянию на 01.01.2022 года заключено 19 договоров на право размещения нестационарных торговых объектов. Для возможности развития ярмарочной торговли на территории городского округа организована работа 8 ярмарок, из которых: – 7 универсальных ярмарок, организуемых на земельных участках муниципальной собственности; – 1 ярмарка выходного дня, организуемая на земле частной формы собственности. | - |
| Содействие развитию конкуренции | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг, повышения их качества и снижения цен | Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 01.11.2019 № ПОС.03-2560/21 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области до 01.01.2022». Постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 27.12.2021 № ПОС.03-2473/21 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022-2025 годы. |  |
| Формирование, ведение и расширение перечня земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включено 6 земельных участков. | - |
| Формирование, ведение и расширение перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Создание благоприятных экономических и организационных условий для формирования устойчивой предпринимательской деятельности | В Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение или в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, было включено 4 объекта недвижимого имущества, 2 объекта передано в аренду. По состоянию на 01.01.2022 в Перечень включено 42 объекта. | - |
| Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление экономики | Упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов осуществляется с учетом потребностей субъектов предпринимательской деятельности, но не чаще одного раза в квартал. | - |
| Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2021-2030 | Управление экономики | Повышение уровня информированности о приоритетных особенностях и возможностях развития предпринимательской деятельности, уровня открытости и взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности в развитии экономики | В 2021 году 179 субъектов предпринимательской деятельности получили консультационную поддержку по вопросам ведения бизнеса, 143 информационных материала опубликованы на сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского и в социальных сетях. | «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 1.4. Создание системы поддержки инвестиционной деятельности, повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| Формирование перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций городского округа для размещения производственных или иных объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых производственных площадей и земельных участков организаций; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | На сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского размещена информация о 62 объектах недвижимости частной формы собственности для размещения производственных или иных объектов инвесторов. Для возможности информирования инвесторов о неиспользуемых производственных объектах действуют 4 соглашения об информационном сотрудничестве. | - |
| Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, на которые не разграничена государственная собственность, которые могут быть использованы для объектов инвесторов | 2021-2030 | Управление экономики | Вовлечение в инвестиционный процесс перечня неиспользуемых земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; Привлечение новых инвесторов; Повышение инвестиционной привлекательности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | На сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского размещена информация о 137 земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, которые могут быть использованы для объектов инвесторов. | - |
| Размещение и постоянная актуализация информации на официальном сайте органов местного самоуправления и официальных группах Администрации города Переславля-Залесского в социальных сетях | 2021-2030 | Управление экономики | Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления по развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности | Информация размещается на сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского (https://admpereslavl.ru/) в разделе «Экономика». | - |
| Задача 1.5. Развитие туристической отрасли |  |  |  |  |  |
| Повышение уровня обслуживания гостей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение туристического потока | 1. Объекты сферы обслуживания городского округа приняли участие в проекте торгово-промышленной палаты Ярославской области «Золотой стандарт культуры гостеприимства», основной целью которого является развитие культуры гостеприимства и повышение престижа туристической отрасли; 2. Календарь событий 2021 года включал в себя мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения Александра Невского и 200-летию Ф.М. Достоевского, также были организованы новые события, такие как: Всероссийский фестиваль народных традиций «Хранимые веками», Праздник «Шестое воскресенье», Цветочный фестиваль «Пион Fest» и другие.; 3. 83% гостиниц и гостевых домов, расположенных на территории городского округа, прошли обязательную процедуру классификации. 4. Произошло увеличение доли туристов (1/3), по сравнению с экскурсантами. Рост составил 3%. Средняя продолжительность пребывания туристов на территории городского округа увеличилась до 1,9 суток. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание новых и обновление имеющихся туристических маршрутов и программ | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества экскурсантов, посетивших музеи | Несмотря на продолжение действия коронавирусных ограничений, зафиксирован рост популярности Переславля-Залесского в туристической сфере. Об этом свидетельствует объем показателя туристического потока, который за 2021 год составил более 670 тыс. человек, что на 28% больше, чем в 2019 году. Этому способствовали следующие факторы: - расширен спектр услуг и предприятий, работающих в направлении агротуризма и гастрономического туризма. Сейчас таких организаций больше 20 единиц. Среди них сыроварни, пекарни, пивоварни, фермерские хозяйства, тематические кафе и рестораны. - фактор благоприятных погодных условий, сложившихся в весенне-летний и осенне-зимний сезоны прошедшего года, также способствовал привлечению большого числа гостей на территорию Национального парка, берегов его водных объектов и прежде всего Плещеева озера. В 2021 году в исторической части городского округа состоялось открытие нового объекта экскурсионного показа - Памятник Ф.М. Достоевскому, что повлияло на обновление имеющихся экскурсионных маршрутов. В январе 2021 года функционировал новый туристский маршрут «Залесский экспресс». Общее количество проведенных экскурсий в 2021 году составило 288 единиц. На территории городского округа функционировали более 160 туристских и экскурсионных маршрутов, 68 интерактивных развлекательно-познавательных программ. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Поддержка развития и укрепления туристской инфраструктуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа объектов туристической навигации | За 2021 год на территории городского округа город Переславль-Залесский не зафиксировано ни одного закрытия объекта экскурсионного показа или ликвидации объекта туристской инфраструктуры; Большую поддержку укреплению туристкой сферы оказало развитие транспортной и дорожной инфраструктуры городского округа – открыт на постоянной основе прямой железнодорожный маршрут «Москва‒Переславль», отремонтированы наиболее проблемные участки автомобильных дорог, ведущих к другим городам Золотого кольца, таким как Углич и Владимир. Коллективные средства размещения городского округа закончили 2021 год со следующими показателями: - численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа, составила 144,6 тыс. чел.; - количество ночевок – 261706 единиц. Число постояльцев гостиниц и гостевых домов, по сравнению с 2020 годом увеличилось почти на 38%. Годовой коэффициент загрузки коллективных средств размещения (гостиниц) составил 64,7%, с максимальным значением 71% в августе и сентябре прошедшего года. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Маркетинг и продвижение туристских ресурсов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Развитие и продвижение туристических ресурсов; Увеличение туристического потока в городской округ город Переславль-Залесский Ярославской области | Мероприятия, направленные на продвижение туристского потенциала городского округа: ‒ туристические ресурсы городского округа были представлены на международной туристической выставке «Интурмаркет-2021»; ‒ выпущен ряд презентационных печатных изданий о туристических ресурсах территории Туристический вестник «Переславль-Залесский» (15 000 экз.); ‒ функционировал специализированный портал «Туристический Переславль» (описание около 500 объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры города Переславля-Залесского, Новостная лента событий, анонс мероприятий); ‒ функционировали тематическая группа «Туристический Переславль» в социальной сети «ВКонтакте», а также аккаунт «Туристический Переславль» в социальных сетях: Facebook, Instagram, Одноклассники. Прирост подписчиков в соцсетях за год (суммарно) 857 человек. Прирост посетителей сайта «Туристический Переславль» за 2021 год: 9708 человек. «Туристический Переславль» находится в TOP-10 поисковых системах Google и Yandex. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 2. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Совершенствование и развитие образования, повышение качества образовательных услуг |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы действующих общеобразовательных учреждений | 2021-2030 | Управление образования | Повышение качества предоставляемых образовательных услуг | Крупные ремонтные работы в рамках Муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» в 2021 году проведены в 13 образовательных организациях. На укрепление материально-технической базы в рамках программы в 2021 году выполнено мероприятий на общую сумму 38 млн руб. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для непрерывного образования, повышения квалификации и профессионального роста работников образования | 2021-2030 | Управление образования | Соответствие качества предоставляемых образовательных услуг стандартам | Повышение квалификации и профессиональный рост работников образования обеспечиваются за счет организации обучения в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», где в 2021 году прошли обучение и получили удостоверение о повышении квалификации 289 человек. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Повышение качества образования за счет проведения различных конкурсов и олимпиад | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах различного уровня до 75 % | В 2021 году проведено 108 конкурсов и олимпиад (в рамках Календаря массовых мероприятий на 2021 год), в которых приняло участие более 6300 человек (73,6% обучающихся). Проводимые в городе мероприятия охватывают все основные направления выявления и развития интересов и талантов у обучающихся: - спортивные и физкультурные мероприятия (26 мероприятий); - олимпиады, конференции, интеллектуальные игры (27 мероприятий); - художественно-эстетические мероприятия (14 мероприятий); - социально-педагогические мероприятия (19 мероприятий); - патриотические мероприятия (15 мероприятий); - туристско-краеведческие мероприятия (7 мероприятий). Также обучающиеся принимали участие в иных конкурсах и олимпиадах, не включенных в Календарь массовых мероприятий. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для освоения и использования современных образовательных, воспитательных, информационных технологий | 2021-2023 | Управление образования | Доля педагогов, использующих современные образовательные, воспитательные, информационные технологии, 100% | Современные образовательные, воспитательные, информационные технологии осваиваются педагогами на курсах повышения квалификации (6 программ в ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» в 2021 году), в рамках работы городских методических объединений, в ходе реализации планов методической работы в организациях. В 2021 году 96% педагогов используют современные образовательные, воспитательные, информационные технологии. К 2023 показатель будет достигнут до 100%. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере образования | 2021-2030 | Управление образования | Стимулирование обучающихся | В 2021 году ежемесячно производилась выплата стипендий в размере 1000 руб. 30 обучающимся, проявившим свои способности в сфере культуры и образования. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие системы образования детей с ограниченными возможностями | 2021-2023 | Управление образования | Доля обучающихся, получающих образовании в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 100% | 100% детей с ограниченными возможностями обучаются по адаптированной образовательной программе в учреждениях дошкольного образования и в общеобразовательных организациях в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Повышение квалификации работников образования в вопросах охраны и укрепления здоровья детей | 2021-2023 | Управление образования | Обучение 100% руководителей на курсах повышения квалификации | Выполнено (с учетом накопительного характера показателя). Из 53 человек обучение прошли 10 человек (19 %), 21 человек обучался в 2019-2020 годах (40 %). | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли обучающихся, охваченных каникулярным отдыхом до 45% | Доля детей школьного возраста (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением в 2021 году составила 35,47%. Это обусловлено ограничительными мерами в период распространения коронавирусной инфекции. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание системы целенаправленного формирования информационных ресурсов в сфере образования | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли образовательных организаций, имеющих школьные информационные библиотечные центры и библиотеки, в том числе с блоком «Электронные образовательные ресурсы» | 100% школ имеют школьные информационные библиотечные центры и библиотеки, в том числе с блоком «Электронные образовательные ресурсы». | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство территорий образовательных учреждений городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление образования | Увеличение доли образовательных организаций, участвующих в благоустройстве территорий образовательных учреждений, в общем количестве образовательных организаций | В 2021 году денежных средств на благоустройство территорий образовательных организаций не выделялось. Благоустройство осуществляется в рамках средств, выделенных на исполнение муниципального задания (уборка территории, покос травы, очистка снега и т.п.). В 100% образовательных организаций весной 2021 года проведены субботники по уборке территорий. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение доступности образовательных учреждений и безопасной доставки детей к месту обучения | 2021-2023 | Управление образования | Повышение удовлетворенности населения доступностью и качеством образования до 80%; Увеличение общего числа школьных автобусов, используемых для доставки сельских школьников к месту учебы, до 18 единиц | По итогам независимой оценки качества образования в дошкольных образовательных учреждениях удовлетворенность родителей (законных представителей) составила 75%. До 2023 года показатель будет достигнут. Количество школьных автобусов, используемых для доставки сельских школьников к месту учебы в 2021 году – 18 единиц. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.2. Создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества |  |  |  |  |  |
| Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий и числа посетителей-участников данных мероприятий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Выравнивание возможностей участия граждан в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания | В истекшем 2021 году в организации и проведении культурно-массовых мероприятий на территории городского округа участвовали 3 учреждения культуры. Зафиксирован значительный рост количества культурно-массовых мероприятий и числа участников в них: ‒ количество культурно-массовых мероприятий в 2021 году составило 6150 единиц, что на 56 % больше, чем в 2020 году (3936 единиц); ‒ число посетителей-участников культурно-массовых мероприятий составило 147780 человек, что на 72% больше, чем в 2020 году (85925 человек). Такие результаты были достигнуты благодаря модернизации и обеспечению инновационного развития сети библиотек и культурно-досуговых учреждений. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации, созданных на базе муниципальных библиотек | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием | В 2021 году достигнута договоренность о создании на базе Городской модельной Библиотеке имени Александра Невского общественной приемной Уполномоченного по правам человека в Ярославской области. Первый прием жителей состоялся 18.01.2022. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий доступности культурных благ и услуг для граждан с ограниченными возможностями | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Увеличение числа специализированного оборудования в учреждениях культуры для инвалидов | В библиотеках городского округа имеется свободный доступ к литературе, предназначенной для граждан с ограниченными возможностями. Население (включая инвалидов) получает услуги бесплатно в рамках направлений деятельности учреждений. Между МУК «Централизованная библиотечная система» и Государственным учреждением культуры Ярославской области «Ярославская областная библиотека для незрячих и слабовидящих» заключен договор социального партнерства на библиотечно-информационное обслуживание. В соответствии с данным договором можно взять книги на физических носителях специальных форматов, получить консультации по работе с отдельными категориями граждан. Литература с рельефно-точечным шрифтом Брайля имеется в наличии в Детской библиотеке им. М.М. Пришвина и Центральной городской библиотеке им. А.П. Малашенко. В кинозале МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» установлена система тифлокомментирования кино и видеофильмов. В рамках создания модельной библиотеки на базе Городской библиотеке имени Александра Невского улучшены условия доступа для граждан с ограниченными возможностями здоровья (установлен пандус). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение установленных ежемесячных стипендий Главы города Переславля-Залесского одаренным детям, проявившим свои способности в сфере культуры и спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Совершенствование системы поддержки детского и юношеского культурно-творческого самовыражения | Звание стипендиата Главы городского округа города Переславля-Залесского одарённым детям, проявившим свои способности в сфере культуры и образования, в 2021 году присвоено 5 детям. Губернаторскими стипендиями на 2020 – 2021 учебный год награждены 3 ученика. Областными стипендиями на 2020-2021 учебный год награждены 2 ученика. Областными стипендиями на 2021-2022 учебный год награждены 2 ученика. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение штатной численности работников учреждений сферы культуры; Повышение численности сотрудников, имеющих профильное обучение, или курсы повышения квалификации | В 2021 году количество работников сферы культуры и искусства составило 133 человека. В рамках Федерального проекта «Творческие люди» в течение 2019-2021 годов с целью повышения уровня профессионализма работников учреждений культуры и подъема уровня преподавания в учреждениях культуры, а также стимулирования закрепления кадров в отрасли, 18 специалистов сферы культуры прошли переподготовку в высших учебных заведениях сферы культуры и искусства. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация и обеспечение инновационного развития сети библиотек и культурно-досуговых учреждений за счет инвестирования в технологическое обновление; внедрение и распространение новых информационных продуктов и технологий | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение числа оснащенных учреждений в общей численности учреждений сферы культуры | Благодаря реализации Национального проекта «Культура» в 2021 году Городская библиотека им. А. Невского стала первой модельной библиотекой в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области. После проведения мероприятий по созданию модельной библиотеки в Городской библиотеке им. Александра Невского произошли серьезные изменения: помещения библиотеки были модернизированы в соответствии с современными тенденциями дизайна библиотечного пространства, увеличился фонд литературы, появилось мультимедийное оборудование, новая компьютерная техника, программное обеспечение, расширились возможности для посещения библиотеки людьми с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации по созданию видеофильмов, работе с молодежью и организации модельной библиотеки. В библиотеке появились: юношеская, подростковая, детская зоны, зона релакса и зал робототехники. Мультстудия позволяет раскрыть талант детей на каждом из этапов создания фильма (подготовка сценария, отрисовка героев, монтаже и др.). В библиотеке появился стол песочной анимации, который пользуется популярностью у самых маленьких читателей, для взрослых большое количество новой интересной и качественной литературы. Различное зонирование помещений позволит организовывать бесплатные юридические консультации. В 2021 году МУК «Дом культуры города Переславля-Залесского» участвовал в реализации Всероссийского проекта «Культуры малой Родины». Благодаря проекту были приобретены: «Черный кабинет», стулья для зрительного зала, мебель для входной группы (центральное фойе, фойе малого зала, фойе концертного зала, оборудован кабинет для проведения занятий в клубных формированиях). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, музейного, архивного, кино-, фото- и иных аналогичных фондов | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Централизованная библиотечная система» | Увеличение книжных фондов библиотек; Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда | В МУК «Централизованная библиотечная система» регулярно происходит пополнение книжного фонда за счет закупки экземпляров, подписки на периодические издания, участия библиотек в программах и акциях различных уровней, благотворительных поступлений. В 2021 году в МУК «Централизованная библиотечная система» поступило 5858 экземпляров (в 2020 году - 1646 экземпляров). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки стимулирования творчества музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Увеличение количества выступлений музыкальных, танцевальных и других творческих коллективов на культурно-массовых мероприятиях; Увеличение количества коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый», «Заслуженный коллектив народного творчества» Увеличение количества коллективов, имеющих звание лауреат международного конкурса (фестиваля), лауреат всероссийского конкурса (фестиваля), лауреат регионального конкурса (фестиваля) | По итогам 2021 года, в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на бесплатной основе осуществляют свою деятельность 127 клубных формирований с охватом 1635 человек. Такой спектр предоставляемых культурных услуг позволяет вовлечь всех желающих в творческую и интеллектуальную деятельность. Стимулирование деятельности творческих коллективов в 2021 году происходило посредством: ‒ организации выставок и отчетных концертов; ‒ присвоения участникам коллективов стипендий различных уровней; ‒ содействия в приобретении концертных костюмов и реквизита; ‒ поощрения участников и руководителей коллективов наградами различных ведомств; ‒ оказание содействия для участия коллективов в смотрах-конкурсах различного уровня. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение числа посещений музеев | Приоритетными видами группового туризма в прошедшем году оставались: культурно-познавательный, паломнический, детский и событийный. У индивидуального и семейного гостя большой популярностью пользовались объекты городского туризма, которые являются неотъемлемой частью культурно-познавательного. Развитию этого вида туризма способствовали события произошедшие как на территории городского округа (открытие новых объектов экскурсионного показа, мероприятия, проведенные в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского), так и меры государственной поддержки, реализованные на всей территории Российской Федерации, – решения Правительства Российской Федерации и Президента о введении туристического КЭШбека для путешествующих по России и ограничения на выезд за границу, а также старт реализации молодежного проекта «Пушкинская карта». | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для повышения степени разнообразия услуг в сфере культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» МУК «Централизованная библиотечная система» МОУ ДО Детская школа искусств города Переславля-Залесского | Сохранение количества услуг, работ в сфере культуры согласно муниципальному заданию | ‒ возможность выбора организаций культуры; ‒ развитие выездных, электронных, дистанционных и иных форм предоставления услуг; ‒ возможность получения гражданами услуг организаций культуры, исходя из уровня их доходов, и с учетом установленных льгот; ‒ сохранение бесплатности для населения основных общедоступных библиотек и занятий любительским искусством; ‒ полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления услуг организациями культуры; ‒ наличие в организациях культуры условий предоставления услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной культуры | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта МУК «Дом культуры города Переславля-Залеского» | Увеличение количества участников клубных формирований; Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | ‒ сотрудничество с общественными и творческими организациями; ‒ гранты на реализацию творческих проектов. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.3. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи |  |  |  |  |  |
| Создание современных уличных площадок со спортивными установками для молодежи (в том числе создание скейт-площадки) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Увеличение количества мест для отдыха и досуга молодежи | - | - |
| Обеспечение условий для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодёжи городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | В декабре 2020 года на базе клуба «Я», являющего структурным подразделением МУ «Молодежный центр», было торжественно открыто молодежное пространство «ComeIn», оборудованное за счет средств, выделенных победителям конкурса молодежных пространств. На территории молодежного пространства «ComeIn» https://vk.com/mp_comein созданы условия для реализации творческого, научного, интеллектуального потенциала молодежи путем организации и проведения тематических встреч, мастер-классов, творческих занятий. В 2021 году было проведено более 100 мероприятий с охватом порядка 2000 участников. В том числе: Занятие «Под микроскопом» https://vk.com/mp_comein?w=wall-200212991_170%2Fall Мастер-класс по ораторскому искусству https://vk.com/mp_comein?w=wall-200212991_104%2Fall Студия Тик-ток https://vk.com/mp_comein?w=wall-200212991_68%2Fall Клуб интеллектуальных и настольных игр «Грифон» https://vk.com/mp_comein?w=wall-200212991_362%2Fall Музыкальная студия https://vk.com/mp_comein?w=wall-200212991_452%2Fall Мастерская «НейроГрафики»https://vk.com/mp_comein?w=wall-200212991_480%2Fall Для подростков и молодежи городского округа было организовано участие в областных и иного уровня мероприятиях сферы молодежной политики. Юные переславцы стали призерами областных рейтинговых конкурсов, как в личном, так и в командном составе: Гражданско-патриотический фестиваль «Красная гвоздика», Фестиваль межнационального сотрудничества «На одной земле», областной конкурс молодых лидеров «Вектор в будущее», областной конкурс чтецов «Слово». | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация участия молодёжных общественных объединений и органов молодёжного самоуправления в реализации государственной молодёжной политики на территории городского округа город Переславль-Залесский | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества участников детских и молодежных общественных объединений | На территории городского округа город Переславль-Залесский регулярно проходят мероприятия и социально значимые акции с участием молодежных общественных объединений: День молодежи, День добровольца, День семьи и другие. Волонтерский корпус активно участвует в событийных мероприятиях: беговое событие «Александровские версты», День города Переславля-Залесского, День Победы, день борьбы с терроризмом. В 2021 году состоялся флешмоб «Александр Невский 800», в котором приняли участие 800 юных переславцев из детских и молодежных общественных и творческих объединений. Совместно с ВИК «Залесье» в городе проводился исторический фестиваль «НЕфестивальПереславское княжество», городские турниры по современному мечевому бою. Совместно с общественным объединением «Юный друг полиции» проводились мероприятия профилактической направленности. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Увеличение числа информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Информационное, научно-методическое и кадровое обеспечение программ и деятельности организаций в сфере молодёжной политики | Информационная работа ведется сотрудниками МУ «Молодежный центр» в сети «Интернет» в официальных группах МУ «Молодежный центр» - 847 публикаций, на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского – 50 публикаций. | «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задачи 2.4. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В целях разработки и реализации комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни была принята городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта». В рамках реализации данной программы в течение года для различных категорий жителей городского округа проводятся спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Жители городского округа привлекались к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В 2021 году на территории городского округа систематически занимались спортом 18 398 человек, что составило 36,2% от общей численности населения городского округа в возрасте от 3-х до 79 лет (51 996 человек). С 2016 года создан и действует на базе МУ «ФОК «Чемпион» Центр тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК «ГТО». В 2021 году приступило к сдаче норм ГТО ‒ 483 человека, что составляет 78,4% от планового значения (616 человек) численности населения в возрасте от 18 до 70 лет и старше, вовлеченного в участие по выполнению нормативов испытаний (тестов) VI-XI ступеней комплекса ГТО. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание сети физкультурно-спортивных клубов по месту учебы, работы, жительства, в том числе спортивных клубов выходного дня для самостоятельно занимающихся физической культурой и спортом | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ведется систематическая работа инструкторами физической культуры и спорта сельских поселений по месту жительства в 8-ми крупных селах (Дубки, Рязанцево, Кубринск, Ивановское, Берендеево, Горки, Смоленское). Работают спортивные секции различной направленности (футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы и прочие). В городе – 9 инструкторов физической культуры и спорта ведут спортивные секции различной направленности для населения (хоккей, футбол, бокс и прочие). Постоянная физкультурно-оздоровительная работа осуществляется и среди организаций городского округа: ОАО «Компания Славич», ЗАО «Завод ЛИТ», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «ПолиЭр», воинская часть г. Переславля-Залесского и другие. В сфере дополнительного образования развитием физической культуры и спорта занимаются два учреждения с общим количеством занимающихся 1144 человека: – МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (6 видов спорта: легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, гребля на байдарках и каноэ, плавание), численность занимающихся 633 человек; – МУДО «Детско-юношеская спортивная школа - 2» (5 видов спорта: футбол, хоккей с шайбой, пауэрлифтинг, фигурное катание, художественная гимнастика), численность занимающихся 511 человек. В 2021 году в городском округе совместно с региональной федерацией бокса и при содействии Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области было открыто отделение бокса школы олимпийского резерва, которое размещается по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, улица Плещеевская, дом 22. Во всех образовательных учреждениях городского округа созданы и действуют школьные спортивные клубы по различным видам спорта (всего функционируют 22 школьных спортивных клуба). | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство и модернизация действующих спортивных залов, спортивных площадок и полей | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | В 2021 году в ряде образовательных учреждений городского округа был произведен капитальный ремонт имеющихся спортивных залов (в МОУ Купанская средняя школа в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка», в МОУ «Средняя школа №1» – в рамках проекта «Решаем вместе!»), а также текущий и косметический ремонт. В рабочем состоянии поддерживаются имеющиеся спортивные площадки и поля. В 2021 году на территории МОУ «Средняя школа № 2» в рамках программы «Газпром – детям!» было построено комплексное спортивное сооружение, а также отремонтирована волейбольно-баскетбольная площадка. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реализация дифференцированного подхода к размещению объектов спорта с учетом плотности населения, транспортной доступности и развиваемых на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области видов спорта | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | С учетом анализа потребностей жителей городского округа в новых современных спортивных сооружениях, а также с целью вовлечения большего количества населения к занятиям физической культурой и спортом, расширения спектра предоставляемых услуг, принято решение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва, создание условий для развития спорта высших достижений | 2021-2030 | Управление культуры, туризма, молодежи и спорта | Увеличение количества призеров официальных соревнований | Создание и развитие системы подготовки спортивного резерва осуществляется за счет работы спортивных кружков и секций по месту жительства в сельской местности, на базах спортивных сооружений, расположенных в городе, работы учреждений сферы дополнительного образования, где сосредоточены различные виды спорта, а также за счет эффективного использования имеющихся спортивных сооружений и объектов. Спортсмены принимают участие в различного уровня соревнованиях (регионального, всероссийского, международного и прочие), становясь призерами. | «Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.5. Обеспечение условий для улучшения уровня жизни социально уязвимых категорий населения |  |  |  |  |  |
| Своевременное и полное обеспечение мер социальной поддержки и социальных гарантий, установленных для различных категорий граждан, оказание социальной помощи отдельным категориям граждан и обеспечение доступности информации об условиях предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 100% получателей мер социальной поддержки и социальной помощи | 100 % получателей мер социальной поддержки и социальной помощи. За 2021 год произведено 292953 выплат мер социальной поддержки и 20887 доплат, в том числе: ‒ федеральных мер социальной поддержки 56412 выплат и 3995 доплат; ‒ региональных мер социальной поддержки 236540 выплат и 16892 доплат. Получателей ежемесячных денежных выплат, пособий и компенсаций - 16629 человек, получателей жилищных субсидий - 1332 человек, получателей льгот по оплате жилья и коммунальных услуг – 10997 человек. Для предоставления государственных услуг по переданным полномочиям по назначению мер социальной поддержки в 2021 году израсходовано: ‒ из средств федерального бюджета - 242, 3 млн. руб.; ‒ из средств областного бюджета 358,16 млн. руб. Показатель эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований федерального бюджета (99,5%) и регионального бюджета (99,5%). Количество получателей социальных выплат за 2021 год – 28 958 человек, что составило 52,4% от общей численности населения городского округа города Переславля-Залесского. Всего Управлением социальной защиты населения и труда Администрации города Переславля-Залесского произведено 62 вида выплат, пособий и компенсаций, из них 29 видов в связи с материнством и детством. Численность получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству – 7398 человек, а по региональному законодательству – 21560 человека. Количество получателей денежных выплат по нормативным правовым актам городского округа город Переславль-Залесский – 167 человек. За 2021 год 6-ти гражданам была назначена пенсия за выслугу лет муниципальным служащим. Общая сумма затрат из бюджета городского округа составила 5909,06 тыс. руб., в том числе пенсии муниципальным служащим – 5539,94 тыс. руб. и доплата к государственным пенсиям – 293,26 тыс. руб. Для решения одной из важных задач программы по социальной поддержке семей с детьми, в том числе, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, были оказаны: ‒ единовременная выплата к началу учебного года из средств областного бюджета на общую сумму 336,3 тыс. руб. Данная мера социальной поддержки выплачена на 250 детей из малоимущих семей. ‒ социальная помощь: из средств областного бюджета получили 59 семей на сумму 661,2 тыс. руб., в целях стимулирования активных действий семей по преодолению трудной жизненной ситуации было заключено 103 социальных контрактов на сумму 12269,04 тыс. руб. из средств областного и федерального бюджетов. Выдано удостоверений «Многодетная семья Ярославской области» ‒ 130 семьям. В рамках программы была оказана социальная поддержка ветеранам, инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Оказана социальная помощь 11-ти инвалидам 1 группы по зрению, с нарушением функции опорно-двигательного аппарата на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых с сопровождающим лицом из средств областного бюджета на сумму 813,4 тыс. руб. Оказана социальная помощь 339 малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на сумму 2309,6 тыс. руб., в целях стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации были заключено 9 социальных контрактов на сумму 1432,2 тыс. руб. из средств областного и федерального бюджета. Опубликовано 44 выступления, разъяснения в СМИ по вопросам предоставления мер социальной поддержки, и 12 обновлений информации о реализации национального проекта «Демография» на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Совершенствование системы работы учреждения социального обслуживания населения, внедрение новых форм социального обслуживания населения, в том числе стационарозамещающих технологий, вовлечение граждан старшего поколения в досуговую деятельность, добровольчество и волонтерство | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 9 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в год | Муниципальным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения» «Надежда» (далее - МУ «КЦСОН» «Надежда») создано 10 приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе для граждан, страдающих психическими заболеваниями. В деятельности «серебряных волонтеров» на базе МУ «КЦСОН» «Надежда» приняло участие 5 человек. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Предоставление имущественной и финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 2 (двум) СОНКО в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица, в год | Имущественная и финансовая помощь оказана 3 СОНКО в социальной сфере, зарегистрированным в качестве юридического лица. Трем СОНКО на осуществление уставной деятельности были выделены средства бюджета городского округа на общую сумму 150,0 тыс. руб., по 50,0 тыс. руб. каждому: ‒ отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского Ярославской области, ‒ отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Переславского муниципального района Ярославской области, ‒ отделению Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Переславль-Залесского и Переславского муниципального округа. В 2021 году мероприятиями программы предусмотрено проведение конкурсов и предоставление на конкурсной основе субсидий СОНКО, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский, имеющим статус юридического лица по двум направлениям: ‒ интеграция инвалидов в общество; ‒ повышение качества жизни пожилых людей. На реализацию двух проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, были выделены финансовые средства областного бюджета на общую сумму 244,856 тыс. руб. и средства бюджета городского округа в общей сумме 50,0 тыс. руб.: ‒ отделению Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Переславля-Залесского и Переславского муниципального округа Ярославской области (проект «Территория шахмат») – 122,428 тыс. руб. (ОБ) и 25,0 тыс. руб. (ГБ); ‒ отделению Ярославской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Переславля-Залесского Ярославской области (проект «Будни ветеранов») – 122,428 тыс. руб. (ОБ) и 25,0 тыс. руб. (ГБ). Срок реализации проектов рассчитан до 31.05.2022. Программой в 2021 году предусмотрено 307,1 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг помещений, предоставляемых СОНКО по договорам безвозмездного пользования органом местного самоуправления. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 2.6. Установление общих принципов регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений |  |  |  |  |  |
| Заключение территориального трёхстороннего соглашения между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда Управление экономики | Наличие соглашения | Территориальное трёхстороннее соглашение между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» заключено на период с 2020 по 2022 годы. | - |
| Задача 2.7. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности, охраны труда и развитию социального партнерства |  |  |  |  |  |
| Проведение муниципального (отборочного) тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 19 организаций, принявших участие в конкурсе, в год | В конкурсе приняло участие 19 организаций по 2-м номинациям: «за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» и «за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы». По итогам муниципального (отборочного) тура регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»: ‒ 1-е место – Переславское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»; ‒ 2-е место – ООО «НИИКАМ»; ‒ 3-е место – ООО «Диазоний». В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы»: ‒ 1-е место - ООО «Курорт «Золотое кольцо»; ‒ 2-е место - ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро»; ‒ ФГБУ науки Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук (ИПС им. А.К. Айламазяна РАН). | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение семинаров с руководителями и специалистами организаций о состоянии условий труда и организации работ по охране труда | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 4 семинара в год | Проведено 4 семинара руководителями и специалистами организаций (предприятий) о состоянии условий труда и организации работ по охране труда. В них приняло участие 194 человека. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Проведение информационной работы по вопросам труда в средствах массовой информации | 2021-2030 | Управление социальной защиты населения и труда | 6 публикаций в год | Опубликовано в СМИ 13 выступлений по вопросам трудового законодательства и охраны труда. | «Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 3. Создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем |  |  |  |  |  |
| Разработка схемы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Упорядочение документации и информации о существующей системе теплоснабжения; Оптимизация системы теплоснабжения для экономической и энергетической эффективности; Возможность разработки инвестиционных программ и концессионных соглашений | Разработана схема теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2031 года. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Актуализация схемы теплоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Упорядочение документации и информации о существующей системе теплоснабжения; Оптимизация системы теплоснабжения для экономической и энергетической эффективности; Возможность разработки инвестиционных программ и концессионных соглашений | Актуализируется ежегодно. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление городского хозяйства | Уменьшение количества аварийных ситуаций на тепловых сетях; Капитальный ремонт 2,7 тысяч погонных метров тепловых сетей | Замена тепловых сетей протяженностью 14507,6 пог. м (из них 2329,6 пог. м по программе «Программа 60+») | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Капитальный ремонт 14 центральных тепловых пунктов | Модернизация 2-х центральных тепловых пунктов «Программа 60+». | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Реконструкция котельных в селе Елизарово и деревне Горки с переводом на природный газ | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Сокращение эксплуатационных расходов на производство тепла котельной; Увеличение отпуска тепла котельной с меньшими затратами и в более короткие сроки | В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «ТАК ПРОЕКТ» на разработку ПСД для строительства объекта: «Блочно-модульная газовая котельная в деревне Горки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» Цена контракта 2 982819,23 руб. Срок выполнения контракта 29.07.2022. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка ПСД на строительство газовых блочно-модульных котельных в селе Рязанцево и поселке Дубки | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Подготовка необходимой технической документации для строительства котельных | В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «ЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-АПЭ» на разработку ПСД для строительства объекта: «Блочно-модульная газовая котельная в селе Рязанцево городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области». Цена контракта 2 280 026,00 руб Срок выполнения контракта 29.07.2022. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка системы мониторинга тепловых сетей | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Обеспечение круглосуточного мониторинга утечек теплоносителя в тепловых сетях путем контроля температуры и влажности в тепловых (теплофикационных) камерах и выведение сигнала на диспетчерскую панель управления в случае аварийной ситуации | Частично разработана. | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Работы по повышению ресурса действующих тепловых сетей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Защита трубопроводов от наружной и внутренней коррозии трубопроводов | - | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство линий электропередач в селе Клины, поселке Дубки, село Купанское | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | Монтаж ЛЭП в селе Купанское с установкой светильников уличного освещения в количестве 11 штук. | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.2. Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований |  |  |  |  |  |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Повышение уровня комфортности проживания населения; Сокращение аварийных ситуаций | Ремонт сетей водоснабжения протяженностью 1320 метров (по программе «Программа 60+»). | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) объектов водозабора и насосных станций городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Обеспечение бесперебойной подачи воды для населения городского округа; Улучшение качества питьевой воды | Замена барабанной сетки (по программе «Программа 60+»). | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Управление городского хозяйства | Повышение уровня комфортности проживания населения | Замена барабанной сетки и капитальный ремонт иловых карт. Ремонт сетей водоотведения протяженностью 1800 метров (по программе «Программа 60+»). | «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Строительство общественных шахтных колодцев в селе Загорье, селе Дмитриевское, селе Филимоново, селе Берендеево, деревне Аниково, деревне Скоморохово, селе Веськово, деревне Свечино, селе Никольское, селе Семендяйка, деревне Сараево, деревне Святово, деревне Колокарево | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни для жителей сельских территорий | Не вошли в областную программу | «Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; Выполнение природоохранных требований | Ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено 4200 куб. твердо-коммунальных отходов | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.3. Развитие дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Ремонт и реконструкция 75 км автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Выполнен капитальный ремонт 1,906 км автомобильных дорог. Выполнен ремонт 0,914 км автомобильных дорог. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Ремонт дороги: улицы Пушкина (с устройством автобусных остановок), Вокзальная (с разворотной площадкой), Кузнецова, Плещеевская, Валовое кольцо; переулки Новомирский, Тайницкий; дороги Гагаринская Новоселка-Яропольцы, «Холмогоры» - Гагаринская Новоселка Ремонт участка дороги: улицы Полевая, Строителей, Озерная, Комсомольская, Первомайская; Аниково-Борисово | 2021 год |  |  | Капитальный ремонт а/д город Переславль-Залесский, переулок Призывной (0,5 км) ‒ 6,2 млн руб.; Капитальный ремонт а/д город Переславль-Залесский, улица Строителей (0,13 км) ‒ 2,0 млн руб.; Ремонт автомобильных дорог: ‒ город Переславль-Залесский, улица Кооперативная (участок от улицы Строителей до улицы Октябрьской) ‒ 484 м; ‒ город Переславль-Залесский, улица Кошелевская – 295 м; ‒ город Переславль-Залесский, улица Октябрьская (участок от улицы Кооперативной до улицы Кошкина) ‒ 497 м, 12,0 млн руб.; ‒ ремонт а/д «Аниково-Борисово» (0,265 км) ‒ 1,7 млн руб.; ‒ ремонт а/д город Переславль-Залесский, улица Полевая (0,25 км) ‒ 2,1 млн руб.; ‒ ремонт а/д город Переславль-Залесский, улица Борисоглебская (0,16 км) ‒ 673,2 тыс. руб.; ‒ ремонт а/д город Переславль-Залесккий, переулок Музейный (2098,52 м2) ‒ 2,4 млн руб. |  |
| Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах; восстановление средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах; устройство искусственных неровностей; светофоров Т. 7.2 | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Содержание (карты, ямы, разметка, знаки) (16 122 м2) ‒ 19,4 млн руб. Установка дорожных знаков (112 штук) ‒ 635,3 тыс. руб. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | Заключен муниципальный контракт от 12.05.2020 № 0171300012020000022-01 на выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах в границах сельских округов, входящих в состав городского округа города Переславля-Залесского. Срок контракта 12.05.2020-31.12.2021. В 2021 году муниципальный контракт не заключался. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Изменение муниципальных маршрутов: № 118 «Переславль-Красная Деревня», № 10 «Школа № 4 - Озеро»; № 5 «Славич»-Сокольская Слобода» в соответствии с порядком, утвержденным ОМСУ (при условии устройства автобусных остановок и разворотной площадки) | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение транспортной доступности объектов для жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Маршрут № 118 «Переславль-Красная Деревня» был изменен в соответствии с заключенным контрактом от 12.05.2020 для удовлетворения потребностей населения. Маршрут № 10 «Школа № 4 - Озеро»; № 5 «Славич»-Сокольская Слобода» не изменялся (отсутствует обустройство автобусных остановок и разворотной площадки). | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Мероприятия по оптимизации маршрутных сетей пассажирского транспорта, согласно пожеланиям населения | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | За период 2021 года не производились. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Заключение муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Устойчивое функционирование пассажирского транспорта | Муниципальный контракт от 29.11.2019 № 0171300012019000107-01; 0171300012019000106-01 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах на территории городского округа города Переславля-Залесского Ярославской области Срок контрактов 29.11.2019 -28.11.2024. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Разработка муниципальных нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Соответствие нормативных правовых актов в сфере пассажирских перевозок и транспорта действующему законодательству | За 2021 год внесены изменения в постановление «Об утверждении реестра маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Переславля-Залесского»; Постановление «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа города Переславля-Залесского». | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Контроль за соблюдением условий перевозки пассажиров | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок | За 2021 год осуществлялись выездные проверки с целью проверки соблюдения условий контракта. | «Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.4. Благоустройство общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий: город Переславль-Залесский, ул. Кооперативная, 66,68; мкр. Чкаловский, д. 36, д.37, д.38; ул. 50 лет Комсомола, д.10, д.12; п. Ивановское, ул. Ленина,8,10, ул. Московская, 6,7, проспект Мира д.4, д.6, д.8; п. Рязанцево, ул. Николаева, д.2, д.4, д.7, д.9; с. Кубринск, ул. Московская, д.5а, ул. Комсомольская, д.6, д.6а; с. Нагорье, ул. Молодежная, д.17, д.17а, ул. Калязинская, д.32; с. Купанское, ул. Советская, д.12, д.14, д.16, д.32, д.34 | 2021-2023 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | ‒ поселок Рязанцево, улица Николаева, дом 7, дом 9 – 2,2 млн руб.; ‒ город Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, дом 36 – 1,5 млн руб.; ‒ село Нагорье, улица Молодежная, дом 17, дом 17а, улица Калязинская, дом 32 – 2,7 млн руб.; ‒ село Купанское, улица Советская, дом 12, дом 14, дом 16, дом 32, дом 34 – 5,1 млн руб.; ‒ город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 10, дом 12 – 2,4 млн руб.; ‒ город Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, дом 38 – 2,6 млн руб.; | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Благоустройство общественных территорий: «Парк Победы», Сокольский сквер территория городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 2024-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | «Парк Победы» (3 этап) – работы не приняты, расторгнут контракт на сумму 5,3 млн руб. В рамках образовавшейся экономии были реализованы следующие контракты: - Устройство уличного освещения Парк Победы (пруд), подрядная организация ООО «Квант», стоимость контракта 943,7 тыс. руб. работы выполнены в полном объеме, расчет с подрядчиком произведен. - Поставка ели искусственной и декоративного ограждения, стоимость контракта 229,6 тыс. руб. расчет с подрядчиком произведен. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Устройство детских городков: села Нагорье, Дмитриевское, Ефимьево, Красное, Большая Брембола; деревни Горки, Красная Деревня, Перелески, Дубровицы территория городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 2024-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Создание комфортных условий жизни населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Создание и обустройство детской игровой площадки по адресу: село Нагорье, улица Адмирала Спиридова, дом 12а. Стоимость контракта 1,2 млн руб. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом | 2021-2030 | МКУ «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского» | Обеспечение благоустроенности территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В соответствии с нормативными требованиями обустроено 29 контейнерных площадки. | «Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 3.5. Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий коммунального комплекса |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности и повышение собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги: - проведение претензионно - исковой работы; - еженедельный мониторинг ситуации по оплате крупными потребителями; незамедлительное реагирование на факт неоплаты - выставление претензий в адрес абонента, передача документов в суд; -предъявление штрафных санкций; -заключение договоров цессий и перевода долга | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Снижение дебиторской задолженности, увеличение собираемости платежей | Проведено 2 заседания комиссии по работе с задолженностью граждан и юридических лиц за жилое помещение, коммунальные услуги и топливно-энергетические ресурсы комиссии. Проводилась претензионно-исковая работы: ‒ выдано 30305 предупреждений на сумму 1250089,4 тыс. руб.; ‒ подано 1559 исковых заявлений на сумму 195275,2 тыс. руб. В результате принятых мер погашено задолженности на сумму 41687,2 тыс. руб. | - |
| Мероприятия, направленные на сокращение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед поставщиками и подрядчиками: - погашение задолженности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства из средств, полученных в результате проведения претензионно - исковой работы | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Снижение кредиторской задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса | МУП «Теплосервис» проводятся мероприятия по энергоэффективности, что позволит уменьшить потери тепловой энергии и существенно снизить затраты на ее производство. Администрацией города в размере 41,0 млн руб. получены средства из областного бюджета, которые были направлены на погашение задолженности за тепловую энергию бюджетных учреждений. | - |
| Мероприятия, направленные на увеличение доходов от оказания услуг (как от ведения основной деятельности, так и сопутствующих направлений бизнеса): - проведение ревизии заключенных договоров с потребителями; - увеличение обслуживаемой площади; - подключение к централизованной системе водоснабжения, водоотведения новых абонентов; - заключение договоров подряда и обслуживания социальных объектов, в том числе по опрессовке, промывке, замене и установке приборов учета; - проведение работы по подключению садовых некоммерческих товариществ к централизованному водоснабжению; - подключение к централизованной системе водоотведения северо-западной части города (частный сектор) | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Достижение окупаемости услуг предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | Проведена ревизия заключенных договоров с потребителями. Разрабатывается ПСД для подключения к централизованной системе водоотведения северо-западной части города. МУП «Теплосервис» заключил договора на обслуживание социальных объектов, в том числе по опрессовке и промывке. | - |
| Мероприятия, направленные на снижение расходов предприятий жилищно-коммунального комплекса, в том числе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности: - проведение капитального ремонта сетей и оборудования в рамках реализации Федеральной программы 60+; - установка приборов учета тепловой энергии (75% общего потребления), с целью получения тарифа с учетом фактического отпуска тепловой энергии; - снижение расходов по утвержденным инвестиционным программам «Реконструкция устройств котельного оборудования котельных в сельских населенных пунктах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (село Елизарово, поселок Дубки, село Ефимьево, село Кубринск, село Бектышево, село Новое, село Смоленское, село Новоселье) 2021-2023 годы» и «Реконструкция и строительство сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в микрорайоне Чкаловский 2021-2025 годы» | 2021-2030 | Управление городского хозяйства МУП «Сервис» МУП «Комплекс» МУП «Теплосервис» | Достижение финансовой устойчивости предприятий жилищно-коммунального комплекса; Снижение дебиторской задолженности; Увеличение собираемости платежей | От выполнения мероприятий, направленных на снижение расходов предприятий, экономический эффект за 2021 год составил: ‒ в сфере водоснабжения и водоотведения ‒ 5,5 млн руб.; ‒ в сфере теплоснабжения -‒ 2,7 млн руб. МУП «Теплосервис» в рамках инвестиционной программы в пределах имеющихся денежных средств произвел ремонтные работы на котельной микрорайона Чкаловский, а также котельных, расположенных на территории сельских округов. | - |
| Цель 4. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории для улучшения жилищных условий населения, повышения доступности жилья для населения |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Создание функциональной, эстетической и пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |
| Формирование земельных участков и предоставление их на конкурсной основе | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Реализация политики, направленной на создание благоприятных условий для достойной жизни жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Сформировано 11 земельных участков для предоставления заинтересованным лицам, а также в целях организации аукционов по инициативе муниципального образования. | - |
| Своевременная актуализация регламентов предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление установленных полномочий (функций) управления архитектуры и градостроительства | Актуализированы административные регламенты по следующим муниципальным услугам: ‒ «Присвоение адресов объектам адресации»; ‒ «Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»; ‒ «Выдача разрешения на строительство». Разработан проект административного регламента по муниципальной услуге: ‒ «Согласование проектов информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения». | - |
| Своевременная актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, местными нормативами градостроительного проектирования | Проведено 6 (шесть) заседаний комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский (далее – Комиссия), рассмотрено 50 (пятьдесят) предложений заинтересованных лиц. В соответствии с утвержденным Генеральным планом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и принятыми решениями на Комиссии разработан проект Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. Разработан проект решения Переславль-Залесской городской Думы «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 24.09.2020 № 76 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»». | - |
| Разработка документации по планировке (проектов планировки и проектов межевания) территорий: - подготовка и внесение изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и (или) проект межевания территории); - организация и проведение публичных слушаний по проектам планировок. | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Осуществление строительства на основе документов территориального планирования, обеспечение устойчивого развития территорий; Эффективное использование территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Приняты решения (постановления) о подготовке проектов межевания 6 (шести) территорий; Проведены публичные слушания по 6 (шести) проектам межевания территории; Утверждены 6 (шесть) проектов межевания территории. | - |
| Внедрение и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (в электронном виде) | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Автоматизация процессов и ускорение сроков предоставления муниципальных услуг | В 2020 году Правительством Ярославской области создана государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Ярославской области (далее – ГИСОГД ЯО) (Адрес системы в сети Интернет https://gisogd.gis76.ru). Постановлением Правительства Ярославской области от 28.07.2021 № 504-п данная система введена в эксплуатацию. С октября 2021 года ведется работа по наполнению ГИСОГД ЯО сведениями, материалами и документами в части территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области. Внесены следующие сведения и документы: ‒ уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за 2021 год; ‒ уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке за 2021 год; ‒ уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности за 2021 год; ‒ уведомления о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности за 2021 год; ‒ документация по планировке территории за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 годы; ‒ разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства за 2021 год; ‒ разрешения на осуществление условно-разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства за 2021 год. | - |
| Реализация мероприятий, направленных на сохранение исторической среды города, развитие рекреационных территорий, формирование комфортной и экологической безвредной среды | 2021-2030 | Управление архитектуры и градостроительства | Благоприятные условия для комфортного проживания населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Проведено 9 (девять) заседаний Градостроительного совета городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, на которых рассмотрены концепции и проекты развития и оформления территории городского округа (размещение информационных конструкций, архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства планируемых к строительству, реконструкции, капитальному ремонту). | - |
| Задача 4.2. Повышение доступности жилья для населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  |  |  |  |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан | 2021-2030 | Управление муниципальной собственности | Повышение доступности жилья для льготных категорий граждан | 30 земельных участков предоставлены льготной категории граждан, имеющих трех и более детей и участникам целевой программы «Молодая семья» (25 участков предоставлены в собственность, 5 участков – в аренду). | - |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования | 2021-2030 | Отдел учета и распределения жилья | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (предоставление субсидий) | В рамках подпрограммы «Государственная и муниципальная поддержка граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования» городской целевой программы «Жилище» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 26.09.2018 № ПОС.03-1478/18, на субсидию на приобретение (строительство) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования обращений не поступило, Субсидии на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) предоставлено 4 семьям в количестве 14 единиц | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов | 2021-2030 | Отдел учета и распределение жилья | Уменьшение объема аварийного жилищного фонда | ‒ подготовлено техническое задание на выполнение работ по оценке рыночной стоимости изымаемого имущества; ‒ заказаны оценки о рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости долей на общее имущество в многоквартирных домах (в том числе земельных участков), подлежащих изъятию; ‒ подготовлены и вручены проекты соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и выплате возмещения; ‒ произведены выплаты согласно соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд и выплате возмещения; ‒ подготовлены и направлены исковые заявления в суд об изъятии недвижимого имущества (в отношении собственников, не заключивших соглашения). Из 16 объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию: ‒ заключены 13 соглашений о выплате выкупной цены, но выплаты произведены по 11 (по причине смерти собственника 1 объекта недвижимого имущества, а также регистрации Управлением Росреестра обременения на жилое помещение); ‒ направлено 3 исковых заявлений в Переславский районный суд об изъятии жилого помещения путем выкупа. Кроме того, из освободившегося муниципального жилищного фонда городского округа предоставлено 3 благоустроенных жилых помещения. | «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 5. Создание нового подхода к решению проблем защиты жизни и здоровья граждан, их прав и законодательных интересов от преступных и иных посягательств, обеспечения стабильной социально-политической обстановки |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| Создание условий для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения: -предоставление учащимся целевых направлений на обучение в ЯГМА; -участие в «Ярмарке вакансий». | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Увеличение числа врачей первичного звена и врачей-специалистов более узкого профиля | В 2021 году заключено 8 договоров о целевом обучении в Ярославском государственном медицинском университете (программа специалитета) и 3 договора о целевом обучении (программа ординатуры). Принимали участие в ярмарке вакансий Ярославского медицинского колледжа – 2 раза; в Ярмарке вакансий центра занятости населения – 3 раза. | - |
| Развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» МУ КЦСОН «Надежда» | Сбалансированное социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода | Сбалансированное социальное обслуживание и медицинская помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода | - |
| Развитие материально-технической базы ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | 2021-2030 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Повышение качества предоставления медицинских услуг; По программе модернизации здравоохранения первичного звена планируется закупка медицинского оборудования: 2021 год – 6 единиц; 2022 год – 2 единицы; 2023 год – 4 единицы; 2024 год – 10 единиц; 2025 год – 3 единицы. Замена медицинского оборудования, отработавшего свой срок в 2024 году – 4 единицы. В 2021 году планируется приобретение 15 автомобилей. | По программе модернизации здравоохранения первичного звена планируется закупка медицинского оборудования: 2021 год – 6 единиц; 2022 год – 2 единицы; 2023 год – 4 единицы; 2024 год – 10 единиц; 2025 год – 3 единицы. Замена медицинского оборудования, отработавшего свой срок в 2024 году – 4 единицы. В 2021 году приобретено 17 автомобилей и 12 единиц медицинского оборудования. | - |
| Задача 5.2. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Обеспечение системного подхода к функционированию систем раннего обнаружения и предотвращения событий и действий, угрожающих жизни и имуществу населения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Своевременная и достоверная информационная поддержка служб обеспечения общественной безопасности и правопорядка всех уровней путем предоставления визуальной информации о ситуации на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, получаемой с мест установки камер видеонаблюдения, датчиков, пунктов экстренного вызова; Информационная поддержка органов ГИБДД в раскрытии дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил дорожного движения и преступлений в сфере угона автомобильного транспорта; Архивирование видеоинформации и обеспечение возможности восстановления хода событий на основе записанных видеоматериалов | Установлено 2 видеокамеры 100% плана. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Обеспечение готовности сил и средств к немедленному реагированию на происшествия угрожающих жизни и здоровью граждан | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение времени реагирования на происшествия, угрожающие жизни и здоровью граждан | Не планировалось в 2021 году. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Приобретение имущества для оснащения спасательных постов на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение безопасности на водных объектах городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Не планировалось в 2021 году. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Оборудование пожарных водоемов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; опашка населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров; ремонт (замена) пожарных гидрантов | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Мероприятия исполнены в полном объеме. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.3. Своевременное информирование граждан об опасностях при возникновении чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия оперативных служб |  |  |  |  |  |
| Внедрение и дальнейшее развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Повышение уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счет существенного улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач | Исполнено. Установка пункта оповещения в селе Берендеево. | «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» |
| Задача 5.4. Поддержание общественного порядка и борьба с преступностью |  |  |  |  |  |
| Проведение межведомственных рейдов: - по месту жительства несовершеннолетних и семей, состоящих на профилактическом учете; - в места массового отдыха несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними в общественных местах | В течение года организовано 42 межведомственных рейдовых мероприятий «мобильных групп» в ходе которых проверено 93 семьи, 72 места концентрации несовершеннолетних, в том числе недостроенных и заброшенных объектов, 58 мест продажи спиртосодержащей и табачной продукции, 8 рейдов по месту жительства условно осужденных лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, несовершеннолетних условно осужденных, проверено 10 семей. Еженедельно проводились рейды по месту жительства несовершеннолетних, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация информационно-просветительской работы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних и ответственного отношения родителей к исполнению обязанностей по воспитанию детей | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних и родителей (законных представителей) | В рамках взаимодействия со средствами массовой информации организовано информирование СМИ о значимых мероприятиях: проведении расширенных заседаний территориальной комиссии, семинаров, «круглых столов», акций, других массовых мероприятий. Осуществляется подготовка и предоставление материалов о прошедших мероприятиях, организованных отделом. В течение 2021 года информация о деятельности территориальной комиссии регулярно размещалась на официальной странице территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в социальной сети «Вконтакте» ‒ всего 60 публикаций. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений, наркомании, токсикомании, алкоголизма, преступности и правонарушений несовершеннолетних | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Снижение уровня преступности среди несовершеннолетних | Проведено 10 комплексных профилактических мероприятий с несовершеннолетними, направленными на профилактику экстремистских проявлений. В рамках акции «Твой выбор» проведена профилактическая беседа со студентами об административной и уголовной ответственности, а также об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях, требованиях Российской Федерации в области противодействия экстремисткой и террористической деятельности, проведен субботник на «Аллее Славы» с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в ТКДНиЗП, в МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского» проведено профилактическое мероприятие патриотической направленности для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, участие в городском уроке безопасности, совместно с Центральной городской библиотекой им. А.П. Малашенко проведено профилактическое мероприятие посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом, проведена конкурсно-игровая программа для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в МУК «Дом культуры г. Переславля-Залесского» под названием «Броня крепка», проведено родительское собрание на тему «Терроризм и экстремизм в подростковой среде». Проведено 3 комплексных профилактических мероприятия в рамках областной акции «Наша жизнь в наших руках» совместно с МУ «Молодежный центр». Проведено 2 родительских собрания в образовательном учреждении на тему «Правонарушения среди несовершеннолетних». Проведено 7 комплексных профилактических мероприятий в целях профилактики правонарушений и преступлений на тему «Закон и порядок», комплексное профилактическое мероприятие совместно с Центральной городской библиотекой им. А.П. Малашенко» «Драки в школе», квиз-игра в МУ «Дом культуры г. Переславля-Залесского» под названием «Сегодня в игре, а завтра на дороге», комплексное профилактическое мероприятие в образовательных учреждениях на тему «Права и обязанности несовершеннолетних». Проведено 6 заседаний детской общественной приемной. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Использование инновационных подходов к реализации задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учетом современных социальных вызовов | 2021-2030 | Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав | Повышение эффективности деятельности по профилактике преступности и правонарушений несовершеннолетних | Отдел является методической площадкой для специалистов комиссий и отделов городского округа город Переславль-Залесский, Ростовского, Угличского, Мышкинского, Борисоглебского, Брейтовского, Некоузского муниципальных районов. В 2021 году в рамках работы межрайонного методического объединения было проведено заседание по вопросу: «Использование инновационных подходов к организации профилактической работы с несовершеннолетними с учетом современных социальных вызовов». Основные инновационные формы работы в режиме онлайн: заседания Детской общественной приемной, интерактивные занятия, родительские онлайн-собрания, прямые эфиры, онлайн-конкурсы, челленджи, интервью, профилактические акции. | - |
| Консолидация усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления, субъектов профилактики, организаций и общественных объединений в сфере профилактики правонарушений среди населения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение количества правонарушений среди населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Выполнено. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Содействие развитию детских формирований, как альтернативы участия подростков в неформальных молодежных объединениях | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Увеличение количества участников молодёжных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | По итогам 2021 года в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области успешно ведут творческую и просветительскую деятельность 127 клубных формирований (в 2020 году – 125). Непосредственная работа с молодёжью в городе осуществлялась по следующим направлениям и со следующими показателями: ‒ меры профилактики асоциального поведения в подростковой и молодежной среде (724 мероприятия, 1950 человек); ‒ развитие системы социально-психологической поддержки молодых семей (598 мероприятий, 1463 человек); ‒ содействие профессиональному самоопределению, трудовой адаптации и занятости молодежи (261 мероприятий, 1066 человек); ‒ вовлечение молодежи в волонтерскую (добровольческую) деятельность (1385 мероприятий, 8753 человек); ‒ информационное сопровождение реализации направлений государственной молодежной политики (печатные СМИ, интернет-ресурсы – 872 статьи); ‒ досуговое направление (115 мероприятий, 2065 человек). | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Создание условий для надежного обеспечения общественного порядка и безопасности в городском округе для неотвратимости наступления ответственности за совершенные преступления и правонарушения | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уменьшение числа преступлений, совершаемых в общественных местах и на улице (в том числе преступлений, совершаемых несовершеннолетними) | Выполнено ‒ 100%. Страхование членов народной дружины. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Противодействие терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма | 2021-2030 | Управление по военно-мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Отсутствие террористических актов, проявлений политического, этнического и религиозного экстремизма | Выполнено на 74,1%. | «Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Задача 5.5. Содействие укреплению гражданского единства, гармонизации межнациональных отношений и этнокультурному многообразию народов России, проживающих на территории городского округа, на основе сохранения духовных и нравственных устоев, уважительного отношения к истории, традициям и языкам населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и этнических групп |  |  |  |  |  |
| Содействие в создании узбекской общины городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 2021-2023 | Администрация города Переславля-Залесского | Сохранение особенностей материальной и духовной культуры узбекской национальности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | В целях координации деятельности в сфере межнациональных отношений, организации взаимодействия с национальным сообществом осуществляет работу Координационный совет городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области по вопросам межнациональных отношений. В 2021 году проведено 3 заседания координационного совета (23 апреля 2021 года, 30 августа 2021 года, 17 декабря 2021 года). Лидеры национальных диаспор на постоянной основе привлекаются к участию в заседании Координационного совета. Неформальному лидеру узбекской национальности оказывается на постоянной основе консультативная помощь в отношении создания узбекской общины. Налажено взаимодействие с Ярославским региональным отделением Ассамблеи народов России. Организована встреча неформального лидера узбекской национальности на территории городского округа (Абдувалиева К. И.) с председателем Узбекской национально-культурной автономии Ярославля (Махмудова Б. А.) в целях обмена опытом по созданию и регистрации общины. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» |
| Цель 6. Развитие муниципальной службы и повышение эффективности местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Стратегии: Развитие муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| Совершенствование организационной структуры Администрации города Переславля-Залесского | 2021-2023 | Заместители Главы Администрации | Повышение эффективности муниципального управления | Решением Переславль-Залесской городской Думы от 30.09.2021 № 76 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении структуры Администрации города Переславля-Залесского» структура Администрации города Переславля-Залесского изложена в новой редакции | - |
| Обеспечение открытости муниципальной службы | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Управление информатизации и технических средств Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Доступность информации о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих | Информация о муниципальной службе и деятельности муниципальных служащих размещена и актуализируется на сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского | - |
| Формирование и использование кадрового резерва | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Источник высококвалифицированных кадров для замещения вакантных должностей | Сформирован и ведется резерв управленческих кадров | - |
| Осуществление мер по противодействию коррупции | 2021-2030 | Заместители Главы Администрации Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации | Снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг | Разработан План противодействия коррупции Администрации города Переславля-Залесского на 2021 год. Отчет о выполнении мероприятий Плана противодействия коррупции составлен за 1 полугодие 2021 года и за 2021 год. План и отчеты размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского. | - |
| Профессиональное развитие муниципальных служащих | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой Отраслевые (функциональные) органы Администрации, наделенные правами юридического лица | Повышение квалификации и профессионализма муниципальных служащих | Обучение по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки и участие муниципальных служащих в семинарах Корпоративного университета Правительства Ярославской области. | - |
| Задача 6.2. Повышение эффективности и открытости (прозрачности) деятельности органов местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Регулярное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в открытом доступе в сети Интернет на сайте www.admpereslavl.ru и официальных страницах Администрации в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстраграм», «Одноклассники» | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Повышение эффективности и прозрачности (открытости) деятельности, обеспечение доступности для граждан информации о деятельности органов местного самоуправления | Размещение информации – ежедневное. Сайт 3-4 информационных поводов, страницы в социальных сетях «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм», «Одноклассники» на каждой 6-9 информационных поводов. | - |
| Организация работы с социальными сетями, мониторинг новых мессенджеров и соцсетей для общения граждан с целью подключения их к своим каналам коммуникации с населением | 2021-2030 | Пресс-служба Управление информатизации и технических средств | Рост доступности информации органов местного самоуправления путем увеличения количества каналов доведения информации до населения | Активизация работы системы «Инцидент Менеджмент». | - |
| Проведение встреч с населением Главы города Переславля-Залесского и руководителей территориальных управлений | 2021-2030 | Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой территориальные управления | Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления; Увеличение доверия к исполнительной власти | Глава города и руководители территориальных управлений проводят прием жителей каждую рабочую неделю. В 2021 году было проведено 155 встреч. | - |

Форма 2

| Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, млн рублей | 16800,0 | 23976,3 |  |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех истоников финансирования (без учета субъектов малого предпринимательства), млн рублей | 1766,8 | 1328,1 | Коронавирусные ограничения. |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | 103,0 | 97,9 | Прекращение хозяйственной деятельности ООО «Ан-Агро» и Колхоза имени Калинина в форме СПК. |
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе, % | 50,0 | 46,67 (53,33 оценка эффективности) | Прекращение хозяйственной деятельности ООО «Ан-Агро» и Колхоза имени Калинина в форме СПК. |
| Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, тыс. рублей | 39,0 | 41,4 |  |
| Количество организованных и проведенных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 10 | 10 | - |
| Количество информационных материалов, опубликованных и направленных субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 70 | 143 |  |
| Количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, единиц | 205 | 179 | Ограничен прием граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции. |
| Общее количество туристов и экскурсантов, тыс. человек | 454,0 | 677,6 |  |
| Количество экскурсантов, посетивших музеи, тыс. человек | 360,1 | 467,9 |  |
| Количество объектов туристической навигации, единиц | 41 | 54 | Установка новых объектов туристической навигации собственниками туристических объектов |
| Количество мероприятий, регионального, всероссийского уровня, способствующих развитию и продвижению туристических ресурсов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 5 | 5 | - |
| Доля получателей услуги дошкольного, дополнительного, общего образования, удовлетворенных качеством услуги, % | 75 | 75 | - |
| Доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет, % | 93 | 100 | Родителями детей принято решение изменить год поступления в детский сад на более поздний. |
| Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающихся услуги по дополнительному образованию, человек | 5659 | 5586 | Не все общеобразовательные организации получили лицензию на дополнительное образование. |
| Создание новых объектов, реконструкция (ремонт) действующих объектов образования, культуры, спорта, молодежи и туризма, единиц | 10 | 13 | Выделение дополнительных денежных средств в течение 2021 года. |
| Количество посещений библиотек (нарастающим итогом), тыс. единиц | 134,58 | 103,629 | В 2021 году сеть библиотек по сравнению с 2020 годом уменьшилась на две структурные единицы (ликвидированы Троицкая и Городищенская библиотеки). Ограничения в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19). |
| Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. единиц | 190,8 | 183,026 | Списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых поступлений. |
| Число посещений музеев, тыс. единиц | 360,2 | 467,9 |  |
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), тыс. единиц | 76,52 | 93,35 |  |
| Число культурно-просветительных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, единиц | 14 | 30 |  |
| Количество клубных формирований, единиц | 125 | 127 |  |
| Количество участников клубных формирований, человек | 1605 | 1635 |  |
| Штатная численность работников учреждений сферы культуры, единиц из них: имеют профильное обучение или курсы повышения квалификации, единиц | 113 74 | 133 - |  |
| Количество учащихся в Детской школе искусств, человек | 419 | 410 | Переезд обучающихся на постоянное место жительство в другой регион. |
| Количество мероприятий различного уровня для молодёжи, единиц | 50 | 50 | - |
| Количество участников молодёжных и детских общественных объединений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (нарастающим итогом), человек | 4250 | 4250 | - |
| Численность молодёжи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ «Молодёжный центр» (нарастающим итогом) с 2021 года молодежь от 14 до 35 лет, человек | 9000 | 9000 | - |
| Количество информационных и методических материалов по различным направлениям молодёжной политики, в том числе в электронном виде, единиц | 190 | 208 |  |
| Количество новых спортивных сооружений, единиц | 1 | 0 | Срок реализации проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным бассейном 21.09.2022 года. |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 35 | 36,2 |  |
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год), человек | 195 | 195 |  |
| Количество молодых специалистов (нарастающим итогом), человек | 8 | 8 | - |
| Наличие муниципальной программы «Социальная поддержка населения» | да | да | - |
| Наличие территориального трёхстороннего соглашения, заключенного между Администрацией города Переславля-Залесского, союзом «Совет директоров – объединение работодателей» и общественной организацией «Объединение организации профсоюзов Ярославской области» | да | да | - |
| Модернизация (капитальный ремонт) тепловых сетей, п. м. | 639,45 | 14507,6 | Замена тепловых сетей по программе «Программа 60+» и за счет собственных средств. |
| Модернизация (капитальный ремонт) центральных тепловых пунктов, единиц | 2 | 2 |  |
| Строительство линий электропередач, м. | 400 | - |  |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения, п. м. | 4206,1 | 1320,0 |  |
| Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоотведения, п. м. | 1800 | 1800 |  |
| Строительство общественных шахтных колодцев, штук | 7 | 0 | Не вошли в областную программу |
| Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, км | 690,107 | 713,5 | Проведение кадастровых работ, увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Удовлетворенность населения в получении стабильных и качественных перевозок, % | 100 | - | Удовлетворенность населения в получении качественных перевозок в 2021 году не оценивалась. |
| Благоустройство дворовых территорий, штук | 5 | 6 |  |
| Благоустройство общественных территорий, штук | 3 | 1 | Работы по благоустройству общественной территории «Парк Победы» не приняты, в настоящее время спор находится на рассмотрении в Арбитражном суде Ярославской области. Выполнение работ по благоустройству стадиона «Текстильщик» перенесены на 2022 год. |
| Устройство детского городка, штук | 5 | 1 | Не прошли конкурсный отбор в департаменте АПК Ярославской области. |
| Ликвидация несанкционированных свалок, м3 | 1050 | 4200 |  |
| Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок с непроницаемым основанием, ограждением и навесом, единиц | 100 | - | - |
| Размер дебиторской задолженности по оплате за услуги коммунального комплекса, млн рублей | 815,9 | 1006,7 | Рост тарифов на услуги. Падение доходов населения, рост цен. |
| Размер кредиторской задолженности предприятий коммунального комплекса, млн рублей | 2256,9 | 2493,8 | Сложная экономическая ситуация с расчетами МУП «Теплосервис». В связи с находящимися на исполнении управления ФССП по Ярославской области производствами на денежные средства МУП «Теплосервис» наложен арест. МУП «Теплосервис» недополучил субсидию на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций. МУП «Комплекс» с 04.03.2021 признано банкротом, открыто конкурсное производство. Погашение задолженности осуществляется на основании Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О несостоятельности (банкротстве)" согласно ст. 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов. |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 88,5 | 94,4 | Активно проводилась претензионно-исковая работы: - выдано 30305 предупреждений на сумму 1250089,4 тыс. руб.; - подано 1559 исковых заявлений на сумму 195275,2 тыс. руб. В результате принятых мер погашено задолженности на сумму 41687,2 тыс. руб. |
| Прибыль (+), убыток (-) предприятий коммунального комплекса, млн рублей | -151,2 | -144,7 | Результат (прибыль (+), убыток (-)) 2021 является ожидаемым, так как годовой баланс предприятий еще не утвержден. Решением Арбитражного суда Ярославской области от 04.03.2021 по делу №А82-15693/2019 МУП «Комплекс» признано банкротом, открыто конкурсное производство. Деятельность по оказанию услуг прекращена с 01.01.2022. Информацию не предоставляют. Информация актуальна по предприятиям МУП «Теплосервис» и МУП «Сервис». |
| Актуализированные регламенты предоставления муниципальных услуг в градостроительной сфере, % | 100 | 100 | - |
| Обеспеченность актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и местными нормативами градостроительного проектирования, % | 65 | 65 | - |
| Территория, обеспеченная утвержденной документацией по планировке территории, % | 12 | 12 | - |
| Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, раз/день | 1 | 1 | - |
| Предоставление земельных участков для жилищного строительства бесплатно льготным категориям граждан, время ожидания в очереди в мес. | менее 12 | более 12 | В связи с отсутствием инфраструктуры (сады, школы, дороги, коммуникации) граждане отказываются от получения предлагаемых земельных участков. В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 предложен 31 земельный участок, согласие получено только на 10 земельных участков. В близлежащих населенных пунктах (село Большая Брембола, деревня Городище, село Троицкая Слобода, поселок Рязанцево, деревня Луговая Слобода) отсутствует возможность формирования земельных участков по причине отсутствия свободной земли. Кроме того, в связи с отменой в 2018 году Правил землепользования и застройки Пригородного сельского поселения Переславского района (решение суда) формирование земельных участков на указанной территории в настоящее время не осуществляется. |
| Проведение комплексных кадастровых работ, количество кадастровых кварталов | 1 | 1 | - |
| Оказание отдельным категориям граждан государственной и муниципальной поддержки при приобретении (строительстве) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования, семей | 1 | 0 | Отсутствие участника мероприятия на субсидию на приобретение (строительство) жилья в сфере ипотечного жилищного кредитования |
| Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений, аварийных домов, семей | 16 | 11 | Из 16 подлежащих изъятию объектов недвижимого имущества: - заключены 13 соглашений о выплате выкупной цены, но выплаты произведены по 11 (по причине смерти собственника 1 объекта недвижимого имущества, а также регистрации Управлением Росреестра обременения на 1 жилое помещение, сделка приостановлена); - направлено 3 исковых заявлений в Переславский районный суд об изъятии жилого помещения путем выкупа. По состоянию на 25.02.2022 решение не вынесено. Кроме того, из освободившегося муниципального жилищного фонда городского округа предоставлено 3 благоустроенных жилых помещения. |
| Число людей, погибших на водных объектах, человек | 4 | 2 |  |
| Количество людей, погибших на пожарах, человек | 2 | 6 |  |
| Количество людей, травмированных на пожарах, человек | 3 | 7 |  |
| Экономический ущерб от пожаров, тыс. рублей | 21,0 | 20,0 |  |
| Число преступлений, совершаемых в общественных местах, единиц | 221 | 91 |  |
| Число преступлений, совершаемых на улице, единиц | 101 | 32 |  |
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, единиц | 8 | 8 | - |
| Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего количества детского населения в возрасте 14-17 лет включительно, проживающего в городском округе, % | 0,45 | 0,73 | По статистическим данным УМВД России по Ярославской области в число несовершеннолетних, совершивших преступления, вошли 3 лица, не являющиеся жителями городского округа город Переславль-Залесский. |
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства жителей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 9 | 9 | - |
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений, единиц | 6 | 6 | - |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, единиц | 4 | 4 | - |
| Наполнение и обновление материалов в разделах «Противодействие коррупции», «Муниципальная служба», % | 100 | 100 | - |
| Повышение квалификации муниципальных служащих, включая дополнительные образовательные программы, семинары (ежегодно), чел. | 49 | 56 | - |
| Охват аудитории группы «Администрация Переславля-Залесского» в социальной сети «ВКонтакте», тыс. человек | 15,0 | 15,0 | - |
| Эффективность использования социальных сетей (по методике, рекомендованной Администрацией Президента), % | 0,18 | 0,18 | - |
| Встречи с жителями, количество (нарастающим итогом), единиц | 50 | 30 | Коронавирусные ограничения |
| Повышение уровня решаемости обращений, поступивших через портал «Делаем вместе», % | 60 | 84 | Улучшилось качество ответов |
| Прием жителей Главой города Переславля-Залесского, заместителями Главы Администрации города Переславля-Залесского, руководителями территориальных управлений, количество встреч | 108 | 155 | Глава города и руководители территориальных управлений проводят прием жителей каждую рабочую неделю. |
| Осуществление записи на прием через интернет-портал, % | 10 | 0 | Запись на прием через интернет-портал отсутствует |