## Аркуш1
№ п/п | Наименование | НМЦК | Извещение | Подача заявок | Аукцион | Даты проекта и заключения контрата | Подрядчик | Цена контракта | Экономия | № контракта | Дата заключения Контракта | Сроки выполнения работ | Примечание
Благоустройство дворовых территорий
1 | Благоустройство территории по адресу:Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, д. 12, 10, ул. Строителей, д. 24, 26 | 23309457.62 | 2023-05-16 18:38 | Подача заявок с 16.05.2023 18:38 Подача заявок по 25.05.2023 07:00 | 2023-05-25 09:00 | 30.05.2023/06.06.2023 | ООО «Группа компаний строительное дорожное управление» | 23309457.62 | 0 | 1549-01 | 06.06.2023 | с 06.06.2023 по 01.08.2023 | размещено в Сбербанк - АСТ 1 заявка
2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, пос. Рязанцево, ул. Николаева д. 1, 3, 5 | 4517151.6 | 2023-09-11 15:28 | Подача заявок с 11.09.2023 15:28 Подача заявок по 19.09.2023 07:00 | 2023-09-19 09:00 | 30.05.2023/06.06.2023 | ООО «Юнипроф» | 4517151.6 | 0 | 3466-01 | 22.10.2023 | с 02.10.2023 по 04.04.2024 | размещено в Сбербанк - АСТ 1 заявка
Установка детско-спортивных площадок
1 | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, д. Перелески, ул. Новая, у д.8 | 1371533.22 | 2023-05-15 17:00 | Подача заявок с 15.05.2023 16:59:34 Подача заявок по 23.05.2023 07:00 | 2023-05-23 09:00 | 26.05.2023/05.06.2023 | ООО Торговый дом «Державный-Ярославль» | 1323529.53 | 48003.69 | 1522-01 | 05.06.2023 | с 07.06.2023 по 01.08.2023 | размещено в ЭТП ГПБ 2 заявки
2 | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, с. Красное, ул. Центральная, у д.76 | 2708372.95 | 2023-05-12 15:11 | Подача заявок с 12.05.2023 15:11:25 Подача заявок по 23.05.2023 07:00 | 2023-05-23 09:00 | 26.05.2023/05.06.2023 | ООО Торговый дом «Державный-Ярославль» | 2627121.73 | 81251.22 | 1484-01 | 05.06.2023 | с 07.06.2023 по 01.08.2023 | размещено в ЭТП ГПБ 2 заявки
Благоустройство общественной территории
1 | Благоустройство общественной территории парка им. Вейнгарта по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, пересечение ул. Северная и ул. Маяковского | 26508504.88 | 2023-03-16 16:01 | Подача заявок с 16.03.2023 16:01:00 Подача заявок по 24.03.2023 07:00 | 2023-03-24 09:00 | 27.03.2023/05.04.2023 | ООО ПК «Крепыш» | 28093171.83 | -1584666.95 | 598-01 | 05.04.2023 | с 05.04.2023 по 05.06.2023 | размещено в Сбербанк - АСТ 1 заявка; Контракт заключен на сумму 25 580 707,24, в период исполнения заключено дополнительное соглашение на увеличение цены и объема работ
2 | Благоустройство общественной территории парка им. Вейнгарта по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, пересечение ул. Северная и ул. Маяковского | 18650012.51 | 2023-08-24 16:00 | Подача заявок с 24.08.2023 16:00 Подача заявок по 28.08.2023 10:00 | Электронный магазин в соответствии с Постановлением Правительства Ярославской области от 24.03.2022 № 190-П | 2023-08-31 | ООО «Альфа-Капитал» | 18650012.51 | 0 | 3883-01 | 31.08.2023 | с 31.08.2023 по 27.10.2023 | Программный комплекс "Управление электронными контрактами" 1 заявка
3 | Ремонт и благоустройство общественной территории стадион «Текстильщик» по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пер. Красный, д. 10 «а» | 21267076.14 | 2023-06-26 14:59 | Подача заявок с 26.06.2023 14:59 Подача заявок по 04.07.2023 07:00 | 2023-07-04 09:00 | 07.07.2023/18.07.2023 | ООО «Оригинал» | 20948070 | 319006.14 | 2221-01 | 18.07.2023 | с 18.07.2023 по 17.09.2023 | размещено в Сбербанк - АСТ 2 заявка