

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ**

**КОМИССИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО**

# **Р Е Ш Е Н И Е**

21 июня 2023 года № 36/170

г. Переславль-Залесский

Ярославской области

**Об утверждении календарного плана мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Переславль-Залесской городской Думы восьмого созыва**

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 26 ноября 1996 года №138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления», Федеральным законом от 11 июля 2001 года №95-ФЗ «О политических партиях», Законом Ярославской области от 2 июня 2003 года №27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области», Законом Ярославской области от 13 июня 2018 г. №22-з «Об объединении Нагорьевского, Пригородного и Рязанцевского сельских поселений, входящих в состав Переславского муниципального района, с городским округом город Переславль-Залесский и внесении изменений в Закон Ярославской области «О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области», Центральная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Переславль-Залесской городской Думы восьмого созыва (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Центральной территориальной избирательной комиссии города Переславля-Залесского Кошелева Олега Михайловича.

Председатель Центральной территориальной

избирательной комиссии

города Переславля-Залесского О.М. Кошелев

Секретарь Центральной территориальной

избирательной комиссии

города Переславля-Залесского Ю.Э. Суворова

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Переславль-Залесской городской Думы VIII Созыва**

**Дата назначении выборов – 19 июня 2023 года**

**Дни голосования с использованием основных форм голосования в дни, предшествующие последнему дню голосования — 08-09 сентября 2023 года**

**Последний день голосования с использованием основных форм голосования – 10 сентября**

**2023 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срокисполнения | Исполнители |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |  |
| 1. | Назначение выборов  | С 11.06.2023 по 21.06.2023 (п.7 ст.11 Закона Ярославской области от 02.06.2003 №27-з «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области «(далее - ОЗ) | Переславль-Залесская городская Дума VII Созыва |  |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов  | Не позднее чем через пять дней со дня принятия (п.7 ст.11 ОЗ)не позднее 24.06.2023 | Переславль-Залесская городская Дума VII Созыва |  |
| 3 | В случае не назначения выборов Переславль-Залесской городской Думой VII Созыва | С 22.06.2023 по 01.07.2023 (п.8 ст.11 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 4 | Официальное опубликование решения центральной территориальной избирательной комиссии о назначении выборов (в случае назначения выборов ЦТИК) | Не позднее чем через семь дней до дня истечения установленного в п.8 с.11 ОЗ срока официального опубликования не позднее 01.07.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ.** **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ**  |  |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (п.7 ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее — ФЗ))Не позднее 31.07.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 6 | Предоставление сведений об избирателях в Центральную территориальную избирательную комиссию для составления списков  | Сразу после назначения дня голосования (п.2, п.3, ст.38 ОЗ) | И.о. главы городского округа города Переслав ля-Залесского, командир воинской части |  |
| 7 | Утверждение формы списка избирателей, определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передача УИК, заверения и уточнения  | По решению Центральной ТИК не позднее 21.08.2023 (п.8 ст. 38ш ОЗ) (п.11,12 ст. 17 ФЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 8 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку  | Не позднее 30.08.2022 (п.4 ст.38 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 9 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 10 дней до первого дня голосования (п.13 ст.17 ФЗ, ч.9 ст.38 ОЗ)Не позднее 30.08.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 10 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (п.15 ст.17 ФЗ)С 30.08.2023 | Участковые избирательные комиссии |  |
| 11 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (п.14 ст.17 ФЗ)Не позднее 18.00 часов 07.09.2023 | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий  |  |
| 12 | Оформление отдельных книг списка избирателей(в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования(п.14 ст.17 № 67-ФЗ)Не позднее 07.09.2023 | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |  |
| 13 | Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей | В течение 24 часов, а в день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования(п. 2 ст. 41 ОЗ) | Участковыеизбирательные комиссии |  |
| 14 | Рассмотрение жалоб на решения участковых избирательных комиссий об отклонении заявления о включении гражданина РФ в список избирателей | В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования – немедленно(п. 3 ст. 41 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |  |
| 15 | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в Избирательную комиссии Ярославской области списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.9 с.35 ФЗ)Не позднее 24.06.2023 | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий  |  |
| 16 | Выдвижение избирательными объединениями списка кандидатов по многомандатным избирательным округам  | Не ранее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.10 ст.44 ОЗ)с 24.06.2023 по 21.07.2023 | Избирательные объединения |  |
| 17 | Самовыдвижение кандидата по многомандатному избирательному округу  | Не ранее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.10 ст.44 ОЗ)с 24.06.2023 по 21.07.2023 | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
| 18 | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении (п.3 ст.44, ст.45-46 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского , Окружная избирательная комиссиия |  |
| 19 | Принятие решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня приема документов(п.14.2 ст. 35 ФЗ, п.11. ст.46 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 20 | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения (п.14.3 ст.35 ФЗ, п.12 ст.46 ОЗ)  | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 21 | Направлении копии заверенного списка кандидатов по много мандатным избирательным округам (заверенных выписок из указанного списка), копий заявлений кандидатов, включенных в указанный список о согласии баллотироваться в соответствующие окружные избирательные комиссии | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения (п.14.3 ст.35 ФЗ, п.12 ст.46 ОЗ)  | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 22 | Изменение многомандатного избирательного округа, по которому первоначально был выдвинут кандидат  | До принятия организующей выборы избирательной комиссией решения о заверении списка кандидатов по многомандатным избирательным округам | Избирательные объединения |  |
| 23 | Обращение с представлением о проверке введений о кандидатах, представленных при выдвижении  | После получения документов о выдвижении (п.6 ст.33 ФЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 24 | Проверка достоверности сведений о кандидатах  | В течение 10 (20) дней со дня их поступления в соответствующий орган (п.6 ст.33 ФЗ) | Соответствующие органы и организации |  |
| 25 | Доведение до сведения избирательней сведений о кандидатах, представленных при выдвижении, в объеме, установленном Центральной ТИК города Переславля-Залесского  | После выдвижения кандидата (п.7 ст.33 ФЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 26 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня оплаты изготовления подписных листов и заканчивается не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п.5 ст.37 ФЗ)Не позднее 21.07.2023 | Кандидаты, граждане Российской Федерации |  |
| 27 | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов, единого списка кандидатов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов до 18 часов по московскому времени (п. 10 ст. 44 ОЗ)Не позднее 18:00 по московскому времени 21.07.2023 | Кандидаты, избирательное объединение  |  |
| 28 | Проверка подписей избирателей в подписных листах, порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата,(п. 5 ст. 50 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 29 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1ст. 38 ФЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 30 | Внесение уточнений и дополнений документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 1.1ст. 38 ФЗ) | Кандидаты, избирательное объединение  |  |
| 31 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений (п. 8 ст. 33 ФЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 32 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов, а если количества достоверных подписей избирателей недостаточно для регистрации кандидата либо если количество недостоверных и (или) недействительных подписей составило пять и более процентов от общего количества подписей, подлежащих проверке, – также копий иных документов в соответствии с законом | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (п. 7 ст. 38 ФЗ, п. 12 ст. 48 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 33 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатов | В течение 10 дней со дня принятия документов, необходимых для регистрации кандидата(п. 5 ст. 50 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 34 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (п. 23 ст. 38 ФЗ, п. 8 ст. 50 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 35 | Передача представителям средств массовой информации данных о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем через 48 часов после регистрации ( п. 13 ст. 50 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |  |
| 36 | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (п. 2 ст. 40 ФЗ) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |  |
| 37 | Назначение доверенных лиц  | Не более 50 доверенных лиц после выдвижения кандидатов (п.1. ст.55 ОЗ) | Кандидаты |  |
| 38 | Регистрация доверенных лиц | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц (ч. 2 ст. 55 ОЗ) | ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 39 | Отзыв назначенных доверенных лиц | В любое время, уведомив об этом соответствующую избирательную комиссию (п. 3 ст. 43 ФЗ, п. 6 ст. 55 ОЗ) | Зарегистрированные кандидаты |  |
| 40 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого ими кандидата | Не позднее чем за 5 дней до  дня (первого дня) голосования.Не позднее чем за 15 дней до дня голосования(п. 31 и 32 ст. 38 ФЗ, п. 15 и 16 ст. 50 ОЗ)Не позднее 02.09.2023.Не позднее 25.08.2023 | Избирательные объединения |  |
| 41 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Кандидат, выдвинутый по многодномандатному избирательному округу, не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования. (п. 30 ст. 38 ФЗ, п. 14 ст. 50 ОЗ)Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу, не позднее 02.09.2023, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 06.09.2023. | Кандидат  |  |
| 42 | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальную избирательные комиссии.Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования (п. 7.1 ст. 30 ФЗ, п. 5.1 ст. 56 ОЗ)Не позднее 04.09.2023 | Кандидаты, избирательные объединения, субъект общественного контроля |  |
| 43 | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля  | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (п. 8 ст. 30 ФЗ, п. 6 ст. 56 ОЗ)07.09.2023,08.09.2023, 09.09.2023 либо 10.09.2023 | Наблюдатели |  |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |  |  |
| 44 | Безвозмездное предоставление соответствующим избирательным комиссиям эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей, а также для ответов на вопросы граждан | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов и до дня официального опубликования (публикации) их результатов (п. 18 ст. 20, п. 3 ст. 45 ФЗ)с 21.06.2023 | Редакция газеты «Переславская неделя» |  |
| 45 | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п. 2 ст. 64 ФЗ, п. 2 ст. 81 ОЗ)не позднее 30.08.2023 | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |  |
| 46 | Агитационный период | Агитационный период начинается:- для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении единого списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам; - для кандидата, выдвинутого путем самовыдвижения, - со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться;- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу, ‑ со дня представления кандидатом документов в окружную избирательную комиссию. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования(п. 1 ст. 49 ФЗ, п. 11 ст. 62 ОЗ)До 00.00 08.09.2023 | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 47 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования(п. 2 ст. 49 ФЗ, п. 12 ст. 62 ОЗ)C 12.08.2023 до 00.00 часов 08.09.2023 | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединенияии  |  |
| 48 | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов | До начала распространения соответствующих материалов(п. 3 ст. 54 ФЗ, п. 3 ст. 65 ОЗ) | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |
| 49 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (п. 11 ст. 50 ФЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 50 | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка периодических печатных изданий  | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.8 ст.61.1 ОЗ) | И.о. главы городского округа горда Переслав ля-Залесского  |  |
| 51 | Представление в Центральную ТИК города Переславля-Залесского перечня муниципальных организаций телерадиовещания,  муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 8 ст. 47 ФЗ, п. 6 ст. 61.1 ОЗ) | Управление Роскомнадзора по Ярославской области  |  |
| 52 | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ, п. 5 ст. 61.1 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 53 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в  Центральную ТИК города Переславля-Залесского указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 6 ст. 50 ФЗ, п. 6 ст. 63 ОЗ) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |  |
| 54 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в  Центральную ТИК города Переславля-Залесского указанных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, п. 11 ст. 65 ОЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 55 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими единые списки кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, единых списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 1.1, 3.2 ст. 66 ОЗ)Не позднее 10.08.2023 | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |  |
| 56 | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 5.1 ст. 66 ОЗ)Не позднее 10.08.2023 | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |  |
| 57 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 1.1, 1.2 ст. 67 ОЗ)Не позднее 10.08.2023 | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |
| 58 | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 1.3 ст. 67 ОЗ)Не позднее 10.08.2023 | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |  |
| 59 | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, список кандидатов не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Не позднее чем за 10 дней до  дня голосования (п. 10 ст. 48 ФЗ, п. 10 ст. 62 ОЗ)Не позднее 10.08.2023 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрировавшие список кандидатов |  |
| 60 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (п. 3 ст. 46 ФЗ, п. 3 ст. 61 ОЗ)С 05.09.2023 по 10.09.2023 |  |  |
| 61 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (п. 7 ст. 54 ФЗ, п. 8 ст. 65 ОЗ)Не позднее 10.08.2023 | Органы местного самоуправления по предложению территориальных избирательных комиссий |  |
| 62 | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | После выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов(п. 7 ст. 54 ФЗ, п.8 ст.65 ОЗ) | Территориальная избирательная комиссия |  |
| 63 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов,с избирателями. Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям | В течение 3 дней со дня подачи заявки (п. 5 ст. 53 ФЗ, п. 5 ст. 64 ОЗ) Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п. 4 ст. 53 ФЗ, п. 4 ст. 64 ОЗ) | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |  |
| 64 | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений | В течение 2 суток с момента получения уведомления (п. 4.1 ст. 53 ФЗ, ч. 4.1 ст. 64 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 65 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»(п. 2 ст. 53 ФЗ) | Орган местного самоуправления |  |
| 66 | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 ФЗ | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования(п. 11.2 ст. 30 ФЗ)С 20.07.2023 ине позднее 04.09.2023 | Редакции средств массовой информации |  |
| 67 | Представление в Избирательную комиссию Ярославской области данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, которые установлены этой комиссией | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (п. 8 ст. 50 ФЗ, п. 8 ст. 63 ОЗ)Не позднее 20.09.2023 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |
| 68 | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | Не менее трех лет после дня голосования(п. 9 ст. 50 ФЗ, п. 9 ст. 63 ОЗ)До 11.09.2026 | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |  |
| 69 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет"). | С нуля часов 10.09.2023 года до момента окончания голосования (ст. 60 п. 7 ОЗ) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий,информационно-телекоммуникационных сетях  |  |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |  |  |
| 70 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 1 ст. 57 ФЗ, п. 3 ст. 69 ОЗ)Не позднее 30.06.2023 | Администрация городского округа города Переславля-Залесского |  |
| 71 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее 10.08.2023г. (за 30 дней до дня голосования, п.5 ст. 69 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 72 | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата (п. 3 ст. 58 ФЗ, ст. 70.1 ОЗ) | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 73 | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | В течение трех дней со дня приема документов (п. 3 ст. 58 ФЗ, п. 5 ст. 70.1 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 74 | Выдача кандидату разрешения на открытие специально избирательного счета для формирования избирательного фонда  | После выдвижения кандидата (п.2 ст.71 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 75 | Открытие кандидатами специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После уведомления окружной избирательной комиссии о своем выдвижении до представления документов на регистрацию (п. 1 ст. 58 ФЗ, п. 1 ст.71 ОЗ) | Кандидаты |  |
| 76 | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | В семидневный срок с момента открытия счета,но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов (п. 1 ст. 71 ОЗ) | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 77 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, избирательных объединений в соответствующую избирательную комиссию | Не реже одного раза в неделю по требованию соответствующей избирательной комиссии(п. 1 ст. 75 ОЗ) | Филиал ПАО Сбербанк |  |
| 78 | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами -жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии (п.2. ст.75 ОЗ) | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |  |
| 79 | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в следующем объеме: сведения об общей сумме поступивших средств, об общей сумме израсходованных средств, а также об остатке средств избирательного фонда, - в средства массовой информации для опубликования | За 15 дней и за 5 дней до дня голосования(п. 3 ст. 75 ОЗ)25.08.2023 и 04.09.2023 соответственно | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 80 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидата в средствах массовой информации | В течение трех дней с момента получения | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий,информационно-телекоммуникационных сетях  |  |
| 81 | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно (п. 13 ст. 59 ФЗ, п. 2 ст. 75 ОЗ) | Соответствующие избирательные комиссии |  |
| 82 | Представление в соответствующую избирательную комиссию первого финансового отчета | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов (п. 1 ст. 77 ОЗ) | Кандидаты, уполномоченные представители избирательного объединения |  |
| 83 | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) результатов выборов (п. 9 ст. 59 ФЗ, п. 1 ст. 77 ОЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 84 | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, п. 8 ст. 72 ОЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 85 | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет (п. 9 ст. 58 ФЗ, п. 8 ст.72 ОЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 86 | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета (п. 11 ст. 59 ФЗ, п. 3 ст. 76 ОЗ)С 11.09.2023 | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 87 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии (п. 11 ст. 59 ФЗ)После 09.11.2023 | Кредитные организации |  |
| 88 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, п. 1.1 ст. 77 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 89 | Возврат в доход бюджета муниципального образования не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней после дня представления отчета в представительный орган муниципального образования (п.7 ст.69 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 90 | Прекращение финансовых операций со специальным избирательным счетом | По указанию территориальной избирательной комиссии (п.1. ст.76 ОЗ) | Филиал ПАО Сбербанк |  |
| 91 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | - участковые избирательные комиссии - не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов;  - окружные, территориальные избирательные комиссии не позднее чем через 35 дней после официального опубликования результатов выборов (п. 1 и 2 ст. 70 ОЗ) | Соответствующие избирательные комиссии  |  |
| 92 | Представление в Переславль-Залесскую городскую Думу и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 3 месяца со дня официального опубликования (публикации) общих результатов выборов(п. 3 ст. 70 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |  |  |
| 93 | Утверждение формы избирательного бюллетеня по многомандатным избирательным округам, количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, п. 2 ст. 80 ОЗ)Не позднее 20.08.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 94 | Утверждение текста избирательного бюллетеня по многомандатным избирательным округам | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (п. 4 ст. 63 ФЗ, п. 2 ст. 80 ОЗ)Не позднее 20.08.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 95 | Изготовление избирательных бюллетеней и передача их в нижестоящие избирательные комиссии | В срок, установленный избирательной комиссией, организующей выборы, на основании решения о распределении бюллетеней (п. 2, 11, 12 ст. 63 ФЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 96 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, уничтожения лишних (при их выявлении) избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней (п. 11 ст. 63 ФЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 97 | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии  | В рок, установленный решением Центральной ТИК города Переславля-Залесского | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 98 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ)Не позднее 06.09.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 99 | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (п. 5 ст. 66 ФЗ, п. 3.1 ст. 83 ОЗ)С 31.08.2023, но не позднее 14:00 10.09.2023 | Участковые избирательные комиссии |  |
| 100 | Голосование | С 8 до 20 часов по местному времени (п. 1 ст. 81 ОЗ)08.09.2023 – 10.09.2023  | Избиратели |  |
| 101 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | После окончания времени голосования (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ)После 20:00 10.09.2023 | Избирательные комиссии всех уровней |  |
| 102 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования (п. 2 ст. 68 ФЗ, п. 2 ст. 85 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |  |
| 103 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, установленных законом | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п.27 ст.85 ОЗ) | Участковые избирательные комиссии |  |
| 104 | Определение результатов выборов по многомандатным избирательным округам | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (ст. 70 ФЗ, п. 1 ст. 88 ОЗ)не позднее 13.09.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского, ТИК Переславского района |  |
| 105 | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования (ст. 70 ФЗ, п. 9 ст. 88, п. 1 ст. 89 ОЗ)Не позднее 13.09.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 106 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 72 ФЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 107 | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, п. 3 ст. 88, п. 8 ст. 89 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского, Пригородная ТИК  |  |
| 108 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня его извещения об избрании (п. 6 ст. 70 ФЗ, п. 3 ст. 88, п. 8 ст. 89 ОЗ) | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом по многомандатному избирательному округу, |  |
| 109 | Официальное опубликование результатов выборов депутатов Переславь-Залесской городской Думы, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение двух недель со дня голосования (п. 3 ст. 94 ОЗ)не позднее 23.09.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского  |  |
| 110 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования (п. 4 ст. 94 ОЗ)не позднее 09.11.2023 | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 111 | Регистрация депутатов | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п. 3 ст. 95 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |
| 112 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов (п. 4 ст. 94 ОЗ) | Центральная ТИК города Переславля-Залесского |  |