Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 			№

СХЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.

Шифр: 65/15.СГВС.01.02

Переславль-Залесский, 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГО Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ	9

1.1.	Описание системы и структуры горячего водоснабжения города и деление территории города на эксплуатационные зоны	9

1.2.	Описание территорий городского округа, не охваченных централизованной системой горячего водоснабжения	13

1.3.	Описание технологических зон  горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения) и перечень централизованных систем  горячего водоснабжения	13

1.4.	Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения	16

1.5.	Описание существующих сооружений  подготовки горячей воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды	17

1.6.	Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	18

1.7.	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении городского округа	18

1.8.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	19

1.9.	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы  горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	20

2.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	21

2.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы горячего водоснабжения	21

2.2.	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения, городского округа	22

2.3.	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	24

3.	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	25

3.1.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	25

3.2.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	27

3.3.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	28

3.4.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	28

3.5.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	28

3.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование	29

3.7.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения	29

3.8.	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	29

4.	ОЦЕНКА ОБЪМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ГОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

4.1.	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в части горячего водоснабжения	33

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	39

5.1.	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы горячего водоснабжения ГО г. Переславль-Залесский	39

5.2.	Показатели деятельности организаций, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение потребителей  ГО г. Переславль-Залесский	39

5.2.1.	Показатели качества воды	39

5.2.2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	39

5.2.3.	Показатели энергетической эффективности	40

6.	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	41

# ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Основные характеристики  централизованных систем ГВС ГО г. Переславль-Залесский	9

Таблица 1.2 – Теплообменное оборудование ГВС ГО г. Переславль-Залесский	16

Таблица 1.3 – Насосное оборудование ГВС ГО г. Переславль-Залесский	16

Таблица 1.4 – Характеристика трубопроводов ГВС г. Переславль-Залесский	18

Таблица 1.5 – Материальные характеристики и износ трубопроводов ГВС	18

Таблица 2.1 – Существующие резервы и дефициты тепловой мощности в ГО г. Переславль-Залесский	23

Таблица 3.1 – Сводный перечень мероприятий в сфере горячего водоснабжения, предлагаемых к реализации в период с 2016  по 2030 гг.	25

Таблица 4.1 – Расчет капитальных затрат на ежегодную реконструкцию сетей ГВС	33

Таблица 4.2 – Распределение капитальных затрат на предлагаемые Схемой мероприятия по горячему водоснабжению по годам с учетом индексов-дефляторов.	35

# ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Организационная структура системы ГВС	10

Рисунок 1.2 – Эксплуатационные зоны ГВС	12

Рисунок 1.3 – Зоны ГВС ГО г. Переславль-Залесский	15

Рисунок 3.1 – Сети ГВС от ЦТП ООО «Переславская энергетическая компания»	30

Рисунок 3.2 – Сети ГВС от ЦТП мкр. Чкаловский	30

Рисунок 3.3 – Сети ГВС от котельной пос. Молодежный	31

Рисунок 3.4 – Сети ГВС от котельной ЗАО «Новый Мир»	31

Рисунок 3.5 – Сети ГВС от котельной ул. Московская	32

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Схемы холодного и горячего водоснабжения муниципального образования городской округ Город Переславль-Залесский (далее по тексту – ГО г. Переславль-Залесский/городской округ) разрабатываются во исполнение требований статьи 38 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Основанием для разработки данной Схемы является Муниципальный контракт от 30.04.2015 г. № 65/15, заключенный между МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (заказчик) и ООО Компания «Интегратор» (исполнитель). В соответствии с условиями указанного контракта данная Схема разрабатывается на период 2015-2030 гг.

В данной Схеме рассматриваются системы централизованного горячего водоснабжения, расположенные на территории ГО г. Переславль-Залесский. Системы холодного водоснабжения, расположенные на территории ГО г. Переславль-Залесский, рассмотрены в «СХЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ ДО 2030 Г.» (Шифр 65/15.СГВС.01.01).  Системы технического водоснабжения на территории ГО г. Переславль-Залесский отсутствуют.

В данной Схеме используются следующие сокращения и условные обозначения:

- АВР – система автоматического включения резервного ввода электроснабжения;

- ВЗУ – водозаборный узел;

- ВНБ – водонапорная башня;

- ВНС – водонапорная станция, получающая холодную воду из централизованной системы ХВС и подающая её с повышенным давлением в определенную зону, например, для группы многоэтажных жилых домов. Также данные станции обозначают термином «насосная станция III подъема»;

- ВОС – водоочистные сооружения;

- ВРУ – вводное распределительное устройство электроснабжения;

- ГВС – горячее водоснабжение;

- ЗСО – зона санитарной охраны;

- ИТП – индивидуальный тепловой пункт;

- КНС – канализационная насосная станция;

- ОСК – очистные сооружения канализации;

- ПДС – предельно допустимый сброс;

- ПКУ – прибор коммерческого учета;

- ПНД – полиэтилен низкого давления – материал для изготовления трубопроводов;

- ППУ – пенополиуретан – материал тепловой изоляции трубопроводов;

- РЧВ – резервуар чистой воды;

- СЗЗ – санитарно-защитная зона;

- ТБО – твердые бытовые отходы;

- УПП – устройство плавного пуска;

- ХБН – хозяйственно-бытовые нужды;

- ХВС – холодное водоснабжение;

- ЦТП – центральный тепловой пункт;

- ЧРП – частотно-регулируемый привод;

- «сети централизованного ГВС» – в данной Схеме указанным термином обозначаются трубопроводы централизованного ГВС и соответствующие инженерные сооружения (колодцы, камеры и т.п.), установленные на данных трубопроводах и не предназначенные для изменения характеристик  (напора/состава/свойств) транспортируемой по ним воды;

- Dвн, Dу – диаметры внутренний и условного прохода соответственно.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГО Г. ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

## Описание системы и структуры горячего водоснабжения города и деление территории города на эксплуатационные зоны

Централизованное горячее водоснабжение в г. Переславль-Залесский представлено закрытыми системами в двухтрубном и четырехтрубном исполнении. Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой системе при централизованном горячем водоснабжении осуществляется либо непосредственно в котельных, либо в ЦТП через теплообменное оборудование, при нецентрализованном - в ИТП, либо в индивидуальных водоподогревателях потребителей. В качестве исходной воды для нужд ГВС выступает водопроводная вода из централизованных систем ХВС. Согласно федеральному законодательству в областях теплоснабжения и водоснабжения, открытые системы ГВС рассматриваются в схемах теплоснабжения, а закрытые – в схемах водоснабжения.

Основные характеристики  централизованных систем ГВС представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1 – Основные характеристики  централизованных систем ГВС ГО г. Переславль-Залесский

| Система централизованного ГВС | Способ присоединения к системе теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Исходная вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Переславская энергетическая компания» | закрытая | двутрубная от котельной, четырехтрубная от ЦТП | водопроводная вода |
| Котельная мкр. Чкаловский | закрытая | двутрубная от котельной, четырехтрубная от ЦТП | водопроводная вода |
| Котельная ЗАО «Новый Мир» | закрытая | четурехтрубная от котельной | водопроводная вода |
| Котельная пос. Молодежный | закрытая | четырехтрубная от котельной | водопроводная вода |
| Котельная ул. Московская | закрытая | четурехтрубная от котельной | водопроводная вода |

Организационная структура системы горячего водоснабжения схематично представлена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Организационная структура системы ГВС

Деление территории г. Переславль-Залесский на эксплуатационные зоны ГВС происходит в зависимости от источника, обеспечивающей потребителей ГВС (котельные и ЦТП).

Эксплуатационные зоны систем ГВС  представлены на Рисунок 1.2.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии города:

- Зона действия котельной ООО «Переславская энергетическая компания»

Котельная расположена на территории ООО «Славич» ГО г. Переславль-Залесский. Является самой крупной котельной в городе, обеспечивающей услуги ГВС (порядка 80%). Осуществляет горячее водоснабжение жилого фонда города, объектов социальной сферы и сторонних организаций путем приготовления горячей воды в ЦТП, расположенных в разных районах города и питающихся сетевой водой от магистралей М-1 и М-3 котельной.

- Зона действия котельной мкр. Чкаловский

Котельная расположена в микрорайоне Чкаловский и обеспечивает горячее водоснабжение потребителей  жилого сектора микрорайона, воинской части, объектов социальной сферы путем приготовления горячей воды в ЦТП.

- Зона действия котельной поселка Молодежный

Котельная расположена в поселке и обеспечивает горячее водоснабжение по открытой схеме поселка (жилые дома, школа, три магазина и база эл. сетей).

- Зона действия котельной ЗАО «Новый Мир»

Котельная ЗАО «Новый Мир» расположена на ул. Плещеевская, 17 и обеспечивает горячее водоснабжение нескольких близлежащих кварталов.

- Зона действия котельной ул. Московская

Котельная ул. Московская расположена на ул.Московская, 15 и обеспечивает горячее водоснабжение инфекционной больницы.

- Зона действия котельной пос. Сельхозтехника

Котельная пос. Сельхозтехника расположена в пос. Сельхозтехника и работает, в основном на отопительные нужды, за исключением нескольких домов, снабжаемых ГВС через ИТП.

Обеспечение горячей водой потребителей, не входящих в зоны действия указанных выше котельных, а также части потребителей от котельной ООО«Переславская энергетическая компания» осуществляется от индивидуальных водоподогревателей.

Рисунок 1.2 – Эксплуатационные зоны ГВС

## Описание территорий городского округа, не охваченных централизованной системой горячего водоснабжения

Нецентрализованная система ГВС – сооружения и устройства, в том числе ИТП, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в городском округе г. Переславль-Залесский сформированы в исторически сложившихся районах с усадебной застройкой, а также в многоэтажных жилых домах с индивидуальным отоплением (приготовление горячей воды происходит в индивидуальных котлах).

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят жители многоквартирного жилого фонда и предприятия, где горячая вода приготавливается в ИТП.

## Описание технологических зон  горячего водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного горячего водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения) и перечень централизованных систем  горячего водоснабжения

Централизованные системы горячего водоснабжения расположены в следующих районах города Переславль-Залесский (по существующему административному делению города):

- Квартал «поселок Молодежный»;

- Квартал «4-й микрорайон»;

- Квартал «5-й микрорайон»;

- Квартал «6-й микрорайон»;

- Квартал «микрорайон Чкаловский»;

- Район, ограниченный ул. Полевой, Трудовой и Лесным переулком;

- Район, ограниченный ул. Свободы и Пушкина;

- Район, ограниченный ул. Свободы, 40 лет ВЛКСМ, Береднеевской и Берендеевским переулком;

- Район, ограниченный ул. Ростовской, Озерной, Кузнецова;

- Район, ограниченный ул. Кузнецова, Конной, Первомайской, Новомирским и Вторым Плещеевским переулками и берегом р. Трубеж.

- Район Переславской инфекционной больницы.

Приготовление горячей воды в централизованных системах ГВС происходит в водоподогревателях (теплообменных аппаратах), расположенных в ЦТП, либо в котельных.

Нецентрализованные системы ГВС расположены в районах с индивидуальным теплоснабжением с преобладанием многоэтажной жилой застройки, а также  индивидуальных  домов  с  приусадебными  земельными  участками.

Так же в нецентрализованную систему ГВС входят жители многоквартирного жилого фонда и предприятия, приготовление горячей воды в которых происходит  в ИТП.

Приготовление горячей воды в нецентрализованных системах ГВС происходит в водоподогревателях ИТП, либо посредством индивидуальных электрических или газовых водоподогревателей.

На рис. 1.2 представлены зоны централизованных и нецентрализованных систем ГВС.

Рисунок 1.3 – Зоны ГВС ГО г. Переславль-Залесский

## Описание состояния существующих источников горячего водоснабжения

Производство горячей воды осуществляется в ЦТП и ИТП, а также непосредственно в котельных. Горячая вода в ряде случаев подогревается непосредственно у потребителей с помощью индивидуальных водоподогревателей различного типа.

Исходной водой для ГВС является холодная водопроводная вода. Подогрев холодной исходной воды на нужды ГВС в закрытом контуре обеспечивают водо-водяные скоростные теплообменники (В ЦТП), как кожухотрубного, так и пластинчатого типа, а также, выделенные специально под ГВС, котлы (на котельных). Подачу горячей воды потребителям обеспечивают насосы ГВС. Баков-аккумуляторов для  сглаживания пиков водопотребления горячей воды не предусмотрено. Оборудование ГВС представлено в табл. 1.2, 1.3,

Таблица 1.2 – Теплообменное оборудование ГВС ГО г. Переславль-Залесский

| Производство горячей воды | Тип подогревателя ГВС | Кол-во, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Переславская энергетическая компания» |  |  |
| ЦТП №1 ул. 50 лет Комсомола | VT 40 MHVL/CDS16 | 1 |  |
|  | NT150SHV/CD16 | 1 |  |
| ЦТП №2 ул. Кооперативная | 16 ОСТ 34-588-68 | 4 |  |
| ЦТП №3 ул. Менделеева | NT100MHV/CDL16 | 1 |  |
|  | NT100THV/CD10 | 1 |  |
| ЦТП №4 ул. Строителей | 16 ОСТ 34-588-68 | 6 |  |
| ЦТП №5 ул. Разведчика Петрова | ПВВ 2000,00,20 УН № 3471 | 2 |  |
| ЦТП №6 ул. Маяковского | 14 ОСТ 34-588-68 | 3 |  |
| ЦТП №7 ул. Октябрьская | 16 ОСТ 34-588-68 | 5 |  |
| ЦТП «АРЗ» ул. Заводская | 14 ОСТ 34-588-68 | 2 |  |
| ЦТП «132 кв» ул. Пушкина | 14 ОСТ 34-588-68 | 4 |  |
| ЦТП «127 кв» ул. Свободы | 14 ОСТ 34-588-68 | 2 |  |
| ЦТП «ИПС» ул. Полевая | 14 ОСТ 34-588-68 | 2 |  |
| ЦТП «Фрегат» ул. Ростовская | 14 ОСТ 34-588-68 | 1 |  |
| ЦТП «Конная» ул. Конная | 14 ОСТ 34-588-68 | 1 |  |
| Котельная мкр. Чкаловский |  |  |
| ЦТП | Пластинчатый | 2 |  |
| Котельная пос. Молодежный |  |  |
| Непосредственно в котельной | NT50ТН/CDS-16/16 | 2 |
| Котельная ЗАО «Новый Мир» |  |  |
| Непосредственно в котельной | нет данных | нет данных |
| Котельная ул. Московская |  |  |
| Ул. Московская,15, Инфекционная больница | нет данных | нет данных |

Таблица 1.3 – Насосное оборудование ГВС ГО г. Переславль-Залесский

| Адрес ЦТП/Котельной | Марка насоса ГВС | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| ООО «Переславская энергетическая компания» |  |  |
| ЦТП №1 ул. 50 лет Комсомола | NP100/315V-15/4-0,5 | 2 |
|  | NP40/125-15/2-0,5 | 2 |
|  | NP80/200V-5,5/4-0,5 | 2 |
| ЦТП №2 ул. Кооперативная | К80-50-200А | 1 |
|  | 4К-12 | 2 |
|  | 3WM65-125/5,5 | 1 |
| ЦТП №3 ул. Менделеева | 3К-9 | 1 |
|  | К100-80-160 | 1 |
|  | 3WM65-125/5,5 | 1 |
| ЦТП №4 ул. Строителей | К80-50-200 | 1 |
|  | КМ100-80-160 | 1 |
|  | 3WM65-160/7,5 | 1 |
| ЦТП №5 ул. Разведчика Петрова | К80-50-200 | 1 |
|  | 6НК3-9х1 | 1 |
|  | КМ100/80-180 | 1 |
|  | 3WM65-160/7,5 | 1 |
| ЦТП №6 ул. Маяковского | К80-50-200А | 2 |
|  | 4К-12 | 1 |
|  | ЗМ-40-160/3 | 1 |
| ЦТП №7 ул. Октябрьская | К80-50-200А | 1 |
|  | 3К-12 | 1 |
| ЦТП №8 | К 20/30 | 2 |
| ЦТП «АРЗ» ул. Заводская | К 45/30 | 2 |
|  | К 20/30 | 1 |
| ЦТП «132 кв» ул. Пушкина | К 45/30 | 2 |
|  | 3К/6 | 2 |
| ЦТП «127 кв» ул. Свободы | К 20/30 | 2 |
| ЦТП «ИПС» ул. Полевая | К 45/55 | 2 |
|  | К 20/30 | 3 |
|  | 3WM65-125/5,5 | 1 |
| ЦТП «Баня» ул. Свободы | 3WM65-125/5,5 | 2 |
| ЦТП «Фрегат» ул. Ростовская | 1,5К-6 | 2 |
|  | 3М-50-125/3 | 3 |
| ЦТП «Конная» ул. Конная | К 20/30 | 1 |
|  | 1Р-Е50/5-28 | 1 |
| Котельная мкр. Чкаловский |  |  |
| Мкр. Чкаловский | DPL 80/140-4/2 | 2 |
|  | DL80/220-4/4 | 2 |
| Котельная пос. Молодежный |  |  |
| пос. Молодежный | DCM 65/900 Т | 2 |
|  | DCP 40/2050 Т | 2 |
| Котельная ЗАО «Новый Мир» |  |  |
| в районе ул. Плещеевой, 17 | нет данных | нет данных |
| Котельная ул. Московская |  |  |
| Ул. Московская,15, Инфекционная больница | нет данных | нет данных |

Примечание: По отсутствующим ЦТП и котельным информация не предоставлялась.

Как видно из таблицы, оборудование ГВС части ЦТП имеет моральный и физический износ и требует постепенной замены на более современное, экономичное и энергоэффективное.

Какие-либо данные об автоматизации оборудования котельных и ЦТП, степени диспетчеризации системы централизованного ГВС отсутствуют.

## Описание существующих сооружений  подготовки горячей воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества горячей воды

Описание сооружений для подготовки горячей воды отражено в предыдущем разделе.

Требования обеспечения нормативов качества ГВС:

- Горячая вода, подаваемая потребителям для хозяйственно-бытовых нужд, должна обеспечивать эпидемиологическую безопасность, безвредность химического состава, а также иметь благоприятные органолептические свойства.

- Горячая вода, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.10749-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.

- В СЦГВ должны использоваться продукция и материалы, реагенты и оборудование, разрешенные для применения в таких системах на основе санитарно-эпидемиологической экспертизы, выполненной в аккредитованных на соответствующие виды работ организациях и учреждениях.

- При эксплуатации системы централизованного ГВС должны соблюдаться требования действующих нормативных документов в области безопасности технологических и производственных процессов.

- Качество ГВС должно удовлетворять Постановлению от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

## Описание состояния и функционирования сетей систем горячего водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

По состоянию на июль 2015 г. в соответствии с материалами, предоставленными ресурсоснабжающими организациями, протяженность городских сетей ГВС составляет около 19,1 км. Характеристика трубопроводов, находящихся в эксплуатации ресурсоснабжающих организаций в сфере ГВС  представлены в табл. 1.4и 1.5.

Таблица 1.4 – Характеристика трубопроводов ГВС г. Переславль-Залесский

| Материал трубопроводов | Протяженность, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | менее 50 мм | 70 – 100 мм | 125 – 200 мм | Всего |
| Стальные | 7,42 | 10,26 | 1,25 | 18,93 |
| Полимерные | 0,2 | – | – | 0,2 |

Таблица 1.5 – Материальные характеристики и износ трубопроводов ГВС

| Организация | Протяжённость сетей, км | Материал | Год прокладки | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети ГВС от котельной ООО «Переславская энергетическая компания» | 14,44 | сталь | 1959 - 1990 | 93% |
| Сети ГВС кот. пос. Чкаловский | 2,70 | сталь | 1959 - 1990 | 100% |
| Сети ГВС кот. пос. Молодежный | 0,59 | сталь | 1959-1990 | 92% |
| Сети ГВС кот. ЗАО «Новый Мир» | 1,12 | сталь | 1959 - 1990 | 90% |
| Сети ГВС кот. ул. Московская | 0,28 | Сталь/ПЭ | 1990, 2015 | 28% |
|  | 19,13 |  |  | 81% |

Из таблицы видно, что износ большинства трубопроводов превышает 90%, а отдельных участков достигает 100%, что говорит о недостаточных темпах замены ветхих трубопроводов ГВС. Средний износ трубопроводов ГВС составляет 81%.

## Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при горячем водоснабжении городского округа

- Основные проблемы централизованных систем ГВС:

  - Высокая степень износа большей части трубопроводов ГВС;

  - В ряде случаев низкая эффективность существующей системы подачи горячей воды потребителям  (в случае, если приготовление осуществляется на котельной, а далее горячая вода по магистральным сетям  транспортируется к потребителям, что приводит к высокому износу сетей ГВС и требует частых замен участков трубопроводов);

  - Физический и моральный износ оборудования для приготовления горячей воды на ЦТП;

  - Отсутствие автоматизации процесса приготовления горячей воды;

  - Минимальная диспетчеризация системы ГВС;

  - Частичный износ наружной изоляции трубопроводов ГВС;

  - Отсутствие информации о бесхозяйных сетях ГВС;

  - Объем замены ветхих сетей ГВС отстает от потребностей системы ГВС.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

В настоящее время потребители централизованных и децентрализованных систем ГВС ГО г. Переславль-Залесский получают горячую воду по закрытой схеме.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве теплоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему ГВС. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных закрытых системах одна водонагревательная установка в котельной или ЦТП обслуживает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона или  квартала.

Сети ГВС города запроектированы с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на нормативном уровне 60°С. Кроме того, в системах ГВС установлены полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут.

Регулирование расхода отпуска горячей воды осуществляется количественно, в зависимости от  объема потребления горячей воды потребителями.

На котельной мкр. Чкаловский регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы ГВС осуществляется с помощью трехходового регулирующего смесительного клапана DR 100 GFLA(FA) (Kv=160 м3/ч, Dу 100 мм) фирмы «Honeywell», установленного со стороны греющей воды.

На котельной пос. Молодежный регулирование температуры теплоносителя в подающем трубопроводе системы ГВС осуществляется с помощью трехходового регулирующего смесительного клапана 3F65 (Kv=90 м3/ч, Dу 65 мм) фирмы «ESBE», также установленного со стороны греющей воды.

Нецентрализованной системой ГВС пользуются жители индивидуального жилого фонда. Приготовление горячей воды происходит в частном порядке – путем установки электрических или газовых водонагревателей.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы  горячего водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Трубопроводы и сооружения централизованной системы ГВС находятся в управлении муниципальной собственностью.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы горячего водоснабжения

Схема ГВС города предусматривает сохранение текущих нагрузок ГВС совместно с перекладкой  сетей ГВС, выработавших свой ресурс, постепенной модернизацией устаревшего оборудования ЦТП, а также автоматизацией процессов приготовления горячей воды и диспетчеризации всей системы в целом.

Развитие системы ГВС направлено на достижение следующих целей:

- обеспечение надежности и бесперебойности  ГВС;

- организация и обеспечение централизованного ГВС на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение ГВС объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение нерационального использования горячей воды;

- повышение качества обслуживания абонентов.

Обеспечение надежности и бесперебойности горячего водоснабжения

Для обеспечения надежности и бесперебойности ГВС на территории города схемой предусматривается увеличение объемов перекладки сетей ГВС, выработавших свой срок эксплуатации.

Организация и обеспечение централизованного горячего водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Организация централизованного ГВС на территориях города, где оно отсутствует, не предусматривается, т.к. на данных территориях уже осуществляется нецентрализованное горячее водоснабжение от ИТП или от индивидуальных водоподогревателей.

Обеспечение горячего водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта

По всем существующим проектам планировок горячее водоснабжение во вновь возводимых объектах предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных подогревателей (для малоэтажного строительства).

Сокращение нерационального использования горячей воды

Сокращение нерационального использования горячей воды предполагается производить за счет комплекса водосберегающих мер, включающих учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Повышение качества обслуживания абонентов

Вышеперечисленные мероприятия позволят повысить качество обслуживания абонентов и максимизировать долю удовлетворенных заявок на подключение абонентов к централизованной системе ГВС.

Развитие системы ГВС предполагает также планомерное улучшение целевых показателей функционирования системы, для достижения не только соответствия требованиям нормативной документации, но и сравнимости с лучшими отечественными аналогами функционирования аналогичных систем. Следует отметить, что для осуществления описанного выше развития централизованной системы ГВС требуются значительные финансовые затраты, обеспечить которые не может ежегодное повышение тарифов на услуги ГВС. Необходимо участие в различных федеральных целевых программах, а также поддержка из окружного и местного бюджета.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы горячего водоснабжения поселения, городского округа

В соответствии со Схемой теплоснабжения города Переславль-Залесский существующие резервы и дефициты тепловой мощности представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1– Существующие резервы и дефициты тепловой мощности в ГО г. Переславль-Залесский

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери мощности в тепловой сети, Гкал/ч | Присоединенная договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопительно-вентиляционная нагрузка | Горячее водоснабжение (средн.) |  |
| 1 | Котельная ООО «Переславская энергетическая компания» | 286,4 | 258,3 | 7,32 | 251 | 28,1 | 90,4 | 30,338 | 130,2 |
| 2 | Котельная мкр. Чкаловский | 16,77 | 16,77 | 0,27 | 16,5 | 0,27 | 10,54 | 2,387 | 3,57 |
| 3 | Котельная пос. Сельхозтехника | 5,82 | 5,43 | 0,18 | 5,25 | 0,57 | 1,85 | - | 3,41 |
| 4 | Котельная пос. Молодежный | 4,128 | 4,128 | 0,02 | 4,11 | 0,02 | 1,71 | 0,121 | 2,28 |
| 5 | Котельная ул. Зеленая | 0,602 | 0,602 | 0 | 0,602 | 0 | 0,32 | - | 0,28 |
| 6 | Котельная ул. Московская | 0,516 | 0,516 | 0 | 0 | 0,516 | 0,52 | 0,0803 | -0,084 |
| 7 | Котельная ЗАО «Новый Мир» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,076 | н/д |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в ГО г. Переславль-Залесский представлено открытыми и закрытыми системами в двухтрубном исполнении, с трубопроводом рециркуляции.

Подготовка горячей воды для нужд ГВС по закрытой схеме осуществляется либо непосредственно в котельных, либо в ЦТП и ИТП через теплообменное оборудование.  В качестве исходной воды для нужд ГВС выступает водопроводная вода.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для стабильного развития ГО г. Переславль-Залесский в ближайшем будущем помимо создания новых предприятий и рабочих мест так же требуется улучшение качества жизни на территории города и повышение доступности централизованных систем поставки различных ресурсов. Одной из них является система централизованного ГВС. Основываясь на анализе текущего состояния системы ГВС, перспектив развития, как города, так и отдельных его районов, мероприятиями, предлагаемыми к реализации в рамках развития системы ГВС, является перекладка сетей ГВС, выработавших свой срок службы, замена и модернизация морально устаревшего оборудования ЦТП, автоматизация процессов приготовления горячей воды и диспетчеризация всей системы в целом. Перечень мероприятий в табл. 3.1

Таблица 3.1 – Сводный перечень мероприятий в сфере горячего водоснабжения, предлагаемых к реализации в период с 2016  по 2030 гг.

| № п/п | Мероприятие | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодная замена участков сетей ГВС, выработавших свой срок службы, в т.ч.: | 2016 - 2030 гг. |
| 1.1 | Сети от ЦТП ООО «Переславская энергетическая компания» | 2016 - 2030 гг. |
| 1.2 | Сети от ЦТП мкр. Чкаловский | 2016 - 2030 гг. |
| 1.3 | Сети от кот. пос. Молодежный | 2016 - 2030 гг. |
| 1.4 | Сети от котельной ЗАО «Новый Мир» | 2016 - 2030 гг. |
| 1.5 | Сети от котельной ул. Московская | 2016 - 2030 гг. |
| 2 | Замена насосов с установкой ПЧР на насосном оборудовании ГВС, в т. ч.: | 2016 - 2027 гг. |
| 2.1 | на ЦТП №2 ул. Кооперативная мощностью 15 кВт | 2016 г. |
| 2.2 | на ЦТП №3 ул. Менделеева мощностью 15 кВт | 2017 г. |
| 2.3 | на ЦТП №4 ул. Строителей мощностью 15 кВт | 2018 г. |
| 2.4 | на ЦТП №5 ул. Разведчика Петрова мощностью 15 кВт | 2019 г. |
| 2.5 | на ЦТП №6 ул. Маяковского мощностью 15 кВт | 2020 г. |
| 2.6 | на ЦТП №7 ул. Октябрьская мощностью 15 кВт | 2021 г. |
| 2.8 | на ЦТП «АРЗ» ул. Заводская мощностью 7,5 кВт | 2022 г. |
| 2.9 | на ЦТП «132 кв» ул. Пушкина мощностью 7,5 кВт | 2023 г. |
| 2.10 | на ЦТП «127 кв» ул. Свободы мощностью 5,5 кВт | 2024 г. |
| 2.11 | на ЦТП «ИПС» ул. Полевая мощностью 15 кВт | 2025 г. |
| 2.12 | на ЦТП «Фрегат» ул. Ростовская мощностью 3 кВт | 2026 г. |
| 2.13 | на ЦТП «Конная» ул. Конная мощностью 5,5 кВт | 2027 г. |
| 3 | Замена теплообменного оборудования ЦТП, в т.ч.: | 2016 - 2026 гг. |
| 3.1 | на ЦТП №2 ул. Кооперативная | 2016 г. |
| 3.2 | на ЦТП №4 ул. Строителей | 2017 г. |
| 3.3 | на ЦТП №5 ул. Разведчика Петрова | 2018 г. |
| 3.4 | на ЦТП №6 ул. Маяковского | 2019 г. |
| 3.5 | на ЦТП №7 ул. Октябрьская | 2020 г. |
| 3.6 | на ЦТП «АРЗ» ул. Заводская | 2021 г. |
| 3.7 | на ЦТП «132 кв» ул. Пушкина | 2022 г. |
| 3.8 | на ЦТП «127 кв» ул. Свободы | 2023 г. |
| 3.9 | на ЦТП «ИПС» ул. Полевая | 2024 г. |
| 3.10 | ЦТП «Фрегат» ул. Ростовская | 2025 г. |
| 3.11 | ЦТП «Конная» ул. Конная | 2026 г. |
| 4 | Автоматизация оборудования ГВС | 2016 - 2030 гг. |
| 4.1 | Предпроектное обследование тепловых пунктов | 2016 - 2030 гг. |
| 4.2 | ЦТП №1 ул. 50 лет Комсомола | 2016 - 2030 гг. |
| 4.3 | ЦТП №2 ул. Кооперативная | 2017 - 2030 гг. |
| 4.4 | ЦТП №3 ул. Менделеева | 2018 - 2030 гг. |
| 4.5 | ЦТП №4 ул. Строителей | 2019 - 2030 гг. |
| 4.6 | ЦТП №5 ул. Разведчика Петрова | 2020 - 2030 гг. |
| 4.7 | ЦТП №6 ул. Маяковского | 2021 - 2030 гг. |
| 4.8 | ЦТП №7 ул. Октябрьская | 2022 - 2030 гг. |
| 4.10 | ЦТП «АРЗ» ул. Заводская | 2023 - 2030 гг. |
| 4.11 | ЦТП «132 кв» ул. Пушкина | 2024 - 2030 гг. |
| 4.12 | ЦТП «127 кв» ул. Свободы | 2025 - 2030 гг. |
| 4.13 | ЦТП «ИПС» ул. Полевая | 2026 - 2030 гг. |
| 4.15 | ЦТП «Фрегат» ул. Ростовская | 2027 - 2030 гг. |
| 5 | Создание единой диспетчерской службы | 2016 - 2019 гг. |
| 5.1 | Организация Центрального диспетчерского пункта (ЦДП) с внедрением автоматизированной системы передачи данных и др. | 2016 г. |
| 5.2 | Организация диспетчеризации и телемеханизации объектов системы горячего водоснабжения города | 2016 - 2019 гг. |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

С учетом существующих проблем в рамках систем ГВС модернизацию предлагается проводить по следующим направлениям.

Перекладка сетей горячего водоснабжения

Так как в последние годы в среднем за год реконструировалось менее 1% от всех сетей ГВС, средний процент износа сетей достиг 94% (основываясь на нормативном сроке службы стальных трубопроводов – 25 лет), средний срок службы отдельных участков – более 50 лет. Так же стоит учесть, что степень износа трубопроводов напрямую коррелирует с количеством неучтенных потерь воды, а срок службы для стальных труб – со степенью их зарастания отложениями на внутренних стенках, что ведет к уменьшению сечения и  увеличению потерь давления при транспортировке воды. Увеличение потерь давления воды требует от сетевых насосов развивать большее давление, что в итоге приводит к избыточному расходу электроэнергии. Для достижения и поддержания данных параметров системы транспорта воды необходимо производить замену не менее 4% сетей в год.

В качестве материала для новых и реконструируемых магистральных участков трубопроводов предполагается применять сшитый полиэтилен в ППУ изоляции, т.к. основным из недостатков при эксплуатации «классических» стальных труб в системах ГВС является интенсивный процесс коррозии, а также значительное отложение минеральных веществ на внутренней поверхности трубы, что приводит к уменьшению пропускной способности сетей, увеличению потерь давления и как следствие увеличение напора, развиваемого насосами на котельной/ЦТП, и, в конечном счете, негативным образом сказывается на обеспечении потребителей необходимым количеством горячей воды и на качественной и надежной работоспособности всей системы в целом. Указанные выше недостатки применяемых стальных трубопроводов дают основание к рассмотрению использования полимерных трубопроводов. Основными достоинствами использования полимерных труб в системах ГВС является продолжительный срок службы сетей (в среднем около 50 лет), обеспечение снижения фактических тепловых потерь до 3-5% (по оценкам производителей) вследствие меньшей теплопроводности пластмассовых изделий, упрощение методики прокладки и увеличение скорости монтажа трубопроводов. Кроме этого, полимерные трубопроводы являются самокомпенсируемыми, что не требует устройства дополнительных отводов, компенсаторов. На внутренних стенках полимерных трубопроводов не происходит отложения минеральных веществ, ввиду низкой шероховатости стенок. Применение полимерных труб исключает устройство системы ОДК (оперативного дистанционного контроля). Способ прокладки трубопроводов предполагается подземный канальный, что связано со спецификой грунта города. Каналы предохранят трубопроводы от воздействия грунтовых, атмосферных и паводковых вод.

Модернизация устаревшего оборудования ЦТП

При реконструкции действующих ЦТП планируется замена насосного (с применением частотно-регулируемого привода) и теплообменного оборудования на более современные аналоги.

Реконструкция ЦТП осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и в обязательном порядке включает:

- автоматический контроль приготовления горячей воды;

- автоматическое регулирование давления в системе ГВС;

- учет тепловой энергии в оперативном режиме.

Автоматизация и диспетчеризация системы горячего водоснабжения

Параллельно с работами по реконструкции ЦТП планируется внедрение системы автоматизированного управления на процессорной технике совместно с погодным регулированием и диспетчеризация системы ГВС города. Данная система устраняет проблему круглосуточного контроля за состоянием сетей ГВС и работой оборудования на сетях, что является необходимым условием для эффективной эксплуатации системы ГВС. Также данное мероприятие освобождает рабочий персонал от непосредственного управления процессами приготовления горячей воды на ЦТП и дает возможность задействовать его для мониторинга и визуального контроля над работой системы с минимальным вмешательством в рабочий процесс. Диспетчеризация системы станет предпосылкой к созданию аварийно-восстановительной бригады, осуществляющей оперативное устранение неисправностей на сетях.

В целях более качественного и надежного снабжения горячей водой города, схемой водоснабжения ГО г. Переславль-Залесский предусматривается организация системы диспетчеризации и телемеханизации объектов системы ГВС. Данные технологических процессов предполагается передавать на местные пульты и центральный пульт управления в диспетчерской обслуживающей организации.  Интеграция в диспетчерском пункте пожарной и охранной сигнализации с возможностью SMS-информирования повысит безопасность  как всей системы, так и ее элементов.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По всем существующим проектам планировок горячее водоснабжение во вновь возводимых объектах предлагается либо через ИТП (для многоэтажных домов), либо от индивидуальных обогревателей (для малоэтажного строительства). Возросшие нагрузки на источники теплоснабжения должны быть учтены Схемой теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

С учетом постепенного перспективного «ухода» от ЦТП к ИТП, рекомендуется в ИТП внедрять автоматизированную систему учета тепловой энергии и воды с функцией контроля параметров качества и передачей информации на удаленное рабочее место.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Поскольку потребители ГВС оплачивают холодную воду в составе горячей воды, ситуация по обеспечению индивидуальными приборами учета идентична с ситуацией по холодному водоснабжению. При этом сведения о потерях воды в системах ГВС (и во внутридомовых сетях) фактически отсутствуют (существуют лишь в виде нормативных утечек, зависящих от материальных характеристик трубопроводов) и попадают в неучтенные расходы холодной воды. Для решения данной проблемы необходимо оснастить источники ГВС, потребителей приборами учёта в ближайшее время. Так же следует интенсифицировать скорость ремонта и замены отработавших нормативный срок эксплуатации сетей ГВС. Все это приведет как к уменьшению потерь холодной воды, так и потерь тепла в составе горячей воды.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа и их обоснование

По результатам гидравлического расчёта сетей централизованного ГВС необходимости в перекладке или увеличении пропускной способности отдельных участков не требуется. Существующая схема расположения сетей от источников (Котельная, ЦТП) непосредственно до потребителя отражена в электронной модели ГО г. Переславль-Залесский.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем ГВС должны остаться в границах существующих объектов системы централизованного ГВС города.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы расположения существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем ГВС, а также гидравлическое моделирование систем ГВС представлены в электронной модели, разработанной в программном комплексе ГИС «Zulu». Сети ГВС отображены на рис. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5.

| Рисунок 3.1 – Сети ГВС от ЦТП ООО «Переславская энергетическая компания» | Рисунок 3.2 – Сети ГВС от ЦТП мкр. Чкаловский |
| --- | --- |

| Рисунок 3.3 – Сети ГВС от котельной пос. Молодежный | Рисунок 3.4 – Сети ГВС от котельной ЗАО «Новый Мир» |
| --- | --- |

Рисунок 3.5 – Сети ГВС от котельной ул. Московская

# ОЦЕНКА ОБЪМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ГОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем ГВС разрабатываются в соответствии с пунктом 12 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения.

## Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в части горячего водоснабжения

Расчёт капитальных затрат на мероприятия, предусмотренные разделом 3.2 данной Схемы (ежегодная реконструкция сетей ГВС) в текущих ценах (2015 г.) представлен в табл. 4.1.

Таблица 4.1 – Расчет капитальных затрат на ежегодную реконструкцию сетей ГВС

| № п/п | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта строительства | Ежегодная реконструкция сети ГВС в связи с истечением срока эксплуатации |  |
| Длина участка, м | 656 | 101 |
| Средневзвешенный диаметр трубопровода, м | 0,11 | 0,11 |
| Тип прокладки | Подземная канальная | Надземная |
| Способ монтажа | Погрузка и вывоз грунта | Низкие опоры |
| Удельная стоимость, тыс. руб/км | 1 671,05 | 1 335,99 |
| Вывоз грунта на 5 км, тыс. руб. | 260,94 | 0 |
| Привоз грунта на 5 км, тыс. руб. | 153,37 | 0 |
| Коэффициент перехода от цен базового района, Ктр | 0,84 | 0,84 |
| Коэффициент для стесненных условий строительства, Ксу | 1,06 | 1,06 |
| Коэффициент, учитывающий перевозку мокрого грунта, Кгр | 1,1 | 1 |
| Коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах, Кс | 1 | 1 |
| Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия, Крег | 1 | 1 |
| Коэффициент зонирования, Кзон | 1 | 1 |
| Коэффициент, учитывающий затраты по восстановлению благоустройства, Кб | 1,2 | 1,2 |
| Коэффициент, учитывающий затраты при демонтаже трубопроводов, Кд | 1,15 | 1,15 |
| Прогнозный индекс-дефлятор на 2015 г. | 1,054 |  |
| Всего стоимость строительства без НДС, тыс. руб. | 1 725,42 | 175,59 |
| Непредвиденные расходы, 3%, тыс. руб. | 51,76 | 5,27 |
| Всего без НДС, тыс. руб. | 1 958 |  |
| Всего за период реализации мероприятия без НДС, тыс. руб. | 29371 |  |

Расчет составлен с использованием цен из открытых источников. При анализе сметных расчетов по фактически реализованным проектам определено, что стоимость указанных работ составляет в среднем около 20% от общей стоимости проекта. С учетом данного факта принято решение о введении дополнительной стоимостной надбавки в размере 20% для трубопроводов подземной прокладки.

Для определения стоимости реконструкции («перекладки») существующих трубопроводов сетей ГВС на основе проектов-аналогов для всех типов прокладки был введен коэффициент, учитывающий затраты при демонтаже трубопроводов 1,15.

Стоимости остальных мероприятий в рамках рассмотрения системы ГВС также взяты по стоимостям проектов-аналогов с учетом соответствующих коэффициентов.

В таблице 4.2 приведен подробный расчет капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий по направлению ГВС с разбиением по годам с учетом прогнозных индексов-дефляторов.

Таблица 4.2– Распределение капитальных затрат на предлагаемые Схемой мероприятия по горячему водоснабжению по годам с учетом индексов-дефляторов.

| № п/п | Мероприятие | Цены на 2015 год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодная замена участков сетей ГВС, выработавших свой срок службы, в т.ч.: | 29 371 | 2 158 | 2 263 | 2 359 | 2 448 | 2 516 | 2 589 | 2 671 | 2 755 | 2 840 | 2 912 | 2 974 | 3 036 | 3 100 | 3 165 | 3 218 | 41 005 |
| 1.1 | Сети от ЦТП ООО «Переславская энергетическая компания» | 22 173 | 1 629 | 1 708 | 1 781 | 1 848 | 1 899 | 1 955 | 2 016 | 2 080 | 2 144 | 2 198 | 2 245 | 2 292 | 2 341 | 2 389 | 2 429 | 30 957 |
| 1.2 | Сети от ЦТП мкр. Чкаловский | 4 140 | 304 | 319 | 333 | 345 | 355 | 365 | 376 | 388 | 400 | 410 | 419 | 428 | 437 | 446 | 454 | 5 780 |
| 1.3 | Сети от кот. пос. Молодежный | 906 | 67 | 70 | 73 | 76 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 | 1 265 |
| 1.4 | Сети от котельной ЗАО «Новый Мир» | 1 720 | 126 | 132 | 138 | 143 | 147 | 152 | 156 | 161 | 166 | 170 | 174 | 178 | 182 | 185 | 188 | 2 401 |
| 1.5 | Сети от котельной ул. Московская | 431 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 602 |
| 2 | Замена насосов с установкой ПЧР на насосном оборудовании ГВС, в т. ч.: | 5 916 | 706 | 535 | 607 | 801 | 999 | 636 | 607 | 626 | 645 | 661 | 675 | 690 | 0 | 0 | 0 | 8 186 |
| 2.1 | на ЦТП №2 ул. Кооперативная мощностью 15 кВт | 587 | 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 |
| 2.2 | на ЦТП №3 ул. Менделеева мощностью 15 кВт | 425 | - | 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 |
| 2.3 | на ЦТП №4 ул. Строителей мощностью 15 кВт | 462 | - | - | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 |
| 2.4 | на ЦТП №5 ул. Разведчика Петрова мощностью 15 кВт | 587 | - | - | - | 801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 |
| 2.5 | на ЦТП №6 ул. Маяковского мощностью 15 кВт | 713 | - | - | - | - | 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 |
| 2.6 | на ЦТП №7 ул. Октябрьская мощностью 15 кВт | 441 | - | - | - | - | - | 636 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 636 |
| 2.8 | на ЦТП «АРЗ» ул. Заводская мощностью 7,5 кВт | 408 | - | - | - | - | - | - | 607 | - | - | - | - | - | - | - | - | 607 |
| 2.9 | на ЦТП «132 кв» ул. Пушкина мощностью 7,5 кВт | 639 | - | - | - | - | - | - | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | 626 |
| 2.10 | на ЦТП «127 кв» ул. Свободы мощностью 5,5 кВт | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | - | 645 |
| 2.11 | на ЦТП «ИПС» ул. Полевая мощностью 15 кВт | 710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 661 | - | - | - | - | - | 661 |
| 2.12 | на ЦТП «Фрегат» ул. Ростовская мощностью 3 кВт | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 675 | - | - | - | - | 675 |
| 2.13 | на ЦТП «Конная» ул. Конная мощностью 5,5 кВт | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 | - | - | - | 690 |
| 3 | Замена теплообменного оборудования ЦТП, в т.ч.: | 1 661 | 232 | 299 | 520 | 148 | 378 | 112 | 169 | 125 | 107 | 89 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 269 |
| 3.1 | на ЦТП №2 ул. Кооперативная | 193 | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232 |
| 3.2 | на ЦТП №4 ул. Строителей | 237 | - | 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 299 |
| 3.3 | на ЦТП №5 ул. Разведчика Петрова | 397 | - | - | 520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 |
| 3.4 | на ЦТП №6 ул. Маяковского | 109 | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
| 3.5 | на ЦТП №7 ул. Октябрьская | 272 | - | - | - | - | 378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 378 |
| 3.6 | на ЦТП «АРЗ» ул. Заводская | 79 | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
| 3.7 | на ЦТП «132 кв» ул. Пушкина | 114 | - | - | - | - | - | - | 169 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
| 3.8 | на ЦТП «127 кв» ул. Свободы | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 3.9 | на ЦТП «ИПС» ул. Полевая | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | 107 |
| 3.10 | ЦТП «Фрегат» ул. Ростовская | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | 89 |
| 3.11 | ЦТП «Конная» ул. Конная | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | 91 |
| 4 | Автоматизация оборудования ГВС | 5 860 | 639 | 554 | 576 | 597 | 610 | 628 | 648 | 670 | 692 | 712 | 727 | 742 | 0 | 0 | 0 | 7 795 |
| 4.1 | Предпроектное обследование тепловых пунктов | 100 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 4.2 | ЦТП №1 ул. 50 лет Комсомола | 480 | 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 |
| 4.3 | ЦТП №2 ул. Кооперативная | 480 | - | 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 |
| 4.4 | ЦТП №3 ул. Менделеева | 480 | - | - | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 576 |
| 4.5 | ЦТП №4 ул. Строителей | 480 | - | - | - | 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 |
| 4.6 | ЦТП №5 ул. Разведчика Петрова | 480 | - | - | - | - | 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
| 4.7 | ЦТП №6 ул. Маяковского | 480 | - | - | - | - | - | 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 |
| 4.8 | ЦТП №7 ул. Октябрьская | 480 | - | - | - | - | - | - | 648 | - | - | - | - | - | - | - | - | 648 |
| 4.10 | ЦТП «АРЗ» ул. Заводская | 480 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | - | - | - | - | - | - | 670 |
| 4.11 | ЦТП «132 кв» ул. Пушкина | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 | - | - | - | - | - | - | 692 |
| 4.12 | ЦТП «127 кв» ул. Свободы | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | - | - | - | - | - | 712 |
| 4.13 | ЦТП «ИПС» ул. Полевая | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 727 | - | - | - | - | 727 |
| 4.15 | ЦТП «Фрегат» ул. Ростовская | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | 742 |
| 5 | Создание единой диспетчерской службы | 7 501 | 6 095 | 612 | 637 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 004 |
| 5.1 | Организация Центрального диспетчерского пункта (ЦДП) с внедрением автоматизированной системы передачи данных и др. | 5 265 | 5 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 510 |
| 5.2 | Организация диспетчеризации и телемеханизации объектов системы горячего водоснабжения города | 2 236 | 585 | 612 | 637 | 660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 494 |
|  | Всего смета проекта | 50 308 | 9 830 | 4 263 | 4 699 | 4 654 | 4 502 | 3 965 | 4 094 | 4 176 | 4 284 | 4 374 | 4 468 | 4 468 | 3 100 | 3 165 | 3 218 | 67 259 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы горячего водоснабжения ГО г. Переславль-Залесский

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы ГВС ГО г. Переславль-Залесский устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного ГВС; повышение энергетической эффективности путем экономного потребления горячей воды; обеспечение развития централизованной системы ГВС путем развития эффективных форм управления этой системой.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения рассчитываются на основании Приказа Министерства строительства и ЖКХ РФ N 162/пр от 04.04.2014 г. «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем ГВС, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение потребителей ГО г. Переславль-Залесский относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели энергетической эффективности.

## Показатели деятельности организаций, осуществляющих централизованное горячее водоснабжение потребителей  ГО г. Переславль-Залесский

### Показатели качества воды

К показателям качества горячей воды относятся следующие:

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ);

- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети ГВС, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ).

### Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

К показателям надежности и бесперебойности ГВС относятся следующие:

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы ГВС, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

### Показатели энергетической эффективности

Целевые показатели эффективности описываются следующими показателями:

- удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/м3).

Фактических данных по целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение ГО г. Переславль-Залесский на момент разработки Схемы отсутствуют и в дальнейшем необходимо проводить мониторинг и последующий анализ данных показателей. И, как следствие, улучшать эти показатели посредством мероприятий, предлагаемых к реализации в рамках разрабатываемой Схемы.

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОГОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На момент разработки данной Схемы бесхозяйные сети и объекты централизованного ГВС на территории ГО г. Переславль-Залесский не обнаружены (не определены в явном виде). При обнаружении таких сетей на территории населенного пункта, они переходят в собственность администрации ГО и впоследствии передаются во временное пользование/аренду соответствующей эксплуатирующей организации, обеспечивающей централизованное горячее водоснабжение на территории данного населенного пункта.