КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ, АДРЕСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2015 ГОДУ

В 2015 году производилась работа по разработке, реализации и оценке муниципальных, городских, ведомственных, городских адресных целевых программ. Осуществлялась реализация программ, принятых как 2015 году, так и ранее утвержденных. Все программы принимались Постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского.

В течение 2015 года вносились изменения в городские целевые, долгосрочные и ведомственные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение требований к программам.

В течение года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ:

в их числе:

- 21 городская программа;

- 4 ведомственных программы;

- 2 городские адресные программы.

Плановый объем финансирования всех программ из городского бюджета составил 1 144 461,7 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 1 033 302,8 тыс. рублей или 90,3% от плана. Большую часть программных расходов городского бюджета (49,2%) составила муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского». В истекшем году доля бюджетных расходов предусмотренных на реализацию целевых программ составила 96,0%. Увеличение в сравнении с прошлым годом на 0,5 процентных пункта.

В разрезе уровней бюджета программные мероприятия выглядят следующим образом:

- Федеральный бюджет – 44,9 млн. руб. или 4%;

- Областной бюджет – 522,3 млн. руб. или 51%;

- Городской бюджет – 455,8 млн. руб. или 44%;

- Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ – 10,3 млн. руб. или 1%.

В рамках программ на инвестиции было израсходовано 38 506,6 тыс. руб., в том числе:

1)	На ГАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Переславля-Залесского с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 год» - 33 108,4 тыс. руб. (средства ФСР ЖКХ – 10 269,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 13 727,2 тыс. руб., средства городского бюджета – 9 111,5 тыс. руб.);

2)	На программу модернизации коммунального хозяйства – 4 952,0 тыс. руб.;

3)	Разработка ПСД для строительства объекта «Стадион для проведения спортивных занятий» (ул. Менделеева, д.10) – 339,5 тыс. руб.;

4)	Разработка ПСД «Реконструкция комплекса сооружений стадиона со строительством здания универсального спортивного зала» - 106,7 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета на финансирование программ приходится на сферы:

образование и молодежная политика – 53,1%;

социальная политика – 23,4%;

общегосударственные вопросы – 8,1%;

жилищно-коммунальное хозяйство –6,7%

национальная экономика – 4,0%;

физическая культура и спорт - 2,5%;

культура и кинематография – 2,0%.

III. Общая оценка результативности и эффективности программ

Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности городских целевых программ в 2015 году составил 93%. По 91 из 125 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или выполнены более чем на 100%.

По 9 показателям, из 125 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2014 годом количество целевых индикаторов увеличилось на 29, а количество не представленных возросло с 1 до 9.

Оценка эффективности ведомственных и долгосрочных целевых программ, проведённая в соответствии с Постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 01.12.2008 года №1367 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении «Рейтинг целевых программ по итоговой сводной оценке баллов за 2015 год».