управление финансов администрации

г. переславля-залесского

сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных ПРОГРАММ г. переславля-залесского

в  2015  ГОДУ

Переславль-Залесский 2016

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об эффективности в 2015 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского, а также входящих в их состав подпрограмм (городских целевых, адресных и ведомственных целевых программ) подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского  от 11.08.2006 № 87-п «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» и  от 05.03.2014  № ПОС.03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

Сводный годовой отчет подготовлен управлением финансов Администрации г. Переславля-Залесского на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2015 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского и их подпрограмм.

В ходе составления сводной отчетности за 2015 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (в том числе редакции, утвержденные на момент представления отчетности).

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и Мэру города полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ и их подпрограмм;

- выявления низкорезультативных  (результативность 85% и ниже) муниципальных программ и их подпрограмм для принятия корректирующих действий.

В истекшем году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, в состав которых входят 24 городских целевых, 3 ведомственных и  1 адресная программа.

Доля программных расходов в городском бюджете составила более                        96 % в общей сумме расходов бюджета города.

1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В течение 2015 года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ г. Переславля-Залесского.

Предусмотренный объем финансирования программ  из бюджета города Переславля-Залесского составил 1 144,5 млн. рублей. Фактический объем     финансирования по указанным программам из городского бюджета составил 1 033,30 млн. рублей, или 90,3 % от плана.

На реализацию 6 муниципальных программ были привлечены  федеральные средства.  Из запланированных 50,0 млн. рублей было израсходовано почти 45,0 млн. рублей (90,0 % от плана), в том числе 43,0 млн. рублей – субвенции из федерального бюджета на переданные полномочия.

На реализацию 1 программы были привлечены средства ФСР ЖКХ. Из запланированных 10,7 млн. руб. было израсходовано 10,2 млн. руб. или 95,3% от плана.

На реализацию 11 муниципальных программ были привлечены средства областного бюджета. Из запланированных 562,9 млн. руб. было израсходовано 522,3 или 92,8% от плана.

2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В ходе проведения оценки эффективности реализации программ, установлено:

По эффективности (Э):

высокоэффективные  –  10 муниципальных программ,

среднеэффективные –    0 муниципальных программ,

низкоэффективные    –   2 муниципальные программы.

Таблица 1

Рейтинг эффективности муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском | 423,0% |
| 2. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского | 195,3% |
| 3. | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского | 154,5% |
| 4. | Эффективная власть в г. Переславле-Залесском | 150,1% |
| 5. | Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском | 150,8% |
| 6. | Развитие физической культуры, культуры и туризма в г. Переславле-Залесском | 148,2% |
| 7. | Экономическое развитие и инновационная экономика в г. Переславле-Залесском | 131,7% |
| 8. | Защита населения на территории г. Переславля-Залесского от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | 109,7% |
| 10. | Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского | 102,9% |
| 11. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения г. Переславля-Залесского | 71,2% |
| 12. | Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском | 64,9% |

Первое место по эффективности занимает программа «Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском» (423,0%). Такой высокий процент эффективности связан с непогашенной кредиторской задолженностью в отчетном периоде.

Также завышенная эффективность наблюдается у таких программ как:

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского (195,3%);

- Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского (154,5%);

- Эффективная власть в г. Переславле-Залесском (150,1%);

- Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском (150,8%);

- Развитие физической культуры, культуры и туризма в г. Переславле-Залесском (148,2%).

Завышенная эффективность данных программ также связана с непогашенной кредиторской задолженность в отчетном периоде.

Наиболее низкая эффективность наблюдается у двух муниципальных программ:

- Обеспечение доступным и комфортным жильем населения г. Переславля-Залесского;

- Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском.

Что касается программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения г. Переславля-Залесского», то свою низкую эффективность она получила по двум причинам:

- Не выполнялись мероприятия по подпрограмме ГЦП "Жилище" на 2011-2015 годы: Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда города Переславля-Залесского, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"

- Основные мероприятия подпрограммы ГАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Переславля-Залесского с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 год" были реализованы в 2014 году.

По программе «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» низкая эффективность связана с низким исполнением показателей данной программы.