Общая оценка результативности и эффективности программ

Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности городских целевых программ в 2010 году составил 85,5%, что на 14,1%  больше в сравнении с прошлым годом. Из 76 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета  ответственными исполнителями представлена информация, по 65 достигнуты плановые значения.

В ходе проведения оценки были выявлены методические ошибки, препятствующие текущему контролю результативности и эффективности программ.

По 11 показателям, характеризующим 7 городских целевых программ, степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации  об исполнении программ.

Оценка эффективности ведомственных и долгосрочных целевых программ, проведённая в соответствии с Постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 01.12.2008 года №1367 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении к настоящей аналитической записке.

Итоговая сводная оценка баллов по индикаторам позволила составить рейтинг программ, который распределил программы в следующем порядке:

1. ГЦП «Реформирование муниципальных финансов городского округа г. Переславля-Залесского» на 2009-2012 годы.

2. ВЦП «Вакцинопрофилактика» на 2010год,

ГЦП «Одаренные дети» на 2010-2011годы.

- ВЦП «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в образовательных учреждениях г.Переславя-Залесского на 2010-2011годы»,

ВЦП «Молодежь» на 2010-2012 годы,

ГЦП «Развитие сферы въездного и внутреннего туризма в г.Переславле-Залесском на 2009-2011годы»,

ГЦП «Государственная поддержка молодых семей г.Переславля-Залесского в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы, ГЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Переславле-Залесском на 2010- 2012 годы»

4. ГЦП «Развитие физической культуры и спорта в г. Переславле-Залесском на 2009-2011годы»,

ГЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2010-2012 гг.,

ГЦП «Обеспечение отдыха, оздоровление, занятость детей и подростков г. Переславля-Залесского на 2010год»,

ВЦП «Патриотическое воспитание детей и подростков в образовательных учреждениях г. Переславля-Залесского на 2008-2010г.г»,

ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности г.Переславля-Залесского на 2010г.»,

ГАП по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в г. Переславле-Залесском на 2010год,

ГЦП «Сохранность автомобильных дорог г.Переславля-Залесского на 2010-2015 год»,

ВЦП «Совершенствование ЕДДС г.Переславля-Залесского на 2010-2011 годы».

4.ГЦП «Развитие мер социальной поддержки населения г. Переславля-Залесского на 2010-2012годы»,

ГАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Переславля-Залесского на 2010год»

5. ГЦП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории г. Переславля-Залесского» на 2009-2010годы,

ГЦП «Борьба с преступностью в г.Переславле-Залесском на 2010-2012 годы»,

ГЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры г.Переславля-Залесского на 2009-2011 годы»,

ГЦП «Обеспечение г. Переславля-Залесского градостроительной документацией» на 2010-2012 годы,

ГЦП «Энергосбережение на территории г. Переславля-Залесского» на 2009-2010 годы,

ГЦП «Чистая вода» на 2010-2014г.,

ГЦП «Повышение безопасности дорожного движения в г.Переславле-Залесском на 2010-2012гг.»