Управление финансов администрации

г. переславля-залесского

ОТЧЕТ о реализации муниципальных ПРОГРАММ г. Переславля-залесского

в 2014 ГОДУ

Переславль-Залесский

2015 год

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отчёт о реализации в 2014 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского, а также входящих в их состав подпрограмм (городских целевых, городских адресных и ведомственных целевых программ) подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 г. № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» (в редакции от 01.12.2008 г. №1367, от 01.04.2010г. №357, от 16.06.2010 №785, от 23.04.2012 №499).  Работа по ведомственным программам производилась в соответствии с постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 31.08.2008 г. № 1524 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ». Работа по муниципальным программам проводилась в соответствии с постановлением от 05.03.2014 № ПОС. 03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

Сводный отчёт подготовлен управлением финансов Администрации г. Переславля-Залесского на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2014 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского их подпрограмм.

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм проводится в целях:

- предоставления кураторам программ полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ и их подпрограмм;

- выявления низкоэффективных муниципальных программ и их подпрограмм для принятия корректирующих действий.

В истекшем году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, в состав которых входят 22 городских целевых, 3 ведомственных и 1 адресная программа.

Доля программных расходов в бюджете г. Переславля-Залесского составила более 95 % в общей сумме расходов городского бюджета.

1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В течение 2014 года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ города Переславля-Залесского.

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета города Переславля-Залесского составил 1 417,5 млн. рублей.  Фактический объем     финансирования по указанным программам из бюджета города Переславля-Залесского составил 1 350,9 млн. рублей, или 95,3 % от плана.

На реализацию 12 муниципальных программ были привлечены федеральные и областные средства, а также средства Фонда содействия реформирования ЖКХ. Из запланированных 889,2 млн. рублей было профинансировано 855,8 млн. руб. (96,2 %). Все 12 муниципальных программ выполнялись с участием безвозмездных средств.

Максимальное суммарное привлечение средств федерального бюджета было зафиксировано в МП «Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского» - 47,2 млн. руб. (91,7% от общей суммы средств федерального бюджета).

Максимальное суммарное привлечение средств областного бюджета было зафиксировано в МП «Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского» - 356,1 млн. рублей (46,8 % от общей суммы областных средств).

Максимальный суммарный объем средств местного бюджета был выделен также на МП «Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского» - 227,0 млн. рублей (43,0 % от общей суммы местного бюджета).

2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ и ИХ ПОДПРОГРАММ

В ходе проведения оценки эффективности реализации программ по методике, утвержденной постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 05.03.2014 № ПОС. 03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации»:

- По эффективности:

высокоэффективные  –  11 муниципальных программ,

22 подпрограммы;

среднеэффективные  –   2 муниципальные программы,

2 подпрограммы;

низкорезультативные    – 0 муниципальных программ,

1 подпрограмма

По МП «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» оценка эффективности исполнения не производится, так как мероприятия программы были выполнены в 2013 году, а в 2014 году оплачивалась кредиторская задолженность.