КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ, АДРЕСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2016 ГОДУ

В 2016 году производилась работа по разработке, реализации и оценке муниципальных, городских, ведомственных, городских адресных целевых программ. Осуществлялась реализация программ, принятых как в 2016 году, так и ранее утвержденных. Все программы принимались Постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского.

В течение 2016 года вносились изменения в городские целевые, долгосрочные и ведомственные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение требований к программам.

В течение года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ:

в их числе:

- 25 городских программ;

- 4 ведомственные программы;

- 1 городская адресная программа.

Плановый объем финансирования всех программ из городского бюджета составил 1 152 538,8 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 1 033 902,3 тыс. рублей или 89,7% от плана. Большую часть программных расходов городского бюджета (51,9%) составила муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского». В истекшем году доля бюджетных расходов предусмотренных на реализацию целевых программ составила 96,7%. Увеличение в сравнении с прошлым годом на 0,7 процентных пункта.

В разрезе уровней бюджета программные мероприятия выглядят следующим образом:

- Федеральный бюджет – 48,0 млн. руб. или 5%;

- Областной бюджет – 599,7 млн. руб. или 58%;

- Городской бюджет – 386,3 млн. руб. или 37%;

В рамках программ на инвестиции было израсходовано 8 386,6 тыс. руб., в том числе:

1) На ВЦП «Развитие культуры и искусства в г. Переславле-Залесском на 2014-2016 годы» - 543,15 тыс. руб. (ремонт МУ ДО Центр внешкольной работы «Ювента»).

2) На ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы – 7 843,48 тыс. руб. (в т.ч. кредиторская задолженность на реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения – 1 131,51 тыс. руб.; ПСД и экспертиза ПСД по водопроводу и канализации ул. Свободы и ул. Берендеевская – 36 тыс. руб.; водоснабжение и канализация ул. Московская – 869,48 тыс. руб.; наружные сети канализации северо-западной части города – 114,31 тыс. руб.; строительство НСВиК ул. Свободы и ул. Берендеевская – 347,9 тыс. руб.; газоснабжение ул. Московская – 6,4 тыс. руб.; газопровод ул. Московская – 661,15 тыс. руб.; газификация ул. Московская – 19,7 тыс. руб.)

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета на финансирование программ приходится на сферы:

образование и молодежная политика – 55%;

социальная политика – 25%;

общегосударственные вопросы – 8%;

национальная экономика – 6%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 2%

физическая культура и спорт – 2%;

культура и кинематография – 2%.

Общая оценка результативности и эффективности программ

Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности городских целевых программ в 2016 году составил 114%. По 90 из 128 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или выполнены более чем на 100% или ровно на 100%.

По 8 показателям, из 128 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2015 годом количество целевых индикаторов увеличилось на 3, а количество не представленных уменьшилось с 9 до 8.

Оценка эффективности ведомственных и долгосрочных целевых программ, проведённая в соответствии с Постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 года №1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении «Рейтинг целевых программ по итоговой сводной оценке баллов за 2016 год».