управление финансов администрации

г. переславля-залесского

сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных ПРОГРАММ г. переславля-залесского

в  2016  ГОДУ

Переславль-Залесский 2017

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об эффективности в 2016 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского, а также входящих в их состав подпрограмм (городских целевых, адресных и ведомственных целевых программ) подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского  от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» и  от 05.03.2014  № ПОС.03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

Сводный годовой отчет подготовлен управлением финансов Администрации г. Переславля-Залесского на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2016 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского и их подпрограмм.

В ходе составления сводной отчетности за 2016 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (в том числе редакции, утвержденные на момент представления отчетности).

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и Мэру города полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ и их подпрограмм;

- выявления низкорезультативных (результативность 85% и ниже) муниципальных программ и их подпрограмм для принятия корректирующих действий.

В прошедшем году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, в состав которых входят 25 городских целевых, 4 ведомственных и  1 адресная программа.

Доля программных расходов в городском бюджете составила                        96,7 % в общей сумме расходов бюджета города.

1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В течение 2016 года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ г. Переславля-Залесского.

Предусмотренный объем финансирования программ  из бюджета города Переславля-Залесского составил 1 152,5 млн. рублей. Фактический объем     финансирования по указанным программам из городского бюджета составил 1 033,9 млн. рублей, или 89,7 % от плана.

На реализацию 5 муниципальных программ были привлечены  федеральные средства.  Из запланированных 48,4 млн. рублей было израсходовано 48,0 млн. рублей (99,2 % от плана), в том числе 33,3 млн. рублей – субвенции из федерального бюджета на переданные полномочия.

На реализацию 11 муниципальных программ были привлечены средства областного бюджета. Из запланированных 638,94 млн. руб. было израсходовано 599,66 млн. руб. или 93,9% от плана.

2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В ходе проведения оценки эффективности реализации программ, установлено:

По эффективности (Э):

высокоэффективные  –  7 муниципальных программ,

среднеэффективные –    1 муниципальная программа,

низкоэффективные    –   4 муниципальные программы.

Таблица 1

Рейтинг эффективности муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского | 1219,3% |
| 2. | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского | 1020,6% |
| 3. | Экономическое развитие и инновационная экономика в г. Переславле-Залесском | 614,2% |
| 4. | Защита населения на территории г. Переславля-Залесского от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | 189,3% |
| 5. | Развитие физической культуры, культуры и туризма в г. Переславле-Залесском | 136,7% |
| 6. | Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского | 128,9% |
| 7. | Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском | 117,8% |
| 8. | Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском | 90,9% |
| 10. | Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском | 39,4% |
| 11. | Эффективная власть в г. Переславле-Залесском | 26,1% |
| 12. | Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского | 2,5% |

Первое место по эффективности занимает программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского» (1219,3%). Такой высокий процент эффективности связан с тем, что по ряду показателей были достигнуты результаты выше планируемых:

- Уменьшение числа преступлений, совершаемых лицами не учащимися и не работающими (План – 183; Факт – 18)

- Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем числе детского населения, проживающего на территории г. Переславля-Залесского (План – 0,19; Факт – 0,07)

- Доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в общем числе детского населения, проживающего на территории г. Переславля-Залесского (План – 2,7; Факт – 1,3)

- Доля несовершеннолетних, снятых с учета в связи с положительной динамикой, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии (План – 53; Факт – 80)

- Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве семей с детьми, проживающих на территории г. Переславля-Залесского (План – 0,25; Факт – 0,16)

- Доля семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета в связи с положительной динамикой, в общем количестве семей, состоящих на учете (План – 35; Факт – 70)

- Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с употреблением наркотических и токсических веществ, по отношению к общей численности несовершеннолетних, состоящих на учете (План – 4,5; Факт – 0)

Также высокая эффективность наблюдается у таких программ как:

- Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского (1020,6%):

1) по подпрограмме "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод" были достигнуты высокие показатели;

2) финансирование программы было проведено не в полном объеме, на 01.01.17 г. имеется кредиторская задолженность по финансированию мероприятий;

- Экономическое развитие и инновационная экономика в г. Переславле-Залесском (614,2%):

1) были достигнуты высокие показатели; так, например, оборот предприятий малого и среднего предпринимательства (отгруженных товаров собственного производства) вместо планируемых 3878 млн. руб. составил 4650,5 млн. руб. и объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет Ярославской области составил 99,6 млн. руб. вместо запланированных 30,9 млн. руб.

- Защита населения на территории г. Переславля-Залесского от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности (189,3%);

- Развитие физической культуры, культуры и туризма в г. Переславле-Залесском (136,7%);

- Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского (128,9%);

- Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском (117,8%).

Высокая эффективность данных программ также связана достижением результатов по показателям выше планируемых.

Наиболее низкая эффективность наблюдается у трех муниципальных программ:

- Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском;

- Эффективная власть в г. Переславле-Залесском;

- Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского.

По программе «Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском» низкая эффективность связана с тем, что по показателю «Количество выбывшей из строя электронной техники, комплектующих и расходных материалов, химических источников тока и элементов, собранных и транспортированных на утилизацию от бюджетных организаций и населения города» планировалось снижение относительно базового значение, а произошло резкое увеличение: базовый уровень - 1514,74 кг; план – 1500 кг; факт - 2344,6 кг.

По программе «Эффективная власть в г. Переславле-Залесском» низкая эффективность связана с тем, что по 3 показателям не было возможности провести оценку:

1. Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Расчет значения показателя осуществляется ежегодно Департаментом территориального развития Ярославской области после 1 мая отчетного года в соответствии с постановлением Губернатора Ярославской области от 05.02.2009 № 40 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ярославской области".

2. Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг. 	В 2016 году мониторинг качества предоставления муниципальных услуг Департаментом информатизации и связи Ярославской области не осуществлялся.

3. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации. В данном показатели базовое значение, плановое и фактическое равные числа, поэтому данный показатель нет возможности рассчитать.

В связи с выше перечисленным эффективность программы оценивалась по 1 показателю, который в общей оценке программы занимает 25%.

По программе «Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского» низкая эффективность связана с тем, что по ряду показателей не удалось достичь планируемых значений:

1. Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием (План – 73%; Факт – 51,6%).

2. Количество молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр" (План – 4725 чел.; Факт – 4167 чел.).