Общая оценка результативности и эффективности  городских целевых программ на территории города Переславля-Залесского в 2011 году

Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности городских целевых программ в 2011 году составил 96%, что больше прошлого отчетного периода на 10,5%. По  123  из 170 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета  ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или  выполнены более чем на 100%.

По 7 показателям,  из 177 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2010 годом количество целевых индикаторов возросло на 101, а количество не представленных уменьшилось на 4.

Оценка эффективности ведомственных и долгосрочных целевых программ, проведённая в соответствии с Постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 01.12.2008 года №1367 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении к настоящей аналитической записке.

Итоговая сводная оценка баллов по индикаторам позволила составить рейтинг программ (приложение 2), который распределил программы в следующем порядке:

1. Городская целевая программа развития образования на 2010-2012 годы

2. ГЦП «Реформирование муниципальных финансов городского округа г. Переславля-Залесского» на 2009-2012 годы

3.Ведомственная целевая программа "Молодежь" на 2010-2012 годы

4. Городская целевая программа "Борьба с преступностью в городе Переславле-Залесском" на 2010-2012 годы

Городская целевая программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории г. Переславля-Залесского на 2009-2012 годы

5. Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Переславле-Залесском" на 2009-2012 годы

Ведомственная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2011 год

6.Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на  2010-2012 гг.

Городская целевая про грамма"Обеспечение отдыха, оздоровление, занятость детей и подростков г.Переславля-Залесского на 2010год"

Городская целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  города Переславля-Залесского" на 2011-2014 годы

7. Ведомственная целевая программа "Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в образовательных учреждениях г. Переславля-Залесского на 2010-2011 годы

Городская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории  г. Переславля-Залесского» на 2011-2013 годы

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского" на 2011-2013 годы

8. Городская целевая программа "Развитие мер социальной поддержки населения г.Переславля-Залесского" на 2010-2012 годы

Городская целевая программа "Развитие сферы въездного и внутреннего туризма в городе Переславле-Залесском" на 2009-2012 годы"

Городская целевая программа "Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского" на 2010-2015 год

Ведомственная целевая программа "Развитие сферы культуры г. Переславля-Залесского на 2011-2013 годы"

9. Городская целевая программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности г. Переславля-Залесского на 2011-2013 годы"

10. Городская целевая программа "О муниципальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в г. Переславле-Залесском, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами на 2010-2013 годы"

Городская целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы. Подпрограмма "Муниципальная поддержка молодых семей г. Переславля-Залесского в приобретении (строительстве) жилья"

Городская целевая программа "Обеспечение г. Переславля-Залесского градостроительной документацией " на 2010-2012 годы

Городская целевая программа "Энергосбережение на территории г. Переславля-Залесского на 2011-2013 годы"

Городская адресная программа  "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Переславля-Залесского на 2011 год"

Городская целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в г.Переславле-Залесском  на 2010-2012 годы"

11.Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие системы здравоохранения г. Переславля-Залесского на 2011-2013 гг.»

Городская целевая программа "Одаренные дети" на 2010-2011 годы

Городская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Переславле-Залесском на 2011 год- 4этап

Ведомственная целевая программа "Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского на 2010-2011годы

12.Ведомственная целевая программа "Содержание и ремонт муниципальных образовательных учреждений г. Переславля-Залесского на 2011-2013 годы"

Городская целевая программа "Чистая вода" на 2010-2014г

13. Городская целевая программа "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского" на 2011-2014 годы

14. Городская целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в г. Переславле-Залесском  на 2010-2012 гг."

Анализ итоговой сводной оценки баллов представленный в приложении 2 показал, что  по 15 программам  из 18 представленных к оценке в 2010 году произошло увеличение баллов. По ГЦП «Муниципальная поддержка молодых семей г. Переславля-Залесского в приобретении (строительстве) жилья" и ГЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в г. Переславле-Залесском  на 2010-2012 годы" сводный балл остался на уровне прошлого года.  По ГЦП "Одаренные дети" на 2010-2011 годы сводный балл уменьшился. Программа закрыта. Отдельные мероприятия этой программы будут проводиться в рамках ВЦП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского" на 2011-2013 годы