аналитическая записка

о результатах ОЦЕНКИ Эффективности целевых программ за 2011 год

Решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 г. № 57  утверждена «Стратегия социально-экономического развития городского округа г.Переславля-Залесского на 2009-2020 годы». Указанная Стратегия направлена на обеспечение экономического развития города, повышение качества жизни населения с учетом требований государственной политики Российской Федерации   и основана на понимании важнейших проблем развития, оценке сопряженных рисков и ресурсных возможностей города.

В Стратегии представлены цели и задачи социально-экономического развития городского округа до 2020 года. Инструменты стратегического планирования являются основой для устойчивого и сбалансированного роста экономики, повышения уровня жизни. Основными инструментами реализации среднесрочных и краткосрочных задач являются долгосрочные, ведомственные, городские целевые программы, а также городские адресные программы, выступающие одновременно инструментом планирования деятельности органов исполнительной власти.

В целях обеспечения соответствия целей и задач деятельности органов исполнительной власти стратегическим ориентирам развития города, во исполнение п. 5.1, п.5.2 перечня мероприятий городской целевой программы "Реформирование муниципальных финансов городского округа г. Переславля-Залесского" на 2009-2012 годы произведена оценка эффективности реализации целевых программ. Оценка проводилась в соответствии с постановлением Администрации от 01.12.2008г №1367.

Итоги реализации целевых программ в целом в отчетном году дали положительные результаты.

1. По ГЦП «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности г. Переславля-Залесского на 2011-2013 годы» запланированные к проведению мероприятия, выполнены в полном объеме. Ожидаемые конечные результаты, намеченные, Программой выполнены полностью. Пожаров в организациях, участвующих в Программе в 2011 году не произошло. Человеческих жертв не было, материального ущерба не нанесено. Целесообразно сохранение программы в дальнейшем, т.к. достигнуто плановое значение. Программа имеет большое значение для безопасности людей. Эффективность на плановом уровне. Рекомендовано дальнейшее финансирование программы.

2. Мероприятия в рамках ВЦП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы города Переславля-Залесского на 2010-2011годы» были направлены на оборудование рабочего места диспетчера в соответствии с  нормативным перечнем. Это необходимо, для повышения быстрого реагирования экстренных оперативных служб на территории города в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, координации их совместной работы рекомендовано сохранение программы. Эффективность программы на плановом уровне. Рекомендовано дальнейшее развитие программы.

3. По итогам реализации в 2011 году мероприятий ГЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства г. Переславля-Залесского на 2010-2012 годы»:

- рост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий составил около 3% к 2010 году.

- оборот по крупным и средним предприятиям (отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов)) в 2011 году составил 6016,0 млн. руб. Повышение объёмов производимой крупными и средними предприятиями продукции (работ, услуг)  в сравнении с 2010 годом увеличился 4,4%.

- рост оборота розничной торговли и общественного питания по предварительным итогам в 2011 году составит 4550,4 тыс.руб. увеличение  в сравнении с прошлым годом составит 7,7%.

- на начала 2011 года на территории города функционировало 557 предприятий сферы потребительского рынка (в том числе 288 стационарных торговых предприятий), на 01.01.2012 года функционировало 581 предприятие (в том числе 300 стационарных торговых предприятий). Рост количества субъектов малого предпринимательства составил 4,3%.

- рост налоговых поступлений в 2011 году составил 10,4%. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в формирование городского бюджета произошел за счет расширения налогооблагаемой базы и повышения собираемости налогов и сборов.

Оказание финансовой помощи малым и средним предприятиям, проведение мастер классов способствуют усилению конкурентных преимуществ города и позиционирования его как территории, благоприятной для развития бизнеса. Выполнение мероприятий программы в 2010-2011 годах позволило стабилизировать ситуацию в социальной сфере и экономике города, улучшить ситуацию на рынке труда и уменьшить масштабы безработицы. Программа признана эффективной. Рекомендовано дальнейшее финансирование программы, для развития  предпринимательской деятельности.

4. Выполнение намеченных программных мероприятий по ГЦП «Развитие сферы въездного и внутреннего туризма в городе Переславле-Залесском» на 2009-2012 годы»  в 2011 году способствовало дальнейшему развитию туристской сферы, укреплению материальной базы туризма, увеличению численности российских и иностранных туристов,  росту финансовых поступлений в экономику города. Численность принятых туристов и экскурсантов в 2011 году составила 298,1 тысяч человек, что на 3,7 % больше планового показателя 2011 года. В сравнении с прошлым годом показатель увеличился на 7,1%. Это связано, прежде всего, с увеличением численности индивидуальных туристов, посетивших город в период летнего сезона. Объем туристско-гостиничных услуг увеличился на  1,5 % по сравнению с плановым показателем 2011 года в результате расширения рынка туристских услуг, появления новых компаний и увеличения времени пребывания одного туриста в городе  до 2-х суток. Численность занятых в сфере туризма и отдыха увеличилась до 770 человек (на 2,8 % больше планового показателя) с введением в строй новых объектов туристкой инфраструктуры (2 предприятия питания, 2 туристические фирмы, 1 выставочный зал). Количество средств размещения в 2011 году ниже ожидаемого (гостиниц и иных средств размещения 9 по плану 10). Это связано с остановкой реализации инвестиционных проектов по строительству туристских гостиниц (гостиница на  городском пляже).  Эффективность программы составила 100%. Целесообразно сохранение программы.

5. Мероприятия программы «Развитие системы мер социальной поддержки населения г. Переславля-Залесского» на 2010-2012 годы были  направлены на:

1. Улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В этом направлении проведены мероприятия по повышению статуса семьи, женщины-матери: День защиты детей -1 июня, День семьи – 15 мая, День семьи, любви и верности- 8 июля, День матери - 28 ноября. Произведена единовременная выплата на детей0школьников к новому учебному году. Выплату получили 253 семьи (369 детей) на сумму 400,0 тыс. руб.

2. Совершенствование мер социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения, инвалидов и ветеранов.

Поводилась поддержка развития Университета «Золотой возраст» и клуба «Молодой инвалид». УСЗН и Т было оказано содействие инвалидам по участию в областном конкурсе творчества лиц с ограниченными физическими возможностями «Преодоление». От г. Переславля-Залесского в конкурсе приняли участие 7 чел., двое из них стали победителями и награждены дипломами 1-ой степени.

3. Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности.

По данному направлению постоянно ведется контроль за выполнением предприятиями и организациями города постановления Губернатора ЯО «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов». Из 24 предприятий, подлежащих квотированию, квоту выполняют 11. На данных предприятиях работает 148 инвалид.

4. Социальное обслуживание.

Социальное обслуживание проводится на базе МУ КЦСОН «Надежда», где функционируют 13 подразделений, которые оказывают поддержку гражданам нуждающихся в материальной, продуктовой, вещевой, моральной и психологической помощи. На социальном обслуживании на дому в течении года состояли 451 чел. Социально-медицинское обслуживание на дому получили 64 чел, в основном это тяжело больные люди. В последние время среди переславцев большим спросом пользуется отделение дневного пребывания, где за 2011 г. отдохнули 190 чел. В период школьных каникул было организовано питание детей из малообеспеченных семей, многодетных семей и имеющих детей – инвалидов. Текущая эффективность программы выше плана. Целесообразно сохранить программу ввиду большой социальной значимости.

6. Городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Переславля-Залесского на 2011 год» является частью приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». В рамках программа в 2011 году переселено 28 человек из 5 аварийных домов. Количество расселенных помещений 13. Расселяемая площадь жилых помещений составила 553,7 кв. м. Снесен аварийный дом по улице Кардовского, д.32. Эффективность программы выше плановой – 102,6%. Рекомендовано продолжить программу в 2012 году.

7. С целью выявления талантливых детей, развития и поддержки одаренностей в системе образования по ГЦП «Одаренные дети на 2010-2011годы» реализуется комплекс мероприятий направленных на широкое участие школьников с различными направления одаренности: академической, интеллектуальной, художественной, творческой, музыкальной, спортивной, технической, лидерской. Доля одаренных детей-победителей областных, всероссийских конкурсов, олимпиад и др. от общего числа обучающихся увеличилось на 17% в сравнении с прошлым годом. В целях поощрения наиболее одаренных детей города ежегодно проводится награждение одаренных детей и родителей и педагогов воспитывающих одаренных детей грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками. В 2011 году было поощрено 15 детей стипендией Мэра. Одаренные дети принимали участие в следующих мероприятиях:

- региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 14  предметным областям. Всего участников — 74 чел., из них победителями и призерами стали 20 участников.

- городские Малашенковские филологические чтения (29 участников представили 24 работы (есть коллективные проекты));

- участие школьников города во Всероссийском тестировании «Кенгуру-выпускникам» и мониторинге математической подготовки в 4-х классах (564 участника);

- городской конкурс «Ученик года — 2011» (12 участников обучающихся 8-11 кл.);

- городские Исторические чтения, посвященные 75-летию образования Ярославской области (48 участников обучающиеся 2-9 кл.);

- городской конкурс чтецов «С любовью к женщине» (39 участников обучающихся 1-11 кл.);

- городской этап областной интеллектуальной игра «Команда года» по русскому языку «Юный языковед» (56 участников обучающихся 6-7 кл.);

- областные юношеские «Филологические чтения» (21 участник обучающиеся 5-11 кл.);

- городская игра «Географический калейдоскоп». В игре приняли участие команды СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 6, Гимназии, СОШ № 9 (48 участников).

- городская игра «Космос близкий и далекий». В игре приняли участие команды СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4, СОШ № 6, Гимназии, СОШ № 9 (24 участника).

- городская поисково-исследовательская конференция школьников, посвященная 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, в которой приняли участие 64 обучающихся общеобразовательных школ города. Эффективность программы выше плана. Рекомендовано в 2012 году сохранить мероприятия в рамках ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования….».

8. Мероприятия городской целевой программы «Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города Переславля-Залесского на 2011-2013 год» были направлены в приоритетном порядке на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из многодетных семей. Традиционным стало проведение  профильных отрядов на базе загородных центров и лагерей дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. Второй год подряд организована работа по открытию лагерей дневного пребывания на базе дошкольных образовательных учреждений. Во вторую смену с 1 июля успешно работали лагеря в четырех дошкольных образовательных учреждениях: «Малыш», «Колокольчик», «Березка», «Дюймовочка». В результате реализации программы прошли курс оздоровления, медицинской и социальной реабилитации в лагерях на базе школ, УДО, ДОУ 3402 человека.  Из них, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 476 детей, 81 ребенок, проживающих в многодетных семьях. За летний период 2011 года через Молодежный центр были трудоустроены 715 подростков, которые трудились по благоустройству родного города, принимали активное участие в организации работы с детьми в лагерях с дневным пребыванием, и т.д. В целом программные мероприятия исполнены. Рекомендовано сохранить программу.

9. При реализации основных направлений городских целевых программ: «Профилактика безнадзорности и правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории г. Переславля-Залесского на 2009-2012 годы» во всех образовательных учреждениях города проводились беседы, тренинги, познавательные программы, книжные выставки по профилактике асоциальных явлений в подростковой среде, например: «Трудно быть взрослым», «Твои привычки», «Вместе мы сильнее». В рамках программы приобретены 30 абонементов (233 посещения) в бассейн Культурно-спортивного комплекса г. Переславля-Залесского для несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП, МО МВД России «Переславль-Залесский», школьном учете из категории малообеспеченных семей. В течение 2011 года на базе общеобразовательных учреждений функционировали группы учреждений дополнительного образования: лыжи, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, общефизическая подготовка, ритмическая гимнастика и т.д. Школьные помещения предоставлялись для проведения занятий музыкальной, технической, спортивной и художественной направленности. В настоящий момент охвачено дополнительным образованием 5893 детей, которые занимаются в 402 объединениях по 10 направленностям деятельности, что на 107 человек больше, чем в прошлом году. Из них 203 объединения организованы на базе общеобразовательных учреждений, в которых занимаются 2885 человек.  Ежегодно 96-98% групп функционируют бесплатно, что обеспечивает доступность дополнительного образования для детей города. Эффективность программы выше плана. Рекомендовано разработать программу на последующие годы.

10. По ГЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» в 2011 году функционировали спортивные клубы, работающие в вечернее время и выходные дни на базе СОШ № 1, 3, 6, 9, гимназии. Ежегодно 20-23% обучающихся школ занимаются в спортивных школах города. В рамках программы ЦДК «Доверие» провело:

- циклы групповых занятий для обучающихся 3-х классов МОУ СОШ № 3 № 6, № 9 по профилактике употребления ПАВ по программе «Если хочешь быть здоров» -  81 занятие, 383 человек.

- групповые занятия для обучающихся 3-х классов МОУ нач.шк.-д\с №5 по профилактике аддиктивного поведения по программе «Фестиваль увлечений» - 3 занятия, 70 человек.

- семинар-тренинг для педагогов МДОУ «Солнышко» «Организация работы по профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних в условиях ДОУ» - 4 занятия, 12 человек.

- семинар-тренинг для педагогов МОУ СОШ №6 «Организация работы по профилактике аддиктивного поведения несовершеннолетних в условиях ОУ» - 2 занятия, 32 человека.

- цикл групповых занятий по профилактике злоупотребления ПАВ для обучающихся МОУ СОШ №6, состоящих на различных видах учета –4 занятия, 11 чел. принимаемые меры профилактического и правоохранительного характера в рамках программы позволили уменьшить количество лиц с впервые установленным диагнозом «наркомания» с 53 чел. до 45. С учетом экономической ситуации и повышением стоимости 1 гр. героина степень доступности его снижается. В виду  социальной значимости рекомендовано разработать программу на последующие годы.

11. Вопросы профилактики правонарушений реализуются в ГЦП «Борьба с преступностью в г. Переславле–Залесском на 2010-2012годы». В рамках программы проводилась целенаправленная работа по взаимодействию с органами системы профилактики по выявлению учащихся, пропускающих учебные занятия без уважительной причины и возвращение их в школу. Проводилась работа с родителями, которые не осуществляют должного контроля за посещением школы и успеваемостью своих детей: они приглашаются на  заседание совета профилактики по решению назревшей проблемы. Если ребенок продолжает пропускать уроки без уважительной причины, администрация ходатайствует в КДН о принятии административных мер к родителям. В сравнении с 2010 годом количество зарегистрированных на территории города преступлений снизилось на четыре единицы или 0,3% в целом. Анализ показателей программы указывает на снижение уровня преступности по основным показателям. Однако отмечается и небольшой рост по отдельным параметрам, что будет учтено при исполнении программы в 2012 году. Рекомендовано разработать программу на последующие годы.

12. Все запланированные программные мероприятия ведомственной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в образовательных учреждениях г. Переславля-Залесского на 2010-2011 годы» за 2011 год выполнены. В рамках программы образовательные учреждения проводили:

- акции милосердия, благотворительные акции по благоустройству территорий храмов;

-экскурсии, походы, поездки по родному краю;

- недели книги, театра, музыки, кино для детей и подростков;

- совместно с родителями проводят семейные праздники и конкурсы и др. мероприятия. Текущая эффективность выше плана. Рекомендовано в 2012 году сохранить мероприятия в рамках ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования….».

13. Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт муниципальных образовательных учреждений г. Переславля-Залесского на 2011-2013 годы» имеет целью улучшение условий осуществление образовательного процесса и безопасного пребывания обучающихся, воспитанников и работников в образовательных учреждениях, снижение затрат на техническое обслуживание. Все выделенные средства по программе имели целевое назначение. Были продолжены ремонтные работы в МДОУ «Звездочка». Эффективность программы ниже плана. Программа закрыта. Некоторые показатели нашли свое отражение в ВЦП  "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования.."

14.Реализации ведомственная целевой программы "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского" на 2011-2013 годы направлена на повышение качества и доступности муниципальных образовательных услуг. Задача организация предоставления образовательных услуг исполнена на 96,8%. Это обусловлено не проведением в установленные сроки капитального ремонта ДОУ «Звездочка» и соответственно, невозможностью открытия  дополнительных мест. Задача организация методического обеспечения образовательного процесса- 116,6%. Высокий показатель обусловлен спросом педагогических работников муниципальных ОУ на краткосрочные курсы повышения квалификации и семинары, проводимые Межшкольным методическим центром МУК, что свидетельствует о клиентоориентированном подходе в деятельности Межшкольного методического центра по предоставлению услуги  методического сопровождения педагогических работников. Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса-  значительно превышение планового показателя. Это обусловлено высоким спросом на психолого-педагогического сопровождение и высоким процентом удовлетворенности получателей услуги психолого- медико- педагогического сопровождения  детей и педагогических работников. Деятельность ЦДК «Доверие» осуществлялась на основе договоров о сотрудничестве или согласованных планов работы с ОУ города. В этом году система мониторинга эффективности и результативности работы была усовершенствована, были разработаны дополнительные критерии и диагностический инструментарий. Кроме того, проводилась специальная диагностика динамики развития детей после получения ими услуг по коррекции нарушений речевого развития. Общая эффективность программы составила 103,9%. Рекомендовано развивать программу далее.

15. ГЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих в городе Переславля-Залесского» на 2011-2013 годы,  была направлена на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для гражданско-патриотического становления личности на основании скоординированной и целенаправленной деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций. В 2011 году по программе было проведено 160 мероприятий. Одними из самых крупных мероприятий, прошедших на территории города стали:

- международный фестиваль «Наследники Победы», в котором приняли участие солисты и творческие коллективы из 15 регионов Центрального Федерального округа;

- день Военно-морского флота и «Остров детства»;

- мероприятия, посвященные году космонавтики;

- день Героев Отечества.

Количество граждан, принявших участие в муниципальных мероприятиях патриотической направленности более 12 тыс. человек, что на 20% больше началбного уровня на момент начала реализации программы. Количество школьных музеев, комнат Славы в 2011 году осталось прежним  девять единиц. Эффективность программы выше плана.   Целесообразно сохранение программы в дальнейшем.

16. Городская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в г. Переславле-Залесском» на 2009-2012 годы позволила увеличить удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В 2011 году показатель составил 9027 чел., что при численности населения 41,9 тыс. человек составляет 21,5% занимающихся. Увеличение связанно с вводом в эксплуатацию ФОК «Чемпион». Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях будет выше, при вводе в эксплуатацию крытого тренировочного катка с искусственным льдом и открытием на базе данного спортивного сооружения новой ДЮСШ по зимним видам спорта (хоккей, фигурное катание, шорт-трек). Количество спортивных сооружений в сравнении с 2010 годом увеличилось, это связано с открытием фитнес-клуба «Миллениум-Фитнес»,  в  котором имеются  два спортивных зала. Текущая эффективность программы составила 105,2%, что выше на 3,5% показателя прошлого года. Программа имеет важное социальное значение, для здорового образа жизни нации. Эффективность программы выше плана. Рекомендовано разработать программу на последующие годы.

17. Молодежь – один из скрытых ресурсов общества. На них были направлены действия  в рамках ВЦП «Молодежь» на 2010-2012 годы  и организовывались культурно – массовые мероприятия, городские творческие фестивали («Годы молодые», «Молодежный Форум» и др.). Количество индивидуальных и групповых услуг социальной помощи и поддержки молодежи муниципальными социальными учреждения молодежи составило 3880 услуг, что выше плановых показателей на 9,9 %. В рамках программы в первую очередь на временные работы трудоустраивались  дети оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Удельный вес таких детей в общем количестве трудоустроенных детей составил 80%, что выше планового показателя на 14,3%. Текущая эффективность выше плана. Рационально сохранить программу и в дальнейшем.

18. Городская целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы Подпрограмма «Муниципальная поддержка молодых семей г.Переславля-Залесского в приобретении (строительстве) жилья» дала возможность в 2011 году улучшить свои жилищные условия шести молодым семьям.  Цели программы были достигнуты. Рекомендовано сохранение подпрограммы на последующие годы.

20. В 2011 году стартовала программа ВЦП «Развитие сферы культуры г.Переславля-Залесского на 2011-2013 годы». Программа направлена на обеспечение условий для предоставления населению услуг в сфере культуры и реализации прав гражданина на свободу творчества. Удельный вес населения города, участвующего в деятельности клубных формирований (любительские объединения и коллективах художественной самодеятельного творчества) 1024 человека, т.е. 2,4% от общей численности населения города. Степень выполнения плана по данному показателю 128%. Показатель можно улучшить ещё, открыв в городе муниципальный культурно-досуговой центр, на базе которого могли бы возникать, и развиваться коллективы художественной самодеятельности и иные клубные формирования. В данный момент большая часть самодеятельных коллективов города работает на базе учреждений, подведомственных Управлению образования. В отчетном году незначительно снизилась численность зарегистрированных пользователей библиотек в сравнении с плановыми показателями. Это объясняется ликвидацией городского библиотечного филиала №3. В 2011 году на шесть единиц увеличилось количество культурно-массовых мероприятий, на которых присутствовало 54300 человек. Эффективность программы 115,6%. Рекомендовано сохранить программу.

21. По городской целевой программе «Чистая вода» на 2010-2014 годы в 2011 году работы не проводились в виду отсутствия финансирования. Была закрыта кредиторская задолженность по первой очереди станции ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод перед сбросом в р. Нерль-Волжская, что позволило улучшить качество отведенных стоков. Эффективность программы не определена, но необходимость в программе очевидна.

22. Целью городской программы  «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы является создание системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории города позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. В рамках реализации программы в 2011 году была разработана Генеральная схема очистки территории города Переславля-Залесского, которая в своей основе содержит основные направления развития сферы обращения с отходами на первую этап (01.01.2012- 31.12.2016 г.) и второй этап (01.01.2017-31.12.2030 г.). Эффективность программы ниже плана, это объясняется тем, что в первый год работы  программы мероприятия по модернизации инфраструктуры обращения с ТБО не планировались, и не проводились. Рекомендовано дальнейшее развитие программы

23. Мероприятия городской целевой программы «Энергосбережение на территории города Переславля-Залесского на 2011-2013 годы» были направлена на установку приборов учета потребления всех видов энергоресурсов, энергоаудит, приобретение и установку энергосберегающих ламп. Энергоаудит был проведен на всех подразделениях городской больницы, в 11 учреждениях управления образования и в 3 учреждениях культуры. Установка энергосберегающих (люминесцентных) ламп проводилась во всех учреждениях подведомственных управлению культуры, 4 учреждениях управления образования и частично в здании городской больницы. Утепление ограждающих конструкций зданий (установка пластиковых окон) по результатам энергоаудита проводилось в части зданий принадлежащих городской больнице, в 5 учреждениях управления образования и на 2 объектах управления культуры. Эффективность программы на плановом уровне. Рекомендовано сохранение программы.

24.В рамках городской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы в истекшем году завершены работы по строительству объектов газоснабжения:

- распределительные газовые сети по улицам Лабазная, Б.Протечная, М.Протечная, переулки Грачковский, Чернореченский (газификация района города «Грачковская слобода»), протяженностью 1,82 км (разрешение на ввод от 30.12.2011г. №  RU 76302000/68). Предоставлена техническая возможность газификации 12-ти муниципальных жилых домов (95 квартир),  3-х выстроенных    домов (68 квартир ) по пер.Грачковский, 52 частным жилым домам;

-распределительные газовые сети по ул. Свободы, протяженностью 0,4 км. Предоставлена техническая возможность газификации 8-ми жилых домов (67 квартир), 2-х строящихся жилых домов (56 квартир).

Рекомендовано дальнейшее финансирование программы, для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания.

25. Для решения проблем  развития градостроительной документации и правил землепользования и застройки была принята ГЦП «Обеспечение г. Переславля-Залесского градостроительной документацией на 2010- 2012 годы». Финансирование по программе составило 60,9 тыс. руб. Этих средств было недостаточно, для реализации всех намеченных на 2011 год  мероприятий по программе. Эффективность программы в отчетном году 106,7%. Рационально продолжить программу, для повышения результативности использования земельных ресурсов города, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможного выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

26. По ГЦП «Повышение безопасности дорожного движения  в городе Переславле-Залесском» на 2010-2012 годы были проведены мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением на городской сети автомобильных дорог, в т.ч.:

1. нанесение и восстановление линий дорожной разметки;

2. устройство пешеходного перехода на ул. Пушкина (к школе №9);

3. обустройство 2-х автобусных остановок:  - АО «Школа №3» - посадочная площадка,  - АО «Земство» - посадочная площадка;

4. установка 72 дорожных знаков на: - перекрестке с круговым движением: ул. Менделеева – ул. Магистральная – 4 знака,

- перекрестке с круговым движением: ул. Маяковского – ул. 50 лет Комсомола – ул. Кооперативная – 3 знака.

- на автобусных остановках – 4 знака,

- на автостоянках у магазинов «Авоська» (ул. Менделеева, ул. Октябрьская) и ул. Свободы – выделены места для инвалидов – 6 знаков,

- ул. Маяковского – 21 знак,    ул. Свободы – 4 знака,   пер. Кривоколенный – 4 знака, ул. Красный текстильщик – 2 знака, ул. Берендеевская – 2 знака,  ул. Кооперативная – 2 знака,     ул. 40 лет ВЛКСМ – 2 знака, ул. Пушкина – 14 знаков, ул. Магистральная – 2 знака, ул. Подгорная – 2 знака., устройство 2-х искусственных неровностей по ул. Маяковского в районе Парка Победы и ремонт дорожных неровностей на ул. Свободы и ул. Кузнецова.

5. разработка проектно-сметной документации на устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Маяковского.

В рамках программы оказывалось  содействие по созданию центров (автогородков) по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах,  оборудование их необходимыми средствами обучения; на проведение ежегодного городского конкурса юных велосипедистов, обеспечение участие команды победителя в областном конкурсе «Безопасное колесо». Эффективность программы  не определена в виду отсутствия показателей. Рекомендовано объединить мероприятия программы с ГЦП «Сохранность автомобильных дорог…»

27. По городской адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Переславле-Залесском на 2011 год были выполнены работы по капитальному ремонту 5 многоквартирных домов по адресам:

1. ул. 40 лет ВЛКСМ, д.5,

2. ул. Валовое кольцо, д.27,

3. ул. Менделеева, д.20,

4. ул. Первомайская, д.2Б,

5. ул. Свободы, д.25.

В рамках программы выполнены следующие мероприятия по проведению капитального ремонта:

ремонт крыш, сетей теплоснабжения, сетей водоснабжения, сетей водоотведения, сетей электроснабжения. Были установлены коллективные (общедомовые) приборы учета потребления ресурсов на сумму  403 639 рублей. Проведено утепление и ремонт фасадов. Рекомендовано сохранить программу на 2012 год в рамках федерального проекта.

28. Основными направлениями ГЦП «Сохранность автомобильных дорог г.Переславля-Залесского» на 2010-2015 годы являются работы по содержанию и ремонту 96,67 км автомобильных дорог г. Переславля-Залеского. В перечень работ по содержанию автомобильных дорог местного  значения входит:

- летнее и зимнее содержание автомобильных дорог,

- текущий ремонт автомобильных дорог,

- содержание тротуаров (ручная уборка),

- содержание и ремонт объектов уличного освещения,

- разработка и экспертиза проектно-сметной документации.

Выполнен капитальный ремонт  автодорожного проезда пер. Северный протяженностью 0,293 км на сумму 1598, 7 тыс. рублей. Целесообразно сохранение программы, т.к. достигнуты плановые значения.

29. Городская целевая программа «О муниципальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в г. Переславле-Залесском, по проведению ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами на 2010-2013 годы» направлена на муниципальную поддержку ветеранов ВОВ. В рамках программы проведены осмотры жилых помещений, заключены договора и выполнены работы по замене деревянных оконных блоков на окна ПВХ в количестве 70 шт., по замене деревянных дверных блоков в количестве 12 шт., по замене сантехнического оборудования в количестве 11 шт., по замене газового оборудования в количестве 13 шт., выполнен косметический ремонт 12 жилых помещений. Эффективность программы 100%. Рекомендовано сохранение программы, для дальнейшего поддержания ветеранов в сфере коммунального хозяйства.

30.  Ведомственная целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 2011 год  так же как и в 2010 году дала положительные результаты. Отсутствуют случаи заболевания корью и краснухой, охват и своевременность иммунизации детей в декретированные сроки на плановом уровне. Все показатели программы выполнены.

31. Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие системы здравоохранения г. Переславля-Залесского в 2011-2013гг.» имеет цель улучшение состояния здоровья населения города. В рамках программы решались задачи по: обеспечению доступности и качества медицинской помощи, улучшению состояния здоровья детей и матерей, подготовки и переподготовки медицинских кадров, предупреждению заболеваний социального характера и заболеваний, представляющих опасность. В течение года действия программы уменьшилось средняя длительность пребывания в круглосуточном стационаре, младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, удельный вес умерших в течении года с момента установления онкозаболевания. Несмотря на это эффективность программы ниже плана. Программа закрыта с вязи с переходом МУЗ ГБ на областной бюджет.

32. ГЦП «Реформирование муниципальных финансов города Переславля-Залесского на 2009-2012 гг.» имеет цель повышения эффективности и результативности бюджетных расходов города. С 01.07.2011 года начался третий, завершающий этап реализации программы. На втором этапе проводились следующие мероприятия:

- выборная инвентаризация материально-технической базы муниципальных учреждений г.Переславля-Залесского на соответствие базовым требованиям показателей качества, муниципальных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам;

- по поведению оценки и решения о переводе учреждений в автономные, бюджетные и казенные;

- инвентаризация расходных обязательств с точки зрения наличия нормативного правового регулирования, предусматриваемых в бюджете расходов за 2008-2011 годы;

- по оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа города Переславля-Залесского за 2009-2010 годы;

- по анализу эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий за 2010 год и др.

Для комплексной автоматизации деятельности ГРБС и ПБС в части планирования, мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг было приобретено:

- программное обеспечение "Финансовый анализ: Проф.+Оценка бизнеса" и "Инвестиционный анализ"

- компьютерная техника 13 единиц

- обновление к программному обеспечению SAUMI версия 4.7i (для земельных и имущественных отношений) и др. программам

- музыкальные инструменты для Управления культуры.

За счет  частичной оплаты из средств программы бы проведены ремонтные работы крыши д/с «Малыш» и «Березка». Общая сумма финансирования -1839,7 тыс. руб., в том числе из городского бюджета 369,7 тыс. руб. или 20%. С целью дальнейшего совершенствования системы управления муниципальными финансами и повышения эффективности использования средств городского бюджета рекомендовано продолжить программу.