КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ городских ЦЕЛЕВЫХ, долгосрочных и ведомственных ПРОГРАММ В 2011 ГОДУ

В 2011 году работа по разработке и реализации ведомственных, долгосрочных, городских целевых программ производилась в соответствии с Постановлением Мэра г.Переславля-Залесского от 11.08.2006 г. № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» с уточнениями от 01.12.2008 г. №1367, от 31.12.2008г. №1524  «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ». Проводилась реализация программ, принятых как 2011 году, так и ранее утвержденных. Все программы принимались Постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского.

В течение 2011 года вносились изменения в городские целевые, долгосрочные и ведомственные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение требований к программам.

I. Общие сведения о реализации программ в 2011 году

Рис. 1. Финансирование городских целевых, долгосрочных и ведомственных программ из городского бюджета (тыс.руб.)

62838

61999

54456

50295

530227

477045

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2009

2010

2011

год

план

факт

В течение года осуществлялась реализация 32 программ (8 ведомственных целевых программ, 2 городские адресные программы, 22 городские целевые программы) с плановым объемом финансирования из городского бюджета 530227,2тыс. рублей. Фактический объем финансирования программ из бюджета составил  477045,2тыс. рублей  или 90% от плана. Увеличение финансирования в сравнении с 2009 и 2010 годами произошло в виду того, что увеличилось количество программ с 25 в 2010 до 32 в 2011 году. Две ведомственные целевые программы: ВЦП «Поддержка и развитие системы здравоохранения г.Переславля-Залесского в 2011-2013гг.» и ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского» на 2011-2013 годы в отчетном году составили большую долю программных расходов местного бюджета -84,6%. В истекшем году доля бюджетных расходов предусмотренных на реализацию целевых программ составила 47,35 %. Увеличение в сравнении с прошлым годом на 30,54%.

Рис. 2. Структура источников финансирования программ 
(доля источника, % от общей суммы)

47,70%

8,00%

19,70%

11,52%

32,60%

80,48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 год

2011 год

мест.

обл.

федер.

Как видно из диаграммы структура источников финансирования программ в 2011 году изменилась,  увеличились в два с лишним раза расходы из местного бюджета и уменьшилось финансирование из областного и федерального бюджетов.  Это объясняется тем, что на муниципальном уровне одним из основных направлений реформирования бюджетного процесса является переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами города.

Городские целевые программ, приняты  в соответствии с рекомендациями  нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ярославской области, утверждающих федеральных целевых и региональных целевых программ. В рамках 22 из них, осуществлялось софинансирование субсидий, поступающих из федерального и областного бюджетов. Общая сумма освоенных таким образом федеральных средств (с учетом средств фонда содействия реформированию ЖКХ) составила 39139,4 тыс. рублей; областного бюджета – 54980,6 тыс. рублей. Финансирования из средств городского бюджета на указанные программы составила  372098,1  тыс. руб.

II. Реализация программ в различных сферах социально-экономического развития

Рис. 3. Финансирование программ в 2011  году по основным направлениям 
(% к общей сумме финансирования программной части)

- Здравоохранение физическая культура и спорт

- Образование и молодежная политика

- Социальная политика

- Культура и туризм

- Жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство

- Промышленность, предпринимательство, транспорт, связь, потребительский рынок товаров и услуг

- Прочие

Реализация программ в истекшем году осуществлялась по семи основным направлениям:

- здравоохранение, физическая культура и спорт – четыре программы;

- образование и молодежная политика – восемь программ;

- социальная политика – четыре программы;

- культура и туризм – две программы;

- жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство – семь программ;

- промышленность, предпринимательство, транспорт, связь, потребительский рынок товаров и услуг – пять программ;

-прочие – две программы.

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета на финансирование программ приходится на сферы:  образование и молодежная политика больше половины программных расходов;

на здравоохранение, физическую культуру и спорт приходится 22%  программных расходов;

на жилищно-коммунальное хозяйство и градостроительство, промышленность, предпринимательство, транспорт, связь, потребительский рынок товаров и услуг – больше 10%

на все остальные сферы приходится немного больше 1%.

Данное распределение связано с реализацией Управлением образования и МУЗ ГБ крупных ведомственных целевых программ.

Подробная информация о выполнении программ по основным блокам приведена в таблице в виде приложения 1 Excel.

III. Общая оценка результативности и эффективности программ

Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности городских целевых программ в 2011 году составил 96%, что больше прошлого отчетного периода на 10,5%. По  123  из 170 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета  ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или  выполнены более чем на 100%.

По 7 показателям,  из 177 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2010 годом количество целевых индикаторов возросло на 101, а количество не представленных уменьшилось на 4.

Оценка эффективности ведомственных и долгосрочных целевых программ, проведённая в соответствии с Постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 01.12.2008 года №1367 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении 2 к настоящей аналитической записке.