КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ, АДРЕСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2017 ГОДУ

В 2017 году производилась работа по разработке, реализации и оценке муниципальных, городских, ведомственных, городских адресных целевых программ. Осуществлялась реализация программ, принятых как в 2017 году, так и ранее утвержденных. Все программы принимались Постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского.

В течение 2017 года вносились изменения в городские целевые, долгосрочные и ведомственные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение кураторов и ответственных исполнителей программ;

- изменение целевых показателей.

В течение года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ, в их числе:

- 24 городские программы;

- 4 ведомственные программы;

- 1 городская адресная программа.

Плановый объем финансирования всех программ из городского бюджета составил 1 382 839,3 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 1 168 365,2 тыс. рублей или 84,5% от плана. Большую часть программных расходов городского бюджета (46,5%) составила муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского». В истекшем году доля бюджетных расходов предусмотренных на реализацию целевых программ составила 96,7%, что соответствует уровню прошлого года.

В разрезе уровней бюджета программные мероприятия выглядят следующим образом:

- Федеральный бюджет – 50,2 млн. руб. или 4%;

- Областной бюджет – 695,5 млн. руб. или 60%;

- Городской бюджет – 422,7 млн. руб. или 36%;

В рамках программ на инвестиции было израсходовано 107 470,33 тыс. руб., в том числе:

- На ВЦП «Развитие культуры и искусства в г. Переславле-Залесском на 2017-2019 годы» - 43 051,74 тыс. руб. (реконструкция здания МУ ДО Центр внешкольной работы «Ювента»).

- На ГЦП «Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского на 2016-2020 годы» - 60 048,56 тыс. руб. (строительство новой дороги по ул. Дорожная).

- На ГАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы» - 3 161,0 тыс. руб. (выплата выкупной цены за 73,1 м2)

- На ГЦП «Жилище» на 2016-2018 годы Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда города Переславля-Залесского, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» - 1 130,0 тыс. руб. (выплата собственникам жилых помещений, признанных непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, возмещений за изымаемое недвижимое имущество; выплата за 27,3 м2)

- На ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2017-2019 годы – 79,03 тыс. руб. (в т.ч. водоснабжение и канализация ул. Московская - 68,99 тыс. руб.; наружные сети канализации северо-западной части города – 10,04 тыс. руб.)

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета на финансирование программ приходится на сферы:

образование и молодежная политика – 49%;

социальная политика – 22%;

национальная экономика – 10%;

общегосударственные вопросы – 8%;

культура и кинематография – 6%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 3%

физическая культура и спорт – 2%.

Общая оценка результативности и эффективности программ

Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности городских целевых программ в 2017 году составил 103%. По 109 из 135 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или выполнены более чем на 100% или ровно на 100%.

По 5 показателям, из 135 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2016 годом количество целевых индикаторов увеличилось на 7, а количество не представленных уменьшилось с 8 до 5.

Оценка эффективности ведомственных и долгосрочных целевых программ, проведённая в соответствии с Постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 года №1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении «Рейтинг целевых программ по итоговой сводной оценке баллов за 2017 год».