управление финансов администрации

г. переславля-залесского

сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных ПРОГРАММ г. переславля-залесского

в  2017  ГОДУ

Переславль-Залесский 2018

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об эффективности в 2017 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского, а также входящих в их состав подпрограмм (городских целевых, адресных и ведомственных целевых программ) подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского  от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» и  от 05.03.2014  № ПОС.03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

Сводный годовой отчет подготовлен управлением финансов Администрации г. Переславля-Залесского на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2017 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского и их подпрограмм.

В ходе составления сводной отчетности за 2017 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (в том числе редакции, утвержденные на момент представления отчетности).

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и Главе городского округа города Переславля-Залесского полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ и их подпрограмм;

- выявления низкорезультативных (результативность ниже 85%) муниципальных программ и их подпрограмм для принятия корректирующих действий.

В прошедшем году осуществлялась реализация 13 муниципальных программ, в состав которых входят 24 городские целевые, 4 ведомственные и 1 адресная программа.

Доля программных расходов в городском бюджете составила                        96,7 % в общей сумме расходов бюджета города.

1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В течение 2017 года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ г. Переславля-Залесского.

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета города Переславля-Залесского составил 1 382,8 млн. рублей. Фактический объем     финансирования по указанным программам из городского бюджета составил 1 168,4 млн. рублей, или 84,5 % от плана.

На реализацию 5 муниципальных программ были привлечены федеральные средства.  Из запланированных 52,4 млн. рублей было израсходовано 50,3 млн. рублей (96 % от плана), в том числе 41,9 млн. рублей – субвенции из федерального бюджета на переданные полномочия.

На реализацию 10 муниципальных программ были привлечены средства областного бюджета. Из запланированных 792,5 млн. руб. было израсходовано 695,5 млн. руб. или 87,8% от плана.

2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В ходе проведения оценки эффективности реализации программ был сделан вывод о том, что методика, разработанная в 2014 году является не актуальной под действующие экономические условия. Расчет по данной методике дает искаженное отображение эффективности реализации программ. В связи с этим принято решение в текущем (2018) году разработать новую методику эффективности реализации программ, а эффективность программ за 2017 год провести по действующей (принятой в 2014 году) методике.

В ходе проведения оценки эффективности реализации программ, установлено:

По эффективности (Э):

высокоэффективные  –  11 муниципальных программ,

среднеэффективные –    1 муниципальная программа,

низкоэффективные    –   1 муниципальная программа.

Таблица 1

Рейтинг эффективности муниципальных программ (по действующей методике)

| № п/п | Наименование программы | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского | 1602,7% |
| 2. | Экономическое развитие и инновационная экономика в г. Переславле-Залесском | 727,0% |
| 3. | Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского | 232,4% |
| 4. | Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском | 210,5% |
| 5. | Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском | 150,1% |
| 6. | Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского | 137,6% |
| 7. | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского | 121,6% |
| 8. | Защита населения на территории г. Переславля-Залесского от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | 119,4% |
| 9. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения г. Переславля-Залесского | 116,1% |
| 10. | Развитие физической культуры, культуры и туризма в г. Переславле-Залесском | 113,1% |
| 11. | Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского | 100,7% |
| 12. | Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском | 89,2% |
| 13. | Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городе Переславле-Залесском | 51,7% |

Как уже было отмечено выше, такая оценка эффективности муниципальных программ сложилась по значениям, рассчитанным с применением «старой» методики. Поэтому, в целях получения адекватной оценки была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ без учета базового значения целевого показателя (индикатора).

По данному расчету по эффективности реализации программ все программы являются высокоэффективными.

Таблица 2

Рейтинг эффективности муниципальных программ (без учета базового значения целевого показателя)

| № п/п | Наименование программы | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экономическое развитие и инновационная экономика в г. Переславле-Залесском | 876,7% |
| 2. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского | 474,9% |
| 3. | Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском | 210,5% |
| 4. | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского | 155,8% |
| 5. | Формирование современной среды на территории города Переславля-Залесского | 137,6% |
| 6. | Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского | 134,4% |
| 7. | Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском | 133,7% |
| 8. | Развитие физической культуры, культуры и туризма в г. Переславле-Залесском | 123,2% |
| 9. | Защита населения на территории г. Переславля-Залесского от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | 114,6% |
| 10. | Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского | 110,4% |
| 11. | Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском | 104,9% |
| 12. | Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городе Переславле-Залесском | 103,3% |
| 13. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения г. Переславля-Залесского | 98,0% |

Данный расчет более приближен к условиям действительности, но точным его также считать нельзя, т.к. в расчете нет корректировки по программам на сумму кредиторской задолженности, сформировавшейся за выполненные мероприятия и оказанные услуги в 2017 году.

Исходя из расчетов (по действующей методике), первое место по эффективности занимает программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского» (1602,7%). Такой высокий процент эффективности связан с тем, что по всем показателям были достигнуты результаты выше планируемых.

Также высокая эффективность наблюдается у таких программ как:

- Экономическое развитие и инновационная экономика в г. Переславле-Залесском (727,0%);

- Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского (232,4%);

- Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском (210,5%);

- Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском (150,1%).

По данным программам высокая эффективность обусловлена тем, что мероприятия выполнены в полном объеме или в объеме, превышающем плановые значения, а по финансовому обеспечению сформировалась кредиторская задолженность.

Наиболее низкая эффективность наблюдается у таких муниципальных программ как:

- Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском (89,2%);

- Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городе Переславле-Залесском (51,7%).

Данные значения обусловлены тем, что руководствуясь действующей методикой ряд показателей получается не расчетным.