КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2018 ГОДУ

В 2018 году производилась работа по разработке, реализации и оценке муниципальных, городских, ведомственных целевых программ. Осуществлялась реализация программ, принятых как в 2018 году, так и ранее утвержденных. Все программы принимались постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского.

В течение 2018 года вносились изменения в городские целевые, ведомственные целевые и муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение кураторов и ответственных исполнителей программ;

- изменение целевых показателей.

В течение года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, в их числе:

- 23 городские программы;

- 4 ведомственные программы.

Плановый объем финансирования всех программ из городского бюджета составил 1 452 581,6 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 1 160 510,4 тыс. рублей или 79,9% от плана. Большую часть программных расходов городского бюджета (52,4%) составила муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского». В истекшем году доля бюджетных расходов предусмотренных на реализацию целевых программ составила 90,8%, что соответствует уровню прошлого года.

В разрезе уровней бюджета программные мероприятия выглядят следующим образом:

- Федеральный бюджет – 55,5 млн. руб. или 5%;

- Областной бюджет – 738,4 млн. руб. или 64%;

- Городской бюджет – 366,6 млн. руб. или 31%;

В рамках программ на инвестиции было израсходовано 49 млн. руб., в том числе:

- На ВЦП «Развитие культуры и искусства в г. Переславле-Залесском на 2017-2019 годы» - 37 млн. руб. (реконструкция здания МУ ДО Центр внешкольной работы «Ювента»).

- На ГЦП «Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского на 2016-2020 годы» - 7 млн. руб. (строительство новой дороги по ул. Дорожная).

- На ГЦП «Жилище» на 2016-2018 годы Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда города Переславля-Залесского, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» - 2 млн. руб. (выплата собственникам жилых помещений, признанных непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, возмещений за изымаемое недвижимое имущество; выплата за 58,3 м2).

- На ВЦП «Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования города Переславля-Залесского на 2017 - 2019 годы» - 3 млн руб. (разработка ПСД на строительство яслей).

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета на финансирование программ приходится на сферы:

образование и молодежная политика – 52%;

социальная политика – 24%;

общегосударственные вопросы – 8%;

национальная экономика – 6%;

культура и кинематография – 5%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 3%

физическая культура и спорт – 2%.

Общая оценка результативности и эффективности программ

Уровень выполнения плановых значений целевых индикаторов и показателей результативности городских целевых программ в 2018 году составил 101%. По 86 из 122 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или выполнены более чем на 100% или ровно на 100%.

По 3 показателям из 122 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2017 годом количество целевых индикаторов уменьшилось на 13, а количество не представленных уменьшилось с 5 до 3.

Оценка эффективности ведомственных и городских целевых программ, проведённая в соответствии с постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 года №1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении «Рейтинг целевых программ по итоговой сводной оценке баллов за 2018 год».