управление финансов администрации

г. переславля-залесского

сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных ПРОГРАММ г. переславля-залесского

в 2018 ГОДУ

Переславль-Залесский 2019

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об эффективности в 2018 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского, а также входящих в их состав подпрограмм (городских целевых и ведомственных целевых программ) подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского  от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» и  от 05.03.2014  № ПОС.03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

Сводный годовой отчет подготовлен управлением финансов Администрации г. Переславля-Залесского на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2018 году муниципальных программ г. Переславля-Залесского и их подпрограмм.

В ходе составления сводной отчетности за 2018 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (в том числе редакции, утвержденные на момент представления отчетности).

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и Главе городского округа города Переславля-Залесского полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ и их подпрограмм;

- выявления низкорезультативных (результативность ниже 85%) муниципальных программ и их подпрограмм для принятия корректирующих действий.

В прошедшем году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ, в состав которых входят 23 городские целевые и 4 ведомственные целевые программы.

Доля программных расходов в городском бюджете составила                        90,8 % в общей сумме расходов бюджета города.

1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В течение 2018 года осуществлялась реализация 12 муниципальных программ г. Переславля-Залесского.

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета города Переславля-Залесского составил 1 452,6 млн. рублей. Фактический объем     финансирования по указанным программам из городского бюджета составил 1 160,5 млн. рублей, или 79,9 % от плана.

На реализацию 5 муниципальных программ были привлечены федеральные средства.  Из запланированных 56,8 млн. рублей было израсходовано 55,5 млн. рублей (98 % от плана), в том числе 50,2 млн. рублей – субвенции из федерального бюджета на переданные полномочия.

На реализацию 11 муниципальных программ были привлечены средства областного бюджета. Из запланированных 890 млн. руб. было израсходовано 738,4 млн. руб. или 83% от плана.

2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В ходе проведения оценки эффективности реализации программ, установлено:

По эффективности (Э):

высокоэффективные – 10 муниципальных программ,

среднеэффективные – 1 муниципальная программа,

низкоэффективные – 1 муниципальная программа.

Таблица 1

Рейтинг эффективности муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского | 1025,7% |
| 2. | Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском | 614,3% |
| 3. | Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском | 258,6% |
| 4. | Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского | 244,7% |
| 5. | Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском | 229,4% |
| 6. | Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского | 140,6% |
| 7. | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского | 132,7% |
| 8. | Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городе Переславле-Залесском | 108,1% |
| 9. | Социальная поддержка населения г. Переславля-Залесского | 103,3% |
| 10. | Защита населения на территории г. Переславля-Залесского от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | 103,3% |
| 11. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения г. Переславля-Залесского | 93,8% |
| 12. | Развитие физической культуры, культуры и туризма в г. Переславле-Залесском | -27,5% |

Первое место по эффективности занимает программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории г. Переславля-Залесского» (1025,7%). Такой высокий процент эффективности связан с тем, что по большинству показателей были достигнуты результаты выше планируемых, а финансирование программы осуществлялось не в полном объеме, в результате чего сложилась кредиторская задолженность.

Также высокая эффективность наблюдается у таких программ как:

- Охрана окружающей среды в г. Переславле-Залесском (614,3%);

- Энергоэффективность в г. Переславле-Залесском (258,6%);

- Формирование современной городской среды на территории города Переславля-Залесского (244,7%);

- Развитие дорожного хозяйства в г. Переславле-Залесском (229,4%);

- Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского (140,6%).

По данным программам высокая эффективность обусловлена тем, что большинство целевых показателей выполнены более чем на 90%, а по финансовому обеспечению сформировалась кредиторская задолженность.

Средняя эффективность сложилась по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения г. Переславля-Залесского» (93,8%), в связи с тем, что 2 показателя программы являются не расчетными.

Наиболее низкая эффективность наблюдается у муниципальной программы «Развитие физической культуры, культуры и туризма в г. Переславле-Залесском» (-27,5%), это связано с тем, что ряд показателей является не расчетным (т.к. нет динамики между базовым, плановым и фактическим значениями) и по ряду показателей не удалось достичь планируемых значений.