КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2019ГОДУ

В 2019 году производилась работа по разработке, реализации и оценке муниципальных, городских, ведомственных целевых программ. Осуществлялась реализация программ, принятых как в 2019 году, так и ранее утвержденных. Все программы принимались постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского.

В течение 2019 года вносились изменения в городские целевые, ведомственные целевые и муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение кураторов и ответственных исполнителей программ;

- изменение целевых показателей.

В течение года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ, в их числе:

- 22 городские программы;

- 4 ведомственные программы.

- 1 городская адресная программа.

Плановый объем финансирования всех программ из городского бюджета составил 2 192 523,3 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 1 985 556,3 тыс. рублей или 90,6% от плана. Большую часть программных расходов городского бюджета (47,0%) составила муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика г. Переславля-Залесского». В истекшем году доля бюджетных расходов предусмотренных на реализацию целевых программ составила 96,0%.

В разрезе уровней бюджета программные мероприятия выглядят следующим образом:

- Федеральный бюджет – 134,0 млн. руб. или 7%;

- Областной бюджет – 1 210,5 млн. руб. или 61%;

- Городской бюджет – 641,1 млн. руб. или 32%;

В рамках программ на инвестиции было израсходовано 103 млн. руб., в том числе:

- На ГЦП "Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский" на 2019-2021 годы – 51 млн. руб. (строительство автомобильной дороги общего пользования (ул. Дорожная, 1 и 2 этапы).

- На ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019-2021 годы - 52 млн. руб. (43 млн. руб. - строительство газовой блочно-модульной котельной с. Купанское, 9 млн. руб. -  газификация с. Новое).

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета на финансирование программ приходится на сферы:

образование и молодежная политика – 47%;

социальная политика – 24%;

общегосударственные вопросы – 8%;

национальная экономика – 8%;

культура и кинематография – 3%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 9%

физическая культура и спорт – 1%.

Общая оценка результативности и эффективности программ

По 84 из 132 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или выполнены более чем на 100% или ровно на 100%.

По 3 показателям из 132 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2018 годом количество целевых индикаторов увеличилось на 10, а количество не представленных осталось на прежнем уровне.

Оценка эффективности ведомственных и городских целевых программ, проведённая в соответствии с постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 года №1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении «Рейтинг целевых программ по итоговой сводной оценке баллов за 2019 год».