КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2020 ГОДУ

В 2020 году производилась работа по разработке, реализации и оценке муниципальных, городских, ведомственных целевых программ. Осуществлялась реализация программ, принятых как в 2020 году, так и ранее утвержденных. Все программы принимались постановлениями Администрации города Переславля-Залесского.

В течение 2020 года вносились изменения в городские целевые, ведомственные целевые и муниципальные программы. Основными причинами внесения изменений были:

- изменение объемов финансирования;

- корректировка мероприятий или механизма реализации программы;

- изменение кураторов и ответственных исполнителей программ;

- изменение целевых показателей.

В течение года осуществлялась реализация 13 муниципальных программ, в их числе:

- 23 городские программы;

- 4 ведомственные программы.

- 1 городская адресная программа.

Плановый объем финансирования всех программ из городского бюджета составил 2 639 971,6 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 2 411 488,2 тыс. рублей или 91,3% от плана. Большую часть программных расходов городского бюджета (40,7%) составила муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области». В истекшем году доля бюджетных расходов предусмотренных на реализацию целевых программ составила 97,0%.

В разрезе уровней бюджета программные мероприятия выглядят следующим образом:

- Федеральный бюджет – 585,3 млн рублей или 24%;

- Областной бюджет – 1 152,1 млн рублей или 48%;

- Городской бюджет – 674,1 млн рублей или 28%;

В рамках программ на инвестиции было израсходовано:

1) На ГЦП "Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский" на 2019-2021 годы - 140,8 млн рублей, в том числе:

1. Содержание и ремонт объектов уличного освещения (36,0 млн рублей).

2. Капитальный и текущий ремонт, содержание дорог (88,0 млн рублей):

Ремонт ул. Берендеевская, пер. Красноэховский;

Ремонт с. Филимоново, ул. Овражная;

Ремонт Аниково-Борисово (ПК3+00-ПК6+00);

Ремонт переулок Призывной;

Ремонт участков тротуаров и восстановление бортового камня на автомобильных дорогах общего пользования;

Ремонт автомобильной дороги улица Полевая;

Ямочный ремонт;

Зимнее и летнее содержание дорог.

3. Дорожные работы на дворовых и общественных территориях в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» (16,8 млн рублей)

2) На ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский" на 2019-2021 годы - 290,2 млн рублей, в том числе:

1. 250,0 млн рублей – реконструкция (модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60 процентов:

- магистральный трубопровод ул. Маяковского (450 п.м);

- магистральный трубопровод ул. Заводская до ул. Кузнецова (705,6 п.м);

- модернизация ЦТП № 6, 11 (капитальный ремонт здания, замена оборудования, пуско-наладочные работы, автоматизация, диспетчеризация);

- модернизация объектов водозабора, насосных станций, очистных сооружений канализации (замена барабанной сетки на водозаборе, капремонт иловых карт – 6 ед.);

- модернизация сетей водоснабжения (1 320 м);

2. 38,8 млн рублей - кредиторская задолженность: ремонт тепловых сетей г. Переславля-Залесского; газификация с. Новое, строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Купанское); проверка сметной стоимости строительства очистных сооружений Нагорье, санитарно-гигиеническая экспертиза по очистным сооружениям; актуализация схемы теплоснабжения Нагорьевского, Пригородного, Рязанцевского сельских поселений;

3. 1,4 млн рублей - засыпка шахтных колодцев в д. Сарево, Перцево, с. Глебовское, Берендеево, д. Пески, строительство шахтного колодца в с. Нагорье.

3) На МП «Формирование современной среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области

Наибольший удельный вес в расходах городского бюджета на финансирование программ приходится на сферы:

образование и молодежная политика – 41%;

социальная политика – 24%;

общегосударственные вопросы – 6%;

национальная экономика – 7%;

культура и кинематография – 2%;

жилищно-коммунальное хозяйство – 19%

физическая культура и спорт – 1%.

Общая оценка результативности и эффективности программ

По 76 из 123 целевых индикаторов, по которым к моменту отчета ответственными исполнителями представлена информация, плановые значения достигнуты или выполнены более чем на 100% или ровно на 100%.

По 9 показателям из 123 степень выполнения плана определить невозможно из-за отсутствия информации. В сравнении с 2019 годом количество целевых индикаторов уменьшилось на 9, а количество не представленных увеличилось до 6.

Оценка эффективности ведомственных и городских целевых программ, проведённая в соответствии с постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 года №1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», представлена в приложении «Рейтинг целевых программ по итоговой сводной оценке баллов за 2020 год».