## 2020 год
ИНФОРМАЦИЯ о выполнении целевых показателей и финансировании муниципальных программ за 2020 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение |  | Фактическое значение |  | Степень выполнения плана (%) |  | количество показателей (индикаторов) | количество выполненных показателей (индикаторов) | нет информации | Рейтинговая оценка
|  |  |  | на весь период реализации программы (к моменту окончания программы) | на 2020 год (к концу текущего года) | накопительным итогом за весь период с начала реализации программы | накопительным итогом с начала 2020 года (на отчетную дату) | программы в целом | 2020 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | 1. Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  | 3138486.5 | 1092395.8 | 1915761.1 | 981359.5 | 61.04% | 89.84%
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 17634.5 | 16512.1 | 16006.9 | 15507.7 | 90.77% | 93.92%
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 2004403.2 | 666293 | 1311909.8 | 658786.6 | 65.45% | 98.87%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 1116408.8 | 409579.7 | 587804.4 | 307054.2 | 52.65% | 74.97%
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 40 | 11 | 40 | 11 | 100% | 100%
1.1. | ВЦП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 3116819.4 | 1085293.5 | 1902012.8 | 975134.2 | 61.02% | 89.85%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 17634.5 | 16512.1 | 16006.9 | 15507.7 | 90.77% | 93.92%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 2001005 | 664659.8 | 1308511.6 | 657153.4 | 65.39% | 98.87%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 1098139.9 | 404110.6 | 577454.3 | 302462.1 | 52.58% | 74.85%
| внебюджетные источники - | тыс. руб. |  | 40 | 11 | 40 | 11 | 100% | 100%
Показатели:
| Количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | чел. | 3973 | 4107 | 4017 | 2919 | 2919 | 71.07% | 72.67%
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных Управлению образования | чел. | 4720 | 4720 | 4720 | 4813 | 4813 | 102% | 102%
| Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений по ФГОС | чел. | 5044 | 5940 | 5754 | 5704 | 5704 | 96.03% | 99.13%
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0 | 20 | 20 | 21 | 21 | 105% | 105%
1.2. | ВЦП "Молодежь" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 21055.9 | 6742 | 13269.2 | 5992.2 | 63.02% | 88.88%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 3160.5 | 1516.5 | 3160.5 | 1516.5 | 100% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 17895.4 | 5225.5 | 10108.7 | 4475.7 | 56.49% | 85.65%
Показатели:
| Количество мероприятий различного уровня для молодежи | ед. | 45 | 144 | 48 | 140 | 94 | 97.22% | 195.8%
| Количество участников молодежных и детских общественных объединений в г. Переславле-Залесском | чел. | 4134 | 4250 | 4200 | 4200 | 4200 | 98.82% | 100%
| Численность молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр" | чел. | 7800 | 9515 | 9465 | 9415 | 9415 | 98.95% | 99.47%
| Количество изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде | ед. | 150 | 510 | 170 | 490 | 330 | 96.08% | 194.1%
1.3. | ГЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 611.2 | 360.3 | 479.1 | 233.1 | 78.39% | 64.7%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 237.7 | 116.7 | 237.7 | 116.7 | 100% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 373.5 | 243.6 | 241.4 | 116.4 | 64.63% | 47.78%
Показатели:
| Количество участников городских и областных мероприятий и акций патриотической направленности | чел. | 12600 | 14200 | 13700 | 13700 | 13700 | 96.48% | 100%
| Количество городских и областных мероприятий и акций патриотической направленности | ед. | 78 | 93 | 88 | 88 | 88 | 94.62% | 100%
| Количество участников военно-патриотических клубов и объединений | чел. | 1129 | 1250 | 1200 | 0 | 0 | 0% | 0%
2. | 2. Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  |  | 1453402.5 | 564652.2 | 984109 | 551915.7 | 67.71% | 97.74%
| федеральный бюджет |  |  | 408240.6 | 200242 | 303703.9 | 198827.9 | 74.39% | 99.29%
| областной бюджет |  |  | 1022461.6 | 356556.9 | 664685.8 | 345285.1 | 65.01% | 96.84%
| городской бюджет |  |  | 22700.3 | 7853.3 | 15719.3 | 7802.7 | 69.25% | 99.36%
2.1. | ГЦП "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 1430520.2 | 557393 | 968471.8 | 544702.4 | 67.7% | 97.72%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 408240.6 | 200242 | 303703.9 | 198827.9 | 74.39% | 99.29%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 1002574.9 | 350375.1 | 651072.6 | 339105.6 | 64.94% | 96.78%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 19704.7 | 6775.9 | 13695.3 | 6768.9 | 69.5% | 99.9%
Показатели:
| Количество получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству | чел. | 7300 | 21469 | 7189 | 14477 | 7189 | 67.43% | 100%
| Количество получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству | чел. | 22600 | 66319 | 22319 | 44083 | 22319 | 66.47% | 100%
| Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ "КЦСОН "Надежда" | чел. | 9289 | 27364 | 9367 | 19614 | 9367 | 71.68% | 100%
| Количество семей, с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 114 | 421 | 154 | 331 | 154 | 78.62% | 100%
| Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 266 | 871 | 363 | 676 | 363 | 77.61% | 100%
| Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | ед. | 19 | 57 | 19 | 38 | 19 | 66.67% | 100%
2.3. | ГЦП "Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 21619.9 | 6750.4 | 14625.4 | 6745.2 | 67.65% | 99.92%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 19352.3 | 5917.7 | 13078.8 | 5915.4 | 67.58% | 99.96%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 2267.6 | 832.7 | 1546.6 | 829.8 | 68.2% | 99.65%
Показатели:
| Количество воспитательных программ, реализованных в лагерях с дневным пребыванием, МУ Центр «Орленок» | ед. | 45 | 135 | 45 | 79 | 33 | 58.52% | 73.33%
| Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 2165 | 6510 | 2170 | 3961 | 1063 | 60.84% | 48.99%
| Численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 700 | 2100 | 700 | 1094 | 280 | 52.1% | 40%
| Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) | чел. | 131 | 90 | 0 | 164 | 74 | 182.2% | 100%
2.4. | ГЦП "Доступная среда" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 157 | 73.7 | 106.4 | 33 | 67.77% | 44.78%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 157 | 73.7 | 106.4 | 33 | 67.77% | 44.78%
Показатели:
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа город Переславль-Залесский, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 36.7 | 72.9 | 71.9 | 76 | 76 | 104.3% | 105.7%
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа город Переславль-Залесский, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 43.8 | 74.8 | 73.8 | 95.7 | 95.7 | 127.9% | 129.7%
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан городского округа город Переславль-Залесский, впервые признанных инвалидами и обратившихся в ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Переславль-Залесский» | % | 20.6 | 80 | 80 | 14.3 | 14.3 | 17.88% | 17.88%
| Доля специалистов городского округа город Переславль-Залесский, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов городского округа город Переславль-Залесский | % | 30 | 66 | 50 | 42 | 42 | 63.64% | 84%
| Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории городского округа город Переславль-Залесский, в заявленной потребности в средствах реабилитации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | % | 90 | 93.6 | 93 | 93 | 93 | 99.36% | 100%
| Уровень сформированности системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | % | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 100% | 101.1%
ГЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 1105.4 | 435.1 | 905.4 | 435.1 | 81.91% | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 534.4 | 264.1 | 534.4 | 264.1 | 100% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 571 | 171 | 371 | 171 | 64.97% | 100%
Показатели:
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на получение субсидий из местного бюджета | шт. | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 66.67% | 100%
| Количество социально ориентированных проектов некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | шт. | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 66.67% | 100%
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | шт. | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 66.67% | 100%
| Количество инвалидов, детей-инвалидов и ветеранов городского округа города Переславля-Залесского, принявших участие в реализации проектов (мероприятий) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, интеграции инвалидов, детей-инвалидов в обществобщество | чел. | 1120 | 5254 | 2067 | 4134 | 2067 | 78.68% | 100%
| Количество СО НКО, которым оказана информационная поддержка в средствах массовой информации | шт. | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 66.67% | 100%
3. | 3. Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | тыс. руб. |  | 16477.2 | 10835.4 | 12205.3 | 10505.9 | 74.07% | 96.96%
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 4586.6 | 4208.5 | 4352.2 | 4005.9 | 94.89% | 95.19%
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 5370.1 | 1814.4 | 2423.8 | 1751 | 45.14% | 96.51%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 6520.5 | 4812.5 | 5429.3 | 4749 | 83.27% | 98.68%
3.1. | ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Муниципальная поддержка молодых семей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 10926 | 6843.5 | 7409.7 | 6514 | 67.82% | 95.19%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 4586.6 | 4208.5 | 4352.2 | 4005.9 | 94.89% | 95.19%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 3947.8 | 1317.5 | 1528.8 | 1254.1 | 38.73% | 95.19%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 2391.6 | 1317.5 | 1528.7 | 1254 | 63.92% | 95.18%
Показатели:
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | семей | 11 | 19 | 9 | 10 | 9 | 52.63% | 100%
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших муниципальную поддержку, к плану | % | 100 | 100 | 100 | 52.6316 | 100 | 52.63% | 100%
3.2. | ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 2259.3 | 709.9 | 1506.1 | 709.9 | 66.66% | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 1422.3 | 496.9 | 895 | 496.9 | 62.93% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 837 | 213 | 611.1 | 213 | 73.01% | 100%
Показатели:
| Количество семей,улучшивших жилищные условия при поддержке областного и городского бюджетов | семей | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66.67% | 100%
| Площадь жилья, приобретенного (построенного) при использовании средств областного и городского бюджетов, а также внебюджетных источников | кв. м | 103.8 | 166 | 60 | 112 | 60 | 67.47% | 100%
| Количество семей, получивших субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | семей | 4 | 14 | 4 | 9 | 4 | 64.29% | 100%
| Количество предоставленных субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | ед. | 16 | 48 | 16 | 30 | 16 | 62.5% | 100%
3.3. | ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области , признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 3284.4 | 3282 | 3282 | 3282 | 99.93% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 3284.4 | 3282 | 3282 | 3282 | 99.93% | 100%
Показатели:
| Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане | кв. м | 83.7 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 100% | 100%
| Количество выплат собственникам жилых помещений, признанных непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, возмещений за изымаемое недвижимое имущество для муниципальных нужд | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100%
ГАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2019-2025 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 100% | 0%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 100% | 0%
| областной бюджет- | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Показатели:
| Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы | кв.м. |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Число граждан, расселенных в результате реализации Программы | чел. |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
4. | 4. Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | тыс. руб. |  | 14221.5 | 9417 | 8261.3 | 6130.5 | 58.09% | 65.1%
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 14221.5 | 9417 | 8261.3 | 6130.5 | 58.09% | 65.1%
4.1. | ГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 13707.3 | 9266.4 | 7953.2 | 5986.7 | 58.02% | 64.61%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 13707.3 | 9266.4 | 7953.2 | 5986.7 | 58.02% | 64.61%
Показатели:
| Число преступлений, совершаемых в общественных местах | ед. | 252 | 246 | 247 | 282 | 282 | 87.23% | 87.59%
| Число преступлений, совершаемых на улице | ед. | 141 | 135 | 136 | 144 | 144 | 93.75% | 94.44%
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | 6 | 3 | 4 | 17 | 17 | 17.65% | 23.53%
4.2. | ГЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 106 | 23.1 | 71.1 | 18.1 | 67.08% | 78.35%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 106 | 23.1 | 71.1 | 18.1 | 67.08% | 78.35%
Показатели:
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими в городском округе | ед. | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 55.56% | 66.67%
| Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, проживающими в городском округе | ед. | 111 | 100 | 105 | 140 | 140 | 71.43% | 75%
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел. | 45 | 40 | 42 | 54 | 54 | 74.07% | 77.78%
| Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 14 | 11 | 12 | 7 | 7 | 136.4% | 141.7%
4.3. | ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 144.1 | 52.5 | 82.5 | 52.5 | 57.25% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 144.1 | 52.5 | 82.5 | 52.5 | 57.25% | 100%
Показатели:
| Число лиц, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом «наркомания» | чел. | 43 | 40 | 41 | 48 | 48 | 83.33% | 85.42%
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с употреблением наркотических и токсических веществ | чел. | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 11.11% | 11.11%
ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2018-2020 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 264.1 | 75 | 154.5 | 73.2 | 58.5% | 97.6%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 264.1 | 75 | 154.5 | 73.2 | 58.5% | 97.6%
Показатели:
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства среди жителей города Переславля-Залесского | ед. | 6 | 24 | 9 | 24 | 9 | 100% | 100%
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений | ед. | 3 | 15 | 6 | 15 | 6 | 100% | 100%
| Количество мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в городе Переславле-Залесском | ед. | 2 | 12 | 5 | 12 | 5 | 100% | 100%
| Количество размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории города | ед. | 0 | 9 | 4 | 10 | 4 | 111.1% | 100%
ГЦП "Развитие казачества в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2020-2022 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Количество размещенных в средствах массовой информации публикаций, видео- и аудиосюжетов о деятельности казачьих обществ | ед. | 8 | 36 | 10 | 10 | 10 | 27.78% | 100%
| Количество казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, действующих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области которым оказана финансовая поддержка на развитие деятельности | ед. | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100% | 200%
5. | 5. Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | тыс. руб. |  | 320035.5 | 111818.9 | 184189.6 | 91436.4 | 57.55% | 81.77%
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 5032.1 | 27.5 | 32.1 | 27.5 | 0.6379% | 100%
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 52678.2 | 17432.3 | 35643.6 | 17432.3 | 67.66% | 100%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 262325.2 | 94359.1 | 148513.9 | 73976.6 | 56.61% | 78.4%
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
5.1. | ГЦП "Развитие туризма и отдыха в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 8476.5 | 4470.8 | 6583.9 | 3563.8 | 77.67% | 79.71%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 8476.5 | 4470.8 | 6583.9 | 3563.8 | 77.67% | 79.71%
Показатели:
| Численность принятых туристов и экскурсантов | тыс. чел. | 496.3 | 1549.2 | 516.3 | 891.8 | 447.3 | 57.57% | 86.64%
| Количество средств размещения | ед. | 34 | 37 | 36 | 33 | 33 | 89.19% | 91.67%
| Численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города | чел. | 9 | 12 | 11 | 7.9 | 7.9 | 65.83% | 71.82%
| Число жителей городского округа, занятых в сфере туризма и отдыха | чел. | 1204 | 1232 | 1223 | 1088 | 1088 | 88.31% | 88.96%
| Количество объектов туристской навигации | ед. | 42 | 60 | 54 | 41 | 41 | 68.33% | 75.93%
5.2. | ВЦП "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего - | тыс. руб. |  | 230721 | 80756 | 133099.1 | 68228 | 57.69% | 84.49%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 5032.1 | 27.5 | 32.1 | 27.5 | 0.6379% | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 52678.2 | 17432.3 | 35643.6 | 17432.3 | 67.66% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 173010.7 | 63296.2 | 97423.4 | 50768.2 | 56.31% | 80.21%
Показатели:
| Количество издательских проектов | ед. | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 66.67% | 100%
| Количество посещений библиотек городского округа город Переславль-Залесский | чел. | 122815 | 124000 | 123500 | 72422 | 72422 | 58.4% | 58.64%
| Число обучающихся МОУ ДО ДШИ г. Переславля-Залесского | чел. | 402 | 405 | 402 | 407 | 407 | 100.5% | 101.2%
| Количество клубных формирований городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | ед. | 138 | 139 | 138 | 125 | 125 | 89.93% | 90.58%
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | ед. | 234 | 235 | 235 | 235 | 235 | 100% | 100%
| Количество стипендиатов городского округа город Переславль-Залесский | чел. | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 66.67% | 100%
| Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в сфере культуры и искусства | чел. | 5 | 17 | 5 | 10 | 5 | 58.82% | 100%
5.3. | ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 80838 | 26592.1 | 44506.6 | 19644.6 | 55.06% | 73.87%
| областной бюджет - | тыс. руб. | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 80838 | 26592.1 | 44506.6 | 19644.6 | 55.06% | 73.87%
Показатели:
| Количество новых спортивных сооружений | шт. | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 100%
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 30.7 | 34 | 33 | 34.6 | 34.6 | 101.8% | 104.8%
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год) | чел. | 180 | 570 | 190 | 380 | 190 | 66.67% | 100%
| Количество молодых специалистов | чел. | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 62.5% | 71.43%
6. | 6. Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | тыс. руб. |  | 489293.9 | 317740.3 | 356088 | 290631.6 | 72.78% | 91.47%
| федеральный бюджет |  |  | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 100%
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 207340.5 | 47313.7 | 105096.7 | 42749.7 | 50.69% | 90.35%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 36953.4 | 25426.6 | 5991.3 | 2881.9 | 16.21% | 11.33%
6.1. | ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 486024.9 | 315956.3 | 355789 | 290332.6 | 73.2% | 91.89%
| федеральный бюджет- | тыс. руб. |  | 245000 | 245000 | 245000 | 245000 | 100% | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 207340.5 | 47313.7 | 105096.7 | 42749.7 | 50.69% | 90.35%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 33684.4 | 23642.6 | 5692.3 | 2582.9 | 16.9% | 10.92%
Показатели:
| Количество газифицированных населенных пунктов | ед. | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 96.67% | 96.67%
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 3269 | 1784 | 299 | 299 | 9.147% | 16.76%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 3269 | 1784 | 299 | 299 | 9.147% | 16.76%
Показатели:
| Утверждение Генерального плана городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Утверждение Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования ородского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100%
| Утверждение документации по планировке территорий (проекты планировки территории и проекты межевания территорий) | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0%
7. | 7. Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | тыс. руб. |  | 437169.7 | 148212.6 | 274837.1 | 134572.4 | 62.87% | 90.8%
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 232613.6 | 65624.1 | 137263.1 | 65609.3 | 59.01% | 99.98%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 204556.1 | 82588.5 | 137574 | 68963.1 | 67.25% | 83.5%
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
7.1. | ГЦП "Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 437169.7 | 148212.6 | 274837.1 | 134572.4 | 62.87% | 90.8%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 232613.6 | 65624.1 | 137263.1 | 65609.3 | 59.01% | 99.98%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 204556.1 | 82588.5 | 137574 | 68963.1 | 67.25% | 83.5%
| внебюджетные источники - | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -
Показатели:
| - протяженность автомобильных дорог | км | 903.6 | 906.9 | 906.9 | 903.8 | 903.8 | 99.66% | 99.66%
| - протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям; | км | 201.4 | 207.1 | 207.1 | 205.7 | 205.7 | 99.32% | 99.32%
| - протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; | км | 702.2 | 699.8 | 699.8 | 698.8 | 698.1 | 99.86% | 99.76%
| - количество мероприятий, проведенных по безопасности дорожного движения. | шт. | 3 | 12 | 4 | 8 | 5 | 66.67% | 125%
8. Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 5085.5 | 505 | 719.1 | 505 | 14.14% | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 3890.8 | 252.5 | 376 | 252.5 | 9.664% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 1194.7 | 252.5 | 343.1 | 252.5 | 28.72% | 100%
Показатели:
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 100 | 103 | 127.3 | 111.6 | 111.6 | 108.3% | 87.67%
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 53.3 | 50 | 40 | 64.3 | 64.3 | 128.6% | 160.8%
| Количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой точки, в которые организована доставка товаров | единиц | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100% | 100%
9. | 9. Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | тыс. руб. |  | 5509.5 | 3767.7 | 2546.4 | 2072.4 | 46.22% | 55%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 5509.5 | 3767.7 | 2546.4 | 2072.4 | 46.22% | 55%
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | -
9.1. | ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 5509.5 | 3767.7 | 2546.4 | 2072.4 | 46.22% | 55%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 5509.5 | 3767.7 | 2546.4 | 2072.4 | 46.22% | 55%
| внебюджетные источники - | тыс. руб. | [6 empty] | -
Показатели:
| Количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные | ед. | 47 | 215 | 45 | 130 | 45 | 60.47% | 100%
| Количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | ед. | 5 | 14 | 9 | 11 | 9 | 78.57% | 100%
| Уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100%
| Количество многоквартирных домов, оснащенных ИПУ | ед. | 103 | 283 | 108 | 137 | 108 | 48.41% | 100%
| Количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности | ед. | 0 | 96 | 20 | 39 | 18 | 40.62% | 90%
10. | 10. Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | тыс. руб. |  | 102891.9 | 48106.4 | 67145.1 | 30325.3 | 65.26% | 63.04%
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 3387.7 | 3387.7 | 3387.7 | 3387.7 | 100% | 0
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 3022.7 | 2059.1 | 2395.2 | 2059.1 | 79.24% | 100%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 96481.5 | 42659.6 | 61362.2 | 24878.5 | 63.6% | 58.32%
10.1. | ГЦП "Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2018-2020 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 28763.9 | 22075 | 14142.2 | 12386.7 | 49.17% | 56.11%
| федеральный бюджет- | тыс. руб. |  | 3244.8 | 3244.8 | 3244.8 | 3244.8 | 100% | 100%
| областной бюджет- | тыс. руб. |  | 1325.4 | 1325.4 | 1325.4 | 1325.4 | 100% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 24193.7 | 17504.8 | 9572 | 7816.5 | 39.56% | 44.65%
Показатели:
| Объем сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок | куб. м | 430 | 6266 | 3800 | 5481 | 3015 | 87.47% | 79.34%
| Количество деревьев (при d ствола≤ 52 см), подверженных санитарной обработке, на прибрежно-защитных полосах водных объектов | шт. | 0 | 57 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0%
| Площади, подлежащие акарицидной обработке | га | 25.52 | 149.7 | 81.6 | 206.6 | 138.5 | 138% | 169.7%
| Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 70 | 65 | 71 | 58 | 101.4% | 89.23%
| Количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами | шт. | 0 | 4003 | 2000 | 0 | 0 | 0% | 0%
ГЦП "Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 74128 | 26031.4 | 53002.9 | 17938.6 | 71.5% | 68.91%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 1697.3 | 733.7 | 1069.8 | 733.7 | 63.03% | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 72287.8 | 25154.8 | 51790.2 | 17062 | 71.64% | 67.83%
| федеральный бюджет- | тыс. руб. |  | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 142.9 | 0% | 0%
Показатели:
| Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании | тыс. м² | 378.2 | 378.2 | 378.2 | 378.2 | 378.2 | 100% | 100%
| Площадь территории содержания объектов озеленения | тыс. м² | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 100% | 100%
| Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 160 | 520 | 180 | 152 | 95 | 29.23% | 52.78%
| Количество плотин, находящихся на содержании | Шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
| Количество воинских захоронений | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
11. | 11. Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | тыс. руб. |  | 130195.3 | 53652.7 | 100113.8 | 40041.8 | 76.9% | 74.63%
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 1868.8 | 70 | 1868.1 | 69.3 | 99.96% | 99%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 128326.5 | 53582.7 | 98245.7 | 39972.5 | 76.56% | 74.6%
11.1. | ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 10947 | 9032.5 | 5111 | 4014 | 46.69% | 44.44%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 10947 | 9032.5 | 5111 | 4014 | 46.69% | 44.44%
Показатели:
| Количество людей, погибших при пожарах | Чел. | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 150% | 166.7%
| Количество людей, травмированных при пожарах | Чел. | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 42.86% | 57.14%
| Экономический ущерб от пожаров | тыс.руб. | 23000 | 21000 | 22000 | 560 | 560 | 197.3% | 197.5%
11.2. | ВЦП "Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2018-2020 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 115342.1 | 42987.1 | 92390.5 | 34470 | 80.1% | 80.19%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 113543.3 | 42987.1 | 90591.7 | 34470 | 79.79% | 80.19%
| областной бюджет- | тыс. руб. |  | 1798.8 | 0 | 1798.8 | 0 | 100% | 0%
Показатели:
| Время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб | мин. | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 175% | 175%
| Количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления города Переславля - Залесского | ед. | 1976 | 7194 | 2630 | 6208 | 2750 | 86.29% | 104.6%
| Количество пунктов речевого (звукового) оповещения | ед. | 7 | 9 | 9 | 11 | 4 | 122.2% | 44.44%
ГЦП "О внедрении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019-2021 годы"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 3906.2 | 1633.1 | 2612.3 | 1557.8 | 66.88% | 95.39%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 70 | 70 | 69.3 | 69.3 | 99% | 99%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 3836.2 | 1563.1 | 2543 | 1488.5 | 66.29% | 95.23%
Показатели:
| Количество людей, погибших на пожаре | чел. | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 50% | 75%
| Количество людей, погибших на водных объектах | ед. | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50% | 50%
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 252 | 246 | 247 | 282 | 282 | 87.23% | 87.59%
12.1. | 12. МП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " |  |  | 394477.7 | 132571.4 | 265200.3 | 126241.1 | 67.23% | 95.22%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 13620.1 | 0 | 13569.9 | 0 | 99.63% | 0%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 380857.6 | 132571.4 | 251630.4 | 126241.1 | 66.07% | 95.22%
Показатели:
| Количество обоснованных жалоб, направленных в органы местного самоуправления города Переславля-Залесского на действия (бездействие) муниципальных служащих | шт. | 0 | не более 2 | не более 2 | 2 | 2 | 100% | 100%
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в году, предшествующем отчетному году | % | 58.3 | 61 | 53.86 | 53.86 | 53.86 | 88.3% | 100%
| 13. МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области " | тыс. руб. |  | 293434.7 | 146307.2 | 245247.6 | 145761.6 | 83.58% | 99.63%
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 151126.9 | 118576.1 | 146808 | 118576.1 | 97.14% | 100%
| областной бюджет | тыс. руб. |  | 94421.9 | 18065.7 | 87371.9 | 18065.6 | 92.53% | 100%
| городской бюджет | тыс. руб. |  | 47884 | 9665.4 | 11067.7 | 9119.9 | 23.11% | 94.36%
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 1.9
Показатели:
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 57 | 73 | 65 | 65 | 65 | 89.04% | 100%
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 35.8 | 40.6 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 94.09% | 100%
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10 | 12.9 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 88.37% | 100%
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Переславля-Залесского) | % | 16.7 | 20.1 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 91.54% | 100%
| Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 8 | 16 | 12 | 12 | 12 | 75% | 100%
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 13.7 | 25.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 77.56% | 100%
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17 | 34 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 75% | 100%
| Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | 28.2 | 69.1 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 67.15% | 100%
| Итого по программам | тыс. руб. |  | 6800681.4 | 2639982.6 | 4416423.7 | 2411499.2 | 64.94% | 91.35%
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 835008.4 | 587953.9 | 719290.8 | 585332.8 | 86.14% | 99.55%
| Областной бюджет | тыс. руб. |  | 3641691.5 | 1175481.7 | 2362603.9 | 1152060.5 | 64.88% | 98.01%
| Городской бюджет | тыс. руб. |  | 2323939.6 | 876536 | 1334489 | 674094.9 | 57.42% | 76.9%
| Внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 41.9 | 11 | 40 | 11 | 95.47% | 100%

## Эффективность программ
| Наименование программы, подпрограммы, целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Начальный (базовый) уровень на момент начала реализации программы | Плановое значение на 2020 год (к концу текущего года) | Фактическое значение накопительным итогом с начала 2020 года (на отчетную дату) | Степень выполнения плана 2020 года | количество показателей (индикаторов) | количество выполненных показателей (индикаторов) | нет информации | Вывод об эффективности целевых программ | Итоговая сводная оценка баллов | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | ВЦП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 1085293.5 | 975134.2 | 89.85%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 16512.1 | 15507.7 | 93.92%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 664659.8 | 657153.4 | 98.87%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 404110.6 | 302462.1 | 74.85%
| внебюджетные источники - | тыс. руб. |  | 11 | 11 | 100%
| Показатели: | [5 empty] | 6 | 6 | 0 |  | 1.5 |  | вес. | числ. | знамен. | числ./знамен.
| Количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | чел. | 3973 | 4017 | 2919 | 72.67% |  |  |  |  | -1 |  | 0.25 | 0.72666 | 0.18167
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных Управлению образования | чел. | 4720 | 4720 | 4813 | 102% |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 1.0197 | 0.25493
| Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений по ФГОС | чел. | 5044 | 5754 | 5704 | 99.13% |  |  |  |  | -0.5 |  | 0.25 | 0.99131 | 0.24783
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 | 1 | 0.25
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 0 | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0 | 20 | 21 | 105% |  |  |  |  | 1
| Эффективность программы | [8 empty] | 102.7% |  |  |  |  | 0.93442
2. | ВЦП "Молодежь" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 6742 | 5992.2 | 88.88%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 1516.5 | 1516.5 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 5225.5 | 4475.7 | 85.65%
| Показатели: | [5 empty] | 4 | 4 | 0 |  | 2 |  | вес. | числ. | знамен. | числ./знамен. | с учетом веса
| Количество мероприятий различного уровня для молодежи | ед. | 45 | 48 | 94 | 195.8% |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 49 | 3 | 16.3333 | 4.0833
| Количество участников молодежных и детских общественных объединений в г. Переславле-Залесском | чел. | 4134 | 4200 | 4200 | 100% |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.25 | 66 | 66 | 1 | 0.25
| Численность молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр" | чел. | 7800 | 9465 | 9415 | 99.47% |  |  |  |  | -0.5 |  | 0.25 | 1615 | 1665 | 0.96997 | 0.24249
| Количество изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде | ед. | 150 | 170 | 330 | 194.1% |  |  |  |  | 1 |  | 0.25 | 180 | 20 | 9 | 2.25
| Эффективность программы | [8 empty] | 165.8% | [6 empty] | 6.8258
3. | ГЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 360.3 | 233.1 | 64.7%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 116.7 | 116.7 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 243.6 | 116.4 | 47.78%
| Показатели: | [5 empty] | 3 | 2 | 1 |  | 0 |  | вес. | числ. | знамен. | числ./знамен. | с учетом веса
| Количество участников мероприятий городского округа, областных мероприятий и акций патриотической направленности (нарастающим итогом) | чел. | 12600 | 13700 | 13700 | 100% |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.4 | 1100 | 1100 | 1 | 0.4
| Количество мероприятий городского округа, областных мероприятий и акций патриотической направленности (нарастающим итогом) | ед. | 78 | 88 | 88 | 100% |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.6 | 10 | 10 | 1 | 0.6
| Количество участников военно-патриотических клубов и объединений (нарастающим итогом) | чел. | 1129 | 1200 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 108.2% | [6 empty] | 100
4. | ГЦП "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 557393 | 544702.4 | 97.72%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 200242 | 198827.9 | 99.29%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 350375.1 | 339105.6 | 96.78%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 6775.9 | 6768.9 | 99.9%
| Показатели: | [5 empty] | 6 | 6 | 0 |  | 3
| Количество получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству | чел. | 7300 | 7189 | 7189 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству | чел. | 22600 | 22319 | 22319 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ "КЦСОН "Надежда" | чел. | 9289 | 9367 | 9367 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество семей, с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 114 | 154 | 154 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 266 | 363 | 363 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | ед. | 19 | 19 | 19 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 102.3%
5. | ГЦП "Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 6750.4 | 6745.2 | 99.92%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 5917.7 | 5915.4 | 99.96%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 832.7 | 829.8 | 99.65%
| Показатели: | [5 empty] | 4 | 4 | 0 |  | -2.5
| Количество воспитательных программ, реализованных в лагерях с дневным пребыванием, МУ Центр «Орленок» | ед. | 45 | 45 | 33 | 73.33% |  |  |  |  | -1
| Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 2165 | 2170 | 1063 | 48.99% |  |  |  |  | -1
| Численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 700 | 700 | 280 | 40% |  |  |  |  | -1
| Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) | чел. | 131 | 0 | 74 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [7 empty] | 0.012383 | 58.74%
6. | ГЦП "Доступная среда" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 73.7 | 33 | 44.78%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 73.7 | 33 | 44.78%
| Показатели: | [5 empty] | 7 | 7 | 0 |  | 2
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа город Переславль-Залесский, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 36.7 | 71.9 | 76 | 105.7% |  |  |  |  | 1
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа город Переславль-Залесский, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 43.8 | 73.8 | 95.7 | 129.7% |  |  |  |  | 1
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан городского округа город Переславль-Залесский, впервые признанных инвалидами и обратившихся в ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Переславль-Залесский» | % | 20.6 | 80 | 14.3 | 17.88% |  |  |  |  | -1
| Доля специалистов городского округа город Переславль-Залесский, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов городского округа город Переславль-Залесский | % | 30 | 50 | 42 | 84% |  |  |  |  | -1
| Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории городского округа город Переславль-Залесский, в заявленной потребности в средствах реабилитации | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | % | 90 | 93 | 93 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Уровень сформированности системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | % | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 101.1% |  |  |  |  | 1
| Эффективность программы | [8 empty] | 218%
7. | ГЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 435.1 | 435.1 | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 264.1 | 264.1 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 171 | 171 | 100%
| Показатели: | [5 empty] | 5 | 5 | 0 |  | 2.5
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на получение субсидий из местного бюджета | шт. | 2 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество социально ориентированных проектов некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | шт. | 2 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | шт. | 2 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество инвалидов, детей-инвалидов и ветеранов городского округа города Переславля-Залесского, принявших участие в реализации проектов (мероприятий) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, интеграции инвалидов, детей-инвалидов в обществобщество | чел. | 1120 | 2067 | 2067 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество СО НКО, которым оказана информационная поддержка в средствах массовой информации | шт. | 2 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 100%
8. | ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Муниципальная поддержка молодых семей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 6843.5 | 6514 | 95.19%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 4208.5 | 4005.9 | 95.19%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 1317.5 | 1254.1 | 95.19%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 1317.5 | 1254 | 95.18%
| Показатели: | [5 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 1
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | семей | 11 | 9 | 9 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших муниципальную поддержку, к плану | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0.5
9. | ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 709.9 | 709.9 | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 496.9 | 496.9 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 213 | 213 | 100%
| Показатели: | [5 empty] | 4 | 4 | 0 |  | 2
| Количество семей,улучшивших жилищные условия при поддержке областного и городского бюджетов | семей | 2 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Площадь жилья, приобретенного (построенного) при использовании средств областного и городского бюджетов, а также внебюджетных источников | кв. м | 103.8 | 60 | 60 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество семей, получивших субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | семей | 4 | 4 | 4 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество предоставленных субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | ед. | 16 | 16 | 16 | 100% |  |  |  |  | 0.5
10. | ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области , признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 3282 | 3282 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 3282 | 3282 | 100%
| Показатели: | [5 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 1
| Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане | кв. м | 83.7 | 98.5 | 98.5 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество выплат собственникам жилых помещений, признанных непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, возмещений за изымаемое недвижимое имущество для муниципальных нужд | ед. | 3 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 101.6%
11. | ГАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2019-2025 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0%
| областной бюджет- | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0%
| Показатели: |  |  |  |  | - | 2 | 0 | 2 |  | -2
| Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы | кв.м. |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Число граждан, расселенных в результате реализации Программы | чел. |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 0%
12. | ГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2019-2021 годы"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 9266.4 | 5986.7 | 64.61%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 9266.4 | 5986.7 | 64.61%
| Показатели: | [5 empty] | 3 | 3 | 0 |  | -3
| Число преступлений, совершаемых в общественных местах | ед. | 252 | 247 | 282 | 87.59% |  |  |  |  | -1
| Число преступлений, совершаемых на улице | ед. | 141 | 136 | 144 | 94.44% |  |  |  |  | -1
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | 6 | 4 | 17 | 23.53% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 109.5%
13. | ГЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2019-2021 годы"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 23.1 | 18.1 | 78.35%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 23.1 | 18.1 | 78.35%
| Показатели: | [5 empty] | 4 | 4 | 0 |  | -2
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими в городском округе | ед. | 8 | 6 | 9 | 66.67% |  |  |  |  | -1
| Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, проживающими в городском округе | ед. | 111 | 105 | 140 | 75% |  |  |  |  | -1
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел. | 45 | 42 | 54 | 77.78% |  |  |  |  | -1
| Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 14 | 12 | 7 | 141.7% |  |  |  |  | 1
| Эффективность программы | [8 empty] | 115.2%
14. | ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 52.5 | 52.5 | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  |  |  | #DIV/0!
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 52.5 | 52.5 | 100%
| Показатели: | [5 empty] | 2 | 2 | 0 |  | -2
| Число лиц, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом «наркомания» | чел. | 43 | 41 | 48 | 85.42% |  |  |  |  | -1
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с употреблением наркотических и токсических веществ | чел. | 3 | 1 | 9 | 11.11% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 48.26%
15. | ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2018-2020 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 75 | 73.2 | 97.6%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 75 | 73.2 | 97.6%
| Показатели: | [5 empty] | 4 | 4 | 0 |  | 2
| Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства среди жителей города Переславля-Залесского | ед. | 6 | 9 | 9 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений | ед. | 3 | 6 | 6 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество мероприятий, направленных на социально-культурную адаптацию мигрантов в городе Переславле-Залесском | ед. | 2 | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории города | ед. | 0 | 4 | 4 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 102.5%
16. | ГЦП "Развитие казачества в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2020-2022 годы
| Финансирование всего- |  |  | 0 | 0 | 0%
| городской бюджет - |  |  | 0 | 0 | 0%
| Показатели: | [5 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 1.5
| Количество размещенных в средствах массовой информации публикаций, видео- и аудиосюжетов о деятельности казачьих обществ | ед. | 8 | 10 | 10 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, действующих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области которым оказана финансовая поддержка на развитие деятельности | ед. | 0 | 1 | 2 | 200% |  |  |  |  | 1
| Эффективность программы | [8 empty] | #DIV/0!
16. | ГЦП "Развитие туризма и отдыха в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 4470.8 | 3563.8 | 79.71%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  |  |  | #DIV/0!
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 4470.8 | 3563.8 | 79.71%
| Показатели: | [5 empty] | 5 | 5 | 0 |  | -5
| Численность принятых туристов и экскурсантов | тыс. чел. | 496.3 | 516.3 | 447.3 | 86.64% |  |  |  |  | -1
| Количество средств размещения | ед. | 34 | 36 | 33 | 91.67% |  |  |  |  | -1
| Численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города | чел. | 9 | 11 | 7.9 | 71.82% |  |  |  |  | -1
| Число жителей городского округа, занятых в сфере туризма и отдыха | чел. | 1204 | 1223 | 1088 | 88.96% |  |  |  |  | -1
| Количество объектов туристской навигации | ед. | 42 | 54 | 41 | 75.93% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 104.1%
17. | ВЦП "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2019-2021 годы"
| Финансирование всего - | тыс. руб. |  | 80756 | 68228 | 84.49%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 27.5 | 27.5 | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 17432.3 | 17432.3 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 63296.2 | 50768.2 | 80.21%
| внебюджетные источники - | тыс. руб. |  |  |  | #DIV/0!
| Показатели: | [5 empty] | 7 | 7 | 0 |  | 1
| Количество издательских проектов | ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество посещений библиотек городского округа город Переславль-Залесский | чел. | 122815 | 123500 | 72422 | 58.64% |  |  |  |  | -1
| Число обучающихся МОУ ДО ДШИ г. Переславля-Залесского | чел. | 402 | 402 | 407 | 101.2% |  |  |  |  | 1
| Количество клубных формирований городского округа город Переславль-Залесский | ед. | 138 | 138 | 125 | 90.58% |  |  |  |  | -1
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский | ед. | 234 | 235 | 235 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество стипендиатов городского округа город Переславль-Залесский | чел. | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в сфере культуры и искусства | чел. | 5 | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 109.6%
18. | ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 26592.1 | 19644.6 | 73.87%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  |  |  | #DIV/0!
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 26592.1 | 19644.6 | 73.87%
| Показатели: | [5 empty] | 4 | 4 | 0 |  | 1
| Количество новых спортивных сооружений | шт. | 3 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 30.7 | 33 | 34.6 | 104.8% |  |  |  |  | 1
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год) | чел. | 180 | 190 | 190 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество молодых специалистов | чел. | 5 | 7 | 5 | 71.43% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 127.3%
19. | ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 315956.3 | 290332.6 | 91.89%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 245000 | 245000 | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 47313.7 | 42749.7 | 90.35%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 23642.6 | 2582.9 | 10.92%
| Показатели: | [5 empty] | 2 | 1 | 1 |  | -1.5
| Количество газифицированных населенных пунктов | ед. | 29 | 30 | 29 | 96.67% |  |  |  |  | -0.5
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения | шт. | 1 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 52.6%
20. | ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 1784 | 299 | 16.76%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 1784 | 299 | 16.76%
| Показатели: | [5 empty] | 4 | 1 | 3 |  | -2.5
| Утверждение Генерального плана городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Утверждение Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования ородского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Утверждение документации по планировке территорий (проекты планировки территории и проекты межевания территорий) | шт. | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 119.3%
21. | ГЦП "Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 148212.6 | 134572.4 | 90.8%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 65624.1 | 65609.3 | 99.98%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 82588.5 | 68963.1 | 83.5%
| Показатели: | [5 empty] | 4 | 4 | 0 |  | -0.5
| - протяженность автомобильных дорог | км | 903.6 | 906.9 | 903.8 | 99.66% |  |  |  |  | -0.5
| - протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям; | км | 201.4 | 207.1 | 205.7 | 99.32% |  |  |  |  | -0.5
| - протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; | км | 702.2 | 699.8 | 698.1 | 99.76% |  |  |  |  | -0.5
| - количество мероприятий, проведенных по безопасности дорожного движения. | шт. | 3 | 4 | 5 | 125% |  |  |  |  | 1
| Эффективность программы | [8 empty] | 116.7%
22. | МП "Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 505 | 505 | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 252.5 | 252.5 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 252.5 | 252.5 | 100%
| Показатели: | [5 empty] | 3 | 3 | 0 |  | 0.5
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 100 | 127.3 | 111.6 | 87.67% |  |  |  |  | -1
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 53.3 | 40 | 64.3 | 160.8% |  |  |  |  | 1
| Количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой точки, в которые организована доставка товаров | ед. | 75 | 50 | 50 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 116.1%
23. | ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 3767.7 | 2072.4 | 55%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 3767.7 | 2072.4 | 55%
| Показатели: | [5 empty] | 5 | 5 | 0 |  | 1
| Количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные | ед. | 47 | 45 | 45 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | ед. | 5 | 9 | 9 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество многоквартирных домов, оснащенных ИПУ | ед. | 103 | 108 | 108 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности |  | 0 | 20 | 18 | 90% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 177.3%
24. | ГЦП "Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2018-2020 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 22075 | 12386.7 | 56.11%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 3244.8 | 3244.8 | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 1325.4 | 1325.4 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 17504.8 | 7816.5 | 44.65%
| Показатели: | [5 empty] | 5 | 3 | 2 |  | -3
| Объем сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок | куб. м | 430 | 3800 | 3015 | 79.34% |  |  |  |  | -1
| Количество деревьев (при d ствола≤ 52 см), подверженных санитарной обработке, на прибрежно-защитных полосах водных объектов | шт. | 0 | 40 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Площади, подлежащие акарицидной обработке | га | 25.52 | 81.6 | 138.5 | 169.7% |  |  |  |  | 1
| Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0 | 65 | 58 | 89.23% |  |  |  |  | -1
| Количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами | шт. | 0 | 2000 | 0 | 0% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 172.1%
25. | ГЦП "Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 26031.4 | 17938.6 | 68.91%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 733.7 | 733.7 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 25154.8 | 17062 | 67.83%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 142.9 | 142.9 | 100%
| Показатели: | [5 empty] | 5 | 5 | 0 |  | 1
| Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании | тыс. м² | 378.2 | 378.2 | 378.2 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Площадь территории содержания объектов озеленения | тыс. м² | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 160 | 180 | 95 | 52.78% |  |  |  |  | -1
| Количество плотин, находящихся на содержании | Шт. | 2 | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество воинских захоронений | Ед. | 2 | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 138.3%
26. | ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 9032.5 | 4014 | 44.44%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 9032.5 | 4014 | 44.44%
| Показатели: | [5 empty] | 3 | 3 | 0 |  | 1
| Количество людей, погибших при пожарах | Чел. | 6 | 3 | 1 | 166.7% |  |  |  |  | 1
| Количество людей, травмированных при пожарах | Чел. | 6 | 4 | 7 | 57.14% |  |  |  |  | -1
| Экономический ущерб от пожаров | Руб. | 23000 | 22000 | 560 | 197.5% |  |  |  |  | 1
| Эффективность программы | [8 empty] | 309.6%
27. | ВЦП "Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2018-2020 годы
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 42987.1 | 34470 | 80.19%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 42987.1 | 34470 | 80.19%
| областной бюджет- |  |  | 0 | 0 | 0%
| Показатели: | [5 empty] | 3 | 3 | 0 |  | 1
| Время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб | мин. | 40 | 20 | 5 | 175% |  |  |  |  | 1
| Количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления г. Переславля - Залесского | ед. | 1976 | 2630 | 2750 | 104.6% |  |  |  |  | 1
| Количество пунктов речевого (звукового) оповещения | ед. | 7 | 9 | 4 | 44.44% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 143%
28. | ГЦП "О внедрении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019-2021 годы"
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 1633.1 | 1557.8 | 95.39%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 70 | 69.3 | 99%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 1563.1 | 1488.5 | 95.23%
| Показатели: | [5 empty] | 3 | 3 | 0 |  | -3
| Количество людей, погибших на пожаре | чел. | 4 | 3 | 4 | 75% |  |  |  |  | -1
| Количество людей, погибших на водных объектах | ед. | 2 | 1 | 2 | 50% |  |  |  |  | -1
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 252 | 247 | 282 | 87.59% |  |  |  |  | -1
| Эффективность программы | [8 empty] | 73.41%
29. | МП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области "
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 132571.4 | 126241.1 | 95.22%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 0 | 0 | 0%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 132571.4 | 126241.1 | 95.22%
| Показатели: | [5 empty] | 2 | 2 | 0 |  | 1
| Количество обоснованных жалоб, направленных в органы местного самоуправления города Переславля-Залесского на действия (бездействие) муниципальных служащих | шт. | 0 | не более 2 | 2 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в году, предшествующем отчетному году | % | 58.3 | 53.86 | 53.86 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 105%
30. | МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области "
| Финансирование всего- | тыс. руб. |  | 146307.2 | 145761.6 | 99.63%
| федеральный бюджет - | тыс. руб. |  | 118576.1 | 118576.1 | 100%
| областной бюджет - | тыс. руб. |  | 18065.7 | 18065.6 | 100%
| городской бюджет - | тыс. руб. |  | 9665.4 | 9119.9 | 94.36%
| Показатели: | [5 empty] | 8 | 8 | 0 |  | 4
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | 57 | 65 | 65 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | 35.8 | 38.2 | 38.2 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10 | 11.4 | 11.4 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Переславля-Залесского) | % | 16.7 | 18.4 | 18.4 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | 8 | 12 | 12 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 13.7 | 19.7 | 19.7 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 17 | 25.5 | 25.5 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | 28.2 | 46.4 | 46.4 | 100% |  |  |  |  | 0.5
| Эффективность программы | [8 empty] | 100.4%
| Итого по программам | тыс. руб. |  | 2639982.6 | 2411499.2 | 91.35%
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  | 587953.9 | 585332.8 | 99.55%
| Областной бюджет | тыс. руб. |  | 1175481.7 | 1152060.5 | 98.01%
| Городской бюджет | тыс. руб. |  | 876536 | 674094.9 | 76.9%
| Внебюджетные источники | тыс. руб. |  | 11 | 11 | 100%
| Уровень достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей на 2019 год - | [5 empty] | 123 | 114 | 9