## 1. Развитие образования
Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ВЦП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы образования городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы | Количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждений | чел. | 0.3 | 3973 | 4107 | 2805 | 0
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных Управлению образования | чел. | 0.1 | 4720 | 4720 | 5586 | 0
| Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений по ФГОС | чел. | 0.3 | 5044 | 5940 | 5737 | 0.23203
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 0.1 | 100 | 100 | 100 | 0.1
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 0.1 | 0 | 100 | 100 | 0.1
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 0.1 | 0 | 50 | 47 | 0.094
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 52.6%
ВЦП "Молодежь" на 2019-2021 годы | Количество мероприятий различного уровня для молодежи | ед. | 0.25 | 45 | 50 | 4 | 0
| Количество участников молодежных и детских общественных объединений в г. Переславле-Залесском | чел. | 0.25 | 4134 | 4250 | 4250 | 0.25
| Численность молодежи от 14 до 30 лет, охваченных услугами (работами) МУ "Молодежный центр" | чел. | 0.25 | 7800 | 8400 | 8400 | 0.25
| Количество изданных информационных и методических материалов по различным направлениям молодежной политики, в том числе в электронном виде | ед. | 0.25 | 150 | 180 | 20 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 50%
ГЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Количество участников городских и областных мероприятий и акций патриотической направленности | чел. | 0.35 | 12600 | 14200 | 14200 | 0.35
| Количество городских и областных мероприятий и акций патриотической направленности | ед. | 0.35 | 78 | 93 | 93 | 0.35
| Количество участников военно-патриотических клубов и объединений | чел. | 0.3 | 1129 | 1250 | 1250 | 0.3
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [5 empty] | , | 100%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 52.5%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 95.6%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 54.91% | низкоэффективная

## 2. Социальная поддержка населен
Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЦП "Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2019-2021 годы" | Количество получателей мер социальной поддержки по федеральному законодательству | чел. | 0.2 | 7300 | 7398 | 7398 | 0.2
| Количество получателей мер социальной поддержки по региональному законодательству | чел. | 0.2 | 22600 | 21560 | 21560 | 0.2
| Количество потребителей услуг, предоставляемых МУ "КЦСОН "Надежда" | чел. | 0.2 | 9289 | 10372 | 10372 | 0.2
| Количество семей, с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь | семей | 0.18 | 114 | 162 | 162 | 0.18
| Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь | чел. | 0.18 | 266 | 339 | 339 | 0.18
| Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" | ед. | 0.04 | 19 | 19 | 19 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 96%
ГЦП "Обеспечение отдыха и оздоровления детей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в каникулярный период" на 2019-2021 годы | Количество воспитательных программ, реализованных в лагерях с дневным пребыванием, МУ Центр «Орленок» | ед. | 0.3 | 45 | 45 | 51 | 0
| Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 0.3 | 2165 | 2170 | 2223 | 3.48
| Численность детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления | чел. | 0.3 | 700 | 700 | 563 | 0
| Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) | чел. | 0.1 | 131 | 80 | 78 | 0.10392
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 348%
ГЦП "Доступная среда" на 2019-2021 годы | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 0.05 | 36.7 | 75 | 80 | 0.056527
| Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 0.05 | 43.8 | 79 | 97 | 0.075568
| Доля специалистов городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов городского округа город Переславль-Залесский | % | 0.05 | 30 | 66 | 20.9 | -0.012639
| Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области, в заявленной потребности в средствах реабилитации | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 0.05
| Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | % | 0.05 | 90 | 93 | 62 | 0
| Уровень сформированности системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | % | 0.7 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 0.7
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 86.95%
ГЦП "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2019-2021 годы | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на получение субсидий из местного бюджета | шт. | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0.2
| Количество социально ориентированных проектов некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка | шт. | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0.2
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка | шт. | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0.2
| Количество инвалидов, детей-инвалидов и ветеранов городского округа города Переславля-Залесского, принявших участие в реализации проектов (мероприятий) социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, интеграции инвалидов, детей-инвалидов в обществобщество | чел. | 0.2 | 1120 | 1120 | 1120 | 0
| Количество СО НКО, которым оказана информационная поддержка в средствах массовой информации | шт. | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0.2
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 80%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 98.65%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 99.4%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 99.24% | высокоэффективная

## 3. Обеспечение жильем
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Муниципальная поддержка молодых семей городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья" | Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | семей | 0.2 | 11 | 2 | 2 | 0.2
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших муниципальную поддержку, к плану | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 0
ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Государственная и муниципальная поддержка граждан городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере ипотечного жилищного кредитования" | Количество семей,улучшивших жилищные условия при поддержке областного и городского бюджетов | семей | 0.05 | 2 | 0 | 0 | 0.05
| Площадь жилья, приобретенного (построенного) при использовании средств областного и городского бюджетов, а также внебюджетных источников | кв. м | 0.05 | 103.8 | 0 | 0 | 0.05
| Количество семей, получивших субсидию на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | семей | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0
| Количество предоставленных субсидий на возмещение части ежемесячных аннуитетных платежей по кредиту (займу) | ед. | 0.2 | 16 | 14 | 14 | 0.2
ГЦП "Жилище" на 2019-2021 годы: Подпрограмма "Переселение граждан из жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области , признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа" | Площадь жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, из которого расселены граждане | кв. м | 0.2 | 83.7 | 61 | 61 | 0.2
| Количество выплат собственникам жилых помещений, признанных непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа, возмещений за изымаемое недвижимое имущество для муниципальных нужд | ед. | 0.05 | 3 | 2 | 2 | 0.05
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 75%
ГАП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2019-2025 годы | Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы | кв.м. | 0.5 | 0 | 597.3 | 377.9 | 0.31634
| Число граждан, расселенных в результате реализации Программы | чел. | 0.5 | 0 | 26 | 14 | 0.26923
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 58.56%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 62.91%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 55.4%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 113.6% |  | высокоэффективная

## 4. Противодействие преступности
Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГГЦП "Борьба с преступностью на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Число преступлений, совершаемых в общественных местах | ед. | 0.35 | 252 | 246 | 246 | 0.35
| Число преступлений, совершаемых на улице | ед. | 0.35 | 141 | 135 | 135 | 0.35
| Число преступлений, совершаемых несовершеннолетними | ед. | 0.3 | 6 | 4 | 17 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 70%
ГЦП "Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, проживающими в городском округе | ед. | 0.25 | 8 | 5 | 14 | 0
| Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, проживающими в городском округе | ед. | 0.25 | 111 | 100 | 141 | 0
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | чел. | 0.25 | 45 | 40 | 45 | 0
| Количество семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | ед. | 0.25 | 14 | 11 | 7 | 0.58333
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 58.33%
ГЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" на 2019-2021 годы | Число лиц, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом «наркомания» | чел. | 0.5 | 43 | 40 | 48 | 0
| Число несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в связи с употреблением наркотических и токсических веществ | чел. | 0.5 | 3 | 1 | 3 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 0%
ГЦП "Гармонизация межнациональных отношений в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2021-2023 годы | Количество мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального единства среди жителей города Переславля-Залесского | ед. | 0.25 | 9 | 9 | 9 | 0
| Количество мероприятий, направленных на сохранение национальных традиций и религиозных обычаев среди национально-культурных, религиозных и иных общественных объединений | ед. | 0.25 | 6 | 6 | 6 | 0
| Количество размещенных в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Переславля-Залесского, в сети Интернет информационных материалов о многообразии национальных культур и религий на территории города | ед. | 0.25 | 4 | 4 | 4 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 0%
ГЦП "Развитие казачества в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2020-2022 годы | Количество размещенных в средствах массовой информации публикаций, видео- и аудиосюжетов о деятельности казачьих обществ | ед. | 0.5 | 8 | 12 | 10 | 0.25
| Количество казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, действующих на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области которым оказана финансовая поддержка на развитие деятельности | ед. | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 0.5
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 75%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 69.89%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 75.1%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 93.07% | среднерезультативная

## 5. Физкультура, культура, туриз
Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЦП "Развитие туризма и отдыха в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Численность принятых туристов и экскурсантов | тыс. чел. | 0.2 | 496.3 | 526.7 | 677.6 | 1.1928
| Количество средств размещения | ед. | 0.2 | 34 | 37 | 33 | 0
| Численность туристов и экскурсантов на 1 жителя города | чел. | 0.2 | 9 | 12 | 12 | 0.2
| Число жителей городского округа, занятых в сфере туризма и отдыха | чел. | 0.2 | 1204 | 1232 | 1098 | 0
| Количество объектов туристской навигации | ед. | 0.2 | 42 | 60 | 54 | 0.13333
152.6%
ВЦП "Развитие культуры и искусства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Количество издательских проектов | ед. | 0.15 | 1 | 1 | 1 | -
| Количество посещений библиотек городского округа город Переславль-Залесский | чел. | 0.15 | 122815 | 124000 | 103629 | 0
| Число обучающихся МОУ ДО ДШИ г. Переславля-Залесского | чел. | 0.15 | 402 | 405 | 410 | 0.4
| Количество клубных формирований городского округа город Переславль-Залесский | ед. | 0.15 | 138 | 139 | 127 | 0
| Количество культурно-массовых мероприятий, культурных акций и памятных дат городского округа город Переславль-Залесский | ед. | 0.15 | 234 | 235 | 235 | 0.15
| Количество стипендиатов городского округа город Переславль-Залесский | чел. | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0
| Количество работников, прошедших курсы повышения квалификации в сфере культуры и искусства | чел. | 0.1 | 5 | 6 | 4 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 55%
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Количество новых спортивных сооружений | шт. | 0.25 | 3 | 1 | 1 | 0.25
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 0.25 | 30.7 | 34 | 34.6 | 0.29545
| Количество призеров официальных соревнований (за 1 календарный год) | чел. | 0.25 | 180 | 195 | 195 | 0.25
| Количество молодых специалистов | чел. | 0.25 | 5 | 8 | 6 | 0.083333
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 87.88%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 62.74%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 95.1%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 65.97% | низкоэффективная

## 6. Модерниз ЖКХ
Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Количество газифицированных населенных пунктов | ед. | 0.5 | 29 | 30 | 30 | 0.5
| Разработка и актуализация схем теплоснабжения | шт. | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 50%
ГЦП "Развитие градостроительной документации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019 - 2021 годы | Утверждение Генерального плана городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утверждение Правил землепользования и застройки городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0
| Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования ородского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | шт. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Утверждение документации по планировке территорий (проекты планировки территории и проекты межевания территорий) | шт. | 0.1 | 0 | 3 | 2 | 0.066667
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 6.667%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 49.84%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 99.1%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 50.29% | низкоэффективная

## 7. Сохранность автом. дорог
Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЦП "Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | - протяженность автомобильных дорог | км | 0.25 | 903.6 | 906.9 | 916.4 | 0.9697
| - протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям; | км | 0.25 | 201.4 | 207.1 | 202.8 | 0.061404
| - протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; | км | 0.25 | 702.2 | 699.8 | 713.5 | 0
| - количество мероприятий, проведенных по безопасности дорожного движения. | шт. | 0.25 | 3 | 4 | 4 | 0.25
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 128.1%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 128.1%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 91.4%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 140.2% | высокоэффективная

## 8. Развитие сельского хоз.
Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МП "Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | - | 100 | 103 | 98 | 0.66667
| Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | - | 53.3 | 50 | 47 | 1.9091
| Количество отдаленных сельских населенных пунктов, не имеющих стационарной торговой точки, в которые организована доставка товаров | единиц | - | 75 | 50 | 50 | 1
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 119.2%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 119.2%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 100%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 119.2% | высокоэффективная

## 9. Энергоэффективность
Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЦП "Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные | ед. | 0.25 | 47 | 60 | 52 | 0.096154
| Количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | ед. | 0.2 | 5 | 5 | 7 | 0
| Уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями | % | 0.05 | 100 | 100 | 100 | 0
| Количество многоквартирных домов, оснащенных ИПУ | ед. | 0.25 | 103 | 50 | 108 | 0.02
| Количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности | ед. | 0.25 | 0 | 38 | 0 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 11.62%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 11.62%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 74.4%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 15.61% | низкоэффективная

## 10. Охрана окруж. среды
Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЦП "Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " на 2021-2023 годы | Объем сбора, вывоза и утилизации ТКО от ликвидации несанкционированных свалок | куб. м | 0.3 | 3800 | 4000 | 4200 | 0.6
| Количество деревьев (при d ствола≤ 52 см), подверженных санитарной обработке, на прибрежно-защитных полосах водных объектов | шт. | 0.15 | 40 | 40 | 27 | 0
| Площади, подлежащие акарицидной обработке | га | 0.35 | 81.61 | 81.612 | 81.61 | 0
| Количество обустроенных контейнерных площадок | шт. | 0.15 | 65 | 65 | 27 | 0
| Количество подготовленных информационных материалов о способах безопасного обращения с отходами | шт. | 0.05 | 2000 | 2000 | 170 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 60%
ГЦП "Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании | тыс. м² | 0.4 | 378.2 | 378.2 | 378.2 | 0
| Площадь территории содержания объектов озеленения | тыс. м² | 0.2 | 498.2 | 498.2 | 498.2 | 0
| Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 0.1 | 160 | 180 | 71 | 0
| Количество плотин, находящихся на содержании | Шт. | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0
| Количество воинских захоронений | Ед. | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 0%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 22.94%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 67.9%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 33.79% | низкоэффективная

## 11. Защита населения
Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЦП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2019-2021 годы | Количество людей, погибших при пожарах | Чел. | 0.35 | 2 | 2 | 5 | 0
| Количество людей, травмированных при пожарах | Чел. | 0.35 | 3 | 3 | 6 | 0
| Экономический ущерб от пожаров | тыс.руб. | 0.3 | 23000 | 21000 | 300 | 3.405
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 340.5%
ВЦП "Обеспечение деятельности Администрации городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" на 2021-2023 годы | Время доведения информации о чрезвычайных ситуациях до экстренных оперативных служб | мин. | 0.4 | 40 | 30 | 5 | 1.4
| Количество поездок, осуществленных для исполнения деятельности органов местного самоуправления г. Переславля - Залесского | ед. | 0.3 | 2462 | 3224 | 2936 | 0.18661
| Количество пунктов речевого (звукового) оповещения | ед. | 0.3 | 7 | 8 | 8 | 0.3
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 188.7%
ГЦП "О внедрении аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на 2019-2021 годы | Количество людей, погибших на пожаре | чел. | 0.35 | 4 | 2 | 6 | 0
| Количество людей, погибших на водных объектах | ед. | 0.35 | 2 | 1 | 2 | 0
| Количество преступлений, совершенных в общественных местах | ед. | 0.3 | 252 | 246 | 246 | 0.3
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 30%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 196.6%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 94.1%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 208.9% | высокоэффективная

## 12. Развитие мун. службы
МП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области "
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МП "Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области " | Количество обоснованных жалоб, направленных в органы местного самоуправления города Переславля-Залесского на действия (бездействие) муниципальных служащих | шт. | - | 0 | не более 2 | 0 | 1
| Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в году, предшествующем отчетному году | % | - | 58.3 | 61 | 49.6 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 50%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 50%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 99.4%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 50.3% | низкоэффективная

## 13. Формирования совр. среды
МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области "
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области " | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт. | - | 57 | 69 | 65 | 0.66667
| Площадь благоустроенных дворовых территорий | га | - | 35.8 | 39.4 | 38.2 | 0.66667
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | 10 | 12.1 | 11.4 | 0.66667
| Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города Переславля-Залесского) | % | - | 16.7 | 19.2 | 18.4 | 0.68
| Количество благоустроенных общественных территорий | шт. | - | 8 | 14 | 12 | 0.66667
| Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | - | 13.7 | 22.7 | 19.7 | 0.66667
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | - | 17 | 29.8 | 25.5 | 0.66406
| Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | % | - | 28.2 | 57.6 | 46.4 | 0.61905
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 66.21%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 66.21%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 100%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 66.21% | низкоэффективная

## 14. Комплексное развитие
МП "Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области"
Наименование подпрограммы | Целевой индикатор, показатель | Единица измерения | Kj | Pбаз | Pплан | Pфакт | гр.4*(гр.7-гр.5)/(гр.6-гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МП "Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области" | Количество детских спортивных-игровых площадок | шт. | - | 0 | 3 | 1 | 0.33333
| Количество детских площадок | шт. | - | 0 | 2 | 1 | 0.5
| Количество шахтных колодцев | шт. | - | 0 | 7 | 0 | 0
Индекс стратегической результативности подпрограммы (Rj) | [6 empty] | 10.42%
Индекс стратегической результативности муниципальной программы ® | 10.42%
Индекс эффективности бюджетных средств (Fисп) | 100%
Эффективность реализации муниципальной программы (Э) | 10.42% | низкоэффективная