управление финансов администрации

города переславля-залесского

сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных ПРОГРАММ ГОРОДА переславля-залесского

в 2021 ГОДУ

Переславль-Залесский 2022

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об эффективности в 2021 году муниципальных программ города Переславля-Залесского, а также входящих в их состав подпрограмм (городских целевых и ведомственных целевых программ) подготовлен в соответствии с постановлениями Администрации г. Переславля-Залесского  от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ» и  от 05.03.2014  № ПОС.03-0311/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации».

Сводный годовой отчет подготовлен Управлением финансов Администрации города Переславля-Залесского на основе анализа годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации в 2021 году муниципальных программ города Переславля-Залесского и их подпрограмм.

В ходе составления сводной отчетности за 2021 год использовались нормативные правовые акты в редакциях, действовавших в отчетном периоде (в том числе редакции, утвержденные на момент представления отчетности).

Оценка реализации муниципальных программ и их подпрограмм проводится в целях:

- предоставления кураторам программ и Главе города Переславля-Залесского полной и объективной информации о ходе выполнения муниципальных программ и их подпрограмм;

- выявления низкорезультативных (результативность ниже 85%) муниципальных программ и их подпрограмм для принятия корректирующих действий.

В прошедшем году осуществлялась реализация 14 муниципальных программ, в состав которых входят 22 городские целевые, 1 городская адресная программа и 4 ведомственные целевые программы.

Доля программных расходов в городском бюджете составила                        93,0 % в общей сумме расходов бюджета города.

1. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В течение 2021 года осуществлялась реализация 14 муниципальных программ города Переславля-Залесского.

Предусмотренный объем финансирования программ из бюджета города Переславля-Залесского составил 2 277,1 млн рублей. Фактический объем     финансирования по указанным программам из городского бюджета составил 2 186,2 млн рублей, или 96 % от плана.

На реализацию 6 муниципальных программ были привлечены федеральные средства.  Из запланированных 320,0 млн рублей было израсходовано 313,8 млн рублей (98,0 % от плана).

На реализацию 11 муниципальных программ были привлечены средства областного бюджета. Из запланированных 1 138,4 млн рублей было израсходовано 1 131,3 млн рублей или 99,4% от плана.

2. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

В ходе проведения оценки эффективности реализации программ, установлено:

По эффективности (Э):

высокоэффективные – 5 муниципальных программ,

низкоэффективные – 9 муниципальных программ.

Таблица 1

Рейтинг эффективности муниципальных программ

| № п/п | Наименование программы | Эффективность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности | 208,9% |
| 2. | Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 140,2% |
| 3. | Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 119,2% |
| 4. | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 113,6% |
| 5. | Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 99,2% |
| 6. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 93,1% |
| 7. | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 66,2% |
| 8. | Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 66,0% |
| 9. | Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 54,9% |
| 10. | Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 50,3% |
| 11. | Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 50,3% |
| 12. | Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 33,8% |
| 13. | Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области | 15,6% |
| 14. | Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | 10,4% |

Первое место по эффективности занимает программа «Защита населения на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области  от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности» (208,9%). Такой высокий процент эффективности связан с тем, что по большинству показателей были достигнуты результаты выше планируемых, а финансирование программы осуществлялось не в полном объеме, в результате чего сложилась кредиторская задолженность.

Также высокая эффективность наблюдается у таких программ как:

- Развитие дорожного хозяйства в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (140,2%);

- Развитие сельского хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (119,2%);

- Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (113,6%);

- Социальная поддержка населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (99,2%).

По данным программам высокая эффективность обусловлена тем, что большинство целевых показателей выполнены более чем на 90%, а по финансовому обеспечению сформировалась кредиторская задолженность.

Наиболее низкая эффективность наблюдается у таких муниципальных программ как:

- Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (93,1%);

-  Формирование современной городской среды на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (66,2%);

- Развитие физической культуры, культуры и туризма в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (66,0%);

- Развитие образования и молодежная политика городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (54,9%);

- Обеспечение функционирования и развития муниципальной службы в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (50,3%):

- Обеспечение качественными коммунальными услугами населения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (50,3%);

- Охрана окружающей среды в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (33,8%);

- Энергоэффективность в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области (15,6%);

- Комплексное развитие сельских территорий городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (10,4%).

Это связано с тем, что ряд показателей является не расчетным (т.к. нет динамики между базовым, плановым и фактическим значениями) и по ряду показателей не удалось достичь планируемых значений.