Городской округ город Переславль-Залесский

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

88-25.ОМ-СТ.08.00

2025

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «ЯНЭНЕРГО» | А. Ю. Никифоров |
| --- | --- |

2025

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2026 год) | 88-25.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2026 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-25.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-25.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-25.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-25.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-25.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-25.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-25.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-25.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-25.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-25.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-25.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-25.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-25.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-25.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-25.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-25.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-25.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-25.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-25.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-25.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-25.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-25.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

8.1.  Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	6

8.2.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования	6

8.3.  Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	6

8.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	6

8.5.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	6

8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	11

8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	11

8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	12

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них	12

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения	7

Таблица 2 –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса	10

Таблица 3 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Модернизация (капитальный ремонт) сетей системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 3 этап)	12

Таблица 4 – Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов	14

- 8.1.  Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

На территории муниципального округа Переславль-Залесский Ярославской области зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

- 8.2.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования

Согласно документу  «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального округа Переславль-Залесский Ярославской области по состоянию на 2025 год и на период до 2040 года» Глава 2. «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа  город Переславль-Залесский Ярославской области не требуются.

- 8.3.  Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящее время для повышения надежности и резервирования магистральных участков тепловых сетей, необходимо выполнить мероприятия, приведенные в предложениях по строительству тепловых сетей в других разделах.

- 8.4.  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Перевод существующих водогрейных котельных в пиковый режим не планируется.

- 8.5.  Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального округа Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года», Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Таблица 1 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения

| № п/п | Наименование участка | Длина участка, м | Диаметp тpубопpовода, мм | Вид прокладки тепловой сети | Год реконструкции | Стоимость, тыс. руб в ценах 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 1 415 | 325/426 | Подземная бесканальная | 2025 | 47 654,02 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 4 014 | 325/630 | Подземная бесканальная | 2025 | 221 747,07 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 13 415 | 57/325 | Надземная /Подземная бесканальная | 2025 | 213 670,97 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2 342 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2025 | 57 944,20 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2 837 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2025 | 58 440,36 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 1 529 | 57/133 | Подземная бесканальная | 2025 | 32 675,92 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 10 266 | 57/219 | Подземная бесканальная | 2025 | 169 820,31 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 300 | 630/426 | Надземная | 2025 | 18 548,21 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 240 | 630/426 | Надземная | 2025 | 16 601,00 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 383 | 219/325 | Надземная | 2025 | 8 958,26 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 248 | 325 | Надземная | 2025 | 5 934,95 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 1 430,6 | 89/325 | Надземная/ Подземная бесканальная | 2025 | 18 775,75 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 488,4 | 530 | Подземная бесканальная/подвальная | 2025 | 28 368,4 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 246,4 | 530 | Надземная | 2025 | 14 165,75 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (Красноэховский пер.) | 112 | 325 | Надземная | 2025 | 3 188,89 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (Красноэховский пер.) | 237 | 325 | Надземная | 2025 | 5 351,68 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков тепловых сетей, от УТ-22 до УТ-23 (Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 до ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д. 14 | 2 450 | 57/325 | Подземная бесканальная/подвальная | 2025 | 21 175,50 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 173,4 | 325 | Подземная бесканальная | 2025 | 3 938,45 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул. Разведчика Петрова) | 129,4 | 325 | Подземная бесканальная | 2025 | 3 042,98 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | 4 400 | 630 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 264 000,00 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | 3 057 | 325-108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 19 000,00 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | 768 | 325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 7 150,00 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | 3 526 | 57-219 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 46 000,00 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | 4 516 | 57-159 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 44 500,00 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | 9 330 | 57-159 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 16 800,00 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | 14 240 | 57-325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 32 750,00 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | 995 | 57-325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 5 500,00 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | 300 | 108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 833,33 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | 428 | 76 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 1 000,00 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | 200 | 108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 916,67 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | 7 200 | 57-325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 9 400,00 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | 766 | 325 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 7 200,00 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | 300 | 57-108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 920,00 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | 200 | 108-159 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 613,33 |
| 35 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | 100 | 133 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 533,33 |
| 36 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | 60 | 219 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 583,33 |
| 37 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | 200 | 89-108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 613,33 |
| 38 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | 300 | 159 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 2 120,83 |
| 39 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | 50 | 108 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 191,67 |
| 40 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | 2 200 | 50-200 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 11 733,33 |
| 41 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | 1 600 | 50-200 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 8 533,33 |
| 42 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | 658 | 50-100 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 2 016,67 |
| 43 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | 794 | 50-150 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 2 433,33 |
| 44 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | 3 202 | 32-125 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 4 908,33 |
| 45 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | 2 400 | 50-250 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 14 833,33 |
| 46 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | 582 | 50-100 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 1 745,83 |
| 47 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | 3 388 | 50-200 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 24 280,00 |
| 48 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | 3 812 | 50-400 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 27 319,17 |
| 49 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | 1 468 | 80-100 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 5 626,67 |
| 50 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | 2 036 | 100-300 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 7 804,17 |
| 51 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | 332 | 50-80 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 1 272,50 |
| 52 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | 416 | 50-100 | Подземная бесканальная | 2025-2027 | 1 594,17 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможна корректировка объемов и стоимости работ по тепловым сетям при их фактическом выполнении.

- 8.6. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Перспективный прирост тепловой нагрузки системы теплоснабжения муниципального округа Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года не запланирован.  Соответстсвенно мероприятия по реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов не требуются.

- 8.7. Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В целях обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, с исчерпанием эксплуатационного ресурса представленные в документе «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения муниципального округа Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года» Глава 11. «Оценка надежности теплоснабжения».

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса, приведены в таблице ниже.

Таблица 2 –   Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с ичерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование участка | Год реконструкции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода ТМ-1 от павильона приборов учета ТМ-1 до ЦТП-1 ул.Маяковского Ду 325-530 мм (без учета участка ТК-11М-ТК-13М ул. Строителей) | 2025 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода сети отопления ТМ-3 от YTl до TK­lM, от ТК-2М-1 до ТК-ЗМ, от ТК-ЗМ до ТК-5М, ТК-5М до ТК-6М, от ТК-бМ до ТК-7М, от ТК-7М до ТК-8М, от ТК-8М до ТК-9М, от ТК-9М до ТК-8, от ТК-8 до ТК-9, от ТК-9 до ТК-9см, т ТК-9см до ТК-10, от TK-lM до ТК-2М., ТМ-3 от ТК-16 до ТК-16/1, от ТК-16/1 до TK-16/lM, от TK-16/lM до ТК-16/2, от ТК-16/2 до ТК-16/4, от ТК-16/4 до ТК-14/1, от ТК-14/1 до ЦТП-13 | 2025 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей гимназии ул. Менделеева,36, д/с "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, ул. Кооперативная 70,72,62, Теплотрасса 5 мкр от ТК 11 до ЦТП 2,3, внеплощадочных тепловых сетей 5 мкр., детского комбината "Березка", д/с "Светлячок" ул. Менделеева 38, гимназии ул.Менделеева ,36, ул. Кооперативная 70,72,62, (тепловые сети 5 мкр.) | 2025 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская (от ТК-2Н до ТК-23) | 2025 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-23 до ТК-Н36, ТК-Н38, ТК-Н45, Тепловые сети от н/с Комитетская от ТК-Н2 до ТК-Н5, ТК-Н4 через ТК-Н3; от ТК-Н28 до ТК-Н33 | 2025 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей тепловые сети от н/с Комитетская от КН до ТК-Н59 через ТК-Н54 | 2025 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных трубопроводов от ТК (новая у Фрегата) до ТК-14/14, от ТК-15/13 до Найдышева,2а., ул. Конная от ТК-14/22 до ТК-15/5, от Т/К -15/5 до потребителей | 2025 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 1) | 2025 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-37 до ТМ-3 (ул.Магистральная) (участок 2) | 2025 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-33 до УТ-32 (р-н Больницы) | 2025 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-32 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2025 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных тепловых сетей от УТ-2 до УТ-31 (р-н Больницы) | 2025 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 1) | 2025 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-10М до ТК-11М (ул. Строителей) (участок 2) | 2025 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-2 до УТ-21 (Красноэховский пер.) | 2025 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от УТ-21 до УТ-22 (Красноэховский пер.) | 2025 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков тепловых сетей, от УТ-22 до УТ-23 (Красноэховский пер.), участок от ЦТП-11 до ТК-132/6, транзитный трубопровод ул.Строителей 34, транзитный трубопровод ул. Менделеева, д.6, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д.11, транзитный трубопровод ул.Красноэховская, д. 14 | 2025 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/6 в сторону ТК-11М/7 (ул.Разведчика Петрова) | 2025 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) магистрального трубопровода от ТК-11М/5 до ТК-11М/6 (ул. Разведчика Петрова) | 2025 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | 2025-2027 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | 2025-2027 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | 2025-2027 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | 2025-2027 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | 2025-2027 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | 2025-2027 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | 2025-2027 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | 2025-2027 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | 2025-2027 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | 2025-2027 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | 2025-2027 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | 2025-2027 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | 2025-2027 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | 2025-2027 |
| 34 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | 2025-2027 |
| 35 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | 2025-2027 |
| 36 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | 2025-2027 |
| 37 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | 2025-2027 |
| 38 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | 2025-2027 |
| 39 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | 2025-2027 |
| 40 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | 2025-2027 |
| 41 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | 2025-2027 |
| 42 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | 2025-2027 |
| 43 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | 2025-2027 |
| 44 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | 2025-2027 |
| 45 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | 2025-2027 |
| 46 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | 2025-2027 |
| 47 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | 2025-2027 |
| 48 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | 2025-2027 |
| 49 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | 2025-2027 |
| 50 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | 2025-2027 |
| 51 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | 2025-2027 |
| 52 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | 2025-2027 |

Таблица 3 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Модернизация (капитальный ремонт) сетей системы теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области 3 этап)

| № п/п | Наименование мероприятия | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Стоимость, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ТМ-3 от ограждения АО «Славич» до врезки к гаражам в ГК «Жигули» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 4400/630 | 4400/630 | 2025 | 2027 | 316 800,00 |
| 2 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП «Баня» до ЗАО «Швейная фабрика» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3057/325-108 | 3057/325-108 | 2025 | 2027 | 22 800,00 |
| 3 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-8 ул. Октябрьская до УТ-2 пер. Красноэховский | Протяженность/ диаметр | м/мм | 768/325 | 768/325 | 2025 | 2027 | 8 580,00 |
| 4 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Молодежный | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3526/57-219 | 3526/57-219 | 2025 | 2027 | 55 200,00 |
| 5 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей р-н «Сельхозтехника» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 4516/57-159 | 4516/57-159 | 2025 | 2027 | 53 400,00 |
| 6 | Модернизация (капитальный ремонт) участков квартальных сетей 6 микрорайон | Протяженность/ диаметр | м/мм | 9330/57-159 | 9330/57-159 | 2025 | 2027 | 20 160,00 |
| 7 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых квартальных сетей микрорайон «Восточный» | Протяженность/ диаметр | м/мм | 14240/57-325 | 14240/57-325 | 2025 | 2027 | 39 300,00 |
| 8 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от УТ-37 до УТ-40 ул. Свободы | Протяженность/ диаметр | м/мм | 995/57-325 | 995/57-325 | 2025 | 2027 | 6 600,00 |
| 9 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Рязанцево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/108 | 300/108 | 2025 | 2027 | 1 000,00 |
| 10 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Кубринск | Протяженность/ диаметр | м/мм | 428/76 | 428/76 | 2025 | 2027 | 1 200,00 |
| 11 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Новоселье | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/108 | 200/108 | 2025 | 2027 | 1 100,00 |
| 12 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Чкаловский микрорайон | Протяженность/ диаметр | м/мм | 14400/57-325 | 14400/57-325 | 2025 | 2027 | 22 560,00 |
| 13 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ТК-10Б до базы ЖКХ | Протяженность/ диаметр | м/мм | 766/325 | 766/325 | 2025 | 2027 | 8 640,00 |
| 14 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Новое | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/57-108 | 300/57-108 | 2025 | 2027 | 1 104,00 |
| 15 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей п. Дубки | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/108-159 | 200/108-159 | 2025 | 2027 | 736,00 |
| 16 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей д. Горки | Протяженность/ диаметр | м/мм | 100/133 | 100/133 | 2025 | 2027 | 640,00 |
| 17 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Смоленское | Протяженность/ диаметр | м/мм | 60/219 | 60/219 | 2025 | 2027 | 700,00 |
| 18 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Бектышево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 200/89-108 | 200/89-108 | 2025 | 2027 | 736,00 |
| 19 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Дубровицы | Протяженность/ диаметр | м/мм | 300/159 | 300/159 | 2025 | 2027 | 2 545,00 |
| 20 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Ефимьево | Протяженность/ диаметр | м/мм | 50/108 | 50/108 | 2025 | 2027 | 230,00 |
| 21 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Купанское | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2200/50-200 | 2200/50-200 | 2025 | 2027 | 14 080,00 |
| 22 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей с. Нагорье | Протяженность/ диаметр | м/мм | 1600/50-200 | 1600/50-200 | 2025 | 2027 | 10 240,00 |
| 23 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Озерная, Комсомольская | Протяженность/ диаметр | м/мм | 658/50-100 | 658/50-100 | 2025 | 2027 | 2 420,00 |
| 24 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Б. Протечная | Протяженность/ диаметр | м/мм | 794/50-150 | 794/50-150 | 2025 | 2027 | 2 920,00 |
| 25 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей поселок Химик | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3202/32-125 | 3202/32-125 | 2025 | 2027 | 5 890,00 |
| 26 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых село Б.Брембола от АДС ЖКХ | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2400/50-250 | 2700/50-250 | 2025 | 2027 | 17 800,00 |
| 27 | Модернизация (капитальный ремонт) квартальных участков и тепловых сетей ул. Ростовская, пер. Красный | Протяженность/ диаметр | м/мм | 582/50-100 | 582/50-100 | 2025 | 2027 | 2 095,00 |
| 28 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Пушкина | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3388/50-200 | 3388/50-200 | 2025 | 2027 | 29 136,00 |
| 29 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей 4 микрорайона | Протяженность/ диаметр | м/мм | 3812/50-400 | 3812/50-400 | 2025 | 2027 | 32 783,00 |
| 30 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей Комсомольская площадь | Протяженность/ диаметр | м/мм | 1468/80-100 | 1468/80-100 | 2025 | 2027 | 6 752,00 |
| 31 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от жилых домов ИПС | Протяженность/ диаметр | м/мм | 2036/100-300 | 2036/100-300 | 2025 | 2027 | 9 365,00 |
| 32 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей ул. Свободы 28 до ж/д ул. Свободы 22, 22а | Протяженность/ диаметр | м/мм | 332/50-80 | 332/50-80 | 2025 | 2027 | 1 527,00 |
| 33 | Модернизация (капитальный ремонт) участков тепловых сетей от ЦТП Бани | Протяженность/ диаметр | м/мм | 416/50-100 | 416/50-100 | 2025 | 2027 | 1 913,00 |

- 8.8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов представлены в таблице ниже.

Таблица 4 – Предложения по реконструкции центральных тепловых пунктов

| № п/п | Наименование | Стоимость мероприятия, тыс.руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ЦТП-1 | 18020,00 | 2028 |
| 2 | Реконструкция ЦТП-2 | 18328,00 | 2028 |
| 3 | Реконструкция ЦТП-3 | 19492,00 | 2027 |
| 4 | Реконструкция ЦТП-4 | 19791,00 | 2030 |
| 5 | Реконструкция ЦТП-5 | 10877,00 | 2026 |
| 6 | Реконструкция ЦТП-7 | 10921,00 | 2026 |
| 7 | Реконструкция ЦТП-8 | 10704,00 | 2029 |
| 8 | Реконструкция ЦТП-9 | 23894,00 | 2029 |
| 9 | Реконструкция ЦТП-10 | 18045,00 | 2029 |
| 10 | Реконструкция ЦТП-12 | 13016,00 | 2027 |
| 11 | Реконструкция ЦТП-13 | 22937,00 | 2031 |
| 12 | Реконструкция ЦТП-14 | 6428,00 | 2031 |

- 8.9. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них

Предложения по по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей полностью переаботаны и актуализированы в соответствие с принятым вариантом развития системы теплоснабжения в соотвествии с Книга 5 «Мастер-план развития системы теплоснабжения».

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.